## 31.12.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за 2023 год
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»
1.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.2 | 0 | 0 | 359.2 | 0 | На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 городских и 2 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 31.12.2023 проведено 12 мероприятий (10 городских и 2 выездных). За 2023 год в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 270 человек. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 380 человек. Центром тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" в 2023 году оказано содействие в проведении этапов ВФСК ГТО в 3 мероприятиях спортивной направленности (общее количество участников 175 чел.): - Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» (окружной сборный пункт); - Региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста (окружной сборный пункт); - Окружная военно-спортивная игра «Зарница Первых» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (г. Пыть-Ях). По итогам 2023 года выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 224 человека, из них: 87 бронзовых, 96 серебряных, 41 золотых. Исполнение составило - 99,9% | 99.9444 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 99.9444
1.2 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 974 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 974 | 0 | 941.7 | 0 | 0 | 941.7 | 0 | На 31.12.2023 проведено 42 городских физультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия (план 42 мероприятия): по волейболу - 3 ед.; по баскетболу - 3 ед.; по шахматам - 6 ед.; по дзюдо - 3 ед.; по греко-римской борьбе - 3 ед.; по адаптивной физической культуре - 3 ед.; по XXXII Спартакиаде среди трудовых коллективов, организаций и учреждений города Пыть-Яха - 14 ед., по хоккею - 1 ед.; иные спортивно-массовые меропрития - 1 ед. (спортивно-массовое мероприятие «День рекордов», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника). Исполнение составило - 96,7% | 96.6838 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 96.6838
1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 1018.4 | 0 | 0 | 1018.4 | 0 | 1018.4 | 0 | 0 | 1018.4 | 0 | 1018.4 | 0 | 0 | 1018.4 | 0 | На 31.12.2023 обеспечено участие в 22 официальных физкультурно - оздоровительных мероприятиях (план 22 мероприятий): по волейболу - 1 ед.; по греко-римской борьбе - 5 ед.; по дзюдо - 6 ед.; по самбо - 6 ед.; по шахматам - 4 ед. Исполнение составило - 96,7% | #REF! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100
1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 74254.6 | 0 | 0 | 66254.6 | 8000 | 74254.6 | 0 | 0 | 66254.6 | 8000 | 72265.2 | 0 | 0 | 64970 | 7295.2 | С целью обеспечения деятельности МАУ ДО СШ "Олимп" и МАУ "Аквацентр "Дельфин" проведены расходы в части покрытия обязательств по тепловодоснабжению МУП УГХ, электроэнергии ТЭК, техническому облуживанию электрооборудовании, вывозу ЖБО, услугам связи, прочим работам (услугам), выплате заработной платы работников учреждения, оплате ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д., на сумму 64 970,0 тыс.руб. Кассовые расход по приносящей доход деятельности (прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в спортивном зале "Россия" и Аквацентре "Дельфин", предоставление бассейна для плавания) на 31.12.2023 составил 7 295,2 тыс.руб. Исполнение составило - 97,3% (с приносящей доход деятельностью); Исполнение составило - 98,1% (без приносящей доход деятельности). | 98.0611 | #DIV/0! | 91.19 | 0.97321 |  |  |  | 97.3208 | 98.0611 | 91.19
1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 7192.5 | 0 | 0 | 7192.5 | 0 | 7192.5 | 0 | 0 | 7192.5 | 0 | 7180 | 0 | 0 | 7180 | 0 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта МАУ ДО СШ "Олимп" и МАУ "Аквацентр "Дельфин" заключили договора на оказание услуг ежемесячной физической охраны зданий в 2023 году. Исполнение составило - 99,8% | 99.8262 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 99.8262
1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 301374 | 0 | 1013.1 | 300360.9 | 0 | 301374 | 0 | 1013.1 | 300360.9 | 0 | 22210.2 | 0 | 1013.1 | 21197.1 | 0 | Исполнение на 31.12.2023 составило – 22 210,2 тыс.руб. (7,4%) при плане 301 374,0 тыс.руб., из них: 1) в рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на поставку системы контроля и управления доступом, систем оповещения и монтаж системы безопасности. Фактический расход на отчетную дату составил 908,6 тыс. руб. (100,0% от утвержденного плана); 2) в рамках реализации наказов избирателей, поступивших от депутата Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е., МАУ ДО СШ "Олимп" приобрело экипировку для отделения дзюдо и самбо. На 31.12.2023 фактические расходы составили 150,0 тыс.руб. (100,0% от утвержденного плана); 3) по субсидии в целях укрепления материально-технической базы учреждений спорта фактические расходы на отчетную дату составили – 1 087,9 тыс.руб. (100,0%) при уточненном плане 1 087,9 тыс.руб. (восстановлено: видеонаблюдение, пожарной сигнализации; произведён ремонт спортивных площадок; монтаж: кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; и др.) 4) фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Яха» на отчетную дату составили - 20 063,7 тыс.руб. (6,7%) при уточненном плане 299 227,5 тыс.руб., из них: - выполнение работ по капитальному ремонту объекта МБУ ДО СШ Спортивно-оздоровительный комплекс (г. Пыть-Ях, мкр. №10 "Мамонтово", зд. 8) - 14 953,3 тыс.руб. (100,0%); - обустройство универсальной спортивной площадки (г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4, 5) - 5 110,4 тыс. руб. (87,2% от плана - 5 863,4). Исполнение составило - 7,4% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 2 146,5 тыс.руб. (100,0%) от утвержденного плана 2 146,5 тыс.руб. | 7.0572 | 100 | #DIV/0! |  |  |  |  | 7.3696
| Итого по подпрограмме I: | 385172.9 | 0 | 1013.1 | 376159.8 | 8000 | 385172.9 | 0 | 1013.1 | 376159.8 | 8000 | 103974.7 | 0 | 1013.1 | 95666.4 | 7295.2 | Исполнение составило - 27,0% Справочно: - без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 83 911,0 тыс.руб. (97,6%) от утвержденного плана 85 945,4 тыс.руб. (с приносящей доход деятельностью). - без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 76 615,8 тыс.руб. (98,3%) от утвержденного плана 77 945,4 тыс.руб. (без приносящей доход деятельностью). | 25.4324 | 100 | 91.19 |  |  |  | 26.9943
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | [16 empty] | 26.9943
2.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.1.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | Заключено дополнительное соглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.руб. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб., - за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб., - за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ ДО СШОР заключен договор с ИП Бурменко № 03-0423/1 от 03.04.2023 на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса. Поставка и оплата товара осуществлена в полном объеме - 100,0%. Осуществлена поставка: прыжковые тумбы (1 комплект); стенка гимнастическая (3 шт.); степ-платформа (10 шт.); рама для кроссфита (1 комплект); мешок-манекен водоналивной (1 шт.); эспандер ленточный (40 шт.); жилет-утяжелитель (6 шт.). Исполнение составило - 100,0% | 100 | 100 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100
2.2. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | На 31.12.2023 в целях организации и проведения первенства города по видам спорта (приобретения медалей, кубков, дипломов), а также медицинского обеспечения спортивных мероприятий фактические расходы МБУ ДО СШОР составили 210,4 тыс.руб. Исполнение составило - 100,0% | [7 empty] | 100
2.3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2900.2 | 0 | 0 | 2900.2 | 0 | На 31.12.2023 МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 11 выездных спортивных мероприятиях (план 11 мероприятий), из них по боксу 8 мероприятий, по вольной борьбе 2 мероприятия, по тхэквондо 1 мероприятие. Также воспитанники МБУ ДО СШОР приняли участие в интенсивной программе для одаренных детей в области спорта в рамках проведения первого Всероссийского форума училищ олимпийского резерва (г. Ханты-Мансийск), а также учебно-тренировочных мероприятиях (г. Хасавюрт). На 31.12.2023 МБУ ДО СШ обеспечено участие спортсменов в 31 выездных спортивных мероприятиях (план 31 мероприятий): по лыжным гонкам 5 мероприятий (в том числе участие в учебно-тренировочных сборах г. Тюмень), по волейболу 6 мероприятий (в том числе участие в учебно-тренировочных сборах п. Новомихайловский ДОЛ "Нептун"), по рукопашному бою 6 мероприятий, по пауэрлифтингу 3 мероприятия, по аэробике 1 мероприятие, по мини-футболу 9 мероприятий (в том числе участие в образовательной конференции "комплексный подход к развитию футболиста" г. Москва), по айкидо участие в 1 семинаре в г. Санкт-Петербурге. Исполнение составило - 100,0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 101989.9 | 0 | 0 | 98989.9 | 3000 | 101989.9 | 0 | 0 | 98989.9 | 3000 | 102316.3 | 0 | 0 | 98451.6 | 3864.7 | С целью обеспечения деятельности МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР проведены расходы в части покрытия обязательств по тепловодоснабжению МУП УГХ, электроэнергии ТЭК, техническому облуживанию электрооборудовании, вывозу ЖБО, услугам связи, прочим работам (услугам); выплате заработной платы работникам учреждения, оплате ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д., на сумму 98 451,6 тыс.руб. Кассовый расход по приносящей доход деятельности (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике) составил 3 864,7 тыс.руб. Исполнение составило - 100,3% (с приносящей доход деятельностью); Исполнение составило - 99,5% (без приносящей доход деятельности). | 99.4562 | #DIV/0! | 128.8233 |  | 100.32 |  |  | 100.32
2.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 11092.2 | 0 | 0 | 11092.2 | 0 | 11092.2 | 0 | 0 | 11092.2 | 0 | 11089.4 | 0 | 0 | 11089.4 | 0 | МБУ ДО СШОР и МБУ ДО СШ заключены договоры на обеспечение комплексной безопасности объектов. Исполнение составило - 100,0% | 99.9748 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 98451.6 |  | 99.9748
2.6 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 5121.3 | 0 | 4865.2 | 256.1 | 0 | 5121.3 | 0 | 4865.2 | 256.1 | 0 | 5116 | 0 | 4860.2 | 255.8 | 0 | Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5 121,3 тыс.руб. (ОБ - 4 865,2 тыс.руб., МБ - 256,1тыс.руб.). В рамках данного соглашения: 1) МБУ ДО СШ заключены договора на: медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий; углубленное медицинское обследование, для получения допуска к занятию спортом и участия в спортивных соревнованиях; поставку спортивного инвентаря и экипировки. Также воспитанники МБУ ДО СШ приняли участие в 15 выездных спортивно-массовых мероприятиях (план 15 мероприятий): по мини-футболу 7 мероприятий, по волейболу 3 мероприятия, по рукопашному бою 2 мероприятия, по айкидо 2 мероприятия, 1 учебно-тренировочные сборы (г. Тюмень). 2) МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 11 выездных спортивно-массовых мероприятиях (план 24 мероприятий), из них по боксу 9 мероприятий, по вольной борьбе 10 мероприятий, по тхэквондо 5 мероприятие. Также воспитанники МБУ ДО СШОР приняли участие в учебно-тренировочных мероприятиях в летний период (г. Сочи, с. Сукко). Исполнение составило - 99,9% | 99.8829 | 99.8972 | #DIV/0! |  |  | 98989.9 |  | 99.8965
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.7 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 8862 | 0 | 250 | 8612 | 0 | 8862 | 0 | 250 | 8612 | 0 | 8862 | 0 | 250 | 8612 | 0 | Исполнение на 31.12.2023 составило – 8 862,0 тыс.руб. (100,0%) при плане 8 862,0 тыс.руб., из них: - в рамках реализации наказов избирателей, поступивших от депутата Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е., МБУ ДО СШ приобрело экипировку, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамеру. Фактические расходы составили 250,0 тыс.руб. ; - по мероприятию "Приобретение инвентаря по видам спорта" - 997,2 тыс.руб. (МБУ ДО СШ расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер), МБУ ДО СШОР расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер). - по мероприятию "Архитектурно-художественное освещение зданий" фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на отчетную дату составили - 7 614,8 тыс.руб. Исполнение составило - 100,0% Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 1 247,2 тыс.руб. (100,0%) от утвержденного плана 1 247,2 тыс.руб. | [7 empty] | 100
| Итого по подпрограмме II: | 130434.3 | 104.3 | 5242.6 | 122087.4 | 3000 | 130434.3 | 104.3 | 5242.6 | 122087.4 | 3000 | 130738.2 | 104.3 | 5237.6 | 121531.6 | 3864.7 | Исполнение составило - 100,2% Справочно: - без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 123 123,4 тыс.руб. (100,2%) от утвержденного плана 122 819,5 тыс.руб. (с приносящей доход деятельностью); - без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 119 258,7 тыс.руб. (99,5%) от утвержденного плана 119 819,5 тыс.руб. (без приносящей доход деятельностью). | 99.5448 | 99.9046 | 128.8233 | 100.233 |  |  |  | 100.233
Подпрограмма 3 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1 | Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельночти инвалидов и других маломобильных групп населения"
4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 515607.2 | 104.3 | 6255.7 | 498247.2 | 11000 | 515607.2 | 104.3 | 6255.7 | 498247.2 | 11000 | 234712.9 | 104.3 | 6250.7 | 217198 | 11159.9 | Исполнение составило - 45,5% Справочно: - без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 207 034,4 тыс.руб. (99,2%) от утвержденного плана 208 764,9 тыс.руб. (с приносящей доход деятельностью); - без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 195 874,5 тыс.руб. (99,0%) от утвержденного плана 197 764,9 тыс.руб. (без приносящей доход деятельностью). | 43.5924 | 99.9201 | 101.4536 |  |  |  | 45.5216
[8 empty] | 53.8 |  | 529706 |  | 212181.8 | 170 |  | 212181.8
[8 empty] | 504607.2 | [5 empty] | 223553 |  |  |  | 45.5216 |  |  |  |  | 99.4562
Исполнитель: главный специалист отдела по физической культуре и спорту УКиС |  | А.И. Мусина | [12 empty] | 44.3024
[7 empty] | 177157.2 |  |  |  |  | 169331.8
[12 empty] | 95.5828 | без фск исполнение наше