Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за 2023 год

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения.

На 31.12.2023 года финансирование программы осуществлялось по 4 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 45,5 % (234 712,9 тыс.руб.) при уточненном плане – 515 607,2 тыс.руб.

Справочно:

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 207 034,4 тыс.руб. (99,2%) от утвержденного плана 208 764,9 тыс.руб. (с приносящей доход деятельностью).

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 195 874,5 тыс.руб. (99,0%) от утвержденного плана 197 764,9 тыс.руб. (без приносящей доход деятельностью).

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 27,0% (103 974,7 тыс.руб.) при уточненном плане – 382 172,9 тыс. руб.

Справочно:

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 83 911,0 тыс.руб. (97,6%) от утвержденного плана 85 945,4 тыс.руб. (с приносящей доход деятельностью).

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 76 615,8 тыс.руб. (98,3%) от утвержденного плана 77 945,4 тыс.руб. (без приносящей доход деятельностью).

1.1. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

1.1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 городских и 2 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.  По состоянию на 31.12.2023 проведено 12 мероприятий (10 городских и 2 выездных).

За 2023 год в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 270 человек.

В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 380 человек.

Центром тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" в 2023 году оказано содействие в проведении этапов ВФСК ГТО в 3 мероприятиях спортивной направленности (общее количество участников 175 чел.):

- Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» (окружной сборный пункт);

- Региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста (окружной сборный пункт);

- Окружная военно-спортивная игра «Зарница Первых» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (г. Пыть-Ях).

По итогам 2023 года выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 224 человека, из них: 87 бронзовых, 96 серебряных, 41 золотых.

Исполнение составило - 99,9%

1.2. Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 31.12.2023 проведено 42 городских физультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия (план 42 мероприятия): по волейболу - 3 ед.; по баскетболу - 3 ед.; по шахматам - 6 ед.; по дзюдо - 3 ед.; по греко-римской борьбе - 3 ед.; по адаптивной физической культуре - 3 ед.; по XXXII Спартакиаде среди трудовых коллективов, организаций и учреждений города Пыть-Яха - 14 ед., по хоккею - 1 ед.; иные спортивно-массовые меропрития - 1 ед. (спортивно-массовое мероприятие «День рекордов», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника).

Исполнение составило - 96,7%

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

На 31.12.2023 МАУ ДО СШ «Олимп» обеспечено участие в 22 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях (план 22 мероприятий): по волейболу - 1 ед.; по греко-римской борьбе - 5 ед.; по дзюдо - 6 ед.; по самбо - 6 ед.; по шахматам - 4 ед.

Исполнение составило - 96,7%.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, уточненный план составил – 74 254,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 66 254,6 тыс.руб.

Фактически на 31.12.2023 год освоено 72 265,2 тыс. руб. (97,3%), из них:

- за счет средств местного бюджета 64 970,0 тыс. руб. (проведены расходы в части покрытия обязательств по тепловодоснабжению МУП УГХ, электроэнергии ТЭК, техническому облуживанию электрооборудовании, вывозу ЖБО, услугам связи, прочим работам (услугам), выплате заработной платы работников учреждения, оплате ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д.);

- за счет средств приносящей доход деятельности 7 295,2 тыс.руб. (прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия и АЦ "Дельфин, предоставление бассейна для плавания).

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации – 7 192,8 тыс.руб. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2023 года составило – 99,8% или 7 180,0 тыс.руб. МАУ ДО СШ "Олимп" и МАУ "АЦ "Дельфин" заключены договора на оказание услуг по физической охране здания до конца 2023г. Оплата услуг осуществляется ежемесячно.

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

Исполнение на 31.12.2023 составило – 22 210,2 тыс.руб. (7,4%) при плане 301 374,0 тыс.руб., из них:

1) в рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.).  МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на поставку системы контроля и управления доступом, систем оповещения и монтаж системы безопасности. Фактический расход на отчетную дату составил 908,6 тыс. руб. (100,0% от утвержденного плана);

2)  в рамках реализации наказов избирателей, поступивших от депутата Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е., МАУ ДО СШ "Олимп" приобрело экипировку для отделения дзюдо и самбо. На 31.12.2023 фактические расходы составили 150,0 тыс.руб. (100,0% от утвержденного плана);

3)  по субсидии в целях укрепления материально-технической базы учреждений спорта фактические расходы на отчетную дату составили – 1 087,9 тыс.руб. (100,0%) при уточненном плане 1 087,9 тыс.руб. (восстановлено: видеонаблюдение, пожарной сигнализации; произведён ремонт спортивных площадок; монтаж: кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; и др.)

4) фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Яха» на отчетную дату составили - 20 063,7 тыс.руб. (6,7%) при уточненном плане 299 227,5 тыс.руб., из них:

- выполнение работ по капитальному ремонту объекта МБУ ДО СШ Спортивно-оздоровительный комплекс (г. Пыть-Ях, мкр. №10 "Мамонтово", зд. 8) - 14 953,3 тыс.руб. (100,0%);

-  обустройство универсальной спортивной площадки (г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4, 5) - 5 110,4 тыс. руб. (87,2% от плана - 5 863,4).

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 2 146,5 тыс.руб. (100,0%) от утвержденного плана 2 146,5 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 31.12.2023 года составило – 100,2% (130 738,2 тыс. руб.) при уточненном плане 130 434,3 тыс.руб.

Справочно:

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 123 123,4 тыс.руб. (100,2%) от утвержденного плана 122 816,5 тыс.руб. (с приносящей доход деятельностью).

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 119 258,7 тыс.руб. (99,5%) от утвержденного плана 119 819,5 тыс.руб. (без приносящей доход деятельностью).

2.1.  Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2023 год для реализации данного мероприятия составил 243,9 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.руб.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб.

МБУ ДО СШОР заключен договор с ИП Бурменко № 03-0423/1 от 03.04.2023 на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса. Поставка и оплата товара осуществлена в полном объеме - 100,0%.

Осуществлена поставка: прыжковые тумбы (1 комплект); стенка гимнастическая (3 шт.); степ-платформа (10 шт.); рама для кроссфита (1 комплект); мешок-манекен водоналивной (1 шт.); эспандер ленточный (40 шт.); жилет-утяжелитель (6 шт.).

Исполнение составило – 100,0%

2.2	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 31.12.2023 в целях организации и проведения первенства города по видам спорта (приобретения медалей, кубков, дипломов), а также медицинского обеспечения спортивных мероприятий фактические расходы МБУ ДО СШОР составили 210,4 тыс.руб.

Исполнение составило – 100,0%

2.3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2023 год составило – 100,0% (2 900,2 тыс.руб.) при уточненном плане 2 914,6 тыс.руб.

На 31.12.2023 МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 11 выездных спортивных мероприятиях (план 11 мероприятий), из них по боксу 8 мероприятий, по вольной борьбе 2 мероприятия, по тхэквондо 1 мероприятие. Также воспитанники МБУ ДО СШОР приняли участие в интенсивной программе для одаренных детей в области спорта в рамках проведения первого Всероссийского форума училищ олимпийского резерва (г. Ханты-Мансийск), а также учебно-тренировочных мероприятиях (г. Хасавюрт).

На 31.12.2023 МБУ ДО СШ обеспечено участие спортсменов в 31 выездных спортивных мероприятиях (план 31 мероприятий): по лыжным гонкам 5 мероприятий (в том числе участие в учебно-тренировочных сборах г. Тюмень), по волейболу 6 мероприятий (в том числе участие в учебно-тренировочных сборах п. Новомихайловский ДОЛ «Нептун»), по рукопашному бою 6 мероприятий, по пауэрлифтингу 3 мероприятия, по аэробике 1 мероприятие, по мини-футболу 9 мероприятий (в том числе участие в образовательной конференции "комплексный подход к развитию футболиста" г. Москва), по айкидо участие в 1 семинаре в г. Санкт-Петербурге.

2.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, уточненный план составил 101 989,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 98 989,9 тыс.руб.

Фактически на 31.12.2023 год освоено 102 316,3 тыс. руб. (100,3%), из них:

- за счет средств местного бюджета 98 451,6 тыс. руб. (проведены расходы в части покрытия обязательств по тепловодоснабжению МУП УГХ, электроэнергии ТЭК, техническому облуживанию электрооборудовании, вывозу ЖБО, услугам связи, прочим работам (услугам); выплате заработной платы работникам учреждения, оплате ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д.);

- за счет средств приносящей доход деятельности 3 864,7 тыс.руб. (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике).

2.5.	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, составляет 11 092,2 тыс. руб.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2023 года составило – 100,0% (11 089,4 тыс. руб.).

2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2023 год составляет 5 121,3 тыс. рублей.

Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5 121,3 тыс.руб. из них средства ОБ – 4 865,2 тыс.руб., МБ - 256,1 тыс.руб.

В рамках данного соглашения:

1) МБУ ДО СШ заключены договора на: медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий; углубленное медицинское обследование, для получения допуска к занятию спортом и участия в спортивных соревнованиях; поставку спортивного инвентаря и экипировки. Также воспитанники МБУ ДО СШ приняли участие в 15 выездных спортивно-массовых мероприятиях (план 15 мероприятий): по мини-футболу 7 мероприятий, по волейболу 3 мероприятия, по рукопашному бою 2 мероприятия, по айкидо 2 мероприятия, 1 учебно-тренировочные сборы (г. Тюмень).

2) МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 11 выездных спортивно-массовых мероприятиях (план 24 мероприятий), из них по боксу 9 мероприятий, по вольной борьбе 10 мероприятий, по тхэквондо 5 мероприятие. Также воспитанники МБУ ДО СШОР приняли участие в учебно-тренировочных мероприятиях в летний период (г. Сочи, с. Сукко).

Исполнение составило - 99,9%

2.7 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" уточненный объем финансовых средств на 2023 год составляет 8 862,0 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств окружного бюджета – 250,0 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета – 8 612,0 тыс.руб.

Исполнение на 31.12.2023 составило 100,0%:

- в рамках реализации наказов избирателей, поступивших от депутата Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е., МБУ ДО СШ приобрело экипировку, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамеру. Фактические расходы составили 250,0 тыс.руб.;

- по мероприятию "Приобретение инвентаря по видам спорта" -  997,2 тыс.руб. (МБУ ДО СШ расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер), МБУ ДО СШОР расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер).

- по мероприятию "Архитектурно-художественное освещение зданий" фактические расходы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на отчетную дату составили - 7 614,8 тыс.руб.

Справочно: без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 1 247,2 тыс.руб. (100,0%) от утвержденного плана 1 247,2 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 63,0 | 60,0 | 95,2 | На 31.12.2023 год показатель систематически занимающихся ФКиС – 21 655 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 36 110 человек. | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 58,8 | 58,9 | 100,2 | На 31.12.2023 год показатель единовременной пропускной способности – 2 758 чел. 2 758/38 411*1000/122*100 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях на 31.12.2023 год.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города работают 4 муниципальных учреждения. На 31.12.2023 года в городе функционирует 119 объектов спорта с единовременной пропускной способностью 2 758 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 58,9% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города (2 758/ 38 410*1000/122* 100)

На 01.01.2024 года на территории города проведено 139 спортивно-массовое мероприятие (на 01.01.2023 года – 120 мероприятий).

Спортсмены города в отчетном периоде приняли участие в 138 выездных спортивно-массовых мероприятиях, в том числе: межмуниципальные – 25; региональные - 47; межрегиональные – 39; всероссийские – 26; международные – 1.

На выездных спортивно-массовых мероприятиях межмуниципального, регионального, межрегионального и всероссийского уровней спортсменами города Пыть-Яха завоеваны 301 призовые медали:

- 1 место – 119 (межмуниципальные – 41; региональные - 49; межрегиональные – 24; всероссийские – 5);

- 2 место – 85 (межмуниципальные – 35; региональные - 20; межрегиональные – 19; всероссийские – 11);

- 3 место – 97 (межмуниципальные – 39; региональные - 24; межрегиональные – 26; всероссийские – 8).

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

В 2023 году года предоставлены субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»:

1) на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.руб.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб.

МБУ ДО СШОР заключило договор на поставки спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса (прыжковые тумбы (1 комплект), стенка гимнастическая (3 шт.), степ-платформа (10 шт.), рама для кроссфита (1 комплект), мешок-манекен водоналивной (1 шт.), эспандер ленточный (40 шт.), жилет-утяжелитель (6 шт.) №03-04-23/1 от 03.04.2023 с ИП Бурменко Я.В.

Исполнение составило - 100%.

2) на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5 121,3 тыс.руб., из них средства ОБ – 4 865,2 тыс.руб., МБ – 256,1 тыс.руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа. Учреждениями проведена работа по обеспечению спортивным инвентарем и оборудованием воспитанников отделений бокса, вольной борьбы, лыжные гонки, мини-футбола, пауэрлифтинга.  В течение года обеспечены выезды спортсменов на соревнования различных уровней за пределы автономного округа.

На 31.12.2022 фактическое исполнение составило 5 116,0 тыс.руб., из них за счет средств ОБ – 4 860,2 тыс.руб., за счет средств МБ – 255,8 тыс.руб.

Исполнение составило -99,9%

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов.

В рамках данной программы предусмотрена подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, на которое финансирование на 2023 год не предусмотрено.