Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»         за январь-сентябрь 2018 года

1.Сведения:

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.10.2018 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года составляет – 19,5 % (77 540,9 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 4,9 % (18 368,7 тыс. рублей).

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 01.01.2018 года исполнение составило – 56,0 % (521,2 тыс. рублей) проведено 52 городских мероприятия.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.10.2018 года исполнение составило – 74,5 % (268,1 тыс. рублей) проведено 6 мероприятий.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 01.10.2018 года исполнение составило – 78,6 % (983,5 тыс. рублей) участвовали в - 20 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018год, составляет  - 21 693,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  19 720,3 тыс. рублей;

-   за счет окружного бюджета- 1249,9  тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2018 года освоено 76,2% (16 535,9. рублей).

-  за счет бюджетных ассигнований – 14 001,0 тыс. рублей – процент исполнения составил – 70,9%:

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-   за счет окружного бюджета  – 698,0 тыс. рублей – процент исполнения составил – 100%;

-   по наказам избирателей за счет средств поступивших от  Депутата думы ХМАО-Югра Миляева А.Н. были  выделены денежные средства в размере–  698,0 тыс. рублей. Приобретены татами, гимнастические маты и кимоно.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план на 2018 год 760,4 тыс. рублей;

Фактически на 01.10.2018 года за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 561,9 тыс. рублей – процент исполнения составил – 73,8%.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 70,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  70,0  тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2018 года составило -85,7%  (60,0  тыс. рублей). Проведены работы по установки СКУД в спортивном зале «Кедр».

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 297 017,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  297 017,9 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2018 года составило -0,05%  (94,0  тыс. рублей).

1.7	Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 01.10.2018 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 ««Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятия составило – 69,3% (59 172,2. рублей).

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет  385,4 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  210,4 тыс. рублей.

-   за счет окружного бюджета- 175,0  тыс. рублей;

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2018 года составило -74,0 % (285,4 тыс. рублей).

- по МБУ СШОР – по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» исполнение составило – 74,0 % (285,4 тыс. рублей) проведено 4 городских мероприятия.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях   общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 2 711,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований 2 711,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2018 года составило -59,8 % (1 620,8  тыс. рублей) участвовали в  35 выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет  73 007,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  70 751,6 тыс.рублей (местный бюджет 64 884,9 тыс. рублей; окружной бюджет 4766,7 тыс. рублей)

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 100, тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2018 года освоено –80,3% (56 837,2 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 54 390,1 тыс. рублей – процент исполнения составил – 80,6 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 645,3 тыс. рублей  – процент исполнения составил –58,6%:

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 12 100,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  12 100,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2018 года составило -9,2%  (1 112,6  тыс. рублей).

Заключен  контракт на капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК "Атлант" от 06.07.2018 №0187300019418000102-10-02100055-01 с

ООО"ГРАНД"    на  сумму  10  899  957 рублей, после окончание работ по капитальному     ремонту     будет    объявлен    аукцион    по замене напольного   покрытие   сумма  13  988  000 рублей.

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях программы на 2018 год, составляет  741,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  706 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  35,3 тыс. рублей.

Исполнение средств на 01.10.2018 составило  82,7 % (583,7 тыс. рублей МБУ СШ -380 тыс. рублей приобретение беговой дорожки, спортивного экипировки и инвентаря; МБУ СШОР- 203,7 тыс. рублей участие в выездных соревнованиях)  за счет окружного бюджета.

Из муниципального бюджета софинансирование 5% согласно заключенного  соглашения, выделены денежные средства в размере – 37,2 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ - 20,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР –17,2 тыс. рублей). Исполнение средств на 01.10.2018 составило  82,7 % (30,7 тыс. рублей МБУ СШ – 20,0 тыс. рублей  софинансирование 5%  приобретение беговой дорожки, спортивного экипировки и инвентаря; МБУ СШОР- 10,7 тыс. рублей софинансирование 5%   участие в выездных соревнованиях)  за счет муниципального бюджета.

2.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Финансирование на 01.10.2018 года не предусмотрено.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 36,5 | - | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 29,6 | 29,9 | 100,3% | 2328/41000*10000/1900*100-29,9 |  |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 7,2 | - | - | - | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3- АФК показатель рассчитывается в конце года |
| 4 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 10 | - | - | - | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) показатель рассчитывается в конце года |
|  | из них доля учащихся | 20 | - | - | - | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2-ГТО) показатель рассчитывается в конце года |
| 5 | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях % | 23 | 21,1 | 91,7% | Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет*100 1160/5504*100=21,1 | отношение детей занимающихся в в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях %лет/численность детей от 6-15 лет , умноженное на 100% в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  |  |  |  |

3.Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

На 01.10.2018 года реализовывался III этап ВФСК, который проводился на всей территории страны и стал доступным для всех возрастных категорий населения. Что позволило, увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. (пост. от 26.09.2017 №236-па)

На 01.10.2018 года финансирование, муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», на 2018 год из бюджета округа были  выделены денежные средства в размере – 706,0 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ – 380,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР – 326,0 тыс. рублей).

Из муниципального бюджета софинансирование 5% согласно заключенного  соглашения, выделены денежные средства в размере – 35,3 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ – 19,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР – 16,3 тыс. рублей).

Заключены договора  на  приобретение экипировки, спортивного инвентаря оплата данных договоров запланирована в 3 квартале 2018 года.

5.Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года (пост. от 26.09.2017 №236-па).

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» предусмотрено программное мероприятие 1.7 Оказание поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. Финансирование на 2018 год -0,0 тыс. рублей.

И.о. начальника отдела

по физической культуре и спорту 				     Р.Р. Тимергазина

42-23-09