## Лист2
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы» за январь-сентябрь 2018 года
1. Сведения: - о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий: информация приведена в таблице №1. В ходе реализации программных мероприятий с уточненным годовым обеспечением финансовых средств в сумме 48 352,3 тыс.рублей, освоено по состоянию на 30.09.2018 – 24 590,54 тыс.рублей или 50,86%.
- за период январь – сентябрь 2018 года проведено открытых аукционов – 7, котировок цен – 1, заключены соглашения с МУП «Городское лесничество» на предоставление субсидий на финансирование выполненных работ в пределах возмещения затрат, понесенных предприятием – 4, заключено договоров с единственным поставщиком – 17, конкурс - 1.
- о необходимости корректировке ведомственной целевой программы - по состоянию на 30.09.2018 отсутствует необходимость корректировки программы.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Примечание (расчет показателя с указанием источника информации) | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Показатели непосредственных результатов
1 | Подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий,.меропр. | 7 | 6 | 85.7143 | 6х100/7 | Всего в течении года запланировано 7 праздничных мероприятий, в том числе: Проводы зимы, 9 Мая, День защиты Детей, День России, День молодежи, День города, Новый год. На текущий момент отработано 6 мероприятий
2 | Освещение улиц, км линий. | 75.949 | 75.949 | 100 | 75,949х100/75,949
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов (поос), м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Зимнее и летнее содержание скверов и аллей, м2. | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
5 | Содержание городского кладбища, м2. | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
6 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649624 | 649624 | 100 | 6496240х100/649624
7 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время , м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
8 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 100 |  | По состоянию на 30.09.2018г. материального ущерба от лесных пожаров нет
9 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика гороской территории, ед. | 0 | 0 | 0 | 0*100/0
10 | Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов. | 5 | 0 | 0 | 0х100/5
11 | Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. | 62 | 62 | 100 | 62х100/62
Показатели конечных результатов
1 | Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами. | - | - | 100 | - | По состоянию на 30.06.2018г. жалобы со стороны населения не зарегистрированы.
Средний процент достижения показателей |  | х | х | 82.1429 | х | х
Исп. Главный специалист УЖККТиД Изотова Т.И., 8 (3463) 46-84-59

## исполн за 9 м-цев
ИСПОЛНЕНИЕ
по ведомственной целевой программе "Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы",
по муниципальным контрактам на 2018 год
(по состоянию на 30.09.2018)
№№ | Мероприятия программы | Бюджетные ассигнования по программе на 30.09.2018, руб. | Уточненный план по бюджету на 30.09.2018, руб. | Кассовое исполнение руб. | Период работы
1 | 2 | 3 |  |  | 4
Цель - Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города
Задача 1. Организация освещения улиц
1.1 | Электроэнергия | 10380000 | 10380000 | 6619941.71 | договор с АО ТЭК с 01.01.2018 по 31.12.2018 - 10 380 000,00 руб.
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей, 75,949 км линий | 3769700 | 4019400 | 2419105.76 | МК № 0187300019417000524-0269542-01 от 29.01.2017 с ИП Юферицин В.В. - 8 079 400,0 руб.
| Итого по задаче 1 | 14149700 | 14399400 | 9039047.47
Задача 2. Озеленение городской территории
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. 2671,7 га | 1655300 | 1655300 | 1455840.55 | МК с МУП ГЛ на сумму 97 394,0 руб., МК № 0187300019417000544-0269542-01 от 29.01.2018 с ООО "НОРДСТРОЙЛЕС" на сумму 3 460 473,10 руб.
2.2. | Благоустройство и озеленение городских объектов | 5271700 | 5271700 | 2476457.49 | МК с МУП ГЛ на сумму 5 256 700,0 руб.
2.2.1 | Оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах , 142 510 м2 | 5271700 | 5256700 | 2476457.49
| Итого по задаче 2 | 6927000 | 6927000 | 3932298.04
Задача 3. Содержание мест захоронения.
3.1. | Уход за территорией, в том числе: общая площадь городского кладбища 53900 м2, пешеходные дорожки 5960 м2, могилы ВОВ - 40 шт., урны 7 шт., контейнерная пощадка 24 м2, строение 56,1 м2 | 2541100 | 2541100 | 1731871.25 | соглашение по факту предоставления затрат предприятием (ежемесячно) с ООО МУП Городское лесничество
3.2. | Охрана кладбища: общая площадь 53900 м2, строение - 56,1 м2 | 2172400 | 2172400 | 1492802.42
| Итого по задаче 3 | 4713500 | 4713500 | 3224673.67
Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами
4.1. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям. | 6283600 | 6283600 | 1056470.41
4.1.1. | Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, а так же подготовка к праздничным мероприятим: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России,Сабантуй, День города , в том числе: | 1344600 | 1344600 | 755470.41
4.1.1.1. | Оформление доски Почета | 91000 | 91000 | 91000 | МК № 75 с ИП Моторина Н.В.
4.1.1.2. | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн - 30 шт., скамеек - 20 шт.) | 0 | 0
4.1.1.3. | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 70000 | 70000 | 70000 | МК № 49 с ИП Ромашко Ж.В.
4.1.1.4. | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 0 | 0
4.1.1.5. | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек,подключение электроаппаратуры и обслуживание | 734500 | 734500 | 343421.59 | МК № 0187300019418000014-0269542-01 от 06.03.2018 с ИП Юферицин В.В. на сумму 751 655,10 руб. ( на 2018 год - 375827,55 р.), мк №134 на сумму 94798,3 р., мк № 135 на сумму 92869,0р., мк №136 на сумму 74929,51р., мк № 137 на сумму 96072,30р.
4.1.1.6. | Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание (7 календарных дней) городского туалета в праздничные дни (1Мая, 9Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151000 | 151000 | 95409.82 | МК № 26, 27 от 14.02.2018 с ООО "Пыть-Яхский Жилищный Сервис" на сумму 151 000,0 руб. 51000,31 р. и 99999,69 р.)
4.1.1.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города, Сабантуй) | 53000 | 53000 | 33139 | МК № 25 от 14.02.2017, подрядчик ООО "Пыть-Яхский Жилищный Сервис"
4.1.1.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 245100 | 245100 | 122500 | МК от 19.02.2018 № 02/18 с ООО ДРСК на сумму 414,0 т.руб.
4.1.2. | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 421471,75 рублей | 4939000 | 4939000 | 301000 | МК № 0187300019417000243-0269542-01 от 27.09.2017 на сумму 85 000,0 руб. с ИП Юферицин В.В., МК № 0187300019417000257-0269542-01 от 27.10.2017 на сумму 216 000,0 руб. с ИП Астахов А.С.
| Итого по подразделу 4.1 | 6283600 | 6283600 | 1056470.41
4.2. | Обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах
4.2.1. | Летнее санитарное содержание городских территорий 649 624 м2, в т.ч. вывоз и утилизация мусора | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, 164 326,8м2 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, 262 993,67 м2 | 5434700 | 5434700 | 3133974.92 | МК № 0187300019417000525-0269542-02 с МУП Городское лесничество на сумму 10 869 012, 0 руб.
4.2.4. | Ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 0 | 0
4.2.5. | Зимнее и летнее содержание городских территорий | 3001000 | 3001000 | 1816723.07 | МК № 10 от 31.01.2018 - 99996,95р., МК № 11 от 31.01.2018 - 99994,25р., МК № 12 от 31.01.2018 - 99999,80р., МК № 13 от 31.01.2018 - 99997,88 р., МК № 14 от 31.01.2018 - 99997,44 р., МК № 15 от 31.01.2018 - 99997,56 ., МК № 16 от 31.01.2018 - 99997,80 р., МК № 17 от 31.01.2018 - 87569,36 р., МК № 0187300019417000551-0269542-02 от 06.02.2018 с ООО ДРСК на сумму 2 445 449,81 руб.
| Итого по подразделу 4.2 | 8435700 | 8435700 | 4950697.99
4.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), 62 шт. | 1472000 | 1472000 | 962883.49 | МК 0187300019418000081-0269542-01 от 28.05.2018 с ООО ФРАМ на сумму 2143182,64 р.
4.4 | Ремонт и содержание городского фонтана, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 305168,12 рублей | 1275800 | 1275800 |  | соглашение по факту предоставления затрат предприятием с ООО МУП УГХ
| Итого по задаче 4 | 17467100 | 17467100 | 6970051.89
Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории.
5.1 | Проведение строительной экспертизы по объекту "Мемориальный комплекс Монумент славы и вечного огня", в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 95 000,0 рублей | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция асфальтового покрытия, устройство тротуаров, проездов на общей придомовой территории МКД № 1, 2, 2а, 3, 4 в 5 микрорайоне "Солнечный" | 4748200 | 4748200 | 1424464.2 | Соглашение о предоставлении средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования с ТСЖ Югория
5.3 | Ограждение детской площадки на дворовой территории МКД № 25, 27 по ул.Св.Федорова в 3 микрорайоне "Кедровый" | 251800 | 251800 | 0 | Соглашение о предоставлении средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования с ООО УК "Лифттехсервис"
| Итого по задаче 5 | 5000000 | 5000000 | 1424464.2
Задача 6. Повышение уровня культуры населения.
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 95000 | 95000 | 0
| Итого по задаче 6 | 95000 | 95000 | 0
| Всего по программе | 48352300 | 48602000 | 24590535.27
| Исполненеие (%) |  |  | 50.857
| Главный специалист УЖКК,ТиД | Т.И. Изотова