## 2 кв.
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха" (полное наименование программы)
за 2 квартал 2019 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ПОДПРОГРАММА 1 " Поддержка семьи, материнства и детства"
1.1 | Социальная поддержка семей | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | По данным департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях на 30.06.2019 количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составило 5 518 человек.
1.1.1 | Предоставление школьникам права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 51260.1 |  | 51260.1 |  |  | 53100.58 |  | 53100.58 |  |  | 15115.49 |  | 15115.49 |  |  | 28.4658
| Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 100
| Производство ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.2.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 21470.4 |  | 21470.4 |  |  | 21470.4 |  | 21470.4 |  |  | 9210.9 |  | 9210.9 |  |  | 42.9005 | Вознаграждение 33 приемным родителям за воспитание 60 приемных детей выплачено по май 2019 года включительно. Задолженности нет. Вознаграждение приемным родителям за июнь 2019 г. будет выплачено до 15.07.2019.
1.2.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14724.1 |  | 14724.1 |  |  | 16564.58 |  | 16564.58 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | По состоянию на 01.06.2019 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоит 9 чел. (Тазабеков Виктор Сергеевич, 03.05.2001г.р., Вирга Ольга Станиславовна, 25.06.2001г.р. Джабраилова Заира Тимуровна, 07.12.2001г.р., Есина Светлана Алексеевна, 17.09.2001г.р.. Панкратова Юлия Александровна, 05.12.2001г.р., Пестров Николай Сергеевич, 21.09.2001г.р., Вакилев Илья Алексеевич, 04.12.2001г.р., Шликарь Диана Михайловна, 25.11.2001г.р., Чусов Виджай Русланович, 14.09.2001 г.р.). 12.04.2019 объявлен аукцион на приобретение 8 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который в виду отсутствия заявок не состоялся (протокол от 25.04.2019). 29.05.2019 повторно объявлен аукцион на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на 8 лотов, который 06.06.2019 состоялся по 7 лотам на общую сумму контрактов - 12 883,5 тыс.руб., по 1 лоту признан несостоявшимся. Согласно условиям контрактов, передача объектов долевого строительства запланирована не позднее 31.12.2019 года. В настоящее время имеется необходимость в приобретение 2-х жилых помещениях для выше указанной категории лиц, в отношении которых проводится работа по объявлению аукциона.
1.2.3 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 14942.5 |  | 14942.5 |  |  | 14423.4 |  | 14423.4 |  |  | 5904.59 |  | 5904.59 |  |  | 40.9376 | Выплаты по заработной плате произведены в полном объеме, принятые бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме, задолженности нет.
1.2.4 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 123.1 |  | 123.1 |  |  | 123.1 |  | 123.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | В учреждениях ХМАО-Югы для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствуют дети, относящиеся к данной категории граждан, у которых в собственности имеются жилые помещения либо которые имеют право пользование и проживание в жилых помещениях, расположенных на территории г. Пыть-Ях, сохранность которых проверяют специалисты отдела опеки и попечительства.
1.2.5 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим полномочие органа опеки и попечительства | 0 |  | 0 |  |  | 519.1 |  | 519.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Выплаты по договору, заключенному между Администрацией города Пыть-Яха (орган опеки и попечительства) и АНО "Центр социальной помощи "Призвание" о передаче полномояия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах, будут произведены после утверждения порядка предоставления субсидии по подготовке лиц, желающих принять на воспитанию в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
1.3 | Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей | 9097.2 |  | 9097.2 |  |  | 9097.2 |  | 9097.2 |  |  | 4548.6 |  | 4548.6 |  |  | 50 | Выплаты по заработной плате произведены в полном объеме, принятые бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме, задолженности нет.
1.3.1 | Осуществление полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 9097.2 |  | 9097.2 |  |  | 9097.2 |  | 9097.2 |  |  | 4548.6 |  | 4548.6 |  |  | 50
| Итого по подпрограмме 1: | 60357.3 | 0 | 60357.3 | 0 | 0 | 62197.78 | 0 | 62197.78 |  |  | 19664.09 |  | 19664.09 | 0 | 0 | 31.6154 | Освоение денежных средств по подпрограмме 1 составило 31,6 %.
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2.1 | Повышение уровня материального обеспечения граждан | 6145 |  |  | 6145 |  | 6225 |  |  | 6225 |  | 2583.02 |  |  | 2583.02 |  | 41.4943
2.1.1 | Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях | 6045 |  |  | 6045 |  | 6045 |  |  | 6045 |  | 2493.36 |  |  | 2493.36 |  | 41.2467 | Во 2 квартале 2019 году количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС г. Пыть-Ях составило 69 человек. Задолженности нет.
2.1.2 | Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | Выплата носит заявительный характер
2.1.3 | Денежные выплаты отдельным категориям граждан | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 69.66 |  |  | 69.66 |  | 87.075 | Потенциально право на получение выплаты имеют 17 граждан имеющих звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха". После проведенной перерегистрации данное право было подтверждено у 6 чел. В связи с тем, что Дума города Пыть-Яха отклонила проект решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» возникла необходимость в выделении дополнительного финансирования в размере 306,00 тыс. руб. для осуществления ежемесячной и ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха». Информация о потребности в дополнительном финансировании направлена в адрес Комитета по финансам.
2.2 | Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан | 2681.2 |  |  | 2271.2 | 410 | 2681.2 |  |  | 2271.2 | 410 | 1163.71 |  |  | 1163.71 |  | 43.4026
2.2.1 | Предоставление неработающим пенсионерам права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | За правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов в 1 квартале 2019 года обратилось 1200 неработающих пенсионеров. Признаны получателями мер социальной поддержки - 1170 человек.
2.2.2 | Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войныи приравненным к ним категориям. | 410 |  |  | 0 | 410 | 410 |  |  | 0 | 410 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Выплаты будут произведены после поступления денежных средств в бюджет города в рамках заключенного договора с ООО "РН-Юганскнефтегаз".
2.2.3 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2271.2 |  |  | 2271.2 |  | 2271.2 |  |  | 2271.2 |  | 1163.71 |  |  | 1163.71 |  | 51.2377 | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 01.07.2019 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило в I квартале 2019 года - 2370 человек, во 2 квартале - 1783 человек. Кассовое исполнение 51,2%.
2.4 | Внедрение автоматизированной системы учета фактически предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд в городском транспорте | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Денежные средства перераспределены на мероприятие «Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах» на оснащение транспортных средств тахографами . Подготовлен проект постановление администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2018 № 428-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха".
| Итого по подпрограмме 2: | 10826.2 |  |  | 10416.2 | 410 | 8906.2 | 0 | 0 | 8496.2 | 410 | 3746.73 |  |  | 3746.73 |  | 42.0688 | Освоение денежных средств по подпрограмме 2 составило 42,1 %.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 71183.5 |  | 60357.3 | 10416.2 | 410 | 71103.98 |  | 62197.78 | 8496.2 | 410 | 23410.82 |  | 19664.09 | 3746.73 | 0 | 32.9248 | Освоение денежных средств по программе составило 32,9 %.
Исполнитель:
В.В. Мещерякова 46 55 58
Т.А. Кутакова 46 05 97
А.А. Устинов 46 05 89
Э.Ф. Ямгурова 46 53 38