Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 2  квартал 2019 года

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

24.06.2019 заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 жилых помещений, находящихся по адресу: г. Пыть-Ях, 3мкр., ул. Р. Кузоваткина, д.18:

-муниципальный контракт № 0187300019419000074, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 2;

-муниципальный контракт № 0187300019419000075, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 3;

-муниципальный контракт № 0187300019419000076, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 8;

-муниципальный контракт № 0187300019419000077, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №12;

-муниципальный контракт № 0187300019419000078, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 13;

-муниципальный контракт № 0187300019419000079, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №17;

-муниципальный контракт № 0187300019419000080, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №18.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Внесение изменений в программу связано:

- с увеличением объема финансового обеспечения по муниципальной программе на 2019 по мероприятиям программы: «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», «Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

- с перераспределением денежных средств в размере 2000 тыс. руб. с мероприятия программы «Внедрение автоматизированной системы учета фактически предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд в городском транспорте» на мероприятие «Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах» муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- с передачей Автономной некоммерческой организации полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Результаты предложенных изменений сведены в таблице.

| -N п/п |  | Наименование мероприятий | Год |  |  | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 2019 ОБ | 51 260,1 |  |  | + 1840,5 | 53 100,6 |
|  |  |  | 2020 ОБ | 44 296,5 |  |  |  | 44 296,5 |
|  |  |  | 2021 ОБ | 47 391,2 |  |  |  | 47 391,2 |
| 1.2.2 |  | Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2019 ОБ | 14 724,1 |  |  | + 1840,5 | 16 564,6 |
|  |  |  | 2020 ОБ | 7 362,0 |  |  |  | 7 362,0 |
|  |  |  | 2021 ОБ | 11 043,1 |  |  |  | 11 043,1 |
| 1.2.3 |  | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2019 ОБ | 14 942,5 |  |  | -519,1 | 14 423,4 |
|  |  |  | 2020 ОБ | 15 000,1 |  |  | -576,7 | 14 423,4 |
|  |  |  | 2021 ОБ | 14 971,3 |  |  | -547,9 | 14 423,4 |
| 1.2.5 |  | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим полномочие органа опеки и попечительства | 2019 ОБ | 0,0 |  |  | +519,1 | 519,1 |
|  |  |  | 2020 ОБ | 0,0 |  |  | +576,7 | 576,7 |
|  |  |  | 2021 ОБ | 0,0 |  |  | +547,9 | 547,9 |
|  |  | Итого по подпрограмме 1: | 2019 ОБ | 60 357,3 |  |  | + 1840,5 | 62 197,8 |
|  |  |  | 2020 ОБ | 53 393,7 |  |  |  | 53 393,7 |
|  |  |  | 2021 ОБ | 56 488,4 |  |  |  | 56 488,4 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внедрение автоматизированной системы учета фактически предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд в городском транспорте |  | 2019 МБ |  | 2000 |  | -2000 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 2019 |  | 10 906,2 |  | - 2000 | 8 906,2 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ |  | 10 496,2 |  | - 2000 | 8 496,2 |
|  |  |  | ИВИ |  | 410,0 |  |  | 410,0 |
|  | Всего по программе |  | 2019 |  | 71 263,5 |  | - 159,5 | 71 104,0 |
|  |  |  | ОБ |  | 60 357,3 |  | + 1840,5 | 62 197,8 |
|  |  |  | МБ |  | 10 496,2 |  | -2000,0 | 8 496,2 |
|  |  |  | ИВИ |  | 410,0 |  | 410,0 | 410,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 62 139,9 |  |  | 62 139,9 |
|  |  |  | ОБ |  | 53 393,7 |  |  | 53 393,7 |
|  |  |  | МБ |  | 8 336,2 |  |  | 8 336,2 |
|  |  |  | ИВИ |  | 410,0 |  |  | 410,0 |
|  |  |  | 2021 |  | 65 234,6 |  |  | 65 234,6 |
|  |  |  | ОБ |  | 56 488,4 |  |  | 56 488,4 |
|  |  |  | МБ |  | 8 336,2 |  |  | 8 336,2 |
|  |  |  | ИВИ |  | 410,0 |  |  | 410,0 |

С учетом внесенных изменений объем финансирования Программы составит 785 779,9 тыс. руб., в том числе в 2019 году 71 104,0 тыс. руб., в 2020 году 62 139,9 тыс. руб., в 2021 году 65 234,6 тыс. руб.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2019 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. | По состоянию на 01.07.2019 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 10 918 чел. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 16 | 0 | 160% | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 16 %. По состоянию на 01.07.2019 г. отделом по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не выявлены несовершеннолетние дети повторно совершившие противоправные деяния. |
| 3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) | 100 | 98,72 | 98,72% | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (154 чел./156 чел.*100 =98,72) | По состоянию на 01.07.2019 на учете в отделе опеки и попечительства состоят два ребенка, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых проводится работа по их устройству в семью под опеку (попечительство) и Центр социальной помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 4 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | 100 | 0 | 0 | 9 лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей имеют право на получения жилых помещений в 2019 г., что составляет 100%. На 01.07.2019 выделено 0 квартир данной категории, что составляет 0 % (0*100/10). | По состоянию на 01.07.2019 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоит 9 чел. (Тазабеков Виктор Сергеевич, 03.05.2001г.р., Вирга Ольга Станиславовна, 25.06.2001г.р. Джабраилова Заира Тимуровна, 07.12.2001г.р., Есина Светлана Алексеевна, 17.09.2001г.р.. Панкратова Юлия Александровна, 05.12.2001г.р., Пестров Николай Сергеевич, 21.09.2001г.р., Вакилев Илья Алексеевич, 04.12.2001г.р., Шликарь Диана Михайловна, 25.11.2001г.р., Чусов Виджай Русланович, 14.09.2001 г.р.). 12.04.2019 был объявлен аукцион на приобретение 8 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который в виду отсутствия заявок не состоялся (протокол от 25.04.2019). 29.05.2019 повторно объявлен аукцион на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на 8 лотов, который 06.06.2019 состоялся по 7 лотам, по 1 лоту признан несостоявшимся. 24.06.2019 заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 жилых помещений, находящихся по адресу: г. Пыть-Ях, 3мкр., ул. Р. Кузоваткина, д.18: -муниципальный контракт № 0187300019419000074, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 2; -муниципальный контракт № 0187300019419000075, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 3; -муниципальный контракт № 0187300019419000076, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 8; -муниципальный контракт № 0187300019419000077, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №12 ; -муниципальный контракт № 0187300019419000078, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 13; -муниципальный контракт № 0187300019419000079, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №17 ; -муниципальный контракт № 0187300019419000080, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №18. Согласно условиям контрактов, передача объектов долевого строительства запланирована не позднее 31.12.2019 года. В настоящее время имеется необходимость в приобретение 2-х жилых помещениях для выше указанной категории лиц, в отношении которых проводится работа по объявлению аукциона. |
| 5 | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 0 | 0 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. |  |
|  | Итого: |  |  | 71,7 % |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2019 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте, чел. | 5450 | 5 518 | 101,2% |  | По данным департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составляет 5518 человек. |
| 2. | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1180 | 1170 | 99,2% |  | В 2019 года обратилось 1200 неработающих пенсионеров за правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов. Признаны надлежащими получателями мер социальной поддержки - 1170 человек. |
| 3. | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 13 | 0 | 0% |  | Выплаты будут произведены после поступления денежных средств в бюджет города в рамках заключенного договора с ООО "РН-Юганскнефтегаз". |
| 4. | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 77 | 69 | 89,6 % |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 5. | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 10 | 2 | 20% |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 6. | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» | 17 | 6 | 35,3% |  | На отчетную дату надлежащими получателями выплаты имеют 6 граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха". |
| 7. | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане | 6650 | 4 153 | 62,5% |  | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 01.07.2019 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило в I квартале 2019 года - 2370 человек, II квартале - 1783 человек. |
| 8. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | 0 | 0 | 0 | Показатель считается на конец отчетного года. |  |
| 9. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 10 | 0 | 0 % | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | Целевой показатель, отраженный будет откорректирован в связи с исключением из списка Маринцевой Надежды Николаевны, 13.10.2001г.р. |
|  | Итого: |  |  | 51 % |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий программы: по итогам года.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Начальник отдела по труду

и социальным вопросам                                   		                     И.А. Слепухова

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8(3463)46-55-58