Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2020 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

| Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование системы профессионального развития, муниципальных служащих и кадрового резерва в городе Пыть-Яхе, повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1.Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Дополнительное профессиональное образование за январь-март 2020 года получили 3 муниципальный служащий в администрации города, и 8 мун.служащих в Думе города |
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха |  |
| Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы городе Пыть-Яхе, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы. Задача 3. Оптимизация организационной структуры, организационное развитие, подготовка и внедрение решений по улучшению организации деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 2.1 | Участие в цифровизации функций управления кадрами автономного округа, в том числе кадрового делопроизводства | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Размещение в ФГИС «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы и поддержание их в актуальном состоянии, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв, с возможностью представления в электронном виде документов кандидатов для участия в конкурсах: размещена информация о проведении конкурсов на 13 должностей |
| 2.2. | Анализ и разработка предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции органах местного самоуправления города Пыть-Яха | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В первом квартале 2020 году на заседании комиссии принято решение о направлении материалов проверки в ОМВД России по г. Пыть-Ях для установления факта занятия муниципальным служащим предпринимательской деятельностью. На 31.03.2020 информация из ОМВД не поступила. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили в 1 квартале 2020 года 37 муниципальных служащих администрации города (+ на 54 членов семьи) и 13 руководителей МУ (+ на 14 членов семьи), что составило 100% от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведений. |
| 2.3. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления, и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: объявления о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», в печатном СМИ «Новая Северная газета». За отчетный период проведено в администрации города: - 2 заседания конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 8 кандидатов, 4 кандидата рекомендованы к назначению на должности без проведения повторного конкурса (в связи с признанием его несостоявшимся по 4-м должностям м/с). В Думе города 1 заседание конкурсной комиссии (на замещение 1 должности муниципальной службы - отобран 1 кандидат). |
| Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в муниципальном образовании | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Пыть-Яха» запланирован на сентябрь 2020 года |
| 3.2. | Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления муниципальной службой | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Создана комиссия по вопросам муниципальной службы, резерва управленческих кадров при главе города Пыть-Яха комиссии. В отчетном периоде заседания комиссии не проводились. |
| 3.3. | Проведение методических семинаров по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОКиМС УД) проведены методические занятия: по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены – 31.01.2020, 07.02.2020. Индивидуальное консультирование лиц. замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также руководителей муниципальных организаций осуществляется на постоянной основе. |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | 100% (70 чел.) | 15,7% (11 чел.) | 15,7 | Рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование к общему числу муниципальных служащих органов местного самоуправления, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2020 включены в План 60 муниципальных служащих администрации, 10 м/с в Думе города. На 01.04.2019 В Думе ДПО получили 8 муниципальных служащих. В администрации города – 03 м/с Расчет показателя: 11/70*100=15,7; 15,7/100*100=15,7 - процент выполнения. | Коронавирус! |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 58,3 (7 чел.) | 83,2 (от 70%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года На 31.03.2020 назначено на должности в администрации города всего: 11 из них по результатам конкурса – 6, без конкурса – 5 (без учета работников, принятых на должности, по которым проведение конкурса не предусмотрено (временные работники, обеспечивающие специалисты, в связи с признанием конкурса не состоявшимся). В Думе города по итогам конкурса замещена 1 вакантная должность Расчет показателя: 7/12*100=58,3; 58,3/70*100=83,2 (от 70%). |  |
| 3 | Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, % | 90 | 100% | 100% | Определяется как отношение количества размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, к общему количеству открытых вакансий и проведенных конкурсах на включение в кадровый резерв. Конкурсы объявлены на 14 должности (резерв и вакансии), размещено в «ЕСУИК» - 14 объявлений – 100%. |  |
| 4 | Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, % | 100 | 100 | 100 | Определяется как отношение количества муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, от общего количества принятых муниципальных правовых актах в сфере муниципальной службы, противодействия коррупции. Акты, не соответствующие законодательству, за отчетный период отсутствуют |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 94 | - | - | Определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. За январь-март 2020 года не установлены факт нарушений требований к служебному поведению |  |
| 6 | Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 7 | Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 8 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 8244 | 765 | 9,2 | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | * |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 63,5 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

И.о.директора МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 ____________	А.И. Чеботарь

Заведующий отделом муниципальной

службы, кадров и управления делами 		____________	Я.Ю. Каримова

Руководитель программы: 			____________	Т.В. Неклюдова

Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы", утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 №403»