Информация по исполнению плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2021-2025 годы

по состоянию на 01.01.2022 года

| №№ | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внесение изменений в постановление администрации города от 22.11.2018 №382-па «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» в части дополнения мероприятием по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих в городе Пыть-Ях, социальную и культурную адаптацию мигрантов путем проведения конкурса | Управление по внутренней политике | До 1 июля 2021 года | Исполнено. Внесение изменений в программу утверждены постановлением администрации города от 16.07.2021 №337-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 22.11.2018 № 382-па «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 07.12.2020 № 527-па). Программа дополнена мероприятием 1.16 «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих в городе Пыть-Ях, социальную и культурную адаптацию мигрантов путем проведения конкурса», финансирование не запланировано |
| 2 | Внесение изменений в действующие механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в части дополнения перечня получателей поддержки социальными предпринимателями | Управление по экономике | до 1 декабря 2021 года | Исполнено. Утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха, в том числе социальным предпринимателям (постановление администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па). В 3 квартале 2021 года заключен договор о предоставлении субсидии в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с 1 социальным предприятием на сумму 100,0 тыс.руб. и с 1 социальным предпринимателем, осуществляющим деятельность спортивных клубов (детская спортивная школа футбола и смешанных единоборств), на сумму 18,0 ты с.руб. В 4 квартале 2021 года заключен договор о предоставлении субсидии в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с 1 социальным предприятием на сумму 90,2 тыс.руб. |
| 3 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно, до 31 декабря | Распоряжением администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» (с изм. от 07.08.2020 № 1435-ра) утвержден перечень муниципального имущества для предоставления СО НКО. В перечень включено 6 объектов муниципального имущества общей площадью 1 398,7 кв.м. Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО - 100% (01.01.2021 – 1 188,9 кв.м.). Из включенных в перечень объектов: - 5 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 671,2 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны , труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов- 187,6; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 154,8; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7; АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3; АНО "Городской приют для бездомных животных "Шанс" -209,8; - 1 помещение предоставлено по договору аренды (льгота 50%) ЧОУ ДПО «Профф», площадью 727,5 кв.м. Благотворительному фонду «Подари мечту» на безвозмездной основе передано нежилое помещение общей площадью 193,6 кв.м. |
| 4 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима, в том числе связанного с налогообложением земельных участков, принадлежащих на праве собственности СОНКО и используемых ими для предоставления гражданам услуг в социальной сфере) | Управление по экономике Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по муниципальному имуществу | В течение года | В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5. При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества. Установление льготного налогообложения для СОНКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.08.2008 №330 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" (в ред. от 14.12.2020 № 359). За отчетный период льгота по земельному налогу СОНКО, социальным предпринимателям не предоставлялись. Предусмотрена субсидия в размере 4,0 млн. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики (100% к аналогичному периоду 2020 года). По состоянию на 01.01.2022 года субсидия освоена в полном объеме. Согласно распоряжению администрации города Пыть-Яха от 15.01.2020 №58-ра «О создании ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе», создан Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства), функции которого возложены на ПМГМОО «Активист». На 2021 год предусмотрена субсидия в размере 1,4 млн. руб. (2020г. – 0,7 млн. руб.), по состоянию на 01.01.2022г. исполнение 100%. В рамках реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Ях» предусмотрены средства на обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году в размере 1 142,0 тыс. руб. За январь-декабрь 2021 года исполнение составило 1 098,0 тыс. руб. (96% к плану). |
| 5 | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по культуре и спорту | до 1 июля 2021 года | В сфере физической культуры и спорта мероприятие не исполнено. |
| 6 | Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление по образованию Управление по культуре и спорту | до 1 июля 2021 года | Мероприятие не исполнено. |
| 7 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и молодежной политики | Управление по образованию | до 1 сентября 2021 года | Мероприятие не исполнено. |
| 8 | Определение потребности населения в услугах, не оказываемых муниципальными организациями, но востребованных у граждан для возможной передачи таких услуг негосударственным (немуниципальным организациям), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по культуре и спорту | До 1 июля 2021 года | В октябре 2021 года проведен мониторинг потребности населения в услугах, не оказываемых муниципальными учреждениями спорта, но востребованных у граждан, для возможной передачи таких услуг некоммерческим организациям. По результатам мониторинга удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта наиболее востребованы услуги тренажерных залов, занятия по игровым видам спорта, услуги плавательных бассейнов и фитнес-залов, массовые мероприятия (катания), зрелищные массовые физкультурные и спортивные мероприятия. Исходя из результатов анкетирования следует вывод, что на территории города Пыть-Яха большая часть опрашиваемых удовлетворена оказываемыми услугами в сфере спорта. |
| 9 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Образование: В ХМАО-Югре реализуется программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Участниками данной программы являются родители (законные представители) ребенка, посещающие частные образовательные организации. В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, данная программа не реализуется. Спорт: Мероприятие в сфере физической культуры и спорта будет реализовано после формирования системы персонифицированного финансирования на уровне автономного округа. По состоянию на 01.01.2022 года в системе персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования детей участвуют: МАУ Спортивный комплекс - 225 чел. МБУ Спортивная школа - 375 чел. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва - 243 чел. |
| 10 | Обучение сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту Ресурсный центр поддержки СО НКО Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | В отчетном периоде Ресурсным центром поддержки СОНКО произведено информирование о возможности обучения по курсам: - социальное проектирование; - Фонда «Центр гражданских инициатив Югры»; - Фонда Президентских грантов (инициативные граждане: Белоусова О.Б., Шотайло О.К., Невмержицкая А.В.); - «Гос. закупки в НКО» посредством Пермского ресурсного центра поддержки НКО; - «Гос. закупки в НКО» и «Регистрация НКО»; - «Лучшие практики СОНКО в сфере поддержки КМНС». По состоянию на 01.10.2021 года 3 человека (Белоусова О.Б., Шотайло О.К., Тахирова Е.Р.) прошли дистанционно, бесплатно обучение от Фонда «Центр гражданских инициатив Югры» по теме: «Кухня НКО Stepic», получены удостоверения об обучении. В 4 квартале 2021 года представители СОНКО приняли участие в: - обучающем мероприятии ШУМ (школа успешного мероприятия) на базе Фонда «Центр гражданских инициатив Югры»; - тренинг-семинаре «От проектного предложения - к зявке на грант»; - онлайн марафоне в рамках Всероссийского проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество»; - обучении по договору с АНО ДПО "Учебный центр «Развитие» г. Сургут. - слете креативных предпринимателей Югры. Образование, Спорт, Культура: в январе-декабре 2021 года обучение сотрудников НКО, в том числе социальных предприятий и СОНКО в рамках муниципальных программ не проводилось. |
| 11 | Апробация механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта через государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года | Данное мероприятие на начальном этапе проводится на уровне округа, в 2021 году предложений на оказание услуг в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне не поступало |
| 12 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по внутренней политике, Управление по образованию, Управление по культуре и спорту Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2021 года, до 1 ноября 2022 года, до 1 ноября 2022 года, до 1 декабря 2024 года | 26.02.2021 в заседании Общественного совета города Пыть-Яха приняли участие: - Благотворительный фонд «Ушастик, живи»; - Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС». Тема: участие по вопросам основной деятельности данных НКО и оказание им имущественной поддержки. 27.02.2021 на площадке Ресурсного центра поддержки СОНКО прошло собрание на тему «Стратегия развития взаимодействий НКО на территории г. Пыть-Ях». Участники: - Благотворительный фонд «Ушастик, живи» - Благотворительный фонд «Подари мечту» - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Ях «Побратимы». Внесены предложения, намечены мероприятия. 03.06.2021 участие в выездном заседании рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях автономного округа в г. Сургут, участники 8 человек. 25-26.06.2021 участие в слёте социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв-2021», г. Ханты-Мансийск, участники слета 10 человек В 4 квартале 2021 года проведена: - рабочая встреча по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с ресурсным центром поддержки СОНКО, участие приняли 11 человек. - рабочая встреча по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления, Думы города, ресурсного центра поддержки СОНКО и НКО, участие приняли 27 человек. |
| 13 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО поданы 3 заявки на участие в конкурсе на грант губернатора ХМАО-Югры: - Благотворительный фонд «Ушастик, живи» (Тахирова Е.Р.), проект "Я в ПОМОЩЬ" (социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан). Проект финансовую поддержку не получил; - Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Призвание» (Маслак Л.С.), проект "Мой дом" (семья, материнство, отцовство и детство). Проект финансовую поддержку не получил; - Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС» (Горынцев А.А.), проект "Оснащение городского приюта для бездомных животных" (охрана окружающей среды и защита животных). Проект финансовую поддержку не получил. 11.06.2021 при поддержке Ресурсного центра поддержки СО НКО некоммерческая организация Благотворительный фонд «Подари мечту» выиграл во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года с проектом «Дари тепло» (создание городского центра передачи вещей первой необходимости нуждающимся). В 3 квартале 2021 года подана заявка на конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры - Проект «Инклюзивный музыкальный театр для детей с нарушением функций речи ФаСольки». Проект поддержки не получил. В 4 квартале 2021 года подано 3 заявки на участие в конкурсе на грант Губернатора (Воздвиженская В.А. с проектом «Шаг к призванию», направленным на профориентацию школьников; Шатайло О. с проектом «Мир на кончиках пальцев» - гончарная мастерская для детей с ОВЗ; Овдеенко О.В. проект «Дай лапу, Ушастик» помощь бездомным животным), проекты финансовую поддержку не получили. |

Целевые показатели Плана мероприятий ("дорожной карты")

по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2021-2025 годы

на 01.01.2022

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2021 год | Факт на 01.01.2022 2021 года | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,2 | 0,3 | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку за счет средств городского бюджета на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | единиц | 40 | 40 | Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. рублей |  |  |  |
|  | развития гражданского общества |  | 2,0 | 1,9 | Управление по внутренней политике |
|  | образования |  | 4,0 | 4,0 | Управление по образованию |
|  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |
| 4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 40 | 43 | Управление по внутренней политике |
| 5 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК | % | 21,4 | 25 | Управление по культуре и спорту По состоянию на 01.01.2022 год в Реестре зарегистрировано 15 представителей, из них 3 муниципальные учреждения, 12 немуниципальные. В соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК за 2021 год (раздел 3 строка 66) включено - 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, имеющих свои площади для занятий, остальные арендуют в муниципальных учреждениях. 2021 год: 3 / 12 * 100% = 25% |
| 6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,22 | 0,22 | Управление по экономике Из общего числа субъектов МСП 1392 ед. на территории города зарегистрировано 3 социальных предпринимателя. |
| 7 | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,3 | Управление по образованию Управление по культуре и спорту Из 43 социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов участвует Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист». |