## 2 квартал 2018
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2 квартал 2018 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Бюджет Фонда | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"
1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (№2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2019-2020 годы. Объекты: "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", "Реконструкция ВОС-1 (II очередь) г.Пыть-Ях"
| Неисполненные обязательства 2013 года | 29998.9 | 0 | 28559 | 1439.9 | 0 | 29998.9 | 0 | 28559 | 1439.9 | 0 | 28804.9 | 0 | 28559 | 245.9 | 0
1.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (№ 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, в связи с признанием несостоятельными должников за потребленные ресурсы | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Задача 1. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов"
2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (№3) | 2928.7 | 0 | 0 | 2928.7 | 0 | 2928.7 | 0 | 0 | 2928.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30 марта 2018 года №91-п утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту: (1-17, 1-2, 1-9, 2а-4, 2-1, 5-2а, 5-3, 5-4). Доля софинансирования из местного бюджета составляет 2 671,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.18г. определена подрядная организация (ООО АРХСТРОЙ) на выполнение работ по капитальному ремонту МКД (1-17, 1-2, 1-9, 2а-4, 2-1). Работы на 1-2 начаты, на остальных объектах ведутся подготовительные работы. В отношении МКД (5-2а, 5-3, 5-4) выполнен капитальный ремонт подрядной организацией "Промблок"
Всего по Подпрограмме 2 |  | 2928.7 | 0 | 0 | 2928.7 | 0 | 2928.7 | 0 | 0 | 2928.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций"
3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данному мероприятию сняты.
3.1 | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№1) | 30920.6 | 0 | 27828.4 | 3092.2 | 0 | 30920.6 | 0 | 27828.4 | 3092.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определен перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (замене) в 2018 году . Муниципальным образованием и Департаментом ЖКК и энергетики подписано Соглашение № 11-Согл-2018 от 21.03.2018 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. По состоянию на 01.07.2018 формируется конкурсная документация на определение подрядной организации на выполнение работ.
3.2 | Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений (№6) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 1.07.2018 года формируется конкурсная документация на определение подрядной организации на выполнение работ по разработке проекта и условий концессионного соглашения на огбъекты теплоснабжения, водоснаюжения и водоотведения, находящихся в собственности гомуниципального образования городской округ город Пыть-Ях. Ориентировочный срок проведения конкурса июль текущего года.
3.3 | Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города (№7) | 71179 | 0 | 0 | 71179 | 0 | 71179 | 0 | 0 | 71179 | 0 | 71179 | 0 | 0 | 71179 | 0 | Заключен договор №30 от 28 июня 2018 года на предоставлении субсидии из бюджета МО на финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг. На основании распоряжения администрации города от 28.06.2018 №1085-ра предоставлна субсидии в размере 71 179,0 тыс. рублей
Всего по Подпрограмме 3 |  | 108099.6 | 0 | 27828.4 | 80271.2 | 0 | 108099.6 | 0 | 27828.4 | 80271.2 | 0 | 71179 | 0 | 0 | 71179 | 0
4 | Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
Задача 1.
4.1. | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов | 338.9 | 0 | 0 | 338.9 | 0 | 338.9 | 0 | 0 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с утвержденным постановлением администрации города Пыть-Ях от 16.04.2018 № 67-па Порядка возмещения затрат на установку (замену) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на отчетную дату заявок не поступало.
Всего по Подпрограмме 4 |  | 338.9 | 0 | 0 | 338.9 | 0 | 338.9 | 0 | 0 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2. "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов"
5 | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере города Пыть-Яха"
5.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (№ 1) | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 апреля 2018 года был заключен муниципальный контракт № 0187300019418000034 между МКУ "Администрацией города Пыть-Ях" и ООО "Янэнерго" на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфрастуктуры. Сумма контракта 1 349,00 тыс. рублей. В адрес подрядной организации направлены исходные данные. Срок выполнение работ по контракту 180 дней. Ориентировочный срок выполнения работ - октябрь 2018 г.
5.2. | Организация и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса(№1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Создание и информационное сопровождение программных продуктов в сфере жилищно-коммунального комплекса(№1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 5 |  | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Цель 3. "Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунального комплексе и энергетике"
Подпрограмма 6. "Формирование комфортной городской среды"
Задача 1. Технологические разработки
6.1. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" (№4,5) | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Между администрацией города и Департаментом ЖКК заключено Соглашение № 71885000-1-2018-003 о предоставлении в 2018 году субсидии.
6.1.1. | Благоустройство территорий общего пользования (№5) | 7879.2 | 2127.4 | 4963.9 | 787.9 | 0 | 7879.2 | 2127.4 | 4963.9 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По стостоянию на 1.07.2018 размещен аукцион на определение подрядной организации на выполнение работ 13.06.2018, срок подачи заявок - 29.06.2018, дата проведения аукциона 06.07.2018г
6.1.2. | Благоустройство дворовых территорий (№4) | 4064.4 | 911.7 | 2127.3 | 1025.4 | 0 | 4064.4 | 911.7 | 2127.3 | 1025.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 1.07.2018 по объекту: придомовые территории жилого дома №18, ул.Св. Фёдорова, микрорайон 3"Кедровый" - состоялся аукцион на 21.06.2018г, конкурсная документация направлена участнику. По объектам придомовые территории жилого дома 6, микрорайон 5 "Солнечный" и придомовые территории жилых домов №25,27 ул.Св. Фёдорова, микрорайон 3 "Кедровый" - конкурсная документация сформирована, аукцион состоится до 10 июля текущего года.
Итого по подпрограмме 6 |  | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 124659.8 | 3039.1 | 34919.6 | 86701.1 | 0 | 124659.8 | 3039.1 | 34919.6 | 86701.1 | 0 | 71179 | 0 | 0 | 71179 | 0
Руководитель программы: И.о. заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам ______________________ Д.Н. Стробыкин
А.А. Деева
8 (3463) 46-51-84

## 1 квартал 2018
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 1 квартал 2018 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Бюджет Фонда | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"
1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (№2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на 2019-2020 годы. Объекты: "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", "Реконструкция ВОС-1 (II очередь) г.Пыть-Ях"
| Неисполненные обязательства 2013 года | 29998.9 | 0 | 28559 | 1439.9 | 0 | 29998.9 | 0 | 28559 | 1439.9 | 0 | 28804.9 | 0 | 28559 | 245.9 | 0
1.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (№ 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, в связи с признанием несостоятельными должников за потребленные ресурсы | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Задача 1. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов"
2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (№3) | 2928.8 | 0 | 0 | 2928.8 | 0 | 2928.8 | 0 | 0 | 2928.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.18г.определена подрядная организация (ООО АРХСТРОЙ) на выполнение работ по капитальному ремонту МКД (1-17, 1-2, 1-9, 2а-4, 2-1). В настоящее время ведутся подготовительные работы.
Всего по Подпрограмме 2 |  | 2928.8 | 0 | 0 | 2928.8 | 0 | 2928.8 | 0 | 0 | 2928.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций"
3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данному мероприятию сняты.
3.1 | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№1) | 30920.4 | 0 | 27828.4 | 3092 | 0 | 30920.5 | 0 | 27828.4 | 3092.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальным образованием подписано и направлено в адрес Департамента ЖКК и энергетики Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В настоящее время актуализируется перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (замене) в 2018 году.
Всего по Подпрограмме 3 |  | 30920.4 | 0 | 27828.4 | 3092 | 0 | 30920.5 | 0 | 27828.4 | 3092.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
Задача 1.
4.1. | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2. "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов"
5 | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере города Пыть-Яха"
5.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (№ 1) | 4688 | 0 | 0 | 4688 | 0 | 4687.9 | 0 | 0 | 4687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялся открытый конкурс на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Определена подрядная организация на выполнение работ - ООО "Янэнерго". С момента заключения муниципального контракта, выполнение работ по актуализации схем будет проводится в течение 90 дней, после утверждения схем по актуализации будет проводится разработка программы комплексного развития в течение 90 дней. Предварительная сумма контракта 1 349,0 тыс. рублей
5.2. | Организация и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса(№1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Создание и информационное сопровождение программных продуктов в сфере жилищно-коммунального комплекса(№1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 5 |  | 4688 | 0 | 0 | 4688 | 0 | 4687.9 | 0 | 0 | 4687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Цель 3. "Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунального комплексе и энергетике"
Подпрограмма 6. "Формирование комфортной городской среды"
Задача 1. Технологические разработки
6.1. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" (№4,5) | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатом голосования по отбору общественной территории, благоустройство которой планируется в 2018 году, победил парк "Сказка". По решению общественного комитета подлежит благоустройству в 2018 году следующие дворовые территории: 1)Благоустройство придомовой территории жилых домов №1, 2, 2а, 3, 4, 6, микрорайон 5 "Солнечный". 2) Благоустройство придомовой территории жилого дома №18, ул.Св. Фёдорова, микрорайон 3"Кедровый". 3)Благоустройство придомовой территории жилых домов №25,27 ул.Св. Фёдорова, микрорайон 3 "Кедровый"
6.1.1. | Благоустройство территорий общего пользования (№5) | 7879.2 | 2127.4 | 4963.9 | 787.9 | 0 | 7879.2 | 2127.4 | 4963.9 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Благоустройство дворовых территорий (№4) | 4064.4 | 911.7 | 2127.3 | 1025.4 | 0 | 4064.4 | 911.7 | 2127.3 | 1025.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 6 |  | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 11943.6 | 3039.1 | 7091.2 | 1813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 50480.8 | 3039.1 | 34919.6 | 12522.1 | 0 | 50480.8 | 3039.1 | 34919.6 | 12522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель программы: Заместитель главы города - начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам ______________________ С.М. Гусаров
А.А. Деева
8 (3463) 46-51-84