Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность города Пыть-Ях»

(полное наименование программы)

за январь-декабрь 2021 года

1. Сведения:

1.1. о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- на реализацию мероприятий на 2020 год запланировано 10 963,0 тыс. руб., в том числе:

- окружной бюджет – 3 344,0 тыс. руб.

- бюджет МО – 7619,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»

1.1. Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами в сумме 0 тыс. руб.

1.2. Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»

Разработано и утверждено распоряжение от 02.04.2021 № 586-ра " О проведении мероприятий, приуроченных к XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе, исполнение 2-3 квартал 2021 года

- на изготовление полиграфической продукции с ООО "Лучший выбор " от 24.05.2021 № 76 на сумму 44,96 тыс. руб. (изготовление газеты, листовок, грамот) исполнение 100%;

- оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 78 от 24.05.2021 на сумму 7,2 тыс. руб., исполнение 100%;

- освещение мероприятий, проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 77 от 24.05.2021 на сумму 89,995 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции);

- приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников заключен муниципальный контракт с ИП Гуламов Салам Салим оглы договор № 55 от 16.04.2021 на сумму 40,0 тыс. руб., исполнение 100%.

- выполнение работ по сбору и транспортировке отходов до полигона ТКО. на сумму 32,0 тыс. руб. (призы) исполнение 100%;

- на выполнение работ по доставке саженцев с ООО «Нордстройлес» № 80 от 24.05.2021 на сумму 70,0 тыс. руб. исполнение 100%;

- на приобретение призов с ИП Басова Е.В. № 118 от 24.09.2021 на сумму 19,5 тыс. руб. исполнение 100%;;

- на приобретение фоторамок с ИП Басова Е.В. № 117 от 24.09.2021 на сумму 15,0 тыс. руб. исполнение 100%;;

- награждение участников городского конкурса «Мой цветущий город!» на сумму 108,0 тыс. руб.

Исполнение составляет – 84,3 % (516,47 тыс. руб.)

1.3. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» направленно письмо для участия в окружном конкурсе запланировано средств из бюджета МО в сумме 100,0 тыс. руб.

Для участия в конкурсе направлено письмо от 14.05.2021 № 14-Исх-УД-3705

1.4. Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» запланировано средств из бюджета МО в сумме 0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»

2.2. Федеральный проект «Чистая страна» запланировано средств в сумме 0 тыс. руб.

2.3 Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в запланировано средств из бюджета АО сумме 120,9 тыс. руб.

Направлена заявка на фиксирование от 05.03.2021 № 14-Исх-УД-1824

Исполнение составляет – 100 % (6,8 тыс. руб. приобретение канц. товаров; 88,00 тыс. руб. зарплата; 26,1 тыс. руб. страх взносы).

2.4. Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) запланировано средств из бюджета МО в сумме 5 990,0 тыс. руб.

- заключён муниципальный контракт с ООО "Промэнергосервис" № 01 от 30.12.2020 на сумму 94,5 тыс. руб.; № 39 от 01.04.2021 на сумму 94,5 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ООО "Пыть-Яхжилсервис" № 05 от 30.12.2020 на сумму 52,5 тыс. руб., № 43 от 01.04.2021 на сумму 52,5 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ТСЖ "2А микрорайон" № 02 от 30.12.2020 на сумму 147,0 тыс. руб., № 40 от 01.04.2021 на сумму 147,0 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. № 03 от 30.12.2020 на сумму 168,0 тыс. руб., № 24 от 01.03.2021 на сумму 52,5 тыс. руб., № 41 от 01.04.2021 на сумму 168,0 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ООО «СП «Лифттехсервис» № 04 от 30.12.2020 на сумму 42,0 тыс. руб., № 42 от 01.04.2021 на сумму 42,0 тыс. руб.;

- по итогам состоявшегося аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. на сумму 888,037 тыс. руб.

- на приобретение контейнерных площадок заключен муниципальный контракт с ИП Черепанова Ю.М на сумму 3074,29 тыс. руб.;

- на установку контейнерных площадок заключен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. на сумму 318,75 тыс. руб.

Исполнение составляет – 88,7 % (5 312,6 тыс. руб.)

2.5 Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано средств из бюджета МО в сумме 916,0 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. на сумму 911,42 тыс. руб.

Исполнение составляет – 99,5 % (911,42 тыс. руб.)

Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий»

3.1. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании) запланировано из окружного бюджета 3 223,1 тыс. руб.

- на обработку территории заключен муниципальный контракт № 0187300019421000062 от 05.05.2021 с ИП Конев В.А. на сумму 1 010,574 тыс. руб.;

- на обработку территории заключен муниципальный контракт № 85 от 10.06.2021 с ИП Конев В.А. на сумму 77,47 тыс. руб.;

- на контроль эффективности заключен муниципальный контракт №0187300019421000042 от 21.04.2021 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 898,226 тыс. руб.

Исполнение составляет – 99,5 % (1 986,27 тыс. руб.)

1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения.

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: необходимости:

В связи с увеличением фиксирования программных мероприятий «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)» и «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» были внесены изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации горда от 12.01.2021 № 8-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 № 438-па «Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»

- постановление администрации горда от 26.07.2021 № 349-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 № 438-па «Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

Начальник отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			           Т.Ю. Николаева