## целевые
Целевые показатели муниципальной программы | [5 empty] | Таблица№ 2
Экологическая безопасность города Пыть-Ях
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 | Факт 2021 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % | 51.55 | 51.55 | 100 | (20368/39 510 числ.жителей ) *100%=50 19755 человек приняли участие в акции по стоянию на 31.12.2021, средняя годовая численность города Пыть-Яха составляет 39,510 тыс. человек | разработано и утверждене роаспоряжение от 02.04.2021 № 586-ра " О проведении мероприятий, приуроченных к XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе. Для реализации мероитияй были заключены мунипальные контракты : - на изготовление полиграфической продукции с ООО "Лучший выбор " от 24.05.2021 № 76 на сумму 44,96 тыс. руб. (изготовление газеты, листовок, грамот); - оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 78 от 24.05.2021 на сумму 7,2 тыс. руб.; - освещение мероприятий, проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 77 от 24.05.2021 на сумму 89,995 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции); - приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников заключен муниципальный контракт с ИП Гуламов Салам Салим оглы договор № 55 от 16.04.2021 на сумму 40,0 тыс. руб., - выполнение работ по сбору и транспортировке отходов до полигона ТКО с ООО ПЯАСЦ на сумму 32,0 тыс. руб.; - на выполнение работ по доставке саженцев с ООО «Нордстройлес» № 80 от 24.05.2021 на сумму 70,0 тыс. руб. ; - на приобретение призов с ИП Басова Е.В. № 118 от 24.09.2021 на сумму 19,5 тыс. руб. ; - на приобретение фоторамок с ИП Басова Е.В. № 117 от 24.09.2021 на сумму 15,0 тыс. руб.
2 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды | 1 | 1 | 100 | (1/1)*100= 100 по состоянию на 31.12.2021 | Направлена заявка на финансирование от 05.03.2021 № 14-Исх-УД-1824
3 | Площади территории, очищенной от свалок, га | 6 | 4 | 66.6667 | (4/6)*100=66,67 по состоянию на 31.12.2021 | заключен муниципальный контракт № 0187300019421000088 от 15.06.2021 с ИП Мубораков М.А. на сумму 911 420,00 тыс. руб.
4 | Объем вывезенного мусора, м3 | 800 | 800 | 100 | (800/800)*100 = 100 по состоянию на 31.12.2021
5 | Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) | 4 | 6 | 150 | (6*100)/4=150 по состоянию на 31.12.2021 | опубликованно 3 стати на официальном сайте администрации и в социальных сетях Интернет (одноклассники, вконтакте и др; 23.01.2021; 25.02.2021; 09.03.2021;26.05.2021; 25.05.2021; 02.06.2021)
6 | Количество контейнерных площадок находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) | 58 | 58 | 100 | (58*100)/58=100 по состоянию на 01.10.2021 | заключены муниципальные контракты с ООО "Промэнергосервис" № 01 от 30.12.2020 на сумму 94,5 тыс. руб., № 39 от 01.04.2021 на сумму 94,5 тыс. руб.; с ООО "Пыть-Яхжилсервис" № 05 от 30.12.2020 на сумму 52,5 тыс. руб., № 43 от 01.04.2021 на сумму 52,5 тыс. руб.; ТСЖ "2А микрорайон" № 02 от 30.12.2020 на сумму 147,0 тыс. руб, № 40 от 01.04.2021 на сумму 147,0 тыс. руб..; с ИП Мубораков М.А. № 03 от 30.12.2020 на сумму 168,0 тыс. руб., № 24 от 01.03.2021 на сумму 52,5 тыс. руб., № 41 от 01.04.2021 на сумму 168,0 тыс. руб.; с ООО «СП «Лифттехсервис» № 04 от 30.12.2020 на сумму 42,0 тыс. руб., № 42 от 01.04.2021 на сумму 42,0 тыс. руб.; заключен мунипальный контракт с ИП Мубораков М.А. на сумму 888,037 тыс. руб.; на приобретение контенерных площадок состоялся аукцион и заключен МК с ИП Черепановой Ю.М. на сумму 3 074,293 тыс. руб.
7 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | 2132.4 | 2132.4 | 100 | (2132,4/2132,4)*100% = 100 по состоянию на 31.12.2021 проведены 4 этапа обработки терриоории города | На обработку территории заключен муниципальный контракт № 0187300019421000062 от 05.05.2021 с ИП Конев В.А. на сумму 1 010,574 тыс. руб.; заключен муниципальный контракт № 85 от 10.06.2021 с ИП Конев В.А. на сумму 77,47 тыс. руб.; на контроль эффективности заключен муниципальный конракт №0187300019421000042 от 21.04.2021 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 898,226 тыс. руб.
8 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, 0,2 км ежегодно | 0.2 | 0.2 | 100 | (0,2/0,2)*100% = 100 по состоянию на 31.12.2021 территория водного объекта очищена | Исполнение по состоянию на 01.10.2021 - 100%.
9 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом) | 0.069 | 0.069 | 100 | (0,215/0,046)*100% = 100 по состоянию на31.12.2021 | 24.04.2021 проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и акваторий водных объектов, участие в данном мероприятии приняли участие городские организации и предприятия всех форм собственности. Исполнение по состоянию на 01.10.2021 – 215 чел. (325,76 %).
10 | Качество окружающей среды | 1 | 1 | 100 |  | организован и проведен городской субботник, ликвидированы несанкционированные свалки, организована посадка саженцев деревьев в 8 микрорайоне "Горка" в лесопарке "Кедровый бор", через средства массовой информации проведена информационная работа о проводимых мероприятиях в городе по обращению с ТКО
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2021 составляет |  |  | 101.6667

## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Экологическая безопасность города Пыть-Ях за январь-сентябрь 2021 года
| № | Наименование программ, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
|  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
| 1.1 | Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на 2021 год мероприятия не запланированны
| 1.2 | Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 516.47 | 0 | 0 | 516.47 | 0 | Разработано и утверждено распоряжение от 02.04.2021 № 586-ра " О проведении мероприятий, приуроченных к XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе
| 1.3 | Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для участия в конкурсе направлено письмо от 14.05.2021 № 14-Исх-УД-3705
| 1.4 | Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведен общегородской субботник 24.04.2021, общая площадь очищенной территроии составила 2000 м2 , вывезено 40 м3 мусора
|  | Итого по подпрограмме 1 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 516.47 | 0 | 0 | 516.47 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»
| 2.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект реализует УКС ХМАО-Югры
| 2.2 | Региональный проект «Чистая страна» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | 120.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 120.9 |  | 120.9 |  |  | Направлена заявка на финансирование от 05.03.2021 № 14-Исх-УД-1824
| 2.4 | Содержание контейнерных площадок находящихся в муниципальной собственности (бесхозных) | 5990 | 0 | 0 | 5990 | 0 | 5806 | 0 |  | 5806 | 0 | 5312.6 |  |  | 5312.6 |  | заключены муниципальные контракты с ООО "Промэнергосервис" № 01 от 30.12.2020 на сумму 94,5 тыс. руб., № 39 от 01.04.2021 на сумму 94,5 тыс. руб.; с ООО "Пыть-Яхжилсервис" № 05 от 30.12.2020 на сумму 52,5 тыс. руб., № 43 от 01.04.2021 на сумму 52,5 тыс. руб.; ТСЖ "2А микрорайон" № 02 от 30.12.2020 на сумму 147,0 тыс. руб, № 40 от 01.04.2021 на сумму 147,0 тыс. руб..; с ИП Мубораков М.А. № 03 от 30.12.2020 на сумму 168,0 тыс. руб., № 24 от 01.03.2021 на сумму 52,5 тыс. руб., № 41 от 01.04.2021 на сумму 168,0 тыс. руб.; с ООО «СП «Лифттехсервис» № 04 от 30.12.2020 на сумму 42,0 тыс. руб., № 42 от 01.04.2021 на сумму 42,0 тыс. руб.; заключен мунипальный контракт с ИП Мубораков М.А. на сумму 888,037 тыс. руб.; на приобретение контенерных площадок состоялся аукцион и заключен муниципальный контракт с ИП Черепанова Ю.М. на сумму 3 074,293 тыс. руб., заключен договор с ИП Мубораков М.А. на установку контейнерных площадок на сумму 318,75 тыс. руб.
| 2.5 | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 916 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 916 | 0 | 911.42 |  |  | 911.42 |  | заключен муниципальный контракт № 0187300019421000088 от 15.06.2021 с ИП Мубораков М.А. на сумму 911 420,00 тыс. руб.
|  | Итого по подпрограмме 2 | 7026.9 | 0 | 120.9 | 6906 | 0 | 6842.9 | 0 | 120.9 | 6722 | 0 | 6344.92 | 0 | 120.9 | 6224.02 | 0
Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий»
| 3.1 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекции и дератизации территорий в муниципальном образовании) | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 2020.27 |  | 2020.27 |  |  | На обработку территории заключен муниципальный контракт № 0187300019421000062 от 05.05.2021 с ИП Конев В.А. на сумму 1 010,574 тыс. руб.; заключен муниципальный контракт № 85 от 10.06.2021 с ИП Конев В.А. на сумму 77,47 тыс. руб.; на контроль эффективности заключен муниципальный конракт № 0187300019421000042 от 21.04.2021 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 898,226 тыс. руб.
|  | Итого по подпрограмме 3 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 2020.27 | 0 | 2020.27 | 0 | 0
|  | Итого по программе | 10963 | 0 | 3344 | 7619 | 0 | 10679 | 0 | 3344 | 7335 | 0 | 8881.66 | 0 | 2141.17 | 6740.49 | 0
|  | Исполнение програмым в процентном соотношение составляет % | 81.0149
| Руководитель программы: ___________________________ Николаева Т.Ю. | [16 empty] | 81.0149