## муниципальная программа
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Цифровое развитие города Пыть-Яха (полное наименование программы) на 01.07.2022 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (Администрация) | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | Заключен договор № Е-211123-4 от 24.11.2021 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 44,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайтов, разработанных ООО «Софт-Мажор», исполнение на 01.07.2022 11,0 тыс.руб.(поквартальная оплата).
1.1. | Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (Дума) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Заключен договор № E-220101-1 от 22.12.2021 г. с ООО «Софт-Мажор» на техническое сопровождение официального сайта Думы города на сумму 24,0 тыс.руб., исполнение на 01.07.2022 г. 6,0 тыс.руб. (поквартальная оплата)
1.2. | Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления | 4303.1 | 0 | 0 | 4303.1 | 0 | 4303.1 | 0 | 0 | 4303.1 | 0 | 1750.7 | 0 | 0 | 1750.7 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующегося в процессе планирования и исполнения бюджета г.Пыть-Ях № 0187300019421000235 от 20.12.2021 на сумму 3 987,9 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 г. 1661, 6 тыс.руб. (ежемесячная оплата). 2. Заключен муниципальный контракт № 06320 от 01.12.2021 с ООО «БФТ-Дубна» на техническое сопровождение программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 265,8 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 66,4,0 тыс.руб. (поквартальная оплата). 3.Заключен договор от 01.03.2022 № АРМ-24 ТП с ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» оказания услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» для муниципального образования на сумму 31,9 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 г. 9,6 тыс.руб. 4.Заключен сублицензионный договор от 12.04.2022 № 762087 с ООО «Программный центр» о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 2,50 тыс. руб. исполнение на 01.07.2022 г. 2,5 тыс.руб 5. Сублицензионный договор от 12.04.2022 № 754199 с ООО «Программный центр» о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 7,5 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 г. 7,5 тыс. руб. 6. Заключен сублицензионный договор от 14.06.2022 № 797957 с ООО «Программный центр» о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 3,00 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 г. 3,0 тыс. руб.
1.3. | Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления | 2746.6 | 0 | 0 | 2746.6 | 0 | 2746.6 | 0 | 0 | 2746.6 | 0 | 320.1 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт от 23.05.2022 № 58 на поставку товара на сумму 320,1тыс.руб., исполнение на 01.07.2022 г. 320,1 тыс. руб.
2.1. | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления | 1867.6 | 0 | 0 | 1867.6 | 0 | 1867.6 | 0 | 0 | 1867.6 | 0 | 907.7 | 0 | 0 | 907.7 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт с ООО «Айдеко Софтвер» от 30.03.2022 № 187300019422000041 на поставку программно-аппаратного комплекса Ideco MX Cert «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM» на сумму 463,5 тыс.руб., исполнение на 01.07.2022 463,5 тыс.руб. 2. Зключен муниципальный контракт от 25.04.2022 № 0187300019422000062 с ООО «РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» на оказание услуг по передаче сертификата технической поддержки продуктов VipNet на сумму 294,2 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 294,2 тыс. руб. 3. Заключен лицензионный договор от 11.04.2022 № С-9112 с ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» на использование программного обеспечения на сумму 150,0 тыс. руб., исполнение на 01.07.2022 150,0 тыс. руб.
| Итого: | 8985.3 | 0 | 0 | 8985.3 | 0 | 8985.3 | 0 | 0 | 8985.3 | 0 | 2995.5 | 0 | 0 | 2995.5 | 0
Руководитель программы: __Мерзляков А.А._____ | [6 empty] | ___________ 2022 года
(Ф.И.О.) (подпись)