Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

за январь-декабрь 2018 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях.

Основное мероприятие «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих города Пыть-Яха», обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления».

| 2.1.1 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и резерва управленческих кадров органов местного самоуправления (показатель №4) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Дополнительное профессиональное образование за 2018 года получили 50 муниципальных служащих администрации города и 10 муниципальных служащих Думы города и СКП. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Организация мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров и кадрового резерва органов местного самоуправления, повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органов местного самоуправления (показатель №5) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В администрации города: 23 заседания конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 8 кандидатов, 3 кандидата рекомендованы к назначению без проведения повторного конкурса; 5 кандидатов назначены на должности из кадрового резерва. 4 заседания – на замещение должности директора МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4 победители определены и назначены на должности. В Думе города вакантные должности не замещались, 2 конкурса признаны не состоявшимися, кадровый резерв не формируется. |

Основное мероприятие «Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы, в том числе по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов в органах местного самоуправления».

| 2.2.1 | Проведение мониторинга и анализа эффективности мер по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в сфере профилактики коррупции на муниципальной службе. (показатель №6) | Управление делами администрации города Пыть-Яха/ МКУ Дума города Пыть-Яха | За 2018 года факты несоблюдения требований к служебному поведению не выявлены. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили в установленные сроки: в администрации города: 120 муниципальных служащих и 28 руководителей муниципальных учреждений, в Думе города: 13 муниципальных служащих, что составило 100% от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведений. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Проведение совещаний, консультационно-методических занятий, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции (показатель №6) | Управление делами администрации города Пыть-Яха/ МКУ Дума города Пыть-Яха | Ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОКиМС УД) проведены методические занятия по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 01.02.2018 - с муниципальными служащими; 14.02.2018 - с руководителями муниципальных организаций. Индивидуальное консультирование лиц. замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также руководителей муниципальных организаций осуществляется на постоянной основе. 14.06.2018 проведено занятие по темам: 1.Ознакомление с обзором практики правоприменения в сфере конфликта интересов. 2. Перечень обязанностей, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, возлагаемых на муниципальных служащих (показ слайдов). 25.10.2018 проведено занятие по темам: 1. О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 2. Отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Пыть-Яха. 3. Ознакомление с Памяткой Генпрокуратуры РФ «Конфликт интересов на гос. и муниципальной службе». |
| 2.2.3 | Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха» среди муниципальных служащих органов местного самоуправления, участие в конкурсе среди муниципальных служащих ХМАО-Югры «Лучший муниципальный служащий» (показатель №6) | Управление делами администрации города Пыть-Яха/ МКУ Дума города Пыть-Яха | Конкурс состоялся 06.09.2018, определены победители, занявшие 1, 2, 3 место. |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 2 | Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 3 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 5000 | 4856 | 97,1 | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | В связи с введением с 01.10.2018 года на всей территории РФ в промышленную эксплуатацию программного обеспечения ФГИС «ЕГР ЗАГС», количество запросов от органов сократилось. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, предоставляются оператором информационной системы (ФНС России) в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия |
| 4 | Увеличение и сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, 100%. | 97,0 (54 чел) | 111,1% (60 чел.) | 114,53 | Данный показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование к общему числу муниципальных служащих органов местного самоуправления, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2018 включены в План 50 муниципальных служащих администрации, 4 м/с в Думе города. На 31.10.2018 ДПО получили 50 м/с.; в Думе города – 10. Расчет показателя: 60/54*100=111,1; 111,1/97*100=114,53 - процент выполнения. | достигнут |
| 5 | Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, с 65% до 80% | 65,0 | 46,42 (% от общего числа вакансий) | 71,41 (% от запланированных 65%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года На 31.12.2018 назначено на должности всего: 28 из них по конкурсу – 8; из резерва – 5, без конкурса – 15 (в связи с признанием конкурса не состоявшимся, в связи с сокращением должности и т.д.) - Расчет показателя: 9/21*100=46,42; 46,42/65*100=71,4 (от 65%). В Думе города вакантные должности не замещались, 2 конкурса признаны не состоявшимися. | Признание конкурсов на замещение вакантных должностей не состоявшимися, по следующим причина: подача документов единственным кандидатом, отсутствие лиц, желающих принять участие в конкурсе. |
| 6 | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, с 70 до 90 %. | 70 | 93,3 | 133,2 | Данный показатель определяется в рамках мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению. (всего муниципальных служащих – 166 чел. в администрации и 13 в Думе= 179. На 31.12.2018 нарушения (предоставление недостоверных сведений о доходах) выявлены в отношении 10 муниципальных служащих администрации города 2 мун.служащих Думы города. 12*100/179=6,7% 100%-6,7%=93,3 93,3*100/70= | достигнут |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 102,7 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

Директор МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 	____________	И.В. Дидык

Заведующий отделом кадров

и муниципальной службы

управления делами 				____________	Я.Ю. Каримова

Руководитель программы: 			____________	Т.В. Неклюдова