Аналитическая записка

о результатах мониторинга муниципального задания

за 1 полугодие 2018 года.

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха»

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени показателей выполнения муниципального задания.

| Наименование показателя | Едини-ца измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на 1 полугодие 2018 года | Фактическое значение за 1 полугодие 2018 года | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приём, первичная обработка и выдача документов потребителей услуг | Кол-во пакетов документов | 13 550 | 18 480 | Журнал учета приема и выдачи документов |
|  |  | из них: федеральных- 7 200 региональных- 5 100 муниципальных- 1 250 | из них: федеральных- 11 177 региональных- 6 004 муниципальных- 1 299 |  |
| 2.Информирование и консультирование потребителей услуг | Кол-во консультаций | 5 500 | 8 625 | Журнал учета предоставленных консультаций (информаций) |
|  |  | из них: федеральных- 2 400 региональных- 2 400 муниципальных- 700 | из них: федеральных- 3 591 региональных- 3 649 муниципальных- 1 385 |  |
| 3. Услуги оказанные в рамках «Окна для бизнеса» | Кол-во услуг | - | 9 | Журнал учета приема и выдачи документов |
| Всего: |  | 19 050 | 27 114 |  |

За 1 квартал показатели составили:

- прием и первичная обработка документов – 9 420 пакетов документов;

- информирование и консультирование -  3 310 консультаций;

- выдача готовых результатов оказанных услуг – 4 067 документов.

За 2 квартал показатели составили:

- прием и первичная обработка документов – 9 069 пакетов документов;

- информирование и консультирование -  5 315 консультаций;

- выдача готовых результатов оказанных услуг – 3 241 документов.

Объем субсидии на выполнение муниципального задания учреждения за 1 полугодие 2018 года составил:

| Источник финансирования | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружной бюджет | 21 718,4 | 12 360,0 | 57 | 43 |
| Местный бюджет | 21 232,7 | 7 766,1 | 36,6 | 63,4 |
| Приносящая доход деятельность | 412,5 | 182,9 | 44,3 | 55,7 |
| Итого: | 43 363,6 | 20 309,0 | 47,0 | 53,0 |

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания за 1 полугодие  2018 год исполнено учреждением в объеме 47%.

2. Сведения об оценке потребителями качества оказанных муниципальных услуг, замечания потребителей по качеству оказания услуг (выполнения работ) и порядку их оказания (выполнения).

По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАСМКГУ) за 1 полугодие 2018 года посетители Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Ях» выставили 1 148 оценки, из них:

Оценок             Оценок                 Оценок            Оценок                   Оценок

«1»                   «2»                          «3»                  «4»                          «5»

0                         12                           3                     40                          1093

Итоговые показатели удовлетворенности по оказанным услугам за 1 полугодие 2018 года:

- приём, первичная обработка и выдача документов потребителей услуг,            информирование и консультирование потребителей услуг - общее количество оценок с баллами от 1 до 3 составляет  15 ед., с баллами 4 и 5 – 113 ед. Среднее значение оценок составило  4,92 балла.

Средний показатель удовлетворенности по оказанным услугам за январь-июнь 2018 года составляет 99,32 %.

Количество благодарностей в книгах отзывов инспекторов по работе с заявителями и администраторов – 355.

3.   Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных.

Главными факторами, повлиявшим на увеличение объема федеральных услуг, являются:

- переход пенсионеров на карту «МИР»;

- подписание Соглашения с Избиркомом ХМАО – Югры на предоставление услуги к выборам Президента.

Традиционно широко востребованы услуги Росреестра «Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними» и МВД «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования».

Заметно повысился интерес к региональным услугам ДСР «Социальная поддержка малоимущих граждан» и «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Среди муниципальных услуг лидерами являются:

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) – в части предоставления подуслуги: прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

4. Характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами муниципального задания.

По итогам работы за 1 полугодие 2018 года показатель «количество принятых пакетов документов и оказанных консультаций» выполнен на 142,3% от  планового объема оказания государственных и муниципальных услуг.

По итогам 2018 года планируется 100 % выполнение муниципального задания и освоение субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме.