## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» (полное наименование программы)
за январь-март 2022 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. «Развитие прочего животноводства»
1.1. | Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства | 10600.6 | 0 | 10600.6 | 0 | 0 | 10600.6 | 0 | 10600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2022 года с сельскохозяйственными товаропроизводителями соглашения на получение субсидий не заключались. Постановлением администрации города от 15.03.2022 № 91-па принят новый Порядок расчета и предоставления субсидий на поддержку и развитие животноводства. Прием заявок на предоставление субсидий в 2022г. будет осуществляться с 01.04.2022г. | 0
Подпрограмма 2 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных»
2.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных | 3522.5 | 0 | 602.1 | 2920.4 | 0 | 3522.58 | 0 | 602.1 | 2920.4 | 0 | 1372.3 | 0 | 602.1 | 770.2 | 0 | В отчетном периоде заключен муниципальный контракт с ИП Давлетовым К.А. Количество отлова, содержания, возврат потерявшихся животных без владельцев, размещение в приютах и содержание в них животных при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, ед. - 31 ед.
Подпрограмма 3. «Общепрограммные мероприятия»
3.1. | Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города, запланированно в 3 квартале 2022 года.
3.2. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период ярмарочные мероприятия не проводились.
| Итого: | 14277.1 | 0 | 11202.7 | 3074.4 | 0 | 14277.18 | 0 | 11202.7 | 3074.4 | 0 | 1372.3 | 0 | 602.1 | 770.2 | 0 |  | 4.2172