Мониторинг выполнения комплекса мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

за I квартал  2015 года

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Демографическая политика |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Естественный прирост населения за 1 квартал 2015 года составил 122 человека. Родилось 183 младенца, что на 7,1% ниже показателя 1 квартала 2014 года. Управление социальной защиты населения по городу Пыть-Ях в полном объеме осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в соответствии с действующим законодательством (81-ФЗ от 19.05.1995 г., 45-оз от 07.07.2004 г.). |
| 1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников: контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников. Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8. | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В связи с вступлением с 01 января 2015 года в силу Федерального закона № 357-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», на основании решения заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рабочая группа по миграции при трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений упразднена. |
| 2. Занятость и трудовые отношения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города. | Отдел по труду и социальным вопросам, Департамент образования и молодежной политики | 2013-2015 | Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи. | Финансирование в рамках программ | Осуществляется еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда, информация направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО–Югры. Уровень безработицы на 01.04.2015 года составил 0,36%. Заключено соглашение о реализации и финансировании мероприятий за счет бюджета округа по программе «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». В рамках реализации мероприятий по активной политике занятости для временного трудоустройства граждан (временные и общественные работы) за 1 квартал 2015 года трудоустроено 55 человек, в том числе: 25 - лица в возрасте от 14 до 18 лет, 4 - испытывающие трудности в поиске работы, 1 - выпускники, 25- трудоустроено на общественные работы. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Финансирование в рамках программ | В I квартале 2015 года проведено профессиональное обучение граждан рабочим профессиям - 33 человека, в том числе: 24 - из числа безработных, 8 - из числа женщин осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3-х лет в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, 1- из числа граждан предпенсионного, пенсионного возраста. |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Отдел по здравоохранению | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | По итогам проведенного анкетирования в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» 99% опрошенных пациентов удовлетворены медицинским обслуживанием. В АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» по итогам опроса удовлетворенность пациентов составила 87%. |
| 3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | Отдел по здравоохранению | 2013-2015 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Учреждения здравоохранения в своей работе руководствуются федеральными и региональными порядками и стандартами качества оказания медицинской помощи. В работе используются приказы Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи. Контроль осуществляется как учреждениями, так и страховыми компаниями обязательного и добровольного медицинского страхования. |
| 3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программ | В БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» рабочие места амбулаторно-поликлинических подразделений и отделения скорой медицинской помощи полностью компьютеризированы. В АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» компьютеризация рабочих мест составляет 95%. |
| 3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города | После реорганизации путем присоединения БУ «Пыть-Яхская городская больница» к БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» появилась и используется возможность укомплектования врачебных должностей первичного звена, в частности, узких специалистов (хирурга, невролога, травматолога) за счет ротации врачей стационара. Также, в постоянном режиме ведется поиск кадров для приглашения их в качестве постоянных сотрудников (участковые педиатры, онколог, невролог, врач функциональной диагностики, офтальмолог). |
| 4. Образование и наука |  |  |  |  |  |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В I квартале 2015 года спектр услуг в системе дополнительного образования не расширялся. |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рамках программ | В I квартале 2015 года на укрепление МТБ образовательных учреждений направлено 286,0 тыс.руб. (средства бюджета АО в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры), в том числе: - 200,0 тыс. руб. МДОАУ д/с «Солнышко (приобретение Монтессори класса); - 86,0 тыс. руб. МБОУ СОШ №6 (школьная видеостудия). |
| 4.10. Проектирование и строительство: - спортзала МБОУ СОШ № 2- - ЦДТ - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6 | Департамент образования и молодежной политики МКУ Управление капитального строительства; | 2013-2015 | Спортзал МБОУ СОШ №2 Центр детского творчества Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6 | Объемы и источники финансирования объектов будут определены после разработки ПСД | Проектирование и строительство спортзал МБОУ СОШ № 2 не осуществлялось ввиду отсутствия источника финансирования. МОАУ ДОД «Центр детского творчества»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Центра, общей площадью 2,3 тыс.кв.м. (на сумму 3,5 млн. рублей). Проектирование и строительство МБОУ СОШ №6: начаты организационные работы по заключению договоров. Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивной площадке МБОУ СОШ №1 осуществлена в 2014г. Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивной площадке МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.) не выполнена ввиду отсутствия источника финансирования. |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Во всех дошкольных образовательных учреждениях города созданы условия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. Индивидуальным предпринимателем Исаевой В.А. организована работа Детского Центра «Тёма» для оказания услуг группы кратковременного пребывания детей ясельного возраста. |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За отчетный период освещение мероприятий деятельности Департамента образования и молодежной политики, подведомственных образовательных учреждений проводилось посредствам телевидения - 18 сюжетов, размещения информации на сайте Департамента http://ko.mmc-pytyach.org/news.php, на сайтах образовательных учреждений (обновление информации на сайтах не реже 1 раза в неделю). |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  |  | 286,0 тыс. рублей. |
| 5. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел территориального развития | 2010 -2015 | Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В I квартале 2015 года в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах»: - проведены работы по внесению изменений в генеральный план города (проведены публичные слушания, проект направлен в Думу города Пыть-Яха для утверждения); - утверждены Проекты планировки и межевания мкр. № 3 "Кедровый" и мкр. № 10 "Мамонтово" (постановления администрации города от 20.03.2015 №№ 62-па, 63-па). |
| 5.3.Разработка цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | Отдел территориального развития | При необходимости | Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений | За счет средств городского бюджета | В отчетном периоде рассмотрены эскизные решения фасадов строящихся объектов жилищного строительства и объектов общественно-деловой застройки. |
| 5.4.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а «Вертолетка» - инженерные сети мкр.8 «Горка» - строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях - ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство объектов | Финансирование в рамках программ | Введены в эксплуатацию №ru86308000-110/10 от 14.10.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-117/10 от 23.11.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-161/11 от 26.12.11 Введены в эксплуатацию №ru86308000-120/10 от 03.12.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г. Отсутствие источника финансирования в 2015 году Отсутствие источника финансирования в 2015 году Предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК-РС» Отсутствие источника финансирования в 2015 году Ведется работа по подготовке и согласованию с курирующими службами задания на проектно-изыскательные работы |
| 5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений (Таблица 1) | 1 916 363,48 тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств | 1 314,0 тыс.руб. |
| 5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | Структурные подразделения администрации (по направлениям) МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»; Отдел территориального развития; | 2010-2015 – до исполнения | Фактическое проведение мероприятий (Таблица 2) | 5 316 031,00 тыс.руб. средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов | 5 611,6 тыс.руб. |
| 5.8. Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД | В 1 квартале текущего года объявлен аукцион на проведение ремонтных работ улично-дорожной сети по 4 улицам города (Дружбы, Мира, Котина, Превопроходцев). |
| 5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | Отдел территориального развития, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программ | В отчетном периоде осуществлялись плановые работы по ремонту МАФ. Выполнение мероприятий по разработке схем по благоустройству микрорайонов города запланировано на 2-3 кварталы 2015 года. |
| 5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | Отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Финансирование в рамках программ | Выполнение мероприятия запланировано на 2 квартал 2015 года. |
| 5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды | Финансирование в рамках программ | В рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» ведутся подготовительные мероприятия для проведения капитального ремонта входной группы здания Центра Детского Творчества (заключен контракт с ООО "Ренессанс" на выполнение работ по разработке документации на сумму 78,5 тыс. руб.). |
| - Разработка решений праздничного оформления города | Отдел территориального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города | Финансирование в рамках программ | Произведено праздничное оформление флагами расцвечивания, установлена флаговая композиция, подключение аппаратуры, монтаж и демонтаж растяжек для проведения общегородских мероприятий на общую сумму 63,7 тыс. руб. |
| - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | Отдел территориального развития Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель | Финансирование в рамках программ | В целях обеспечения документацией территориального и градостроительного планирования, в рамках заключенных муниципальных контрактов, утверждены проекты планировки и межевания микрорайонов № 3 «Кедровый» и мкр. № 10 «Мамонтово» (постановления администрации города от 20.03.2015 №№ 62-па, 63-па). |
| - Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | Финансирование в рамках программ за счет средств городского и окружного бюджетов. | Выполнение мероприятия запланировано на 2 квартал 2015 года. |
| - Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программ | В I квартале 2015 года мероприятия не осуществлялись по причине отсутствия источника финансирования. |
| 5.18. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | Финансирование в рамках программ | Строительство межмуниципального полигона предусмотрено из средств автономного округа в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2014 №479-п. |
| 5.19. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012 № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях» | За I квартал 2015 года чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях не допущено. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций было проведено 9 объектовых тренировок по действиям персонала учреждений социальной сферы при пожаре и 6 рейдовых проверок СОТ и ДНТ. |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  |  | 6 925,6 тыс. рублей |
| 6. Культура |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Актуальная база данных | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Утверждено распоряжение администрации города от 21.11.2014 № 2990-ра «Об утверждении реестра творческих коллективов города Пыть-Яха». Обновление реестра октябрь-ноябрь 2015г. |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках программ | В I квартале 2015 года мероприятие не осуществлялось по причине отсутствия источника финансирования. |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» в 1 квартале 2015 года осуществлялось освещение деятельности в сфере культуры в СМИ: - в печатном издании «Новая Северная газета» опубликовано 26 объявлений на текущие мероприятия, 10 информаций о городских культурных мероприятиях, 10 статей о мероприятиях учреждений культуры; - на официальном сайте администрации города размещено 14 фотоотчётов, 3 статьи, 6 афиш, 6 анонсов мероприятий; - на сайтах учреждений культуры размещено 24 фотоотчёта, 4 статьи, 23 аннотации, 33 афиши 25 анонсов мероприятий. |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  |  |  |
| 7. Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 1 квартале 2015 года обновлен Реестр детских и молодежных общественных объединений г. Пыть-Ях, в котором учтено 1 молодежное объединение - МБУ Центр «Современник» «Твой шанс». |
| 7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Финансирование в рамках программ | В I квартале 2015 года мероприятие не осуществлялось по причине отсутствия финансирования. |
| 7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В I квартале 2015 года мероприятие не осуществлялось по причине отсутствия финансирования. Реализация мероприятия предусмотрена во 2 квартале 2015 года. |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  |  | 0,0 тыс. рублей. |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 1 квартал 2015 года в период проведения соревнований различного уровня 2 тренера – преподавателя прошли обучающие семинары. А также, в период проведения Окружных соревнований по лыжным гонкам, проводились семинары среди тренеров и судей по повышению квалификации и обмену опытом работы. |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | Финансирование в рамках программ | В 1 квартале 2015 года учреждением МАУ «Спортивный комплекс» организована работа проката спортивного инвентаря и оборудования: прейскурант цен размещён на официальном сайте администрации города Пыть-Ях, в афише газеты «Новая северная газета». В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», в 1 квартале 2015 года финансирование на установку спортивных площадок не поступало в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств и сокращением расходов по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», выделение средств из бюджета ХМАО-Югры в текущем году не планируется (информационное письмо Департамента Физической культуры и спорта ХМАО-Югры №19-1151 от 07.04.2014). |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Информация о деятельности учреждений физической культуры и спорта размещена в каталоге спортивных объектов ХМАО-Югры на сайте www.rossportreestr.ru, а также на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные учреждения». Информация о предоставлении муниципальных услуг учреждениями размещена на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе «Административные регламенты». За 1 квартал 2015 года было опубликовано 6 статей в «Новой северной газете». В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы» рекламно-информационные услуги выполнены на 11,3 тыс. рублей (МАУ «Спортивный комплекс»). |
| 8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту | 2012-2015 | Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от численности населения) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 10 215 человек (24,9% от численности населения). |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  |  | 11,3 тыс. рублей. |
| 9. Охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | Управление внутренних дел, Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС) | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2015 году обращения на телефон горячей линии не поступали. Проведено 177 консультаций по оказанию психологической помощи по «Телефону доверия» службы профилактики МБУ Центра «Современник». На «телефон доверия» в дежурной части ОМВД России по г.Пыть-Ях, для свободного поступления обращения граждан по всем интересующим вопросам за текущий период 2015 года поступило 24 обращения граждан. |
| 9.2 Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Администрация города | Ежегодно Не менее 2 раз в год | Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | МБУ Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» совместно с волонтерами молодежного объединения «Твой шанс» были проведены различные мероприятия, общий охват составил 110 человек. В целях проведения профилактической работы, ОМВД России по г.Пыть-Ях и другими субъектами профилактики была проведена операция «Здоровье». В ходе проведения операции были проведены лекции и профилактические беседы во всех общеобразовательных учреждениях города. |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  |  | 0,0 тыс. рублей. |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | Управление по экономике | 2012-2015 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена вся необходимая информация для инвесторов. Кроме того, в течение отчетного периода 2015 года в других разделах сайта, а также в «Ленте новостей» размещались информационные материалы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, информация о проведении аукционов на земельные участки, общая информация о социально-экономическом развитии города. |
| 11. Информатизация |  |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | На постоянной основе проводятся работы по наполнению контентом и модернизации, как самой структуры сайта, так и сервисов взаимодействия с гражданами. Проведены подготовительные работы по модернизации и переходу на новый сайт с системой CMS. |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | Финансирование в рамках программ | Заключен муниципальный контракт на поставку программно-аппаратного комплекса IDECO |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | Финансирование в рамках программ | Приобретено программное обеспечение 1С на общую сумму 38,5 тыс. рублей. |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | Финансирование в рамках программ | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах не проводилось в связи с перенесением финансирования на другие приоритетные направления по данной программе. |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  |  | 38,5 тыс. рублей. |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города - акция «Чистый город» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проводились организационные работы для проведения XIII Международной акции «Спасти и сохранить». |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программ | Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды размещена на официальном сайте администрации города Пыть-Ях. |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, Департамент образования и молодежной политики | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов | Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах и детских садах, производится в рамках акции «Спасти и сохранить». |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Финансирование в рамках программ | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланированы на 2-3 кварталы 2015 года. |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | Финансирование в рамках программ | Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» запланировано на 2-3 кварталы 2015 года. |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  |  | 0,0 тыс.руб. |
| 14. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования | Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, в 1 квартале 2015 года объявлен аукцион с открытой формой подачи предложения о цене по продаже 4 объектов муниципального имущества с начальной ценой – 5 792,4 тыс. руб. Проведение аукциона назначено на 6 мая 2015 года (план в 2015 году 6 ед. недвижимого имущества балансовой стоимостью 1 145,7 тыс. руб.). Объем вложенных средств на предпродажную подготовку имущества составил 20,0 тыс. руб. |
| Всего средств на финансирование направления 14 |  |  |  |  | 20,0 тыс.руб. |
| Итого по программе |  |  |  |  | 7 281,4 тыс.руб. |

* на территории города с 01.01.2014 года прекращена деятельность целевых программ, реализуются муниципальные программы.

Таблица №1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 года (тыс. руб.) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2011-2015 | 114 170,00 | 1 314 ,0 | М.Б. О.Б. | По состоянию на 1 апреля 2015г. проведены инженерно-геологические изыскания под размещение резервуаров, демонтажные работы, укрупненная сборка оборудования, забивается свайное поле. Готовность объекта 62%. Ввод объекта ожидается во 2 кв. 2015г. |
| 2. | Реконструкция КОС -7000 | 2013-2015 | 620 000,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 3. | Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 4. | Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии) | 2014-2015 | 293 235,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | По результатам аукциона заключен муниципальный контракт по корректировке проектной и рабочей документации с ФГАО УВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» на 867, 95 млн. руб. |
| 5. | Инженерное обеспечение производственной базы по ул. Магистральной (ПСД в наличии) 1 очередь ТП с сетями, 2 очередь КНС с сетями водопровода и канализации | 2015 | 55 000,0 | 0,0 | ПСД – М.Б. О.Б. | Направлено предложение о строительстве 1 очереди в рамках инвестиционной программы ЮТЭК «Региональные сети» |
| 6. | Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 2012-2015 | 99 275,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования. |
|  | Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г») | 2011-2015 | 93 516,0 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию № ru 86308000- 220-13 от 26.09.2013. |
|  | Итого |  | 1 916 363,48 | 1 314 ,0 |  |  |

Таблица №2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение мероприятий за 1 квартал 2015 года | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2015 | 520 000,00 | 0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
|  | Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» | 2013-2015 | 6 040,00 | 0 | М.Б. Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 2. | Реконструкция ГДК «Россия» | 2012-2014 | 189 510,00 | 5 611,6 | М.Б. Привлеченные средства | Проводились строительно-монтажные работы. Готовность объекта 70%. |
| 3. | Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях | 2012-2015 | 393 413,00 | 0 | М.Б. источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Отсутствие источника финансирования. Объект включён в Соглашение о финансировании строительства за счет средств ОАО «НК «Роснефть» |
| 4. | Дворовые спортивно-игровые площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр.,2А мкр., 3 мкр., 5 мкр.) | 2012-2015 | 14 695,00 | 0 | М.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 5. | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150,00 | 0 | Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 6. | Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400,00 | 0 | Привлеченные средства; М.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 7. | Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000,00 | 0 | Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 8. | Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2015 – до исполнения | 84 000,00 | 0 | М.Б. | В I квартале начаты организационные работы (сняты обременения земельного участка (снесены балочные строения), направлено письмо в ЖКХ с уточненной стоимостью объекта для ходатайства о привлечении финансовых средств |
| 9. | Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000,00 | 0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 10. | Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600,00 | 0 | ПСД – М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 11. | Детский сад в 3 микрорайоне (второй) | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД – М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования Реализация в рамках ГЧП |
| 12. | Детский сад в мкр. «Горка» | 2013-2015 | 360 929,00 | 0 | ПСД – М.Б., источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Отсутствие источника финансирования Реализация в рамках ГЧП |
| 13. | Детский сад | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД – М.Б., источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Отсутствие источника финансирования Реализация в рамках ГЧП |
| 14. | Проектирование и строительство типового здания МУЗ «Детская поликлиника» на 300 посещений в смену | 2013- 2015- до исполнения | 819 720,0 | 0 | О.Б. | Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации |
| 15. | Строительство типового здания психоневрологического отделения на 30 коек | 2013-2015 до исполнения | 92 202,0 | 0 | О.Б. | Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации |
| 16. | Видеонаблюдение города Пыть-Ях | 2012-2015 | 77 000,0 | 0 | М.Б. О.Б. | Исполнено в 2013г. В 2014 г. средства не поступали |
|  | ИТОГО по разделу |  | 4 188 475,00 | 5 611,6 |  |  |