## муниц. служба, деят. ОМС 2016
Приложение 19
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» (наименование программы)
за 2021 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха
1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям | 97 | 2021 | 100 | 103.2 | 100 | 782 | 749.1 | [8 empty] | 95.7928 |  | 103.2 | - | не оценивается
2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления муниципальной службой Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 65 | 2021 | 70 | 73.6 | 80 | Без финансирования | [11 empty] | 105.1429 | - | не оценивается
3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | Анализ и разработка предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции органах местного самоуправления города Пыть-Яха. Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Пыть-Яхе. Проведение методических семинаров по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции | 93 | 2021 | 94 | 91.5 | 96 | 60 | 60 | [8 empty] | 100 |  | 97.3404 | - | не оценивается
4 | Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города до 100%. | Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города | 99.8 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 487069.1 | 475491.7 | [8 empty] | 97.623 | - | 98.3 | 99.15 | 101.5641
6 | Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города (%), до 100%. |  | 99.8 | 2021 | 100 | 100 | 100 | [12 empty] | 100
6 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 8228 | 2021 | 3750 | 3680 | 2500 | 5307.3 | 5307.3 | [8 empty] | 100 |  | 98.1333 | 109.8 | 109.8
| Итого |  | х | х | х | х | х | 493158.4 | 481548.1 | [8 empty] | 97.6457 | х | x | 100.5933 | 105.6821
Эффективность программы (%): | [21 empty] | 105.3
| Руководитель программы: _____________________________ |  | В.А. Матрухина
(ФИО, подпись)
| Исполнитель:___________________________ |  | Я.Ю. Каримова
(ФИО, подпись)
Я.Ю. Каримова 46 -55- 99
| Н.А. Сланина 46-92 -66 | [16 empty] | 97.8053
А.Ю.Ахметханова 46-64-78