## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» на 01.04.2016 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе | [5 empty] | Уточненный план по бюджету * | [5 empty] | Кассовое исполнение * | [5 empty] | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | программа "Сотрудничество" | иные внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | программа "Сотрудничество" | иные внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | программа "Сотрудничество" | иные внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта | 2180 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 405.4 | 0 | 0 | 405.4 | 0 | 0 | Исполнение запланированных мероприятий составило - 18,6 % (по окружному бюджету-0%; по местному бюджету – 18,6%; другие источники - 0%) проведено 18 городских мероприятий, участвовали в - 7 выездных мероприятиях.
1.1.1. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатель №1, 2, 4) | 2075 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 405.4 | 0 | 0 | 405.4 | 0 | 0
1.1.2. | Подпрограмма 1 Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труд и обороне" (ГТО) (показатель №3) | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) освоение денежных средств планируется в III-IV квартале 2016 года (приобретение наградной продукции: грамоты, сертификаты).
1.2 | Подпрограмма 1 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатель № 5, 6) | 18839.8 | 0 | 0 | 18079.4 | 0 | 760.4 | 18839.8 | 0 | 0 | 18079.4 | 0 | 760.4 | 3320.7 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 342.7 | Исполнение запланированных мероприятий составило -17,6% к утвержденному плану (по местному бюджету – 16,5%; другие источники -45,1%).
1.3 | Подпрограмма1 Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования (показатель №7) | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 463,0 тыс. рублей, в т.ч.: - за счет средств окружного бюджета– 0,0 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета– 463,0 тыс. рублей. Фактически на 01.04.2016 года освоено – 0 % (0,0 тыс. рублей): По итогам аукциона, по лицевому счёту 005.05.000.0 мероприятие «Установка и монтаж турникового комплекса мкр. «Черемушки», определен победитель ООО «ФРАМ» со стоимостью работ 234 052,94 руб., ранее лимит на данное мероприятие составлял 463 000,00 руб., сложившуюся экономию денежных средств в сумме 228 947,06 руб., планируется направить на ремонт кровли спортивного зала «Кедр». Проведение работ по установке многофункциональной спортивной площадки планируется во 2 квартале 2016 года.
1.4 | Подпрограмма 1 Осуществление органом местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (показатель №8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление органом местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2016 год, составляет - 0,0 тыс. рублей, в т.ч.: - за счет средств окружного бюджета– 0,0 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета– 0,0 тыс. рублей. Фактически на 01.04.2016 года освоено – 0% (0,0 тыс. рублей): Исполнение мероприятия планируется в течение 2016 года на выплату заработной платы ответственного специалиста, приобретение разрядных книжек, значков.
| Итого по подпрограмме I: | 21482.8 | 0 | 0 | 20722.4 | 0 | 760.4 | 21482.8 | 0 | 0 | 20722.4 | 0 | 760.4 | 3726.1 | 0 | 0 | 3383.4 | 0 | 342.7 | Исполнение запланированных мероприятий составило - 17,3% (по окружному бюджету-0%; по местному бюджету – 16,3%; другие источники - 45,1%).
2.1 | Подпрограмма 2 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении дополнительного образования в области физической культуры и спорта, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатель №9) | 62829 | 0 | 0 | 61122.4 | 0 | 1706.6 | 62829 | 0 | 0 | 61122.4 | 0 | 1706.6 | 13130.1 | 0 | 0 | 12684.3 | 0 | 445.8 | Исполнение запланированных мероприятий составило - 20,9% (по окружному бюджету-0%; по местному бюджету – 20,8%; другие источники - 26,1%).
2.2 | Подпрограмма2 Спортивные мероприятия направленные на развитие детско-юношеского спорта (показатель №10, 11) | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 379.7 | 0 | 0 | 379.7 | 0 | 0 | Исполнение запланированных мероприятий составило - 12,2% (по окружному бюджету-0%; по местному бюджету – 12,2%; другие источники - 0%).
| Итого по подпрограмме II: | 65954 | 0 | 0 | 64247.4 | 0 | 1706.6 | 65954 | 0 | 0 | 64247.4 | 0 | 1706.6 | 13509.8 | 0 | 0 | 13064 | 0 | 445.8 | Исполнение запланированных мероприятий составило - 20,5% (по окружному бюджету-0%; по местному бюджету – 20,3%; другие источники - 26,1%).
| Итого по программе: | 87436.8 | 0 | 0 | 84969.8 | 0 | 2467 | 87436.8 | 0 | 0 | 84969.8 | 0 | 2467 | 17235.9 | 0 | 0 | 16447.4 | 0 | 788.5 | Исполнение запланированных мероприятий составило - 19,7% (по окружному бюджету-0%; по местному бюджету – 19,4%; другие источники - 32,0%).
Руководитель программы:
|  | Ф.И.О. |  | подпись
86.8333