Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 08.06.2015 № 178-па

- Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании городской округ г город Пыть-Ях на 2014-2020 годы»

(полное наименование программы)

за 2 квартал 2015 года

(нарастающим итогом с начала года)

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований),

представлены в таблице приложения.

2. 	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | 50,0 | 41,2 | 82,4 | Рассчитывается как отношение количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в отчетном периоде (21 объект с учетом МКУ Администрация города Пыть-Ях), к общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры (51 объект согласно реестру УСЗН). | Выполнение работ на объектах 2-29 и МОАУ ДОД ЦДТ в 3 квартале 2015 года. Ожидаемый результат выполнения – 100,0% |
| 2 | Увеличение количества нежилых объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед | 17,0 | 15,0 | 88,2 | Показатель определяется на основании данных Управления по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Ях (перечень нежилых объектов социального назначения) и результатов паспортизации объектов социальной инфраструктуры путем простого подсчета. По состоянию на 01.07.2015 года 15 нежилых объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности полностью доступны для инвалидов и других МГН | Фактическое значения показателя составит 17,0 или 100,0% после выполнения работ на объектах 2-29, МОАУ ДОД ЦДТ. |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общей численности нежилых объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности | 26,2 | 23,1 | 88,2 | Показатель определяется на основании данных Управления по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Ях (перечень нежилых объектов социального назначения) и результатов паспортизации объектов социальной инфраструктуры и рассчитывается как отношение числа полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения нежилых объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, к общему числу нежилых объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности (15/65*100 = 23,1) | Фактическое значения показателя составит 26,2 или 100,0% после выполнения работ на объектах 2-29, МОАУ ДОД ЦДТ. |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 86,3 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель   программы:  __________________ Слепухова Ирина Андреевна

(подпись)