Приложение 2

Пояснительная записка

по целевым и ведомственным целевым программам

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

за первый квартал 2012 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны и утверждены 31 программа, из них 23 - целевые программы, 5 – ведомственные целевые, 3 -  адресные программы.

На 2012 год по утвержденным программам предусмотрено 1 190,4 млн. рублей за счет всех источников финансирования. Основную долю запланированных средств занимают другие источники финансирования (средства предприятий, инвесторов, внебюджетные фонды) – 42,3%.

За отчетный период исполнение по целевым, ведомственным целевым, адресным программам за счет бюджетных средств составило 80,5 млн. рублей или 8,8 % по отношению к уточненному бюджету на 2012 год.

Основную долю исполнения составляет окружной бюджет – 56,0%. Доля исполнения за счет местного бюджета в общем объеме освоенных средств составляет 41,0%, доля федерального бюджета – 3,0%.

- Целевая программа "Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 -2012 годы", утвержденная постановлением администрации города от 19.09.2011 № 184-па.

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 172 621,0 тыс. рублей, из них:

- средства ФФОМС и ТФОМС -  172 409,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 212,0 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 350,4 тыс. рублей (0,2 % от плана по программе).

Проведены  мероприятия:

  - в рамках  мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в 2012 году запланированы  выплаты из расчета на 53 врача и 112 средних медицинских работников «узких» специальностей МБУЗ «ГБ».  За отчетный период выставлено счетов на оплату в страховую организацию на сумму 1 459,3 тыс. рублей, выплачено на 01.04.12. - 350,4 тыс. рублей. Остаток средств будет израсходован на приобретение расходных материалов.

- в рамках мероприятий «Оснащение оборудованием МБУЗ "Городская больница" на 2012 год запланировано приобретение второго аппарата УЗИ  экспертного класса на сумму  7000,0 тыс. рублей для размещения в женской консультации. Документы для размещения государственного заказа направлены в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры в 2011 году. Аукцион запланирован на 4 квартал 2012 года.

- в рамках мероприятий «Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» по состоянию на 01.04.2012 подан 191 реестр страховой компании, оплачено 163 реестра на сумму 112 174,45 руб, кассовый расход не производился.

- Программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»,  утверждена постановлением администрации города от 07.12.2010 № 238-па (с изм. от 15.02.2012 № 42-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 68 015,2 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 4 194,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 50 922,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 10 588,4 тыс. рублей;

- средства ФСС – 2 310,0 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 4 188,6 тыс. рублей, в том числе 406,4 тыс. рублей – родовые сертификаты (6,2 % к плану на 2012 год по программе или 5,8 % к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 887,0 тыс. рублей, местного бюджета – 2 895,2 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

- Муниципальная целевая программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы", утвержденная постановлением  администрации города от 18.11.2011г. № 241-па .

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  2 331,6 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 25,2 тыс. рублей (1,1 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Неполное освоение денежных средств по мероприятию «Обучение руководителей и специалистов по охране труда» связано с поздним заключением договоров на обучение по охране труда муниципальными учреждениями, а также с низкой пропускной способностью обучающих центров, расположенных на территории города Пыть-Ях. Полное освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2012 года.

- Целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной 	поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации города от 30.03.2010г. № 61-па (с изм от 16.12.2011 № 298-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 5 458,8 тыс. рублей, средства  местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 016,8 тыс. рублей (18,6 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- предоставление социальной поддержки на проезд в городском транспорте для неработающих пенсионеров – не требуется финансирования, так как предоставляется право на проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам без билета на поездку, количество получателей - 774 человека;

- предоставление социальной помощи почетным гражданам города (по решению Думы) –

выплаты носят заявительный характер. Освоение денежных средств составило 105,0 тыс. рублей;

- количество получателей  муниципальной пенсии составляет 41 человек. Освоение денежных средств, предназначенных для выплаты пенсии, в 1 квартале составляет 100% от запланированного уровня.

- реализация социально-значимых программ общественными объединениями и организациями граждан посредством осуществления грантовой поддержки - на реализацию социально-значимых проектов общественными организациями израсходовано 220,6 тыс. рублей (63% от годового плана), средства направлены в соответствии с договором предоставления муниципальной субсидии на реализацию социально значимых проектов "Забота" и "Преодоление".

- Целевая программа "Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы", утверждена постановлением администрации от 16.10.2010г. № 201-па (с изм. от 29.12.2011 № 319-па).

Координатор: Управление по образованию.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  30 388,2 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 11 522,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 18 866,2 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 42 243,5 тыс. рублей (139,0 % к плану на 2012 год по программе и 34,7% к общей сумме годовых назначений по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 1 487,3 тыс. рублей, окружного бюджета – 40 416,4 тыс. рублей, местного бюджета – 339,8 тыс. рублей. В настоящее время в программу вносятся изменения.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

- Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 30.11.2010г. № 225-па (с изм. от 25 11.2011 № 257-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год – 3 200,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 2 040,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 160,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2010 №241-п, 17.01.2012г. направлена заявка в Департамент экономического развития ХМАО-Югры на 2012 год о предоставлении субсидии из окружного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Яха на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в размере 3 040,0 тысяч рублей, по итогам рассмотрения которой, согласно выписке из протокола №1 от 28.02.2012, на реализацию муниципальной целевой программы представлена субсидия в размере 1 864,2 тысяч рублей.

Договор о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на реализацию муниципальной программы находится на подписании и будет заключен в апреле 2012г.

7.	Целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах", утверждена постановлением администрации города от 30.11.2010г. № 224-па (с изм. от 05.12.2011 № 276-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 5 094,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 4 727,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 367,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 1 406,3 тыс. рублей (27,6 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 1 404,2 тыс. рублей и местного бюджета – 2,1 тыс. рублей.

На предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо) перечислено из бюджета автономного округа и выплачено сельхозпроизводителям по данному направлению за 1 квартал 2012 года 1 404,2 тыс. рублей, получателями данного вида поддержки стали 8 КФХ.

В рамках мероприятия «Публикация в средствах массовой информации  материалов, связанных с реализацией проекта  на территории города» заключен  договор от 21.02.2012 года № 31/12 с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ», за отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» опубликованы 2 статьи.

8. Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2009 №187-па (с изм. от 27.02.2012 № 49-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  9 997,3 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 611,3 тыс. рублей (6,1 % к плану на 2012 год по программе или 5,9% к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- в целях государственной регистрации прав собственности, сокращения бесхозяйных объектов городской инфраструктуры - паспортизировано 2 объекта недвижимости, внесены изменения в технический паспорт  3-х объектов и получены  информационные справки на 33 объекта. Оценено 55 ед. муниципального имущества, расходы по  мероприятиям осуществляются по мере необходимости. Зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием городской округ г. Пыть-Ях  на 46 объектов недвижимости, в том числе на ранее  бесхозяйные объекты в количестве 30 единиц.

- в целях обеспечения содержания и сохранности муниципальной собственности,  безопасности проживания в муниципальных жилых помещениях, предупреждение несчастных случаев  и травматизма - заключен муниципальный контракт на обслуживание пожарной сигнализации, установленной  в жилых домах, собственником которых является  муниципальное образование. Произведена оплата услуг по ТВС и содержанию  временно незакрепленных объектов недвижимости жилых помещений Управляющим компаниям и МУП «УГХ». Оплачен транспортный налог согласно расчету по декларации на 67 ед. за 4 квартал  2011 года;

-  в целях приобретения в муниципальную собственность имущества, предназначенного для осуществления полномочий органов местного самоуправления - приобретено движимое имущество (мебель для оснащения Автовокзала вахтовых перевозок и бюджетных учреждений).

9. Ведомственная целевая программа "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 270-па (с изм. от 27.12.2011 № 303-па).

Координаторы: Управление по муниципальному имуществу, отдел территориального развития.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  25 919,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 13 951,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 11 968,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 195,0 тыс. рублей (0,8 % к плану на 2012 год по программе или 1,6% к общей сумме годового назначения по бюджету), средства местного бюджета.

Проведены следующие мероприятия:

- формирование земельных участков для организации торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов  - в отчетном квартале формировались земельные участки для ИЖС на территории мкр. № 9 «Черемушки» и проводился мониторинг по  установлению начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет (ИЖС – 66, объекты муниципальной собственности – 3);

- независимая рыночная оценка земельных участков для организации торгов – с ИП Шитиковым А. В. заключен договор на оценку прав аренды 8 земельных участков. Работы по договору выполнены;

- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности города и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки – с ИП Остапенко О. Н. заключен договор на выполнение кадастровых работ от 16.02.2012 № 22 на сумму 99,0 тыс. рублей. Работы по договору выполнены. По муниципальному контракту от 24.10.2011 г. с ИП Петровой К. А на выполнение работ по межеванию земельных участков бюджетные обязательства,  перешедшие на 2012 год, составляют 351,9 тыс. рублей, в 1 квартале произведена оплата на сумму 95,9 тыс. рублей;

- обновление планово-картографического материала - в отдел муниципального заказа направлена заявка от 13.03.2012 № 106. Объявлен конкурс, оценка заявок состоялась – 09.04.2012. Победитель ЗАО ПИИ «Гео» г. Екатеринбург, сумма контракта 2 410,1 тыс. рублей. Муниципальный контракт на стадии заключения;

- внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) - в отдел муниципального заказа от 10.02.2012 № 57. По результатам оценок заявок (26.03.2012) победителем признан ООО «АРТ «Геоника» г. Омск. Заключен муниципальный контракт на сумму 990,0 тыс. рублей. Подрядчику выданы исходные данные для выполнения работ. Срок выполнения: 6 месяцев с момента подписания контракта;

- разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.: корректировка правил землепользования и застройки - работы продолжаются в рамках заключенного муниципального контракта от 11.11.2011 № 114/11 с ОАО «СибНИИ градостроительства» г. Новосибирск. Срок исполнения 2 квартал 2012. Сумма в 2012 году (30%) составляет 377,2 тыс. рублей.

10. Целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы",  утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2010 № 285-па (с изм. от 29.11.2011 № 272-па).

Координатор: Управление ГО и ЧС

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 2 889,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Проведены следующие мероприятия:

- обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ - направлено письмо в адрес УМЦ ФПС по ХМАО-Югре, с целью включения в план обучения по рабочей программе «Повышение квалификации председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности»,  обучение планируется на 3-4 кварталы 2012 года;

- информационная противопожарная пропаганда (изготовление, приобретение и  распространение  памяток) - контрагентом направлен договор на изготовление памяток и плакатов в адрес администрации города, в настоящее время договор проходит процедуру согласования;

- размещение в средствах массовой информации аудио-, видео- и печатная информация –заключен договор с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на изготовление и трансляцию информационного видео ролика на противопожарную тематику в эфире;

- содержание, ремонт и обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения - заключено соглашение с МУП «УГХ», работы выполняются в плановом порядке, счета на оплату выставляются ежеквартально в соответствии с условиями договора;

- содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов – направлена заявка на объявление аукциона на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов;

- оценка пожарного риска АБК администрации – заключен договор № 011 от 14.03.2012г. на оказание услуг по независимой оценке пожарного риска с ООО «Аудит комплексной безопасности», проведен анализ документов и пожарной опасности здания, выполнена оценка последствий воздействия опасных факторов пожара и составлен отчет с описанием пожарной безопасности. Второй этап независимой оценки пожарного риска планируется провести до 30.04.2012г.

11. Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением администрации от 02.03.2010 № 33-па (с изм. от 25.11.2011 № 262-па).

Координатор: сектор по связям с общественными организациями и СМИ.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  21 177,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 3 850,4 тыс. рублей (18,2 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

По состоянию на 31.03.2012 года издано 12 номеров общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета». Постоянной рубрикой в газете (на закрепленных, согласно муниципальному контракту на 2012г., полосах) является: «Вертикаль власти»; «Городская хроника»; «Актуальное интервью»; «Гражданское общество», «Полезная информация», «Дата», «Реформа ЖКХ», «Твои люди, Пыть-Ях!», «Путь к душе», «Афиша недели». В рамках данных рубрик был опубликован ряд материалов: интервью с руководителями структурных подразделений администрации города, отчеты о ходе пресс-конференций, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, прошедших на территории города Пыть-Яха, круглых столов, аппаратных совещаний, заседаний разных комиссий и советов. В информационном приложении «Официальный вестник» публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: за отчетный период опубликовано 81 постановление администрации город, 30 распоряжений администрации города, 13 решений Думы.

В телевизионном эфире за первый квартал 2012 года вышло 59 выпусков информационной программы «Наше время». В рубрике «Горячая линия» - 9, «Юридическая консультация» - 2, «Город хороших людей» - 1, «Национальный проект» - 1, «В семье единой» - 1, «Обсуждаем вместе» -1, «Обратная связь» - 1, было изготовлено и запущено в прокат 2 социальных ролика, и 2 информационных ролика.

Репортажей на тему «Выборы-2012» - 33.

В радиоэфире прошел 91 выпуск программы «Новости», 7 выпусков «Доброе утро, Пыть-Ях!».

Предоставлена достоверная информация о деятельности органов местного самоуправления. Основные задачи программы выполнены в полном объеме.

12. Целевая программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2010 № 245-па (с изм. от 27.12.2011 № 306-па).

Координатор: отдел кадров и муниципальной службы.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 570,8 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 51,1 тыс. рублей (3,3 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

За отчетный период выполнены мероприятия:

В целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления проводятся квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих, так за 1 квартал 2012 года: количество муниципальных служащих, прошедших квалификационный экзамен – 39 человек,  из них присвоен классный чин – 36 специалистам,  не сдавших квалификационный экзамен – 3 муниципальных служащих. Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 9 человек, соответствующих замещаемой должности – 8, не соответствующих замещаемой должности – 1, из них рекомендовано повысить квалификации – 1, улучшить свою профессиональную деятельность – 1, усилить контроль над работой подчиненных специалистов, повысить качество организации работы отдела – 2.

За счет средств местного бюджета в 1 квартале 2012 года приняли участие в обучающих семинарах в администрации города – 4 человека, в Думе города – 1 человек. За счет средств других источников прошли курсы повышения квалификации в администрации города – 2 человека.

В целях развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха, ведется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов на муниципальной службе. В 1 квартале 2012 года все муниципальные служащие администрации города ознакомлены с изменениями, внесенными в статьи 12, 13, 14, 14.1, 15 закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ, в связи со вступившим в силу законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

Со второго месяца 1 квартала, в администрации города началась кампания по предоставлению муниципальными служащими, входящими в соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, своих супруги и (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год, в связи с чем, в указанный перечень должностей внесены изменения, учтены все должности, деятельность которых связана с коррупционными рисками и все муниципальные служащие с ним ознакомлены.

В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в 1 квартале проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.

13. Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 11.03.2012 № 59-па (с изм. от 11.03. 2012 № 59-па)

Координатор: отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  763,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 120,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 643,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 67,0 тыс. рублей (8,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), средства окружного бюджета 55,0 тыс. рублей, местного бюджета – 12,0 тыс. рублей.

Проведены следующие мероприятия:

- проведение рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений и нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом, сбор и направление материалов на замену условного освобождения на реальное лишение свободы - за отчетный период 2012 года проведено 11  мероприятий, в ходе которых выявлено 10 нарушений. По всем выявленным нарушениям участковыми уполномоченными полиции направлены рапорта в УИИ, с целью последующего направления материалов в суд, для  отмены условной меры наказания на реальное лишение свободы и возложения дополнительных обязанностей, из них 4 материала на отмену условной меры наказания и 7 материалов на возложение дополнительных обязанностей, из которых судом удовлетворено 3 ходатайства;

- проведение проверок по месту жительства лиц, являющихся владельцами гражданского оружия с целью выявления правонарушений в сфере оборота оружия -  за  отчетный период 2012 года осуществлена 641 проверка владельцев гражданского оружия, по результатам которых выявлено 70 нарушений. По всем выявленным фактам граждане привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ – 37 и по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ – 33;

- в целях профилактики бытовых, рецидивных и повторных преступлений УУП еженедельно по пятницам осуществляются проверки лиц состоящих на учете в УУПиПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях. В настоящее время на учете состоит 61 лицо ране судимые и 34 лиц допускающих правонарушения в сфере семейно бытовых отношений. В ходе проверки осуществляются профилактические беседы, в том числе с разъяснением норм уголовного и административного законодательства. В марте месяце т.г. на учет в УУПиПДН поставлено 4 лица допускающие нарушения с сфере семейно бытовых отношений;

- формирование банка лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в трудоустройстве и испытывающих трудности в поиске работы - На учете в УУПиПДН состоит 61 человек отбывавших наказание в местах лишения свободы. С целью социальной адаптации лиц отбывавших наказание в местах лишения свободы при постановке на учет выдаются направления в центр занятости населения с целью трудоустройства. С центром занятости населения имеется договоренность о первоочередном предоставлении мест указанным лицам;

- в целях формирования позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах профилактики правонарушений  в передаче «Наше время» на ТРК «Пыть-Яхинформ» вышли в эфир 11 передач и новостных сюжетов, на тематической странице «Правопорядок» в печатном издании еженедельника «Мой северный город» было размещено 2 материала

- в целях доведения до населения графика работы участковых уполномоченных полиции на официальном сайте размещена информация  о работе участковых пунктов полиции, времени приема граждан, номера телефонов участковых пунктов полиции, а также территории административного участка.  УУП при обходе административных участков гражданам раздаются визитные карточки с указанием места расположения участкового пункта полиции, часах приема граждан с указанием стационарного и сотового телефонов

- создание общественных формирований правоохранительной направленности – приобретены жилеты с  надписью «ДНД»  для членов добровольной народной дружины. Члены ДНД были задействованы для оказания содействия по обеспечению порядка и безопасности граждан в период проведения выборов Президента РФ 4 марта 2012 года.

14. Целевая программа «Информационное общество – Югра в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.04.2011 № 74-па (с изм. от 10.01.2012 № 03-па)

Координатор: отдел по информационным ресурсам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  10 000 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 170,4 тыс. рублей (1,7 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Произведена предоплата  в размере 30% для реализации дополнительного функционала по модернизации АС «Бюджет». Производится сопровождение программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», АС «Сервер».

15. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 23.12.2010 № 277-па (с изм. от 28.02.2012 № 54-па).

Координатор: отдел по молодежной политике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 650,08 тыс. рублей, средства местного бюджета, в т.ч.:

- расходы на «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях  молодежной политики» на 2012 год – 2 100,0 тыс. руб.;

-расходы на трудоустройство несовершеннолетних на 2012 год  – 933,1 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия на 2012 год – 1 617,7 тыс. руб.

Объем исполнения составил 137,0 тыс. рублей (2,9 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- реализация проекта "Северная лига КВН" - в марте проведено мероприятие "Фестиваль открытия сезонных игр КВН", планируемый охват - 215 человек, фактически приняли участие 223 человека;

- развитие и поддержка  студенческого творчества - в марте проведен муниципальный этап окружного конкурса "Студент года", приняли участие 99 человек;

- поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи - 14 февраля проведен конкурс слайдовых презентаций ко Дню Святого Валентина "С любовью для…",  приняли участие 52 человека;

- проведение (и участие) для детей, подростков и молодежи конкурсов, соревнований, фестивалей, форумов, акций, профмероприятий, летних и иных мероприятий-                                    - 11 февраля развлекательная программа ко Дню влюбленных "Он и она"; 18-19 февраля конкурс "Молодая семья" в рамках Окружного фестиваля работающей молодежи "Стимул";                   7 марта праздничная программа "Праздник милых дам"; 6  марта праздничная программа "День весенний и мимозный", приняли участие 156 человек;

- организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи - 22 февраля проведено мероприятие "А ну-ка, парни!",                                                                                                                                              День памяти и скорби "Вывод войск из Афганистана", приняли участие 670 человек.

Низкое исполнение связано, с тем, что согласно утвержденному плану мероприятий на 2012 год к вышеуказанной программе, проведение, а соответственно финансирование мероприятий предусмотрено со второго квартала 2012 года.

16. Целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010г. № 261па (с изм. от 21.12.2011 № 299-па).

Координатор: отдел по молодежной политике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  16 005,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 11 718,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 007,0 тыс. рублей;

- средства родителей – 1 279,4 тыс. рублей.

02.03.2012 года заключено Соглашение между Департаментом социального развития ХМАО – Югры м муниципальным образованием городской округ город Пыть-Ях о предоставлении субсидии на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Реализации мероприятий целевой программы будет осуществляться со второго квартала 2012 года.

17. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утверждена постановлением администрации от 07.12.2010 № 239-па (с изм. от 07.12.2011 № 280 - па).

Координатор: Отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 959,9 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 672,1 тыс. рублей (33,7 % к плану на 2012 год по программе или 21,0% к общей сумме годового назначения по бюджету). В программу внесены изменения, проект находится на согласовании.

Проведены мероприятия:

- комплексная безопасность учреждений спорта – выполнение мероприятий планируется во 2-4 кварталах;

- спортивно-массовые мероприятия –  в 1 квартале 2012 года проведено: МАУ «Спортивный комплекс» - 13  городских мероприятий, участвовали в - 3 выездных мероприятиях; МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮГРА» участвовали в - 3 выездных мероприятиях;  МБОУ ДОД ДЮСШ - участвовали в 18 выездных мероприятиях; МБОУ ДОД СДЮСШОР - 1  городское мероприятие, участвовали в  8  выездных мероприятиях;

- мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных школ - выполнение мероприятий планируется во 2-4 кварталах;

В 1 квартале 2012 года руководителями учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, привлечены дополнительные средства за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, заработанных средств от предпринимательской деятельности в сумме  475,1 тыс. рублей. Привлеченные денежные средства направлены на проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, что повысило качество предоставляемых услуг и доступность спортивных объектов для жителей города.

18. Целевая программа "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 06.12.2010 №234-па (с изм. от 02.03.2012 № 56-па).

Координатор: Отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  129 434,2 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 83 023,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 46 410,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 1 327,1 тыс. рублей (1,0 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 683,9 тыс. рублей и местного бюджета – 643,2 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

- в рамках подпрограммы «Библиотечное дело» - оплачены  услуги  связи,  "Гарант", "Консультант", приобретена  библиографическая  запись, произведена оплата  за  работу  по созданию  сайта, приобретение АБИС "Ирбис" 64/32. Произведена  предоплата  на  приобретение печатной  продукции  для  библиотечного  фонда в  количестве 217 единиц. Проведены  мероприятия  в  рамках  недели  "детской  и  юношеской  книги";

- в рамках подпрограммы «Музейное дело» проведен городской  праздник  народа  Ханты;

- в рамках подпрограммы «Художественное образование» 11  человек  стали  победителями  конкурсов  и  фестивалей,  получив  дипломы Лауреатов 1-3  степени;

- в рамках подпрограммы «Профессиональное искусство» проведены школьные  конкурсы   по отделениям  и  один  открытый  городской  фестиваль;

- в рамках подпрограммы «Народное творчество и традиционная культура» проведены  мероприятия, конкурсы  и  фестивали  городского  уровня;

- в рамках подпрограммы «Поддержка общественно - значимых, инновационных и  информационно-издательской деятельности» заключен  договор № 12/12 от 23.01.12 с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», проведено 7  городских  мероприятий;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» установлены видеокамеры  в  количестве 5  штук, оплата будет произведена в апреле месяце. Ежемесячно по  учреждениям осуществляется  обслуживание охранно- пожарной сигнализации.  Произведен  замер  сопротивлений, получен  технический   паспорт о  проведении  испытаний  сроком  на 3 года. Обучение пожарному минимуму прошли 6  человек;

- в рамках подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры» процедуру визирования проходит договор с ООО «Баженов ГлобалГруп на приобретение  звукового  сценического  оборудования.

С целью привлечения внебюджетных средств,  для выполнения мероприятий целевой программы направлены  письма  на  дополнительное  финансирование:

Депутату  Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  А.В.Андрееву - на  пополнение  библиотечного  фонда (приобретение  литературы  на  различных  носителях  информации: книги, CD, аудиокниги)  в  размере 500,0 тыс. рублей  и на постановку  одноактного  балетного  спектакля  по сказке Г.Х.Андерсена  «Гадкий  утенок» для муниципального  автономного  учреждения  культуры «Культурно-досуговый  центр»  в  размере 400,0 тыс. рублей.

Депутату  Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой -на приобретение   сценических  костюмов  и  обуви  для   коллектива  современного  спортивного  танца «Старс» в  размере 299,6 тыс. рублей.

Депутату  Тюменской областной  Думы   Г.И. Столярову - на приобретение  светового  оборудования концертного  зала «Факел»  муниципального  автономного  учреждения  культуры «Культурно-досуговый  центр»  в  размере 200,0 тыс. рублей.

19. Целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 267-па (с изм. от 28.12.2011 №308-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 630,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Реализация мероприятий в 1 квартале 2012 года не запланирована.

20. Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 16.12.2010 № 254-па (с изм. от 11.03.2012 № 58-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  72 984,9 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 5 137,4 тыс. рублей (7,0 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены мероприятия:

- уличное освещение – ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях", обеспечение электроэнергией 72,2 км линий электропередач, выполнен комплекс работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту электрооборудования и электрических сетей;

- озеленение городской территории – МУП "Городское лесничество" выполнен комплекс работ по охране лесного массива общей площадью  4 539 га;

- содержание мест захоронения - выполнен комплекс работ на площади – 53 900 кв.м.: уборка мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега, посыпка песком дорожек;

- подготовка к Новому году, в том числе охрана и содержание - ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" выполнен демонтаж иллюминации, МУП "Городское лесничество" выполнен демонтаж городка, ЧОП СОБОР обеспечена а охрана  городка;

Обеспечена чистота и порядок на улицах города, в микрорайонах, городских территорий, механизированная уборка внутриквартальных проездов, зимнее содержание скверов.

21. Целевая программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 04.03.2011 №40-па (с изм. от  28.02.2012 № 55-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  117 748,2 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 43 534,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 74 214,2 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 5 599,9 тыс. рублей (4,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), средства  местного бюджета.

Проведены мероприятия:

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт Путепровода через железную дорогу» заключен договор с ООО "Вавилон"  на выполнение ПИР, срок окончания работ 12.05.12г.

С целью исполнения мероприятий «Содержание автодорог - "Улично - дорожная сеть города" и «Содержание светофорных объектов» издано постановление администрации города от 21.02.2012 года № 45-па "Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по летнему, зимнему содержанию и текущему ремонту городских дорог и улиц, содержанию светофорных объектов, являющихся муниципальной собственностью города Пыть-Ях".

В настоящее время в программные мероприятия вносятся изменения в части капитального ремонта автомобильных дорог.

22. Целевая программа "Чистая вода" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  23 572,0 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 9 827,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 235,4 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 12 509,1 тыс. рублей.

По итогам первого квартала освоения по программе не было. Мероприятия по данной программе финансируются и реализуются в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

23. Целевая программа по городу Пыть-Ях "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением  администрации от 22.12.2010 № 275-па (с изм. от 15.12.2011 № 290-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  3 838,3 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 643,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 195,0 тыс. рублей.

Заключено соглашение между  Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  муниципальным образованием, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету города Пыть-Ях предоставлена субсидия в размере 1 323,5 тыс. рублей на 2012 год на проведение обязательных энергетических обследований в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в настоящее время ведется работа  по формированию пакета документов для  объявления аукциона.

Показатели социально-экономической эффективности целевой программы пересмотрены и изложены в новой редакции. Проект постановления администрации города находится на согласовании.

24. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации от 08.12. 2010 № 244-па (с изм. от 28.11.2011 № 266-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  23 917,7 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 3 409,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 18 875,1 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 1 632,8 тыс. рублей.

Объем исполнения за счет бюджетных средств составил 3 992,2 тыс. рублей (16,7 % к плану на 2012 год по программе и 12,9 % к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 2 549,3 тыс. рублей (переходящие остатки прошлого года), местного бюджета – 1 442,9 тыс. рублей. Кроме этого освоены привлеченные средства – 298,2 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

В соответствии с соглашением от 23.12.2011г. о предоставлении субсидии на капитальный ремонт жилого дома  № 41А по ул. Советской во 2А мкр. перечислено на специальный счет ТСЖ субсидия в размере 2 683,5 тыс. рублей. Работы по утеплению и обшивке фасада жилого дома ведутся.

Проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей электроснабжения многоквартирного жилого дома № 10/2 микрорайона 5 г. Пыть - Ях – победитель ООО «Строительная компания Тюменьмонтажспецстрой». Заключен муниципальный контракт на сумму 5 475,8 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту ведутся.

Объявлен аукцион на приобретение детских игровых (спортивных) площадок на сумму 1 747,2 тыс. рублей.

Показатели социально-экономической эффективности целевой программы пересмотрены и изложены в новой редакции. Проект постановления администрации города находится на согласовании.

25. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно -коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 22.12.2010 № 274-па (с изм. от 21.11.2011 № 247-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  355 975,1тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 48 460,5  тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 326,0  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 302 188,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил – 302,6 тыс. рублей (0,1% к плану на 2012 год по программе или 0,8% к общей сумме годового назначения по бюджету), средства местного бюджета.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция котельной «Мамонтовская» и строительство ЦТП теплоснабжения мкр. 3,4,5 города Пыть-Яха - объект завершен строительством 27.12.2011г. Ведутся работы по оформлению исполнительно-технической документации;

- строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки "Черемушки"- заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ. Ведутся земляные  работы.

- внеплощадочные сети к жилому дому № 19 в микрорайоне № 5 в г. Пыть-Ях - проектно-сметная документация изготовлена в полном объеме. Проект прошел экспертизу на предмет достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ в БУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве". Получено положительное заключение № 86-1-6-0048-11 от 28.12.2011 года. Оформлен лист утверждения;

- реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - ведутся работы в соответствии с Контрактом.

Показатели социально-экономической эффективности целевой программы пересмотрены и изложены в новой редакции. Готовится проект постановления администрации города.

26. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 09.12.2011 №284-па (с изм. от 24.02.2012 №48-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  32 284,5 тыс. рублей, в том числе:

  - федеральный бюджет – 11 304,0 тыс. рублей:

- бюджет автономного округа – 19 529,5  тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 451,0  тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан» объявлен аукцион на приобретение жилых помещений.

27. Адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 13.12.2011 № 286-па.

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 194,5 тыс. рублей, средства ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ.

Объем исполнения составил 8 934,9 тыс. рублей (213,0 % к плану на 2012 год по программе или 4,5% к общей сумме годового назначения по бюджету), средства местного бюджета.

В связи с дополнительным выделением финансовых средств в 2012 году согласно соглашению между ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ» и администрацией МО ГО г. Пыть-Ях от 03.04.2012  подготовлен проект по внесению изменений в указанную программу.

Проведены мероприятия:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан, предоставление выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения - произведена выплата выкупной стоимости за 5 жилых помещений, объявлен аукцион на приобретение 50 жилых помещений;

- улучшение жилищных условий граждан - финансирование не предусмотрено программными мероприятиями, реализовано право 5 семьями.

28. Адресная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, утверждена постановлением администрации города от 15.03.2012 № 61-па.

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  13 474,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 4 461,0  тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 939,5  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 7 074,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденной постановлением администрации города от 14.09.2011 № 180-па  осуществляется за счет основной деятельности исполнителей или в рамках других утвержденных программ. Основной целью программы является повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании; создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Задачи программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетным сектором;

- Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

За отчетный период 2012 года, в целях реализации программы:

- п. 2.1 задачи 2 – в рамках совершенствования нормативно правовой базы городского округа с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования принято постановление администрации города Пыть–Яха от 13.02.2012 № 37-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.07.2010 № 129-па (с изм. от 16.11.2010 № 217-па, от 21.03.2011 № 57-па);

- п.4.1 задачи 4 – в соответствии с целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы» заключен муниципальный контракт от 26.12.2011 № 69542-01 на выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности (учреждений соцсферы) на сумму 2 718,0 тыс. рублей, срок выполнения работ по муниципальному контракту 29.02.2012 года. В связи с возвратом средств в вышестоящий бюджет в 1 квартале, работы будут выполнены при поступлении средств;

- п.5.1 задачи 5 – в рамках программы «Информационное общество Югры» на 2011-2013 годы, в целях внедрения механизма БОРа, в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по модернизации автоматизированной системы в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат от 30.11.2011 года, произведена установка модернизированной системы АС «Бюджет», в части функционала, автоматизирующие  процессы планирования расходной части бюджета, проведено обучение специалистов по вопросам:

- формирование и ведение индикативного плана деятельности главных распорядителей средств бюджета;

- планирование объемов бюджетных ассигнований расходной части бюджета;

- формирование финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- формирование Решения о бюджете и внесения поправок к нему.

По состоянию на 01.04.2012 не обеспечены финансированием мероприятия по  следующим целевым программам:

  - «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 24.11.2011г. № 252-па;

  - «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в городе Пыть-Яхе на 2012-2015 годы», утверждена постановлением администрации города от 15.12.2011 № 295-па.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях будет определен источник финансирования мероприятий вышеуказанных программ.

Начальник

управления по экономике		                                                         Т.К. Пацей

Бунак  46 55 82