## мун.прогр годовая
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"
за январь-сентябрь 2019 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 10.12.2018 № 430-па, в редакции от 27.05.2019) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе
1.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям (1) | 1012 |  |  | 1012 |  | 1012 |  |  | 1012 |  | 530.37 |  |  | 530.37 | 0 | 53 муниципальных служащих ОМСУ получили дополнительное профессиональное образование за счет средств Программы.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 801 |  |  | 801 |  | 801 |  |  | 801 |  | 482.37 |  |  | 482.37
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 211 |  |  | 211 |  | 48 |  |  | 48
Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа и муниципальной службы в городе Пыть-Яхе (5) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий"перенесен на октябрь 2019 года
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0
| Всего по подпрограммам 1,3 | 1072 |  |  | 1072 |  | 1072 |  |  | 1072 |  | 530.37 |  |  | 530.37
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха»
4.1 | Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города. (6,7 | 426154 | 4409.8 | 1107.8 | 420636.4 | 0 | 424836.52 | 4409.8 | 1107.8 | 419318.92 | 0 | 364660.31 | 3974.21 | 822.03 | 359864.07 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | -1317.48
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 152325.3 |  |  | 152325.3 |  | 152325.3 |  |  | 152325.3 |  | 124711.7 |  |  | 124711.7 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 0
4.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 260150.1 |  |  | 260150.1 |  | 259360.62 |  |  | 259360.62 |  | 228802.02 |  |  | 228802.02 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | -789.48
4.1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 4859 |  |  | 4859 |  | 4859 |  |  | 4859 |  | 4618.04 |  |  | 4618.04 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2019 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 0
4.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 1772.2 |  |  | 1772.2 |  | 1238.51 |  |  | 1238.51 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2019 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | -528
4.1.5 | Полномочия главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 493.8 |  |  | 493.8 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2019 г. | 0
4.1.6 | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5517.6 | 4409.8 | 1107.8 |  |  | 5517.6 | 4409.8 | 1107.8 |  |  | 4796.24 | 3974.21 | 822.03 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме 4 | 426154 | 4409.8 | 1107.8 | 420636.4 | 0 | 424836.52 | 4409.8 | 1107.8 | 419318.92 | 0 | 364660.31 | 3974.21 | 822.03 | 359864.07 | 0 |  | -1317.48
| Всего по Программе | 427226 | 4409.8 | 1107.8 | 421708.4 | 0 | 425908.52 | 4409.8 | 1107.8 | 420390.92 | 0 | 365190.68 | 3974.21 | 822.03 | 360394.44 |  |  | -1317.48
Управляющий делами Неклюдова Т.В. | [11 empty] | 302038.7
| Заведующий отделом кадров и муниципальной службы Каримова Я.Ю. | [10 empty] | -63151.98
И.о.директора МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Чеботарь А.И.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on B10: 19.2.01.99990
Note on B11: 19.2.01.99990
Note on B14: 19.2.02.99990
Note on C28: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)