Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 4 квартал 2023 года

Сведения:

- о финансировании структурных элементов (программных мероприятий) в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации структурных элементов (программных мероприятий), финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2023 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 10072/ 10072*100. | По состоянию на 31.12.2023 количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 10 072 чел. |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха, % | 100 | 98 | 98 |  | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха реализуются согласно распоряжению администрации города от 11.02.2022 №210-ра «Об утверждении плана мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха» (в ред. от 31.05.2023 №1040-ра) в установленные сроки. |
|  | Итого: |  |  | 99 |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2023 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте (письменные обращения граждан за получением муниципальной услуги, реестр получателей мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте) | 1021 | 1021 | 100 |  | За удостоверением неработающего пенсионера на проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу обратилось 1047 чел. Удостоверения выданы 1021 чел. Отказано в предоставлении- 26 чел. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 12 | 12 | 100 |  | Выплата единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в размере 10 тыс. руб. произведена 12 чел. согласно распоряжению администрации города от 13.04.2023 №714-ра «О разовой единовременной денежной выплате ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 72 | 72 | 100 |  | Выплата пенсии за выслуги лет произведена 72 получателю. |
| 4 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 15 | 15 | 100 |  | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха": - 5 чел. произведена ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", за февраль, апрель-декабрь 2023 г., январь 2024 г., 4 чел. за март 2023 года. - 15 чел. произведена ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. на основании распоряжения администрации города от 14.08.2023 №1576-ра «О ежегодной денежной выплате лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха». |
| 5 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 8787 | 8787 | 100 |  | Исполнение по мероприятию программы составило 100 %. В соответствии с распоряжениями администрации города от 09.03.2023 №415-ра, 31.05.2023 № 1037-ра, 30.08.2023 №1691-ра 24.11.2023 №2274-ра «О предоставлении субсидии» ООО «Пыть-Яхторгсервис» возмещены недополученные доходы, при оказании населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в отношении 8787 чел. |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, чел. | 0 | 0 | - | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | С 01.01.2023 полномочия опеки и попечительства переданы Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Пыть-Яху. |
| 7 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 0,0 | 0,0 | 100 | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 0 %. По состоянию на 31.12.2023 в отделе по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит на учете 9 несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении, повторно совершивших противоправные деяния не выявлено. |
| 8 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о. г. Пыть-Ях, % | 0 | - | - | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | С 01.01.2023 полномочия опеки и попечительства переданы Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Пыть-Яху. |
| 10 | Количество спортивных площадок и уличных тренажеров | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 11 | Количество волонтерских объединений, общественных организаций и клубов, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни | 23 | 23 | 100 |  |  |
| 12 | Количество информационного материала, размещенных в СМИ, сети Интернет по пропаганде здорового образа жизни (включая телесюжеты и просветительские программы) | 490 | 692 | 144 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 104,8 |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В 2023 году на территории г. Пыть-Ях осуществлялась реализация муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением администрации г. Пыть-Ях от 07.12.2021 №555-па.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм «Поддержка семьи, материнства и детства», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха», в которых предусмотрены мероприятия, направленные на:

- защиту прав и интересов детей,

- повышение качества и продолжительности жизни граждан посредством предоставления им мер социальной поддержки,

- профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни жителей города.

В 2023 году мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках муниципальной программы не реализовалось в виду передачи полномочий опеки и попечительства управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Пыть-Яху с 01.01.2023.

По состоянию на 31.12.2023 в отделе по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит на учете 9 несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении, повторно совершивших противоправные деяния не выявлено. Данный факт свидетельствуют о том, что на территории г. Пыть-Ях эффективно проводится планомерная работа, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, защиту их прав и интересов. Изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 2 баннера, направленных на продвижение традиционных семейных ценностей через размещение про семейной социальной рекламы.

Решением Думы города Пыть-Яха от 04.09.2023 №191 введена дополнительная мера социальной поддержки для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей. Получателями такой меры социальной поддержки стало 165 чел.

По подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» количество получателей мер социальной поддержки составляет 10 072 чел., что говорит об их востребованности у жителей города Пыть-Яха.

Во исполнение подпрограммы 3 «Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха» распоряжением администрации города от 11.02.2022 №210-ра «Об утверждении плана мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха» утвержден план, мероприятия которого в 2023 году исполнены на 98%. Проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья работников, призеры и участники награждены дипломами и подарками на городском совещании по охране труда. Изготовлены баннер и   памятки в количестве 400 штук. Проводимые мероприятия вносят вклад в процесс изменения общественного и индивидуального сознания в области сохранения и укрепления здоровья, все больше граждан осознают опасность таких факторов риска здоровья, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и предпринимают практические шаги в сторону оздоровления.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий программы: Мероприятия подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» реализуются за счет средств денежных средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. По выше обозначенной подпрограмме процент освоения денежных средств в 2022 году составил 99,3%.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

6. Описание проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу. Сведения о принятии определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов: отсутствуют.

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58