Приложение 2 к протоколу совместного заседания

проектного комитета и комиссии

по вопросам стабилизации и развития

финансового рынка и поддержке реального

сектора экономики муниципального

образования города Пыть-Ях

№7/3 от 16.12.2022.

О ходе реализации муниципальных программ, в том числе национальных проектов в городе Пыть-Яхе по состоянию на 1 декабря 2022 г.

В течение 11 месяцев 2022 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа с объемом финансирования 4 461 913,2 тысяч рублей.

Исполнение по муниципальным программам на 01 декабря 2022 года за счет бюджетных источников составило 3 477 611,0 тысяч рублей или 77,9%, в т.ч.:

- 77,7% (112 280,5 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

- 84,6% (1 459 676,9 тыс. рублей) – окружной бюджет;

- 73,5% (1 905 653,6 тыс. рублей) – местный бюджет.

Из 21 муниципальной программы исполнение ниже 80% к плану по бюджету по 8 программам, в том числе:

1. Социальное и демографическое развитие – 78,9%,

2. Развитие физической культуры и спорта – 35,7%,

3. Развитие жилищной сферы – 60%,

4. Экологическая безопасность – 44,3%,

5. Развитие экономического потенциала – 64,7%,

6. Современная транспортная система – 77,2%,

7. Управление муниципальным имуществом – 38,6%.

8. Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство – 73,8%.

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 101 показателю:

- по 66 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

- по 35 показателям средний процент достижения составляет 73,1%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 95,2% к плану.

Всего свободный остаток по муниципальным программам составляет 468 781,3 тыс. руб., что составляет 10,5% к плану по бюджету на 2022 год.

В 2022 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 17 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2022 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 декабря 2022 года) предусмотрено 284 601,5 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс.рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 284 601,5 | 237 013,1 | 83,3 |
| - за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам м.о. из федерального бюджета и бюджета автономного округа | 200 940,3 | 162 951,4 | 81,1 |
| - за счет средств местного бюджета | 83 661,2 | 74 061,7 | 88,5 |

В разрезе национальных проектов:

тыс.руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 3 700,1 | 2 970,5 | 80,3 |
| «Демография» | 723,5 | 647,8 | 89,5 |
| «Экология» | 7 042,2 | 0,0 | 0,0 |
| «Образование» | 50 751,6 | 42 584,5 | 83,9 |
| «Жилье и городская среда» | 222 384,2 | 190 810,3 | 85,8 |

По итогам 11 месяцев 2022 года в зоне внимания находится Национальный проект «Экология» – 0% исполнение к плану на 2022 год. До конца 2022 года проект планируется осуществить в полном объеме (100,0%)

Согласно оперативных данных ответственных исполнителей национальных проектов, до конца 2022 года кассовое исполнение национальных проектов составит 100%.

Достижение показателей.

В 2022 году, установлено к достижению 23 показателя:

- 16 достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 4 показателя достигнуто на 60% и более, в том числе по 1 показателю, фиксирующий по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта») оценка достижения - 99%;

- 3 показателя находятся в работе (НП «Образование» показатели с 0 значением).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:

- РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора на сумму 304,6 тыс. руб. Кассовое исполнение -100%.

- РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на сумму 729,5 тыс. руб., общая сумма по региональному проекту составляет 3 395,4 тыс. руб.

С 23 по 29 ноября 2022 года осуществлялся прием заявлений на предоставление субсидий, поступило 20 заявлений. Заявления находятся на рассмотрении.

Кассовое исполнение на 01.12.2022 по национальному проекту исполнено на 80,3%. До конца года финансирование планируется освоить на 100%.

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.: | 3 700,1 | 2 970,5 | 80,3 |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 304,7 | 304,6 | 100,0 |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3 395,4 | 2 665,9 | 78,5 |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, которые достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,00 | 69,20 | 115,30 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 9 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,00 | 18,20 | 182,00 | Кол-во объектов увеличилось на 2 и составляет 13 объектов (на 01.01.2022 - 11 ед.) |

Национальный проект «Культура» в 2022 году реализуется посредствам регионального проекта «Творческие люди». Финансирование не предусмотрено.

В рамках проекта предусмотрено достижение одного показателя, который достигнут на 100%:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Общий объем финансирования на 2022 год предусмотренный в размере 723,5 тыс. рублей, исполнен на 89,5%. Финансирование предусмотрено по 1-му из 3-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Демография», в т.ч.: | 723,5 | 647,8 | 89,5 |
| 1. РП «Спорт – норма жизни» | 723,5 | 647,8 | 89,5 |
| 2. РП «Старшее поколение» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 3. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |

РП «Спорт – норма жизни». Проведено 9 мероприятий ГТО на общую сумму 133,9 тыс. рублей (приобретение кубков, грамот, памятных призов, а также организационные мероприятия).

МАУ «Спортивный комплекс» в рамках договора от 05.08.2022 с ООО «Сказка» приобретена спортивная форма для Центра ГТО на сумму 113,9 тыс. рублей.

МБУ «СШОР» приобретен спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 398,0 тыс. рублей. Поставка и оплата по всем договорам произведена в полном объеме.

До конца года остаток денежных средств предусмотрен на проведение мероприятий ГТО в декабре 2022. Финансирование планируется освоить до конца 2022 года в полном объеме.

По состоянию на 1 декабря 2022 года 2 целевых показателя национального проекта достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 56,50 | 56,20 (оценка) | 99,50 (оценка). Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0,20 | 0,03 | Достигнут полностью (обратный показатель) |

Национальный проект «Экология» включает реализацию двух региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Региональным проектом «Комплексная система обращения твердыми коммунальными отходами», на приобретение контейнеров предусмотрено финансирование в размере 7 042,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Экология», в т.ч.: | 7 042,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1. РП «Комплексная система обращения твердыми коммунальными отходами» | 7 042,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. РП «Сохранение уникальных водных объектов» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «АЙ-Трэйд» на поставку 395 контейнеров. Срок поставки - 10.12.2022. До конца 2022 года проект планируется осуществить в полном объеме.

Региональным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» декомпозировано достижение 2-х целевых показателей, которые достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,20 | 100,00 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,09 | 0,27 | 293,48 |

В отчетном периоде проведено 2 субботника. Очищено от бытового мусора в границах населенных пунктов 200 м береговой линии, вывезено 18 м3 мусора, участие приняли 270 горожан.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 4-х региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 50 751,6 тыс. рублей исполнен на 83,9%. Финансирование предусмотрено в 2-х из 4-х региональных проектов национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Образование», в т.ч.: | 50 751,6 | 42 584,5 | 83,9 |
| 1. РП «Успех каждого ребенка» | 45 146,8 | 37 234,0 | 82,5 |
| 2. РП «Социальная активность» | 5 604,8 | 5 350,5 | 95,5 |
| 3. РП «Цифровая образовательная среда» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 4. РП «Современная школа» |  |  |  |

- РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 45 146,8 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.

На 01.12.2022 г. израсходовано 37 234,0 тыс. рублей (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761, оплата проезда работников к отпуску). До конца года финансирование планируется освоить в полном объеме.

2.    РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 604,8 тыс. рублей (местный бюджет) по состоянию на 01.12.2022г израсходовано на 95,5% (5 350,5 тыс. рублей) на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 декабря 2022 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0,47 | 16,40 | В 35 раз |  | 54 педагога прошли обучение. Значения показателя (план) изменен проектным комитетом АО. |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 86,90 | 67,60 | 77,79 |  | Дополнительным образованием охвачено 5 226 чел. в возрасте 5 - 18 лет. До конца года планируется охватить дополнительным образованием 7 732 ребенка (100%). |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 10,30 | 20,30 | 197,09 |  | В технопарке «Кванториум» в центре IT-клуба занимались 1 216 детей. |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30,00 | 30,00 | 100,00 |  | 997 учеников приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория». |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,00 | 1,00 | 100,00 |  | Действует 805 сертификатов ПФДО. Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 15,4% (805 детей от 5226 (охват по методике Минпросвещения) |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,00 | 15,40 | 61,60 |  |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,0094 | 188,24 |  | В добровольческую деятельность вовлечено 9 412 человек. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0,86 | 0,86 | 100,00 | Необходимо количество школ города (3 школы на г. Пыть-Ях) получили специальное оборудование. |  |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0,26 | 0,00 | 0,00 | На 01.12.2022 осуществляется подключение всех общеобразовательных организаций к ГИС «Моя школа», данные будут предоставлены к 30.12.2022. Оценка достижения показателей согласно данным управления по образованию – 100%. |  |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 4 региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 222 384,2 тыс. рублей, по состоянию на 1 декабря 2022 года исполнен на 85,8%. Финансирование предусмотрено в 2-х из 4-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 222 384,2 | 190 810,3 | 85,8 |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды» | 23 497,1 | 23 447,1 | 99,8 |
| 2. РП «Чистая вода» | 198 887,1 | 167 363,2 | 84,1 |
| 3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 4. РП «Жилье» |  |  |  |

- РП «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» в 4 микрорайоне «Молодежный» в городе Пыть-Яхе, завершено.

Также в 2022 году полностью завершены работы по благоустройству общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Яхе (показатель 2021 года).

- РП «Чистая вода». По проекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» согласно оперативным данным управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, техническая готовность объекта по состоянию на 08.12.2022 составляет 100%, пуско-наладочные работы 2-й и 3-й линии ввода объекта будут произведены до 16.12.2022.

12.12.2022 запланировано проведение Службой жилищного и строительного надзора автономного округа итоговая проверка о соответствии объекта проектной документации, до 23.12.2022 планируется получение заключения.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 декабря 2022 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,001 | 0,04939 | В 5 раз | Введено в эксплуатацию 4939 кв.м. (41 дом ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 20,00 | 20,09 | 100,44 | Число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составило 6236 человек. |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Общественная территория - сквер «Вдохновение», мкр. № 4 «Молодежный» в г. Пыть-Ях принята 04.10.2022 |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,002 | 0,00184 | 91,86 | Расселено 1 837 кв.м. аварийного жилищного фонда. Показатель планируется достичь до конца года. |