- Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности  муниципальных  и  ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях за 2016 год

- 1. Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами автономного округа, стратегическими документами муниципального образования города Пыть-Яха, планирование расходов бюджета города  осуществляется в составе муниципальных и ведомственных целевых программ.

В соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 №1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изм. от 24.11.2016 № 2546-ра), по состоянию на 31.12.2016 года в городе осуществляли реализацию 20 программ, из них 19 - муниципальные программы, 1 – ведомственная целевая программа.

По состоянию на 31.12.2016 года по программам, утвержденным постановлениями администрации города, с учетом внесенных изменений, предусмотрено 3 468 738,4 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

-	федеральный бюджет – 8 661,0  тыс. рублей (0,3% от общего объема);

-	окружной бюджет – 1 840 017,9 тыс. рублей (53,0%);

-	местный бюджет – 1 478 954,1 тыс. рублей (42,6 %);

-	другие источники финансирования – 141 105,4 тыс. рублей (4,1%).

Уточненный план по бюджету на 2016 год по программам составляет 3 325 456,1 тыс. рублей, в том числе за счет переходящих остатков прошлого года  119 054,9 тыс.руб  :

-	федеральный бюджет – 8 661,0 тыс. рублей (0,3 %);

-	окружной бюджет – 1 837 840,8 тыс. рублей (55,2%);

-	местный бюджет – 1 478 954,3  тыс. рублей (44,5%).

За январь - декабрь 2016 года исполнение по муниципальным, ведомственным целевым  программам за счет бюджетных средств составило 3 154 881,0 тыс. рублей, что составляет:

-	91,0% по отношению к плану по программам, утвержденным постановлениями администрации города;

-	94,9% - к плану по  бюджету на 2016 год;

-	95,9% - к общей сумме поступивших средств из федерального и окружного бюджетв в 2016 году, местному бюджету по состоянию на 31.12.2016 года.

Доля исполнения в общем объеме освоенных средств составляет:

- 	0,3% (8 660,9 тыс. рублей) – за счет федерального бюджета;

-	57,2% (1 804 732,6 тыс. рублей) – за счет окружного бюджета;

-	42,5% (1 341 487,5 тыс. рублей) – за счет местного бюджета.

Из 20 муниципальных и ведомственных целевых программ:

- исполнение 100% - по 2 программам (Развитие агропромышленного комплекса, Информационное общество);

- исполнение от 95%  и выше - по 11 программам;

- исполнение ниже 95% – по 6 программам: (Развитие культуры и туризма; Развитие физической культуры и спорта; Обеспечение экологической безопасности; Социально-экономическое развитие, инвестиции; Управление муниципальными финансами, Благоустройство города).

- по 1 программе (Доступная среда) финансирование программных мероприятий на 2016 год не запланировано.

- 2. Результаты мониторинга достижения показателей

реализации муниципальных  и  ведомственных целевых программ

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 182 показателям:

- по 139 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

- по 37 показателям фактическое значение составляет 50% и выше;

- по 6 показателям фактическое значение составляет менее 50%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 85,0% к плану.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ, о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программ за 2016 год, представлены в приложении №1.

- 3. Результаты оценки эффективности

муниципальных  и  ведомственных целевых программ

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 19.06.2014 № 124-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

На основе оценки эффективности реализации государственных программ сформирован их рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению эффективности программы, далее - в порядке уменьшения (приложение 2).

По результатам проведенной оценки эффективности программ, действующих на территории города Пыть-Ях, из 20 программ:

- 6 программ высокорезультативны;

- 13 программ результативны;

- низкорезультативных и неэффективных программ нет.

- 1 программа (Доступная среда): финансирование мероприятий на 2016 год не запланировано, в оценке эффективности не участвовала.

- 3.1. Новое качество жизни

В этот блок входят муниципальные программы, ориентированные на человека, включающие развитие образования, поддержку семьи, улучшение качества жизни социально незащищенных групп и населения в целом, всего 9 муниципальных программ.

Плановые расходы к уточненному плану по бюджету на новое качество жизни в 2016 году составили 2 441 271,0 тыс. рублей или 73,4% к плану по  бюджету на муниципальные и ведомственные целевые программы.

Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов за счет бюджетных средств по указанному направлению имели муниципальные программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 65,6%; «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» - 18,0%; «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 8,7%.

Муниципальные программы,

входящие в блок «Новое качество жизни»:

По результатам проведенной оценки из 8 программ:

- 	2 высокорезультативны:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» (111,8%);

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (эффективность программы 110,6%);

- 	6 результативны:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (110,0%);

«Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (109,7%);

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (105,0%);

«Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (102,0%);

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (96,8%);

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (90,2%).

На 2016 год по муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» финансирование не предусмотрено.

- 3.2. Инновационное развитие и модернизация экономики

Плановые расходы к уточненному плану по бюджету на инновационное развитие и модернизацию экономики  в 2016 году составили 387 381,0 тыс. рублей или 11,6% к плану по  бюджету на муниципальные и ведомственные целевые программы.

Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов за счет бюджетных средств по указанному направлению имели муниципальные программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 47,0%, «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 29,8%, «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 12,8%.

- Муниципальные программы, входящие в блок

«Инновационное развитие и модернизация экономики»

По результатам проведенной оценки из 5 программ:

- 	2 высокорезультативны:

«Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (эффективность программы 131,4%);

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» (114,6%).

- 	3 результативны:

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (105,2%);

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (102,8%);

«Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы» (100,0%).

- 3.3. Эффективное государственное и муниципальное управление

Плановые расходы к уточненному плану по бюджету на эффективное государственное и муниципальное управление в 2016 году составили 408 194,7 тыс. рублей или 12,3% к плану по  бюджету на муниципальные и ведомственные целевые программы.

Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов за счет бюджетных средств по указанному направлению имели муниципальные программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 73,0%, «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» - 16,4%.

- Муниципальные программы, входящие в блок

«Эффективное государственное и муниципальное управление»

По результатам проведенной оценки из 5 программ:

- 	2 высокорезультативны:

«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а так же в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» (эффективность программы 120,5%);

«Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (127,1%).

- 	3 результативны:

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (103,9%);

«Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (100,4%);

«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (92,7%).

Удельный вес ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» в структуре расходов составляет 2,7%.

Эффективность программы за 2016 год составила 103,3%, ведомственная целевая программа результативна. За весь период реализации, за 2014-2016 годы 103,3%, (2014г. – 106,3%; 2015г. – 100,2%; 2016г. – 103,3%), ведомственная целевая программа результативна.

- 4. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных и ведомственных целевых программ

Муниципальные и ведомственные целевые программы, реализация которых осуществлялась в 2016 году, соответствуют приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования город Пыть-Ях.

Проанализировав реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, программы признаны эффективными и предложены к реализации в 2017 году.

Ответственным исполнителям/ соисполнителям программ, при внесении изменений в программы, реализуемые в 2017 году, в целях своевременного выполнения программных мероприятий и освоения финансовых средств, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- включить в муниципальные программы раздел 2. «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»;

- проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

- проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения  или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

- своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные и ведомственные целевые программы»:

- актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных и ведомственных целевых программ»);

- отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации  муниципальных и ведомственных целевых программ»).

Начальник

управления по экономике                                                                                   С.В. Маслак

Главный специалист отдела экономического

анализа и прогнозирования управления по экономике

Бунак Людмила  Дмитриевна ____________

8 (3463) 46-55 -07