Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь – декабрь 2019 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

- 26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки изготовлены и получены в полном объеме;

- 27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката. Ролики изготовлены, прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 31.12.2019 г. прокат роликов произведен 286 раз.

- 06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт. на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества.

- на техническое обслуживание системы оповещения населения с единственным поставщиком были заключены договор № б/н от 29.12.2018г.  с ООО «Техносервисрупп»  на 75000,00 на техническое обслуживание в период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., договор  № 26/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп»  на 75000,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 01.02.2019 г. по 28.02.2019г., договор  № 27/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп»  на 37500,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 28.02.2019 г. по 15.03.2019г., договор  № 35/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп»  на 76000,00 на техническое обслуживание системы оповещения, с 16.03.19 г. по 31.12.19 г., на основании муниципального контракта № 0187300019419000006, проведенного в форме электронного аукциона обслуживание систем оповещения населения осуществляет  ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 636 500, 00 рублей.

- по итогам первого, второго, третьего и четвертого кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждены распоряжения администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС:

за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб.;

за второй квартал 2019 года № 2005-ра от 28.08.2019 г. 29.08.2019 года заключено Соглашение № 22 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 321 559,81 руб.

за третий квартал 2019 года № 2525-ра от 11.11.2019 18.11.2019 года заключено Соглашение № 59 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 131 158,07 руб.

за четвертый квартал 2019 года № 2874-ра от 17.12.2019 19.12.2019 года заключено Соглашение № 84 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 415 983,43 руб.

- на основании проведенных  аукционов на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов  и  на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013  с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству  минерализованных полос  на общую сумму 591 701,00  рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме и в срок. Оплачены.

- 07.10.2019 г. заключен муниципальный контракт с ЧОУ ДПО "Профф" № 01-10/19-ОУ на оказание образовательных услуг по обучению пяти должностных лиц МКУ Администрации г. Пыть-Яха по программам

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по сигналам экстренного оповещения» в объеме 72 академических часов.

«Подготовка председателей и членов комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» в объеме 72 академических часов.

Период обучения с 07.10.2019 г. по 30.10.2019 г.

- В результате проведения аукциона в электронной форме заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ТАСЦО с ООО "Сфера" на общую сумму 955 200,00 рублей из предусмотренных на 2019 год 960 000,00 рублей. Остаток лимита составил 4 800,00 рублей (таблица № 1). Срок окончания исполнения контракта 31.12.2019 г. Работы выполнены в полном объеме.

Таблица № 1.

| Лицевой счет |  |  |  |  | Мероприятие | Бюджетная классификация | Лимит | Реестровый расход | Остаток лимита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЦСР | ППП | КВР | ЭКР |  | ФКР | включая текущий месяц | на текущую дату | (надо 10 - 13) |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 15 |
| 004.00.000.0 | 1210499990 | 040 | 244 | 225 | 12.04.04 | 0309 | 960000,00 | 955200,00 | 4800,00 |

- на организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2019 года затрачено 19 329 709,00 рублей. Остаток составляет    49 091,00 рублей из предусмотренных на 2019 год 19 378 800,00 рублей. Остатки лимитов отражены в таблице № 2.

Таблица № 2.

| Лицевой счет |  |  |  |  | Мероприятие | Бюджетная классификация | Лимит | Реестровый расход | Остаток лимита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЦСР | ППП | КВР | ЭКР |  | ФКР | включая текущий месяц | на текущую дату | (надо 10 - 13) |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 15 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 111 | 211 | 12.06.01 | 0309 | 12 251 551,82 | 12 218 285,08 | 33 266,74 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 111 | 266 | 12.06.01 | 0309 | 45 370,00 | 45 366,81 | 3,19 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 112 | 212 | 12.06.01 | 0309 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 112 | 214 | 00.00.01 | 0309 | 303 183,77 | 303 183,77 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 112 | 226 | 12.06.01 | 0309 | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 119 | 213 | 12.06.01 | 0309 | 3 816 787,96 | 3 816 786,37 | 1,59 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 221 | 12.06.01 | 0309 | 858 534,33 | 848 019,4 | 10 514,93 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 223 | 12.06.01 | 0309 | 405 737,37 | 405 719,38 | 17,99 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 225 | 12.06.01 | 0309 | 499 081,40 | 499 081,40 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 226 | 12.06.01 | 0309 | 180496,00 | 177.595,00 | 2.901,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 310 | 12.06.01 | 0309 | 697 544,35 | 697 544,35 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 342 | 00.00.00 | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 342 | 12.06.01 | 0309 | 9 975,00 | 9 975,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 345 | 12.06.01 | 0309 | 46 530,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 346 | 00.00.00 | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 346 | 12.06.01 | 0309 | 191 600,00 | 191 600,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 244 | 352 | 12.06.01 | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 321 | 264 | 12.06.01 | 0309 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 851 | 291 | 00.00.02 | 0309 | 42 048,00 | 42 048,00 | 0,00 |
| 004.00.000.0 | 1230100590 | 040 | 852 | 291 | 12.06.01 | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 19 378 800,00 | 19 329 709,00 | 49 091,00 |

В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:

Согласно утвержденного графика были проведены совместные профилактические рейды сотрудниками 84 ПСЧ, управлением по делам ГО и ЧС администрации города по территориям СНТ и СОК с вручением памяток по противопожарной безопасности в лесу, на дачном, садово-огородническом участках, с охватом 176 человек (12 рейдов).

В соответствии с распоряжением администрации города от 19.11.2018 № 1906-ра «О проведении объектовых тренировок и учений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2019 году» по состоянию на 31.12.2019 года проведены 22 объектовые тренировки по теме «Действия персонала при пожаре», распространено 9689 шт. наглядного агитационного материала (памяток) с привлечением ДПД объектов.

В целях организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и уменьшение рисков травматизма и гибели детей от внешних управляемых причин, а также же соблюдения требований противопожарной безопасности, 01.08.2019 года были проведены тренировочные эвакуации людей из зданий пришкольных лагерей дневного пребывания детей в МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов и МБОУ СОШ № 5, согласно действующего плана эвакуации и требований ППР по теме: «Отработка действий персонала и обучающихся при пожаре», с участием 40 человек сотрудников и персонала и 154 детей.

В целях подготовки к началу нового 2019/2020 учебного года, администрацией города Пыть-Яха совместно с представителями ОНД и ПР по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району в период с 01.08.2019 г. по 07.08.2019 г. были проведены рейдовые мероприятия по приемке и оценке готовности организаций г. Пыть-Яха, осуществляющих образовательную деятельность (15 организаций).

23.08.2019 года проведен общегородской субботник, организована совместная очистка территории города, объектов с массовым пребыванием людей от горючих отходов и мусора.

В сентябре 2019 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, совместно с администрацией города Пыть-Яха и сотрудниками 84 ПСЧ г. Пыть-Яха, на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях был проведен учебно-методический сбор (I и II уровни).

I уровень прошел в формате видеоконференцсвязи 10.09.2019 года в администрации города Пыть-Яха с целью рассмотрения основных вопросов в области пожарной безопасности, оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом на них людей на территории автономного округа.

II уровень прошел 12.09.2019 г. совместно с представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководителями организаций здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта, личным составом 84 ПСЧ г. Пыть-Яха,  на базе МБОУ СОШ № 2 г. Пыть-Яха в 2 этапа:

1 этап – теоретический – семинар по вопросам обеспечения пожарной безопасности, действий персонала при пожаре, оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом на них людей на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

2 этап – практический прошел в виде объектовой тренировке по эвакуации учащихся и персонала (375 учащихся и 68 сотрудников и персонала) из здания с отработкой действий персонала при пожаре при участии личного состава 84 ПСЧ г. Пыть-Яха.

Отделом по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы рейдовые мероприятия по местам проживания семей, находящихся в социально опасном положении, в рамках которых была проведена разъяснительная работа в 10 семьях (100% охват) о мерах по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с вручением тематических памяток. Вышеуказанные семьи в жилых помещениях с печным отоплением и газовым оборудованием не проживают.

Кроме того, специалистами отдела была проведена профилактическая работа по разъяснению правил пожарной безопасности с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении: 06.12.2019 года – в рамках встречи с главой города Пыть-Яха; 12.12.2019 года – в рамках межведомственного вечернего рейда; 18.12.2019 – мероприятия- поздравления с новогодними праздниками (с распространением наглядного агитационного материала). Общее количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по состоянию на 30.12.2019 года составляет 25 человек.

14.10.2019 года совместно с представителями 84 ПСЧ г. Пыть-Яха и работниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» был проведен профилактический рейд по местам проживания социально-неадаптированных и социально-незащищенных групп населения, а также в рамках служб «Экстренная детская помощь» и «Социальный патруль», с охватом 15 семей.

| Проведено выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, всего, ед., в том числе: |  |
| --- | --- |
| На ТВ | 286 |
| На радио | 23 |
| В периодической печати | 13 |
| На интернет-портале органа местного самоуправления | 97 |
| в социальных сетях | 46 |
| Количество стендов в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, на которых актуализирована информация о мерах пожарной безопасности | 2368 |

В период с 01 октября 2019 года по 14 октября 2019 года проведено 15 открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях г. Пыть-Яха с охватом 442 учащихся.

04.10.2019г. в рамках празднования Российского дня гражданской обороны управлением по делам ГО и ЧС администрации города Пыть-Яха совместно с представителями 84 ПСЧ, был проведен открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Школьники знакомились с историей создания гражданской обороны, ее предназначением, задачами по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, по пожарной безопасности с демонстрацией пожарной техники.

07.10.2019 года сотрудниками управления по делам ГО и ЧС совместно с Молодежной общественной организацией «Активист» было проведено рейдовое мероприятие с раздачей памяток и проведением инструктажей на противопожарную тематику, о действиях населения по сигналам ГО и при возникновении ЧС (150 памяток).

Распоряжением администрации города от 03.10.2019 № 2234 «О введении режима повышенной готовности в пределах границ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в дни празднования праздника Дня народного единства»  утвержден график дежурств ответственных лиц администрации города в выходные и праздничные дни, разработан комплекс мероприятий для обеспечения выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

С лицами, ответственными за организацию праздничных мероприятий, руководителями задействованных объектов, дежурным персоналом, работниками управляющих компаний, были проведены противопожарные инструктажи (76 чел.).

Распоряжением администрации города от 14.11.2019 № 2551-ра «О введении режима повышенной готовности в пределах границ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в дни новогодних, рождественских праздников и праздника Крещения Господня»  утвержден график дежурств ответственных лиц администрации города в выходные и праздничные дни, разработан комплекс мероприятий для обеспечения выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

В целях повышения уровня безопасности объектов при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий, проведена следующая работа:

- на объектах, задействованных в проведении праздничных новогодних мероприятий, на регулярной основе размещаются актуальные агитационные материалы по соблюдению требований пожарной безопасности, а также правила применения пиротехнических изделий (35 объектов, на которых размещены агитационные материалы в количестве 494 шт);

- проведена профилактическая работа среди населения, по соблюдению требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, распространяются памятки «О мерах пожарной безопасности». Вручено 3005 памяток, 5601 человек охвачено профилактической работой.

- освещение информации «О мерах пожарной безопасности в быту» «О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских                  мероприятий» «О мерах пожарной безопасности при применении бытовых пиротехнических изделий» в торговых центрах и других объектах с массовым пребыванием людей осуществляется в рамках Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями);

- организовано проведение внеплановых (целевых) противопожарных                               инструктажей с работниками всех муниципальных учреждений с доведением информации «О мерах пожарной безопасности в быту» «О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий» «О мерах пожарной безопасности при применении бытовых пиротехнических изделий» (24 внеплановых инструктажа с охватом 1015 сотрудников);

- размещена на официальном сайте администрации г. Пыть-Ях информация по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий (54 информации).

04.12.2019 года в рамках рабочего совещания по вопросам ЖКК жилищно-эксплуатационные предприятия проинформированы о необходимости выполнить комплекс противопожарных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации города от 14.11.2019 № 2551-ра «О введении режима повышенной готовности в пределах границ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в дни новогодних, рождественских праздников и праздника Крещения Господня», таких как:

- проведение внеплановых инструктажей с работниками управляющих компаний и организация информирования собственников жилых помещений с распространением наглядного агитационного материала в многоквартирных жилых домах в части соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических систем отопления;

- проведение работы по обследованию и ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных жилых домов;

- контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений МКД;

- проверка в жилых зданиях и помещениях наличия и исправности первичных средств пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации и средств оповещения;

- назначение приказом по учреждению ответственных лиц;

- проверка и приведение в исправное состояние наружного освещения, средств связи и пожарно-охранной сигнализации.

05.12.2019 года проведено совещание рабочей группы при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа города Пыть-Яха с руководителями учреждений социальной сферы города, а также руководителями СНТ, СОТ, ГСК города Пыть-Яха, на котором, в том числе, был рассмотрен вопрос о необходимости проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение рисков возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период сезонного понижения температуры окружающей среды и необходимости выполнения комплекса противопожарных мероприятий в период проведения новогодних и рождественских праздников.

12.12.2019 года состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Пыть-Яха, в повестку которого был включен и рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2019год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 5 | 5 | 100 |  | 07.10.2019 г. заключен мцниципальный контракт с ЧОУ ДПО "Профф" № 01-10/19-ОУ на оказание образовательных услуг по обучению пяти должностных лиц МКУ Администрации г. Пыть-Яха по программам «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по сигналам экстренного оповещения» в объеме 72 академических часа. «Подготовка председателей и членов комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» в объеме 72 академических часа. |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. . | 3500 | 3500 | 100 |  | 26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки получены в полном объеме и в срок, надлежащего качества. Оплачено в полном объеме. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 14.10.2019 года произведен прокат ролика по пожарной безопасности объемом 3810 сек, безопасность на льду объемом 450 сек, безопасность на воде объемом 1620 сек. |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 100 | 100 |  | По итогам первого, второго и третьего кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждены распоряжения администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС: за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб.; за второй квартал 2019 года № 2005-ра от 28.08.2019 г. 29.08.2019 года заключено Соглашение № 22 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 321 559,81 руб. |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 100 | 100 |  | На основании проведенных аукционов на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов и на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 591 701,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в срок. Оплачены в полном объеме. |
| 6. | Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 5 | 100 |  | 06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества. |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей на 31.12.2019 г. |  | 100% |  |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

Руководитель   программы:      А.А. Бондарчук               ________________

(Ф.И.О.)                                (подпись)