## Касса по МунПрограммам
Приложение №4 к протоколу совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха и проектного комитета № 1/1 от 08.02.2024
Прогнозные данные кассовых выплат на 2024 год в рамках реализации муниципальных программ города Пыть-Ях
№ | Наименование муниципальных образований | % готовности | виды оставшихся работ по объекту | Утвержденные БА (ЛБО) ВСЕГО |  |  |  | Кассовое исполнение на 01.02.2024г., всего |  | Прогноз кассвых выплат помесячно, в тыс. руб.
[10 empty] | Прогоноз на год, всего | Январь-план |  |  | Февраль-план |  |  | Март-план |  |  | Апрель-план |  |  | Май-план |  |  | Июнь-план |  |  | Июль-план |  |  | Август-план |  |  | Сентябрь-план |  |  | Октябрь-план |  |  | Ноябрь-план |  |  | Декабрь-план
|  |  |  | тыс. руб. | ФБ | АО | МО | тыс. руб. | % |  | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО | ФБ | АО | МО
1 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | 75% |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | Культурное пространство города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
5 | Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
6 | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
7 | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
8 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
9 | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
11 | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | 100% |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
12 | Экологическая безопасность города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
13 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
14 | Цифровое развитие города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
15 | Современная транспортная система города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
16 | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
17 | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
18 | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
19 | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
20 | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе | 97% | установка оборудования по скейт-парку | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
21 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Касса по НацПроектам
Календарный план финансирования Региональных проектов на 1 июня 2023г.
Тысяч рублей
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Утвержденные лимиты БА на 2024 год |  |  |  | Прогноз ответственного исполнителя на 2024 год |  |  |  | Кассовое исполнение
[14 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | январь-сентябрь нарастающим итогом | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | % к плану | % к прогнозу |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (12/4*100) | 14 (12/8*100) | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 65.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Культура | Культурная среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.9 | 1732.4 | 1025.9 | 42.6 | 1532.51 | 584.46 | 902.97 | 45.08 | 5348.29 | 1325.61 | 3764.94 | 257.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Творческие люди | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | bar: 31 to 18
5 |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | bar: 31 to 18
6 |  | Спорт - норма жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Экология | Сохранение уникальных водных объектов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | bar: 31 to 18
8. | Образование | Современная школа | 0 | - | - | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Успех каждого ребенка | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5964.11 | 0 | 0 | 5964.11 | 3008.6 | 0 | 0 | 3008.6 | 2940.34 | 0 | 0 | 2940.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Цифровая образовательная среда | 0 | - | - | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Социальная активность (Образование) | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Социальная активность (СМИ) | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.71 | 29.63 | 46.31 | 0.77 | 107.59 | 41.54 | 64.97 | 1.08 | 95.64 | 36.93 | 57.75 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Жилье и городская среда | Жилье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | bar: 31 to 18
14 |  | Формирование комфортной городской среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | 39.57 | 61.88 | 17.86 | 105.18 | 10 | 15.65 | 79.53 | 7450.95 | 2494.84 | 3902.22 | 1053.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | х | bar: 31 to 18
| Итого: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013.83 | 1801.6 | 1199.79 | 7012.44 | 4978.88 | 636 | 983.59 | 3359.29 | 15889.22 | 3857.38 | 7724.91 | 4306.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## Касса исполнение по НацПроектам
[23 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей | [7 empty] | тысяч рублей
№ п/п |  | Региональный проект | Утвержденные лимиты БА |  |  |  | Кассовое исполнение региональных проектов
|  |  | Всего | в т.ч.: |  |  | Всего | Январь(Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Всего | Январь-февраль (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-март (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-апрель (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-май (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-июнь (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-июль (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-август (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-сентябрь (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-октябрь (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-ноябрь (Факт) |  |  | % к плану |  |  |  | Всего | Январь-декабрь (Факт) |  |  | % к плану
|  |  |  | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО |  | ФБ | АО | МО | Всего | ФБ | АО | МО
1. | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Культура | Культурная среда | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28999.9 | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - | - | - | - | - | 4806.1 | 1837.3 | 2872.7 | 96.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6144.2 | 2342.8 | 3663.8 | 137.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8386.7 | 3195.1 | 4997.4 | 194.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 3681.8 | 5758.7 | 222.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9662.9 | 3681.8 | 5758.7 | 222.4 | 50.92 | 51.58 | 51.58 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
4. |  | Творческие люди | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5. |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6. |  | Спорт - норма жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Экология | Сохранение уникальных водных объектов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8. | Образование | Современная школа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1199.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 169.3 | - | - | 169.3 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 343.4 | - | - | 343.4 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 343.4 | - | - | 343.4 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 0 | - | - | 343.4 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 343.35 | 0 | 0 | 343.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Успех каждого ребенка | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 97784.48 | 6784.2 | 0 | 0 | 6784.2 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 9479.5 | - | - | 9479.5 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 13459.5 | - | - | 13459.5 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 17698 | - | - | 17698 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 23049.34 | - | - | 23049.34 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 0 | - | - | 26057.94 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 27313.94 | - | - | 27313.94 | 49.35 | - | - | 49.35 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Цифровая образовательная среда | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 604.19 | - | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 148.5 | - | - | 148.5 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 361.79 | - | - | 361.79 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 0 | - | - | 370.1 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 68.9 | - | - | 68.9 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Социальная активность (Образование) | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 516.26 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | 68.9 | - | - | #VALUE! | 68.9 | - | - | 68.9 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 0 | - | - | 68.9 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 378.46 | - | - | 378.46 | #VALUE! | - | - | #VALUE! | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0
11 |  | Социальная активность (СМИ) | Х | Х | Х | 0 | [8 empty] | 1554.5 | 1554.5 | 0 | 0 | 1554.5 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2454.5 | 0 | 0 | 2454.5 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2720.5 | - | - | 2720.5 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 2720.5 | - | - | 2720.5 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 3620.5 | - | - | 3620.5 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 0 | - | - | 3791.5 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Жилье и городская среда | Жилье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 |  | Формирование комфортной городской среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0