## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ТАБЛИЦА 1
«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» за 2 квартал 2022 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | 80
|  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха (1) | 1385.9 | 0 | 0 | 1385.9 | 0 | 1385.9 | 0 | 0 | 1385.9 | 0 | 385.9 | 0 | 0 | 385.9 | 0 | Контракт на обслуживание городской системы видеонаблюдения № 0187300019420000244 от 31.12.2021 заключен с ООО "Техносервисгруп"
1.2. | Создание условий для деятельности народных дружин (1) | 135.1 | 0 | 94.3 | 40.8 | 0 | 135.1 | 0 | 94.3 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № ДВП-29-11 от 14.01.2022
1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (1) | 1758.7 | 0 | 1758.7 | 0 | 0 | 1758.7 | 0 | 1758.7 | 0 | 0 | 1046.5 | 0 | 1046.5 | 0 | 0 | Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, повышение квалификации
1.4. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1) | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Почтовые расходы, опубликование списков кандидатов в газете
1.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Профилактика рецидивных преступлений (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе и профилактику правонарушений несовершеннолетних (1) | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 1 -муниципальный контракт № 56 от 19.05.2022, заключен с ИП Черепановой Л.Г. на сумму 20812 руб. на печать листовок в кол-ве 1665 шт, 2- муниципальный контракт № 55 от 19.05.2022, заключен с ИП Черепановой Л.Г. на изготовление и монтаж баннера на сумму 13000 руб.
1.7. | Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (1) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Проведение всероссийского Дня Трезвости (1) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме I |  | 3348.9 | 4.4 | 1853 | 1491.5 | 0 | 3348.9 | 4.4 | 1853 | 1491.5 | 0 | 1467.3 | 1.1 | 1046.5 | 419.7 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Организация и проведение лекций, семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, в том числе общественности (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики (2) | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1. Муниципальный контракт на оказание услуг по размещение рекламной продукции в лифтах иногоквартирных домов № 25 от 25.02.2022, заключен с ИП Бурлуцкий А.В. на сумму 58500,00 руб. (оплата производится ежемесячно), 2. Муниципальный контракт от 03.02.2022 № 18, заключен с ООО "Лучший выбор" на сумму 100 000,0 руб. на приобретение вымпелов 3. Муниципальный контракт № 61 от 27.05.2022, заключен с ИП Черепановой Л.Г. на изготовление и монтаж баннера, на сумму 13000 руб.
2.3. | Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков, популяризацию здорового образа жизни (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме II |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0
ИТОГО: |  | 3583.9 | 4.4 | 1853 | 1726.5 | 0 | 3583.9 | 4.4 | 1853 | 1726.5 | 0 | 1593.3 | 1.1 | 1046.5 | 545.7 | 0
Начальник управления по внутренней политике ___________________ Т.В. Староста
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.