## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2020 годах
(постановление администрации города от 22.12.2015 № 369-па с изм. от 15.02.2016 № 16-па, от 11.07.2016 № 171-па, от 03.10.2016 № 254-па, от 30.11.2016 № 310-па, от 30.12.2016 № 364-па, от 29.03.2017 № 76-па)
за первое полугодие 2017 года
№ п/п | Мероприятия подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности на 2016-2020 годы»
Задача 1: Формирование на территории города градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1. | Разработка документов территориального планирования, внесение в них изменений:
1.1. | Внесение изменений в генеральный план города | 3500 | 0 | 3115 | 385 | 0 | 3500 | 0 | 3115 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000076-0269542-01 на сумму 482,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта: до 31.12.2017.
1,2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | 1000 | 0 | 890 | 110 | 0 | 1000 | 0 | 890 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 29.05.2017 № 0187300019417000079-0269542-01 на сумму 314,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта: до 30.09.2017.
1.3. | Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях | 1000 | 0 | 890 | 110 | 0 | 1000 | 0 | 890 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000078-0269542-01 на сумму 182,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта: до 31.08.2017.
1.4. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено фининсированием в 2017 году
2. | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не обеспечено финансированием в отчетном году
3. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не обеспечено финансированием в отчетном году
| Итого по подпрограмме I | 5500 | 0 | 4895 | 605 | 0 | 5500 | 0 | 4895 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2016-2020 годы»
Задача 2. Строительство жилья в целях обеспечения граждан, формирование маневренного жилищного фонда
2.1 | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда | 25715.5 | 0 | 19985.4 | 5730.1 | 0 | 25715.5 | 0 | 19985.4 | 5730.1 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | Из объявленных аукционов на приобретение 9 помещений состоялось на приобретение 5 помещений (направлена заявка на финансирвоание), проводится работа по объявлению аукционов. Произведена выплата выкупной стоимости за 2 помещения (местный бюджет)
| в том числе на выплату выкупной стоимости | 3260 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0
2.2 | Демонтаж домов | 2170.4 | 0 | 0 | 2170.4 | 0 | 2170.4 | 0 | 0 | 2170.4 | 0 | 199.99 | 0 | 0 | 199.99 | 0 | Демонтировано 2 многоквартирных жилых дома (конец июня)
2.3. | Строительство КНС в мкр. 6 "Пионерный" г. Пыть-Ях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено фининсированием
2.4 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 21986.5 | 0 | 19568 | 2418.5 | 0 | 21986.5 | 0 | 19568 | 2418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Возврат средств в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы, от 13.01.2014 № 01-па | 4645.8 | 0 | 0 | 4645.8 | 0 | 4645.8 | 0 | 0 | 4645.8 | 0 | 4645.8 | 0 | 0 | 4645.8 | 0 | 100
2.6 | конкурсный видеоматериал согласно порядку 7.1. постановления ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 окружной конкурс "Современная модель жилищного строительства" | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 100
| Итого по подпрограмме II | 54583.2 | 0 | 39553.4 | 15029.8 | 0 | 54583.2 | 0 | 39553.4 | 15029.8 | 0 | 7710.79 | 0 | 0 | 10510.79 | 0
Подпрограмма Ш «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жлищных условий отдельных категорий граждан, вставших на учет до 31.12.2013 года"
3.1. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 7781.4 | 6849.2 | 932.2 | 0 | 0 | 7034 | 6101.8 | 932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдано 3 гарантийных письма, срок реализации 01.10.2017.
| в т.ч. ветеранам Великой Отечественной войны | 3983 | 3050.8 | 932.2 | 0 | 0 | 3983 | 3050.8 | 932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выдано 2 гарантийных письма
3.2 | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» | 1957.7 | 250.6 | 1609.2 | 97.9 | 0 | 1957.7 | 250.6 | 1609.2 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включено в сводный список - 2 семьи, выданы 2 свидетельства со сроком реализации до 20.12.2017.
3.3 | Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено фининсированием
3.4 | Реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено фининсированием
| Итого по подпрограмме III | 9754.4 | 7099.8 | 2556.7 | 97.9 | 0 | 9007 | 6352.4 | 2556.7 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма IV «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"
4.1 | Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 30378.2 | 0 | 0 | 30378.2 | 0 | 30378.2 | 0 | 0 | 30378.2 | 0 | 14430.8 | 0 | 0 | 14430.8 | 0 | 47.5038
| Итого по подпрограмме IV | 30378.2 | 0 | 0 | 30378.2 | 0 | 30378.2 | 0 | 0 | 30378.2 | 0 | 14430.8 | 0 | 0 | 14430.8 | 0
| Всего по муниципальной программе | 100215.8 | 7099.8 | 47005.1 | 46110.9 | 0 | 99468.4 | 6352.4 | 47005.1 | 46110.9 | 0 | 22141.59 | 0 | 0 | 24941.59 | 0
Начальник управления по жилищным вопросам | [9 empty] | А.Н. Морозов
В.И. Князева 46 55 18