Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах»

за первое полугодие 2017 года

(полное наименование программы)

1. Подпрограмма: «Содействие развитию градостроительной деятельности

на 2016-2020 годы»

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план города.

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000076-0269542-01 на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города на сумму 482,8 тыс. руб. (ООО «Нафта Инжиниринг», г. Екатеринбург).

Срок исполнения контракта: до 31.12.2017.

Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города.

Заключен муниципальный контракт от 29.05.2017 № 0187300019417000079-0269542-01 на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на сумму 314,5 тыс. руб. (ООО «»Центр градостроительного проектирования», г. Н. Новгород)

Срок исполнения контракта: до 30.09.2017.

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания.

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000078-0269542-01 на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный» на сумму 182,2 тыс. руб. (ООО «Нафта Инжиниринг», г. Екатеринбург).

Срок исполнения контракта: до 31.08.2017.

Также, распоряжением администрации города от 26.05.2017 № 955-ра принято решение о разработке проекта планировки и межевания территории мкр. № 9 «Черемушки». В настоящее время вносятся изменения в план-закупок и в план-график.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № | Наименование показателей результатов | План на 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, % | 100 | 0 | 0 |  | Выполнение показателя планируется достигнуть по результатам приемки акта выполненных работ |

2. Подпрограмма: Содействие развитию жилищного строительства на

2016 -  2020 годы

2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

1. О финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Соглашение о финансировании на 2017 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано.

Улучшили жилищные условия – 72 семей:

За счет  лимитов финансирования 2014 года путем долевого строительства приобретено 63 квартиры, из них в 2016 –предоставлено 62 жилых помещений; 1 – в 2017 под расселение непригодного жилищного фонда.

За счет  лимитов финансирования 2015 года путем долевого строительства приобретено 233 квартиры,  в 2016 – по 229, в 2017 – 4.

За счет лимитов 2016 году приобретено и оформлено в муниципальную собственность – 95 помещение, из них предоставлено 20 помещений в 2016; в 2017 – 65, из них: расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм), в т.ч. предоставление специализированного жилищного фонда – 5.

Состоялись аукционы на приобретение 4 жилых помещений, направлена заявка на финансирование – в размере: 8 962 245,76 руб., из них ОБ – 7 976 398,72 руб., МБ - 985 847,04 руб.

Произведена выплата выкупной стоимости 2 семьям. Проводится подготовка аукционов на приобретение жилых помещений. Демонтировано 2 многоквартирных жилых дома (конец июня).

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 | Факт 2017 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, % (показатель обратный) | 9,1 | 9,5 | 95,8 | 76-па от 29.03.2017 Снесено два дома площадью 2 274 кв.м |  |
| 2 | Количество семей улучшивших жилищные условия | 87 | 67 | 77 | 76-па от 29.03.2017 | - « - |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

В 2017 году не финансировалось. Проводится проверка потенциальных участников на соответствие условиям программных мероприятий.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 | Факт 2017 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация приспособленных для проживания строений во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед. | 8 | 0 | - | 76-па от 29.03.2017 |  |
| 2 | Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей) | 8 | 0 | - | 76-па от 29.03.2017 | - |
| 3 | Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей | 8 | 0 | - | 76-па от 29.03.2017 |  |
| 4 | Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей | 0 | 0 | - | 76-па от 29.03.2017 |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

3.1. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

С учетом волеизъявления граждан, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов сформирован список изъявивших желание на получение субсидии в 2017 году, направлен на Департамент строительства. В сводный список формируемый округом включено 11 льготополучателей.

В списке состоит 65 льготников, на отчетную дату не финансировалось, ориентировочно финансирование доведено на 5 льготников. Выдано 1 гарантийное письмо, срок реализации до 01.10.2017.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 | Факт 2017 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия чел | 5 | 0 | - | 76-па от 29.03.2017 | - |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

Ветераны Великой Отечественной войны.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов 1941 – 1945 гг.», Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.03.2010 г. № 90-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты» на территории города по состоянию на отчетную дату состоит учете 2 льготополучателя указанной категории (направлена заявка на финансирование в Департамент строительства ХМАО-Югры).  На отчетную дату состоит на учете – 2,   выдано 2 гарантийных письма, срок реализации до 01.10.2017.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 | Факт 2017 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел. | 2 | 0 | 0 | 76-па от 29.03.2017 | - |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3.2. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Согласно выписке из сводного списка по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, включено 2 семьи. Выданы 2 свидетельства со сроком реализации до 20.12.2017.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 | Факт 2017 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки | 2 | 0 | - |  | - |
| 2 | Доля молодых семей, получивших меры государственной поддержки от общего количества семей указанной категории, % | 28,7 | 0 | - | 76-па от 29.03.2017 | - |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

4. Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности МКУ Управления капитального строительства г. Пыть-Ях»

Мероприятие: «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнения проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

- программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме;

- заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МУК УКС не размещались;

- мероприятия по содержанию МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на 2017 год, в феврале корректировалась, смета была увеличена на 1 094,0 тыс.руб. (увеличены лимиты на сумму 1 094,0 тыс.руб., ранее доведенных ассигнований);

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», в течение двух месяцев. В связи со вступлением в силу с 30.03.2017 года  решения Думы города от 24.03.2017 года № 78 "О внесении изменений в решение Думы города  от 16.12.2017 № 40 "О бюджете города Пыть-Ях на 2016 год и плановый период 2018-2019 годы" в муниципальную программу вносятся изменения.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Начальник Управления

по жилищным вопросам							             А.Н. Морозов

Князева В.И.

46 55 18