Аналитическая записка

о результатах мониторинга муниципального задания

за 2019 год.

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха»

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени показателей выполнения муниципального задания.

| Наименование показателя | Едини-ца измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2019 год | Фактическое значение за 2019 год | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приём, первичная обработка и выдача документов потребителей услуг | Кол-во пакетов документов | 34 750 | 44 683 | Журнал учета приема и выдачи документов |
|  |  | из них: федеральных - 20 250 региональных - 12000 муниципальных -2500 | из них: федеральных - 27575 региональных - 13683 муниципальных - 3425 |  |
| 2.Информирование и консультирование потребителей услуг | Кол-во консультаций | 14 750 | 18 291 | Журнал учета предоставленных консультаций (информаций) |
|  |  | из них: федеральных- 7200 региональных- 6050 муниципальных- 1 500 | из них: федеральных - 10 101 региональных - 6 083 муниципальных – 2107 |  |
| 3. Услуги, оказанные в рамках «Окна для бизнеса» | Кол-во услуг | - | 87 | Журнал учета приема и выдачи документов |
| Всего: |  | 49 500 | 63 061 |  |

За 1 квартал показатели составили:

- прием и первичная обработка документов – 10 839 пакетов документов;

- информирование и консультирование -  4 520 консультаций;

- выдача готовых результатов оказанных услуг – 5 016 документов.

За 2 квартал показатели составили:

- прием и первичная обработка документов – 9 664 пакетов документов;

- информирование и консультирование -  6 062 консультаций;

- выдача готовых результатов оказанных услуг – 3 293 документов.

За 3 квартал показатели составили:

- прием и первичная обработка документов – 11 149 пакетов документов;

- информирование и консультирование -  4 015 консультаций;

- выдача готовых результатов оказанных услуг – 3 784 документов.

За 4 квартал показатели составили:

- прием и первичная обработка документов – 13 031 пакетов документов;

- информирование и консультирование -  3 694 консультации;

- выдача готовых результатов оказанных услуг – 4 424 документа.

Объем субсидии на выполнение муниципального задания учреждения за 2019 год составил:

| Источник финансирования | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Окружной бюджет | 25 892,7 | 25 892,7 | 100 |
| Местный бюджет | 19 355,5 | 18 848,7 | 97,4 |
| Приносящая доход деятельность | 363,7 | 363,7 | 100 |
| Итого: | 45 611,9 | 45 105,1 | 99 |

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания за 2019 год исполнено учреждением в объеме 99%.

2. Сведения об оценке потребителями качества оказанных муниципальных услуг, замечания потребителей по качеству оказания услуг (выполнения работ) и порядку их оказания (выполнения).

По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАСМКГУ) за 2019 год посетители Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха» выставили 49 768 оценок, из них:

Оценок             Оценок                 Оценок            Оценок                   Оценок

«1»                   «2»                          «3»                  «4»                          «5»

167                   56                          145                   708                         48692

Итоговые показатели удовлетворенности по оказанным услугам за 2019 год:

- приём, первичная обработка и выдача документов потребителей услуг,   информирование и консультирование потребителей услуг - общее количество оценок с баллами от 1 до 3 составляет  368 ед., с баллами 4 и 5 – 49 400 ед. Среднее значение оценок составило 4,96 балла.

Средний показатель удовлетворенности по оказанным услугам за 2019 год составляет 99,24 %.

В персональные книги отзывов экспертов и администраторов внесено 518 благодарностей, жалоб – 1.

3.   Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных.

Главным фактором, повлиявшим на увеличение объема федеральных услуг, является реализация в городе мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений. Высоко востребованными услугами являются услуги Росреестра «Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними» и МВД «Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ».

Заметно повысился интерес к региональным услугам ДСР «Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей» и «Социальная поддержка малоимущих граждан».

Среди муниципальных услуг лидерами являются:

- «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) – в части предоставления подуслуги: прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

4. Характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами муниципального задания.

По итогам работы за 2019 год показатель «количество принятых пакетов документов и оказанных консультаций» выполнен на 127,4% от планового объема оказания государственных и муниципальных услуг.