## таблицв №1
Таблица №1
Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»
за январь-июнь 2017 года
тыс.руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления"
1.1. | Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования и прогнозирования (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание благоприятной конкурентной среды (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципального управления"
2.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ г.Пыть-Ях (1,2,3,4) | 26477.7 | 0 | 10273 | 16204.7 | 0 | 26477.7 | 0 | 10273 | 16204.7 | 0 | 15256.8 | 0 | 9702.2 | 5554.6 | 0 | В соответствии с Соглашением № 94 от 23.12.2016 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ запланировано 10 273,0 тыс.руб. (софинансирование местного бюджета 5% - 540,7 тыс.руб.). По состоянию на 01.07.2017г. исполнение: окружной бюджет - 9 702,2 тыс.руб., местный бюджет - 510,6 тыс. руб. (всего из местного бюджета запланировано 16 204,7 тыс. руб., исполнение на 01.07.2017г. - 5 554,6 тыс.руб.) За январь- июнь 2017 года оказано 24 843 консультации и услуги, в том числе: 13 732 - федеральные; 8 795 - региональные; 2 301 - муниципальные, 15 - в "окне для бизнеса" для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, выдано 7 094 единицы готовых документов.
2.2. | Развитие МФЦ г. Пыть-Ях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
3.1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
4.1. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (7,8,9,10,12) | 564.95 | 0 | 536.7 | 28.25 | 0 | 564.95 | 0 | 536.7 | 28.25 | 0 | 148.35 | 0 | 143.35 | 5 | 0 | За отчетный период: 1) предоставлена информационно-консультационная поддержка по 82 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц; проведено 2 заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города; 2) в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, размещенном на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Деятельность//Экономика// Предпринимательство», включено 33 записи. 3) проведен муниципальный конкурс детского творчества «Предпринимательство сегодня», в соответствии с распоряжением администрации города 06.02.2017 № 220-ра, бюджет конкурса составил 44,95 тыс. руб. На участие в конкурсе поступило 14 творческих работ от учащихся средних общеобразовательных учреждений и творческих организаций г.Пыть-Яха. Итоги конкурса подведены 20.04.2017г., определено 8 победителей в 4х номинациях. Заключены муниципальный контракт №61 от 26.05.2017 на сумму 31,92 тыс.руб. на поставку ценных призов для награждения победителей конкурса, мун.контракт №59 от 25.05.2017 на поставку рамок и дипломов для награждения на общую сумму 3,43 тыс.руб. Оплата по контрактам произведена в июне 2017г.
4) проведено два городских конкурса: - «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха», в соответствии с распоряжением администрации города от 26.04.2017 № 770-ра «Об организации и проведении городского конкурса «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха», на участие в конкурсе поступило 5 заявок. Итоги конкурса подведены 26.05.2017г., по итогам конкурса определено 3 победителя. Денежное вознаграждение победителям конкурса в сумме 145 тыс.руб. будет перечислено в начале июля 2017г. - «Предприниматель года-2016», в соответствии с распоряжением администрации города от 26.04.2017 № 771-ра «Об организации и проведении городского конкурса «Предприниматель года – 2016», на участие в конкурсе поступило 9 заявок, по итогам конкурса 26.05.2017г. определено 8 победителей, занявших призовые места в 3-х номинациях. Денежное вознаграждение победителям конкурса в сумме 173 тыс.руб. будет перечислено в начале июля 2017г. Заключено 2 муниципальных контракта (№59 от 25.05.2017, №62 от 26.05.2017) на общую сумму 16,43 тыс.руб. на поставку рамок, дипломов, цветочных букетов для награждения победителей и участников конкурсов (в т.ч. 3,43 тыс.рублей для участников конкурса детского творчества «Предпринимательство сегодня»). Оплата по контрактам произведена в июне 2017г.
5) проведено 6 семинаров-тренингов в рамках образовательного курса на тему: «Основы предпринимательства и бизнес-планирование» (согласно муниципальным контрактам с Союзом «Торгово-промышленная палата ХМАО-Югры» на проведение образовательного курса №38, №39 от 11.04.2017г.) продолжительностью 50 акад. часов на темы: -12.05.2017г. «Правовые основы предпринимательской деятельности» (11 участников); -13.05.2017г. «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» (12 участников); -14.05.2017г. «Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности» (10 участников); -19-21.05.2017г. «Предпринимательское проектирование и бизнес-проект» (11 участников). Всего участие в обучающем курсе приняли 44 человека. Оплата по контрактам в сумме 95 тыс.руб. за счет средств окружного бюджета произведена в июне 2017г., оплата в сумме 5 тыс.руб. за счет из местного бюджета произведена в мае 2017г.
4.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (11) | 2270.25 | 0 | 2142.6 | 127.65 | 0 | 2270.3 | 0 | 2142.6 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период финансовая поддержка не предоставлялась.
4.3. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет (12) | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | Размещена информация на официальном сайте администрации города в сети Интернет http://adm.gov86.org в разделах «Деятельность//Экономика// Предпринимательство», «Лента новостей». Заключен муниципальный контракт с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ" от 29.03.2017г. №31 на сумму 3,3 тыс. рублей на оказание информационных услуг в еженедельнике "Новая Северная газета"
Итого: |  | 29316.2 | 0 | 12952.3 | 16363.9 | 0 | 29316.25 | 0 | 12952.3 | 16363.95 | 0 | 15408.45 | 0 | 9845.55 | 5562.9 | 0
Зам. начальника управления по экономике |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  | Л.С. Бондаренко
Исполнитель: Шаипова Э. С.8 (3463) 46-55-81 Бунак Л.Д. 8(3463) 46-55-07
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.