Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»

за январь – июнь 2017 г.

1. Сведения:

-о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

В рамках мероприятия «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования и прогнозирования»:

Проведено 1 заседание координационного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года (протокол от 31.01.2017 №2).

Подготовлен отчет об исполнении "Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года" за 2016 год. Отчет направлен главе города (исх. от 28.02.2017 №8-120), размещен на официальном сайте администрации города.

Внесены изменения в распоряжение администрации города от 02.03.2015 №474-ра  «Об утверждении плана мероприятий («дорожные карты») по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года (от 20.02.2017 №342-ра).

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» ведется в постоянном режиме внесение информации в систему «ГАС Управление».

Результаты реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 2016 год рассмотрены на заседании комиссии по вопросам стабилизации и развития финансового рынка и поддержке реального сектора экономики (протокол № 1 от  28.02.2017)

Сводная информация об эффективности и результативности муниципальных и ведомственных целевых программ (постановление администрации города от 02.10.2009 № 168-па) за 2016 год направлена: главе города, исх. от 29.03.2017 №08-246; в Думу города, исх. от 29.03.2017 №09-153; в Счетно-контрольную палату, исх. от 29.03.2017 №08-245; комитет по финансам, исх. от 29.03.2017 №09-332, размещена на официальном сайте администрации города.

В 2017 году реализация муниципальных и ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с распоряжениями администрации города от 18.07.2013 №1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (с изм. от 24.11.2016 №2546-ра), от 18.11.2016 №2511-ра «О перечне ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации программ, подготовлена:

- оперативная информация о реализации программ по состоянию на 01.02.2017 (исх. от 09.02.17 №9-153), на 01.03.2017 (исх. от 13.03.17 №9-232), на 01.04.2017 (исх. 07.04.17 №9-374), на 01.05.2017 (исх. от 10.05.17 №9-487), на 01.06.2017 (исх. от 7.06.17 №9-596).

- информация о ходе реализации государственных программ автономного округа в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях (сетевой график) к ВКС, исх. от 18.01.2017 №9-62; 02.02.2017 №9-119; от 06.03.2017 №9-209; 05.04.2017№9-355; 05.05.2017№9-481; 06.06.2017№9-586.

Ежеквартально и по итогам года формируется отчет о реализации программ, действующих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: отчет за 2016 год, (исх. от 06.02.2017 №9-139), за первый квартал 2017 года (исх. от 11.05.2017 №9-494). Информация размещена на официальном сайте администрации города в разделе "Сводная информация об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ".

В соответствии с постановлением администрации города  от 21.08.2013 №184-па (с изм. 16.02.2017 №37-па) "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" методическое руководство при разработке и реализации  муниципальных и ведомственных  целевых программ осуществляется постоянно.

Сбор информации и мониторинг по показателям социально-экономического развития города  формируются ежеквартально нарастающим итогом. За 2016 год и первый квартал 2017 года итоги социально-экономического развития г.Пыть-Ях направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры (исх. от 24.01.2017 №9-340; 24.04.17 №9-2126;); В Думу города: от 24.01.17 №9-348; от 24.04.17 №9-2127;  СМИ (исх. от 24.01.2017 №9-87; от 25.04.17 №9-441), размещены на официальном сайте администрации города.

В рамках мероприятия «Создание благоприятной конкурентной среды»:

На официальном сайте администрации города создан раздел «Закупки для муниципальных нужд». В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается на официальном сайте – http://www.zakupki.gov.ru.

За январь-июнь 2017 года, в результате проведения торгов и запроса котировок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», объем муниципальных заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства в результате проведения торгов, запроса котировок, составил 25,6 млн. рублей, доля заказа – 4,5% в общем объеме от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  (572,2 млн. рублей).

На территории города реализуется стандарт развития конкуренции  в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию развитию конкуренции в автономном округе. Информация об исполнении мероприятий «дорожной карты» ежеквартально направляется в Департамент экономического развития ХМАО-Югры (исх. от 19.01.2017 г. № 9-69; от 07.04.2017г. №8-282).

Подпрограмма 3 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

В рамках мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику»

Все необходимые НПА, действующие на территории города и регулирующие инвестдеятельность, размещены на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность».

Инвестиционные проекты в первом полугодии 2017 года не поступали. Проведено 1 заседание Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности (протокол от 18.04.2017 № 3).

Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, ведется постоянно. На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа.

Во исполнение п.2.7 Протокола от 06.06.2016 № 6 заседания Проектного комитета Ханты Мансийского автономного округа – Югры в администрации города с 2016 года осуществляет деятельность проектный комитет, в структуре управления по экономике - отдел проектного управления и инвестиций, выполняющий функции проектного офиса. На заседании проектного комитета администрации города (протокол от 01.02.2017 №1) утвержден план внедрения методов проектного управления в администрации города в 2017 году, утвержден план работы проектного комитета на 2017 год, а также сформирован перечень проектных инициатив. Информация о заседаниях проектного комитета размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Деятельность» - «Экономика» - «Проектная деятельность». Проведено 4 заседания проектного комитета администрации города (протокол № 1 от 01.02.2017, № 2 от 13.04.2017, № 3 от 25.05.2017, № 4 от 30.06.2017)

Во исполнение п.1.2.2 протокола заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе ХМАО – Югры по развитию местного самоуправления в ХМАО – Югре от 27.01.2017 № 35 утвержден план-график запуска потенциальных проектов в 2017 году (распоряжение от 28.02.2017 № 391-ра). Также во исполнение п.1.2.5 указанного протокола 31.03.2017г. заключено соглашение с Департаментом проектного управления ХМАО – Югры об участии в проектной деятельности исполнительных органов государственной власти ХМАО – Югры, в том числе по реализации портфелей проектов.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», в течение двух месяцев. В связи со вступлением в силу с 30.03.2017 года  решения Думы города от 24.03.2017 года № 78 "О внесении изменений в решение Думы города  от 16.12.2017 № 40 "О бюджете города Пыть-Ях на 2016 год и плановый период 2018-2019 годы" ведётся  работа над проектом постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Зам. начальника

управления по экономике                		                                          Л. С. Бондаренко

Э.С. Шаипова, 8(3463) 46-55-82

Л.Д. Бунак, 8(3463) 46-55-07