## Лист2, целевые (hidden)
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей | План 2019 | Факт 2019 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54.4 | 54.4 | 100 | 54,4х100/54,4
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 0 | 0х100/0
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 8 | 8 | 100 | 8х100/8
5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 3 | 3 | 100 | 3х100/3
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 1301840.15 | 1301840.15 | 100 | 1301840,15х100/1301840,15
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 63 | 63 | 100 | 63х100/63
10 | Содержание городского фонтана, объект | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 6 | 6 | 100 | 6х100/6
12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 0 | 0 | 0х100/1
13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2019 составляет |  |  | 92.3077
Исп. Главный специалист УЖКК,ТиД Изотова Т.И.

## Лист1
Приложение №2 к Порядку
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" за 3 квартал 2020 года
№ п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 14856.6 |  |  | 14856.6 |  | 14568.4 |  |  | 14568.4 |  | 11883.028 |  |  | 11883.028 |  | 81.57% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 10546.9 |  |  | 10546.9 |  | 10546.9 |  |  | 10546.9 |  | 8807.7 |  |  | 8807.7 |  |  | Заключен контракт №200/ПЮ от 31.01.2020 с АО Газпромэнергосбыт Тюмень
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 4309.7 |  |  | 4309.7 |  | 4021.5 |  |  | 4021.5 |  | 3075.328 |  |  | 3075.328 |  |  | Заключен муниципальный контракт №0187300019419000383 от 09.01.2020 с ИП Юферицин В.В.
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 6271.7 |  |  | 6271.7 |  | 3497.2 |  |  | 3497.2 |  | 3437 |  |  | 3437 |  | 98.28% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Реализация мероприятия в отчетном году не предусмотрена.
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 3497.2 |  |  | 3497.2 |  | 3437.02 |  |  | 3437.02 |  |  | Заключен муниципальный контракт №0187300019420000043 от 13.05.2020 с ИП Устарханова С.А.
2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах, приобретение семян ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Реализация мероприятия в отчетном году не предусмотрена.
3 | Содержание мест захоронения | 8242.6 |  |  | 8242.6 |  | 8652.03 |  |  | 8652.03 |  | 5676.6 |  |  | 5676.6 |  | 65.61%
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 8242.6 |  |  | 8242.6 |  | 8626.03 |  |  | 8626.03 |  | 5650.6 |  |  | 5650.6 |  |  | В рамках выполнения муниципального задания, в соответсвии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.2. | Увековечение памяти участников Великой отечественной войны | 0 |  |  | 0 |  | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |  | В соответсвии с соглашением о порядке предоставления субсидий на иные цели
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: | 15666.94 |  |  | 15666.94 |  | 9630.74 |  |  | 9630.74 |  | 4041.29 |  |  | 4041.3 |  | 41.96% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  |  | Заключен МК с ИП Моторина Н.Б.
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 450 |  |  | 450 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | Заключен муниципальный контракт с ИП Жукова Н.И. №46 от 23.04.2020 «Транспортировка, монтаж и демонтаж МАФ (конструкции и элементы флаговой композиции)»
4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Реализация мероприятия в отчетном году не предусмотрена.
4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 110.04 |  |  | 110.04 |  | 110.04 |  |  | 110.04 |  | 106.4 |  |  | 106.4 |  |  | Заключен МК №15 от 20.02.2020 с ООО "Сибирячка" на пошив флагов, и МК №16 от 26.02.2020 с МУП УГХ по изготовлению конструкции для флагштоков
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 830 |  |  | 830 |  | 727.5 |  |  | 727.5 |  | 427.5 |  |  | 427.5 |  |  | Заключен МК № 0187300019420000011 от 10.03.2020 с ООО ЮграЭлектроСервис (Ягварев С.С.) на выполнение работ по монтажу, демонтажу уличных флагов расцвечивания, баннеров в городские праздники и МК №14 от 03.02.2020 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по подключению и обслуживанию электроаппаратуры в даты проведения городских праздников
4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151 |  |  | 151 |  | 154.2 |  |  | 154.2 |  | 74.5 |  |  | 74.5 |  |  | Заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 №60 с ИП Жукова Наталья Ивановна
4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | 53 |  |  | 53 |  | 15.7 |  |  | 15.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Потребность в проведении мероприятия в 2020 году отсутствует.
4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 44.6 |  |  | 44.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Потребность в проведении мероприятия в 2020 году отсутствует.
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5.1 из таблицы 1) | 4939 |  |  | 4939 |  | 5481.5 |  |  | 5481.5 |  | 509 |  |  | 509 |  |  | Оплата по МК 2019 года: МК № 0187300019418000271-0269542-01 Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭлектроСервис» - 139,0 тыс.руб. и МК ООО «Творческая мастерская Алексея Губанова» (г. Кунгур) МК № 0187300019419000132 от 28.10.2019 - 370,0 тыс.руб.
4.10. | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию юбилейных дат (75-летие Победы в Великой отечественной Войне, 30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель №16, №17 таблицы №1) | 8873.5 |  |  | 8873.5 |  | 906.2 |  |  | 906.2 |  | 823.9 |  |  | 823.9 |  |  | Заключены муниципальные контракты от 23.03.2020 №27-29 с ООО РК Медиа Тайм на изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, с ИП Мокринская О.О. №109 от 28.08.2020 на поставку товара (памяные доски). Планируется заключение контракта на выполнение работ по монтажу памятных досок на сумму 82,3 тыс.руб. Планируемое освоение по мероприятию 100,0%
4.11. | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) | 0 |  |  | 0 |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1708.99 |  |  | 1708.99 |  |  | Заключены муниципальные контракты № 101, 102, 103 от 14.08.2020 с ООО "Городской дизайн" на поставку товара и оказание услуг.
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 23568.3 |  |  | 23568.3 |  | 23924 |  |  | 23924 |  | 17441.01 |  |  | 17441.01 |  | 72.9% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1) | 5489.4 |  |  | 5489.4 |  | 4081.7 |  |  | 4081.7 |  | 2784.6 |  |  | 2784.6 |  |  | Заключен МК № 0187300019419000387 от 10.01.2020 с ООО УК "Гарант Сервис"
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) | 15341.2 |  |  | 15341.2 |  | 16886.1 |  |  | 16886.1 |  | 12576.78 |  |  | 12567.78 |  |  | Заключен МК 0187300019419000169 от 26.12.2019 (8 338 762,67руб.) с ИП Жукова Н.И. и МК № 0187300019419000171 от 24.12.2019 (1628074,22 руб.) с ООО "СпектрА" г. Омск, МК №0187300019420000036 от 24.04.2020, муниципальный контракт с ООО УК "Гарант сервис" № 91, 92, 93 от 31.07.2020, муниципальный контракт с ИП Жукова Н.И. (ямочный ремонт) № 0187300019420000036 от 27.04.2020
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) | 2016 |  |  | 2016 |  | 2005.9 |  |  | 2005.9 |  | 1776.13 |  |  | 1776.13 |  |  | Заключен муниципальный контракт №0187300019420000041 от 12.05.2020 с ООО ПКФ Фирма ФРАМ, по закупке МАФ для благоустройства дворовой территории по ул. С.Урусова д. 12-14 проводится работа для организации закупки.
5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) | 721.7 |  |  | 721.7 |  | 950.3 |  |  | 950.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Перечисление субсидии планируется в 4 кв. 2020 г. по результатам рассмотрения расчетов и документов, подтверждающие фактические затраты получателя субсидии
5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 303.5 |  |  | 303.5
6 | Повышение уровня культуры населения | 49135.5 |  | 4000 | 45135.5 |  | 58582.39 |  | 4000 | 54582.39 |  | 37752.894 |  | 3564 | 34188.894 |  | 64.44% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | 95 |  |  | 95 |  | 86 |  |  | 86 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | по мере поступления НПА субъекта о проведении конкурса
6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" | 4040.5 |  | 4000 | 40.5 |  | 8499.7 |  | 4000 | 4499.7 |  | 4799.7 |  | 3564 | 1235.7 |  |  | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
6.2.1. | "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 13 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Мероприятие выполнено в 2019 году.
6.2.2. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель № 14 из таблицы 1) | 4040.5 |  | 4000 | 40.5 |  | 4500.6 |  | 4000 | 500.6 |  | 3600 |  | 3564 | 36 |  |  | В рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 49 от 16 января 2020 г. заключен муниципальный контракт №72 от 12.08.2020 г. на поставку скульптурной композиции «Мамонтенок» в честь 30-летнего юбилея со Дня образования города Пыть-Яха.
6.2.3. | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый" | 0 |  |  | 0 |  | 3999.1 |  |  | 3999.1 |  | 1199.7 |  |  | 1199.7 |  |  | В рамках соглашения №70 от 17.09.2020о предаоставлении субсидии на благоустройство дворовой территории, включая оборудование детской площадки по адресу ХМАО-Югра г. Пыть-Ях мкр. 3 «Кедровый», ул. С.Урусова д. 12, 14 (выполнены подготовительные работы, завершение благоустройства территории в полном объеме планируется к 01.12.2020 г.).
6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 15 из таблицы 1) | 45000 |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 |  | 27956.5 |  |  | 27956.5 |  |  | МКУ УКС заключен муниципальный контракт на поставку и установку авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне. Остаток ЛБО планируется перераспределить на 2021 год в целях благоустройства данной территории под объект.
6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» (показатель № 14 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 4996.69 |  |  | 4996.69 |  | 4996.694 |  |  | 4996.694 |  |  | В рамках соглашения о предоставлении средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования №13 от 14.05.2020 ИП Завадская Л.Н.
| Всего по муниципальной программе | 117741.64 |  | 4000 | 113741.64 |  | 118854.76 |  | 4000 | 114854.76 |  | 80231.822 |  | 3564 | 76667.832 |  | 67.5% | Кассовое исполнение реализации мероприятий муниципальной программы от уточненного плана по итогам за 3 квартал 2020 года составило 67,5%
| Руководитель программы: |  |  |  | Д.А. Лопарев
| Исполнитель: |  |  |  | О.В. Аминева
8 3463 46 51 84