Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

(полное наименование программы)

за первое полугодие 2017года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

- 04.04.2017 года был заключен муниципальный контракт №36 с ИП Аптюкова на сумму 30 250,00 рублей, на изготовление памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2017 года. Памятки изготовлены и получены.;

-10.04.2017 года был заключен муниципальный контракт  №37 «На оказание услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57600,00 рублей, и срок действия до 25.12.2017 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4460 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат;

- 19 июня 2017 года на основе конкурсных мероприятий был заключен муниципальный контракт №0187300019417000123-0269542-01 на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 540 740 рублей, 00 коп., срок выполнения работ до 10.07.2017 года;

- 12.05.2017 года заключен муниципальный контракт № 51 на выполнение работ по ликвидации непредвиденных ситуаций (поиск утопленников) с МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска сроком действия до 31 октября 2016 года на общую сумму 45 493 рубля 38 копеек;

-17.05.2017 года заключен муниципальный контракт № 54 на изготовление щитов «Купание запрещено» с ИП «Ромашко Ж.В.» на общую сумму 12300,00 рублей (изготовлены);

- на техническое обслуживание системы оповещения населения с единственным поставщиком было заключено 3 договоров по 75 000,00 рублей, общей суммой 225000,00 рублей;

10.05.2017 года на основании аукциона заключен контракт на техническое обслуживание системы оповещения № 0187300019417000015 сумма договора - 600 000,00 рублей  (оплачено - 75 000,00 рублей );

- на создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения был проведен электронный аукцион, заключен контракт 3861201615317000011 на общую сумму 459 100,00 рублей. Мероприятия выполнены;

- По итогам первого квартала  2017 года было  утверждено распоряжения администрации  от 13.04.2017 №689-ра о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2017 года в сумме 289 914,66 рублей. При представлении документов о фактических затратах за второй квартал 2017 года будет принято решении о представлении субсидии

- На организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" в 2017 года  затрачено 10234046,64 рублей из предусмотренных на 2017 году 18950800,00 рублей, что составляет 54%.

В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:

-08.02.2017 г., 28.02.2017 г., 23.03.2017, 06.04.2017, 30.05.2017 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям  и обеспечению пожарной безопасности  муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду,

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне проведено в первом полугодии 2017 года:

- в печатных СМИ опубликовано: статей, заметок -18, оперативных сводок о пожарах, происшествиях и ЧС – 8. Материалов, связанных с сезонными рисками – 6.

- на сайте муниципальных образований размещено -12 информации;

- проведено 10 массовых мероприятий, акций по безопасности населения, на которых проинструктировано -803 человека.

- распространено 8 видов листовок, памяток общим тиражом 3500 экземпляров, которые размещены в зданиях общественного назначения, жилищных организациях, образовательных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте.

- в соответствии с распоряжением администрации города от 18.11.2016 года № 2509-ра «О проведении на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях объектовых тренировок» проведено 127 объектовых тренировок по теме «Действия при пожаре»  в результате которых, обучено действиям при пожаре 1684 человека;

-о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Мероприятий, на реализацию которых не требуется финансирование,  муниципальной программой не предусмотрены.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

По состоянию на 01.07.2017 года необходимость в корректировки программы отсутствует

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС с 3 до 17 человек. | 4 | 0 | 0 |  | Планируется провести обучение в IV квартале 2017 года |
| 1.2 | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов с 4000 до 29000 шт. . | 3500 | 3500 | 100 | . | 04.042.2017 года был заключен муниципальный контракт №36 с ИП Аптюкова на сумму 30 250,00 рублей, на изготовление памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2017 года. Памятки изготовлены и получены. |
| 1.3 | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера с 2 до 12 раз. | 2 | 2 | 100 |  | 10.04.2017 года был заключен муниципальный контракт №37 «На оказание услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57600,00 рублей, и срок действия до 25.12.2017 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4460 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат |
| 1.4 | Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах с 1 до 6 штук. | 1 | 0 | 0 |  | В связи с отсутствием на территории города Пыть-Яха оборудованных мест для купания населения, в настоящее время реализация данного мероприятия не целесообразно. Решается вопрос о снятия данного мероприятия |
| 1.5 | Увеличение количества обследований водолазами дна водоема в 5 микрорайоне и его очистка с 1 до 6 штук. | 1 | 0 | 0 |  | В связи с отсутствием на территории города Пыть-Яха оборудованных мест для купания населения, в настоящее время реализация данного мероприятия не целесообразно. Решается вопрос о снятия данного мероприятия |
| 1.6 | Увеличение количества лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне с 10 до 72 штук. | 15 | 0 | 0 |  | На основании справки №040/02/93 об изменениях лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов реализация данного мероприятия будет перенаправлено на МЗ МАУ "Северное сияние" |
| 1.7 | Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100%. | 100 | 100 | 100 | За отчетный период чрезвычайных ситуаций на водных объектах не допущено, |  |
| 1.9 | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) (план 2018г. – 1 ед.) | - | - | - |  | Подготовлена конкурсная документация, которая направлена в МКУ "УКС г. Пыть-Яха" для организации проведения мероприятий. |
| 2.1 | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 % | 100 | 100 | 100 | По итогам первого квартала 2017 года было утверждено распоряжения администрации от 13.04.2017 №689-ра о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2017 года в сумме 289 914,66 рублей. При представлении документов о фактических затратах за второй квартал 2017 года будет принято решении о представлении субсидии за 2 квартал 2017 года |  |
| 2.2 | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % . | 100 | 0 | 0 |  | Проведены аукционные мероприятия, на основании которых заключен муниципальный контракт №№0187300019417000123-0269542-01 от 19 июня 2017 года на общую сумму 540 740 рублей, 00 коп. срок выполнения работ до 10.07.2017 года |
| 3.1 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100%. | 100 | 100 | 100 | За отчетный период чрезвычайных ситуаций не допущено, |  |
| Средний процент достижения показателей на 01.07.2017г. |  | 50,0% |  |  | х | х |

Главный специалист по ОПБ управления по делам ГО и ЧС ________________                 Казлаускас А.Р.