## целевая прогамма
Отчет о ходе реализации целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
за первое полугодие 2017 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение планируется в IV вартале 2017 года
1.2 | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакато | 41900 | 0 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 41900 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 04.04.2017 года был заключен муниципальный контракт №36 с ИП Аптюкова на сумму30 250,00 рублей, на изготовление памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2017 года. Памятки изготовлены и получены.
1.3 | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 66400 | 0 | 0 | 66400 | 0 | 66400 | 0 | 0 | 66400 | 0 | 31800 | 0 | 0 | 31800 | 0 | 10.04.2017 года был заключен муниципальный контракт №37 «На оказание услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57600,00 рублей, и срок действия до 25.12.2017 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4460 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат
1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутсвием на территории города Пыть-Яха оборудованных мест для купания населения, в настоящее время реаилзация данного мероприятия не целесообразно. Решается вопрос о снятия данного мероприятия
1.5 | Обследование водолазами дна водоема в 5 микрорайоне и его очистка | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутсвием на территории города Пыть-Яха оборудованных мест для купания населения, в настоящее время реаилзация данного мероприятия не целесообразно. Решается вопрос о снятия данного мероприятия
1.6 | Лабораторные исследования воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне | 52800 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании справки №040/02/93 об изменениях лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов реализация данного мероприятия будет перенаправлено на МЗ МАУ "Северное сияние"
1.7 | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в местах массового отдыха людей на водных объектах (ликвидация непредвиденных ситуаций, изготовление и установка информационных табличек) | 57800 | 0 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 57800 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 12.05.2017 года заключен муниципальный контракт № 51 на выполнение работ по ликвидации непредвиненных ситуаций (поиск утопленников) с МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска сроком действия до 31 октября 2016 года на общую сумму 45 493 рубля 38 копеек; 17.05.2017 года заключен муниципальный контракт № 54 на изготовление щитов «Купание запрещено» с ИП «Ромашко Ж.В.» на общую сумму 12300,00 рублей (изготовлены);
1.8 | Корректировка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия выполенены в 2016 году
1,9 | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) | 1950000 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поготовлена конкурсная документация, которая направлена в МКУ "УКС г. Пыть-Яха" для организации проведения мероприятий.
1.10 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | с единственным поставщиком было заключено 3 договоров по 75 000,00 рублей, общей суммой 225000,00 рублейна обслуживаие систем оповещения. в настощее время оплачено 3. 10.05.2017 на основании аукциона заключен контракт № 0187300019417000015 сумма договора - 600 000 рублй (оплачено - 75 000,00 рублей )
1.11 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 459100 | 0 | 0 | 459100 | 0 | 459100 | 0 | 0 | 459100 | 0 | 459100 | 0 | 0 | 459100 | 0 | Проведен электронный аукцион, заключен контракт 3861201615317000011. мероприятия выполнены
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1 | Оказание финансовой поддержки организациям путем предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, понесённых организациями на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 935700 | 0 | 0 | 935700 | 0 | 935700 | 0 | 0 | 935700 | 0 | 289914.66 | 0 | 0 | 289914.66 | 0 | По итогам первого квартала 2017 года было утверждено распоряжения администрации от 13.04.2017 №689-ра о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2017 года в сумме 289 914,66 рублей. При представлении документов о фактических затратах за второй квартал 2017 года будет принято решении о представлении субсидии.
2.2 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 569200 | 0 | 0 | 569200 | 0 | 569200 | 0 | 0 | 569200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены аукционные мероприятия, на основании которых заключен муниципальный контракт №№0187300019417000123-0269542-01 от 19 июня 2017 года на общую сумму 540 740 рублей, 00 коп. срок выполнения работ до 10.07.2017 года.
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18950800 | 0 | 0 | 18950800 | 0 | 18950800 | 0 | 0 | 18950800 | 0 | 10234046.64 | 0 | 0 | 10234046.64 | 0 | Освоено 10 234 046,64 рублей
| Итого: | 24177900 | 0 | 0 | 24177900 | 0 | 24177900 | 0 | 0 | 24177900 | 0 | 11357411.3 | 0 | 0 | 11357411.3 | 0 | остаток составляет:
12820488.7
Главный специалист по ОПБ управления по делам ГО и ЧС ________________ Казлаускас А.Р.