## на 31.03.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-март 2022 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»
1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 116.057 | 0 | 0 | 116.057 | 0 | На 31.03.2022 проведено 9 спортивно-массовых городких мероприятий (план 39 мероприятий) : 1.Чемпионат по настольному теннису , в зачёт VII Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья 2.Лыжный забег, приуроченный к "Лыжне России 2021" 3. Открытый турнир среди мужских команд по волейболу 4. Физкультурное мероприятие "Валенки", посвященное профилактике употребления психоактивных веществ, алкогольной продукции 5. Матчевая встреча по хоккею с шайбой на кубок хоккейного клуба "Авангард" 6. Турнир по шахматам, посвящённый Международному турниру по шахматам "Соревнования среди участников с инвалидностью 2022" 7. Первенство по шахматам на кубок Прокурора города 8. Первенство города Пыть-Яха по борьбе дзюдо, посвященное Дню защитника Отечества 9. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа среди юношей и девушек до 13 лет, в зачет IV Спартакиады ХМАО-Югры "Спортивные таланты- Югры" . В рамках Фестиваля среди производственных коллективов, организаций и учреждений города проведено 3 мероприятий (план -14 мероприятий): 1.Лыжные гонки 2. Нарды 3. Плавание . Исполнение составило - 12,5% | 12.4779 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 12.4779
1.2 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 20.55 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2022 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. На 31.03.2022 проведено 3 мероприятия - 1.Прием нормативо испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди различных возрастных грууп населения г. Пыть-Ях 2. I этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха 3. I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях Исполнение составило -5,7% | 5.7179 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 5.7179
1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 235.398 | 0 | 0 | 235.398 | 0 | На 31.03.2022 обеспечено участие в 7 официальных физкультурно - оздоровительных мероприятиях (план 25 мероприятий): 1. Чемпионат округа по шахматам, в зачет XXIII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова г. Ханты-Мансийск 2. Этап Кубка России по шахматам, посвященный памяти Левицкого, среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет г.Нижний Тагил 3. Этап Кубка Росии по шахматам, мемориала В.П. Яндемирова среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет. Среди юношей и девушек до 15 лет г. Казань 4. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по шахматам среди детей до 9 лет г.Ханты - Мансийск 5. Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 гг.р.в зачет XVI спартакиады учащихся ХМАО-Югры,посвященной 77-ой годовщине победы в ВОВ,I этап XI летней спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года. г.Ханты-Мансийск 6. Первенство УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет г.Ханты-Мансийск 7. Тренировочное мероприятие ХМАО-Югры по дзюдо г.Ханты-Мансийск 8.Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет, в зачет 4 Спартакиады ХМАО - Югры "Спортивные таланты Югры"г.Ханты-Мансийск. Исполнение составило -23,5% | #REF! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 23.5398
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 33828.8 | 0 | 0 | 33028.8 | 800 | 33931.3 | 0 | 102.5 | 33028.8 | 800 | 6892.052 | 0 | 0 | 6766.452 | 125.6 | Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); -произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.- факт.расходы составили 6 766,5тыс.руб. Оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия - на 31.03.2022 кассовые поступления составили 125,6 тыс.руб. Исполнение составило - 20,3% | 20.4865 | 0 | 15.7 | 0.20373 |  |  |  | 20.3118
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 2256.3 | 0 | 0 | 2256.3 | 0 | 2256.3 | 0 | 0 | 2256.3 | 0 | 786.074 | 0 | 0 | 786.074 | 0 | Заключены договора на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс, на 31.03.2022 фактические расходы составили 786,1 тыс.руб. Исполнение составило - 34,8% | 34.8391 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 34.8391
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 960.5 | 0 | 912.4 | 48.1 | 0 | 960.5 | 0 | 912.4 | 48.1 | 0 | 114.133 | 0 | 111.372 | 2.761 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2022 № 14-ШД/2022 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. МАУ "Спортивный комплекс" запланировано: установка системы пожарной, охранной сигнализации и аварийногооповещения здания «Спортивный комплекс».; дополнительные видеокамеры на территории спортивного зала «Кедр»; антивандальный уличный стол для настольного тенниса; переносное мобильное ограждение для шахматно-шашечного клуба; комплект оборудования для функционального тренинга: - амортизатор ленточный (сопротивление 12-26 кг) - петли для функционального тренинга с роликом - канатный тренажер с системой сопротивления - уличные степ-платформы (низкая, средняя, высокая). Исполнение составило -11,9% | 5.7401 | 12.2065 | #DIV/0! |  |  |  |  | 11.8827
| Итого по подпрограмме I: | 39335.1 | 0 | 912.4 | 37622.7 | 800 | 39437.6 | 0 | 1014.9 | 37622.7 | 800 | 8164.264 | 0 | 111.372 | 7927.292 | 125.6 | Исполнение составило - 20,7% | 21.0705 | 10.9737 | 15.7 |  |  |  | 20.7017
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | [16 empty] | 20.7017
2.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.1.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 402.6 | 172.1 | 210.3 | 20.2 | 0 | 400.5 | 170 | 210.3 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено допсоглашение от 21.01.2022 №71885000-1-2019-005/7 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 402,6 тыс.рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 398,0 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств ФБ – 172,1 тыс.руб., - за счет средств ОБ – 210,3 тыс.руб., - за счет средств МБ – 20,2 тыс.руб. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва ведется работа по определению поставщика на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и вольной борьбы. Исполнение составило - 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
2.2. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно плана спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение мероприятий запланировано с апреля 2022 года
2.3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 1643.734 | 0 | 0 | 1643.734 | 0 | На 31.03.2022 МБУ Спортивная школа олимпийского резерва обеспечено участие спортсменов в 12 официальных спортивных мероприятиях (план - 16 мероприятий) БОКС 1.Тренировочные мероприятия к международному турниру г.Обнинск 2.Первенство ХМАО-Югры среди юношей 2004-2005 гг.р.г.Когалым 3. Финал первенства ХМАО-Югры среди юношей 2008-2009 гг.р. г.Нижневартовск 4. II традиционный региональный турнир по боксу "Северные амазонки", среди юниорок и девушек г.Мегион 5. Первенству УФО по боксу среди девушек г. Челябинск ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 6. Тренировочные мероприятия среди юношей до 21 года по формированию сборной ХМАО-Югры г.Сургут 7. Тренировочные мероприятия среди юношей до 16 года по формированию сборной ХМАО-Югры г.Сургут 8. Первенство ХМАО-Югры среди юниоров до 18 лет г.Лангепас 9. Первенство УрФО среди юниоров до 18 лет г.Сургут 10. Первенство УрФО среди юниоров до 21 года г.Новый Уренгой ТХЭКВОНДО 11.Первенство УрФО среди юниоров и юниорок 15-17 лет п. Солнечный 12. Межрегиональный турнир по тхэквондо "Мир детям", посвященный 33-летиювода войск с республики афганистан имени Героя Советского Союза Р.С. Аушева г.Тюмень. На 31.03.2022 МБУ Спортивная школа обеспечено участие спортсменов в 9 официальных спортивных мероприятиях (план 29 мероприятй) : ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 1.Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек средний возраст (ЛК) в зачет 4 Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» г.Ханты-Мансийск, 2..Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек старшего и среднего возраста на призы "Олимпийцев" (ЛК)г.Ханты-Мансийск. ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА 3. Первенство УРФО по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р.г.Сургут 4. Первенство города Сургута по волейболу среди юношей и девушек до 16 лет 2007-2009 г.р. г.Сургут РУКОПАШНЫЙ БОЙ 5.Всероссийские соревнования по рукопашному бою (юноши и девушки 12-13,14-15,16-17,18-21 лет) г.Челябинск 6. Первенство России по рукопашному бою (юноши и девушки 14-15,16-17,18-21 лет.) г.Орел ПАУЭРЛИФТИНГ 7. Первенство России попауэрлифтингу жиим лежа г.Москва 8. Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) г.Тула АЙКИДО 8. Фестиваль боевых искусств Международный семинар по Айкидо г.Санкт-Петербург МИНИ-ФУТБОЛ 9. 3 тур Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 гг.р г.Тобольск Исполнение составило - 56,4% | 56.3966 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 56.3966
2.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 89369.9 | 0 | 0 | 87641.4 | 1728.5 | 89369.9 | 0 | 0 | 87641.4 | 1728.5 | 22901.067 | 0 | 0 | 22538.567 | 362.5 | Заключены договора на содержание имущества МБУ СШ, МБУ СШОР (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. на сумму 21 938,8 тыс.руб. Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике) составили 362,5 тыс.рублей Исполнение составило - 25,6% | 25.7168 | #DIV/0! | 20.9719 |  | 25.625 |  |  | 25.625
2.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 13265.8 | 0 | 0 | 13265.8 | 0 | 13265.8 | 0 | 0 | 13265.8 | 0 | 2329.232 | 0 | 0 | 2329.232 | 0 | МБУ Спортивная школа олимпийского резерва заключены договора на услуги физической охраны объектов МБУ Спортивная школа заключены договора на услуги по охране объекта, охрану через ОПС, физическую охрану Исполнение составило - 17,6% | 17.5582 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 22538.567 |  | 17.5582
2.6 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 3244.8 | 0 | 3082.5 | 162.3 | 0 | 3244.8 | 0 | 3082.5 | 162.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Заключено соглашение №14-СШ/2022 от 17.01.2022 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. МБУ СШОР, МБУ СШ запланировано приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обеспечение участия в тренировочных сборах воспитанников отделений. Исполнение составило - 0% | 0.18484 | 0 | #DIV/0! |  |  | 87641.4 |  | 0.0092456
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме II: | 109408.1 | 172.1 | 3292.8 | 104214.7 | 1728.5 | 109406 | 170 | 3292.8 | 104214.7 | 1728.5 | 26874.333 | 0 | 0 | 26511.833 | 362.5 | Исполнение составило - 24,6% | 25.4396 | 0 | 20.9719 | 24.5639 |  |  |  | 24.5639
Подпрограмма 3 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1 | Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2022 года
| Итого по подпрограмме III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельночти инвалидов и других маломобильных групп населения"
4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 521.4 | 0 | 0 | 249.9 | 271.5 | 521.4 | 0 | 0 | 249.9 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2022 года
| Итого по подпрограмме IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 149294.6 | 172.1 | 4205.2 | 142117.3 | 2800 | 149395 | 170 | 4307.7 | 142117.3 | 2800 | 35038.597 | 0 | 111.372 | 34439.125 | 488.1 | Исполнение составило - 23,5% | 24.2329 | 2.5854 | 17.4321 |  |  |  | 23.4537
[8 empty] | 53.8 |  | 529706
[8 empty] | 146595 | [5 empty] | 34550.497 |  |  |  | 23.4537 |  |  |  |  | 25.7168
Руководитель программы: |  | Начальник управления по культуре и спорту | [6 empty] | Е.А. Усова | [5 empty] | 23.5687