Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2022 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения.

На 31.03.2022 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет –23,5% (35036,6  тыс. рублей) при  уточненном плане – 149 395,0  тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры,  массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 20,7 % (8 164,3 тыс. рублей) при уточненном плане -  39 437,6 тыс. рублей

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 31.03.2022 года исполнение составило – 12,5% (116,1 тыс. рублей). Проведено 9 спортивно -  массовых  городских мероприятия.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2022 год в рамках  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.   На 31.03.2022 проведено 3 мероприятия -  1.Прием нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях  2. I этап  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г. Пыть-Яха 3.  I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях

Кассовый расход составил 20,6 тыс. руб.-5,7%

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятиях.

На 31.03.2022  года исполнение составило – 23,5% (235,4 тыс. рублей), (участие в  7 выездных мероприятиях).

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022год, уточненный план составил  - 33 828,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 33 028,8 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников – 800,0 тыс.рублей.

- фактически на 31.03.2022 год за счет средств местного бюджета освоено 20,3 %  (6 892,1 тыс. рублей).

- заключены договоры на содержание объекта МАУ «Спортивный комплекс»;

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску;

- оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з «Россия»: на 31.03.2022 кассовые поступления составили 125,6 тыс.руб.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, уточненный план составил 2 256,3 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.04.2022 года составило – 34,8%  (786,1 тыс. рублей).

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

Исполнение на 31.03.2022 составило – 114,1 тыс.руб. (11,9%).

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2022 № 14-ШД/2022  на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности.  МАУ "Спортивный комплекс" запланировано: установка системы пожарной, охранной сигнализации и аварийного оповещения здания «Спортивный комплекс».;                          дополнительные видеокамеры на территории спортивного зала «Кедр»;  антивандальный уличный стол для настольного тенниса; переносное мобильное ограждение для шахматно-шашечного клуба; комплект оборудования для функционального тренинга:

- амортизатор ленточный (сопротивление 12-26 кг)

- петли для функционального тренинга с роликом

- канатный тренажер с системой сопротивления

- уличные степ-платформы (низкая, средняя, высокая).

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 31.03.2022 года составило – 24,6 % (26 874,3 тыс. рублей) при уточненном плане 109 406,0 тыс.руб.

2.1.  Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2022 год для реализации данного мероприятия составил 402,6 тыс. рублей.

Заключено допсоглашение от 21.01.2022 №71885000-1-2019-005/7  на софинансирование расходов   на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 402,6 тыс.рублей.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 400,5  тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 170, тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 210,3 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 20,2 тыс.руб.

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва ведется работа по определению поставщика на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и вольной борьбы.                                                                                                                                                                                             Исполнение составило - 0%

2.2	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 31.03.2022 год исполнение составило – 0%, согласно плана спортивно-массовых мероприятий МБУ СШОР  организация и проведение мероприятий запланировано с апреля 2022 года.

2.3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.03.2022 год составило – 56,4% (1 643,7 тыс. рублей) при уточненном плане 2 914,6 тыс. рублей. Воспитанники МБУ СШОР И МБУ СШ приняли участие в 21 официальном спортивном выездном мероприятии.

2.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, уточненный план составил  89 369, тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 87 641,4 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 728,5 тыс. рублей.

Фактически на 31.04.2022 освоено 22 901,1 тыс.руб. (25,6%):

-  за счет средств местного бюджета 22 538,6 тыс. рублей

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 362,5 тыс. рублей.

2.5.	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, составляет 13 265,8 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.03.2022 года составило -17,6%  (2 329,2 тыс. рублей).

2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2022 год составляет  3 244,8 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  3 082,5 тыс. рублей, освоено 0 тыс.рублей

-   за счет средств местного бюджета –  162,3  тыс. рублей, фактически освоено средств 0,3 тыс.рублей.

Заключено соглашение №14-СШ/2022 от 17.01.2022  на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. МБУ СШОР, МБУ СШ  запланировано приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обеспечение участия в  тренировочных сборах воспитанников отделений. Исполнение составило - 0%

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта выполнение мероприятий запланировано на 2 квартал 2022 года.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения выполнение мероприятий запланировано на 2 квартал 2022 года.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2022 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 58,0 | 14,7 | 25,3 | Предварительный показатель на 31.03.2022 год систематически занимающихся ФКиС – 5 800 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 39349 человек. | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 58,6 | 56,4 | 96,2 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) за 2021 год 2713/39463*1000/122*100 | По итогам 2021 года единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 2713 чел. |
| 3 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%) | 23,5 | 0 | 0 |  | Показатель оценивается по итогам года |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 22,2 | 0 | 0 |  | Показатель оценивается по итогам года |

Начальник управления

по культуре и спорту 				                                      Е.А. Усова