## январь-сентябрь 2020г.
Информацию о реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.10.2020 года | [11 empty] | Приложение 1 | Приложение № 1
тыс.руб
№ п/п | Муниципальная, ведомственная целевая программа | Постановление администрации города Пыть-Ях | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год |  | Профи нансировано | Исполнено на отчетную дату |  |  |  | Результаты реализации программы | Достижение основных целевых показателей план/факт | всего показателей | достигнуто 100% | достигнуто более 50% | достигнуто менее 50% | средний % достижения показателей
[5 empty] | утвержденный постановлением администрации города, уточненный план | утвержденный решением Думы города Пыть-Ях о бюджете, уточненный план |  | тыс.руб. | в % к общей сумме по Программе | в % к общей сумме по бюджету | в % к общей сумме финансирования
Всего по программам: |  |  |  | Всего по программе | 5035167.2 | 5083044 | 3036087.6 | 2865917.7 | 56.918 | 56.2692 | 94.3951 | Исполнение по муниципальным программам по состоянию на 01.10.2020г. составляет: ВСЕГО: к плану по бюджету, утвержденному решением Думы города Пыть-Ях о бюджете - 56,3%, к плану по программам, утвержденному постановлениями администрации города - 56,9%; в т.ч. - федеральный бюджет - 53,6%; - окружной бюджет - 62%; - местный бюджет - 53,8%; - внебюджетные источники - 5,0% | Оценка степени достижения целевых значений проведена по 154 показателям, по предварительным данным: - 59 показателей - достигнуто запланированное годовое значение; - 36 показателей - фактическое значение составляет 50% и выше; - 59 показателей - фактическое значение составляет менее 50%. Средний процент достижения показателей 59,9% | 154 | 59 | 36 | 59 | 59.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 79659.1 | 93722.3 | 42682.6 | 42682.7 | 53.5817 | 45.5417 | 100.0002
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2589276.3 | 2707921.2 | 1776336.3 | 1606166.3 | 62.0315 | 59.3136 | 90.4202
|  |  |  | местный бюджет | 2252025.4 | 2281400.5 | 1211339.3 | 1211339.3 | 53.7889 | 53.0963 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | 524873.3 | 42078 | 42078 | - | 8.0168 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 114206.4 | - | 5729.4 | 5729.4 | 5.0167 | - | 100
1 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | № 474-па от 25.12.2018 (с изм. от 23.03.2020 №105-па) | Департамент образования и молодежной политики | Всего по программе | 1924591.9 | 1861643 | 1338428.1 | 1185775.1 | 61.6118 | 63.6951 | 88.5946 | Подпрограмма 1 "Общее образование. Дополнительное образование детей" - развитие системы дошкольного и общего образования - исполнение на 01.10.2020г. - 1 107,7 тыс.руб. - Федеральный проект "Учитель будущего". Предусмотрены расходы на повышение квалификации административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций (проведение конкурса "Педагог года-2020", участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО-Югры "Педагог года Югры - 2020"). Исполнение на 01.10.2020г. составило 109,9 тыс. руб. - муниципальная составляющая окружного проекта "Успех каждого ребенка"- МАУДО "ЦДТ" (выплачена заработная плата, произведена уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, произведены расходы, связанные с содержанием учреждения). Выдано 2 294 сертификата ПФДО. Исполнение на 01.10.2020г - 28 007,3 тыс. руб. -обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования - выплачена заработная плата, произведена уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, начислено и выплачено ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, произведены расходы, связанные с приобретением учебников, учебного оборудования, приобретение игрушек. Исполнение на 01.10.2020г - 1 029 889,1 тыс. руб., в т.ч. - предоставлено обучающимся питание в школах на сумму 26 444,1 тыс.руб; | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, (%) - 10,9 или 33,0% к плану (план 33) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%) - 100 или 107,3% к плану (план 93,2) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) - 692,8 или 85,4% к плану (план 811) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (%) - 68 или 70,5% к плану (план 96,4) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,19 или 96,7% к плану (план 1,22) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, (%) - 26,9 или 80,5% (план 33,4) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (%) -7,6 или 47,5% к плану (план 16) Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, (%) - (план 100) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, (%) - 100% к плану план (0) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%) 92,7 или 103,8% к плану (план 89,3) Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, (%)-100% к плану (план 0,2) Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%) - (план 0,8) Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (%) - 100 или 140,1% к плану (план 71,4) Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности (чел.) - 31 или 86,1% к плану (план 36,0) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования - 76,1 или 99,3% к плану ( план 76,6) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 76,7% | 15 | 5 | 6 | 4 | 76.7
- на организацию летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи предусмотрено 13 090,6 тыс. руб. Запланировано оздоровление 1 685 детей. На основании постановления Губернатора отменено проведение массовых мероприятий. В августе 2020 г. были организованы пришкольные площадки. Задействован 401 обучающийся. Исполнение на 01.10.2020г. - 2 445,3 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 14063.2 | 2870.2 | 2870.3 |  | 20.41 | 100.0035 | - на развитие системы воспитания, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, выделена субсидия общественной организации "АКТИВИСТ" на реализацию программы "Наше Время". Исполнение на 01.10.2020г. - 3 066,1 тыс. руб. ПодпрограммаII. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования. Федеральные проекты: - Цифровая образовательная среда. Расходы предусмотрены на техническое сопровождение по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся. Исполнение составило 271,1 тыс.руб. - Современная школа. Приобретена мебель для центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для МБОУ СОШ №6. Исполнение запланировано на октябрь 2020г. Подпрограмма III "Молодежь Югры и допризывная подготовка", исполнение 66 930,8 тыс.руб., выплата заработной платы, содержание учреждений молодежной политики МАУ АЦ "Дельфин", МБУ Центр "Современник", МАУ ГЛБ "Северное сияние". В рамках реализации программ федерального проекта "Социальная активность" в феврале 2020г. проведено мероприятие День памяти "Вывод войск из Афганистана" с возложением цветов. Предусмотренные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию временно приостановлены в связи с введением ограничительных мер.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1382400.3 | 1404392.8 | 1055850.1 | 903197 | 65.3354 | 64.3123 | 85.5422
|  |  |  | местный бюджет | 442297.2 | 443187 | 279233.6 | 279233.6 | 63.1326 | 63.0058 | 100 | Подпрограмма 4 "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики". - на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам израсходовано 25 239,1 тыс.руб.; - выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 12 455,5 тыс.руб.; - на осуществление отдельного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде предусмотрено 9 189,7 тыс.руб. На основании постановления главного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил", П.3.3. Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. На основании вышеизложенного муниципальные контракты на приобретение путевок в благоприятные зоны России расторгнуты. Возврат неиспользованных средств будет произведен в 4 квартале 2020 года. - на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики израсходовано 11 515,6 тыс.руб. Проведены мероприятия по восстановлению работоспособности системы противопожарной защиты, а также приведению помещений в санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПИН в образовательных организациях и учреждениях молодежной политики. - на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, учреждений молодежной политики израсходовано 4 737,6 тыс. руб. Проведены проектно-изыскательские работы по ремонту вентиляции в бассейне, приобретены баннеры для образовательных организаций с символикой 75 годовщины Победы. В образовательные учреждения приобретено: оборудование для столовой, школьные принадлежности, техническое оборудование, мягкий инвентарь для общеобразовательных и дошкольных учреждений.
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 20121.5 | 0 | 1116.4 |  | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 99894.4 | 0 | 474.2 | 474.2 | 0.4747 | - | 100
2 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха | № 428-па от 10.12.2018 (с изм. от 23.06.2020 №259-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 68595.7 | 78147.4 | 59840.4 | 43318 | 63.1497 | 55.4311 | 72.3892 | Подпрограмма 1 " Поддержка семьи, материнства и детства" - предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - выплачено вознаграждение 37 родителям за воспитание 67 приемных детей по август 2020 года в сумме 20 649,7 тыс.руб. Вознаграждение приемным родителям за сентябрь 2020г. будет выплачено до 15.10.2020г; - на организацию деятельности по опеке и попечительству освоено на 01.10.2020г. - 9 567,2 тыс.руб. Бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме в установленные сроки; - на осуществление полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполнение на 01.10.2020 года составило 6 217,8 тыс.руб. - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - планируется приобретение 8 жилых помещений . Подготовлены документы на объявление аукциона в октябре 2020 года. На 01.10.2020г кассовый расход не осуществлялся. - обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот - по состоянию на 01.10.2020г. в учреждениях ХМАО-Югры для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствуют дети, относящиеся к данной категории граждан, у которых в собственности имеются жилые помещения либо которые имеют право пользования и проживания в жилых помещениях, расположенных на территории г. Пыть-Ях. Подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. - выплата муниципальной пенсии за выслугу лет произведена 73 лицам в размере 4 148,5 тыс. руб.; - единовременная выплата неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем составила 60,0 тыс. руб.; -денежные выплаты отдельным категориям граждан - выплаты получили 6 граждан имеющих звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха" в размере 363,3 тыс. руб. - субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - по состоянию на 01.10.2020 года количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило - 2554 человек. Кассовое исполнение 1 636,6 тыс. руб. -дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха - предоставлена разовая единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 20 получателям на сумму 675,0 тыс. руб. | Суммарный коэффициент рождаемости - (план 2,219). По итогам года. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) - 100% к плану (план 100) Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % - (план 3,4) обратный показатель. По состоянию на 01.07.2020 не выявлены. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) - 99,5% к плану (план 100) Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) - (план 100) Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 60% | 6 | 2 | 1 | 3 | 60
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 57174.5 | 68136.2 | 52957 | 36434.6 | 63.7253 | 53.4732 | 68.8003
|  |  |  | местный бюджет | 11011.2 | 10011.2 | 6883.4 | 6883.4 | 62.5127 | 68.757 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Доступная среда в городе Пыть-Яхе | № 427-па от 10.12.2018 (с изм. от 17.10.2019 №407-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2020 выполнены работы по монтажу оборудования для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 133,3 тыс. руб., оплата в течении 15 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Лимиты денежных средств перераспределены по мероприятиям для исполнения в 2022 году. | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, на которых после проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации, работ по адаптации обеспечиваются условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества приоритетных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, %, показатель рассчитывается по итогам года - (план 17) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | -
4 | Культурное пространство города Пыть-Яха | № 399-па от 28.11.2018 (с изм. от 23.06.2020 №257-па) | Отдел по культуре и искусству | Всего по программе | 258207.5 | 246450.4 | 151878.3 | 151878.2 | 58.8202 | 61.6263 | 99.9999 | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры Заключены Соглашения: - на предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в 2020 году бюджету муниципального образования субсидии на развитие сферы культуры от 04.02.2020 №11 (модернизация муниципальных библиотек). - "О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры" №78 от 27.12.2019г. - на развитие библиотечного дела израсходовано на 01.10.2020г.- 46 822,9 тыс.руб. Произведены расходы на: пополнение библиотечного фонда; обеспечение доступа к сети Интернет 3-х библиотек города, выплачена заработная плата работникам; приобретение печатной продукции; техническое сопровождение Ирбис. - на развитие музейного дела потрачено 7 763,1 тыс. руб.: выплата заработной платы работникам музея; - на развитие архивного дела потрачено 273,0 тыс.руб. Приобретены архивные коробки (935 шт.), канцелярские товары, исполнение 100%. - на укрепление материально-технической базы учреждений культуры предусмотрено 8 800,2 тыс. руб. выполнены ремонтные работы в МБОУ ДО «Детская школа искусств» (замена витражей центрального периметра здания, боковых запасных выходов), оплата после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. На оставшиеся средства планируется проведение ремонтных работ по обеспечению доступа маломобильных групп населения и устройство пандуса. Исполнение на 01.10.2020г. - 295,0 тыс. руб. | Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.) - 46,4 или 33,9% к плану (план 136,7) Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц) - 31 665 или 37,6% к плану (план 84 300) Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) - 254 или 65% к плану (план 390). Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) - 8,3 или 83% к плану (план 10%) Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 43,9%
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 43.9 | 0.15132
|  |  |  | бюджет автономного округа | 769.8 | 849.8 | 714.5 | 714.4 | 92.8033 | 84.0668 | 99.986 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. Произведены расходы на содержание МБОУ ДО "ДШИ", МАУК "КДЦ", выплату заработной платы сотрудникам, проведение мероприятий; - поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования - освоено 40 328,1 тыс.руб. -стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании- освоено 55 851,2 тыс. руб. -на развитие профессионального искусства затрачено 216,3 тыс. руб. Проведены мероприятия в МАУК "КДЦ": концерты, концертные программы в режиме онлайн. - сохранение нематериального и материального наследия Югры и продвижение культурных проектов. За отчетный период сотрудники Краеведческого музея МАУК "КЦ: библиотека-музей" прошли дистанционное обучение (повышение квалификации 72 ч.). Исполнение на 01.10.2020г. - 10,0 тыс. руб. Подпрограмма 4. Развитие туризма. Приобретены радиогиды для краеведческого экомузея, установлены знаки туристской навигации по городу (4 ед.), в краеведческом экомузее (5 ед.). Исполнение на 01.10.2020г. 318,6 тыс. руб.
|  |  |  | местный бюджет | 246737.7 | 245600.6 | 145908.6 | 145908.6 | 59.1351 | 59.4089 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 8800.2 | 0 | 295 | - | 3.3522 | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 10700 |  | 5255.2 | 5255.2 | 49.114 | - | 100
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе | № 445-па от 13.12.2018 (с изм. от 06.07.2020 №277-па) | Отдел по физической культуре и спорту | Всего по программе | 565343.2 | 563212.1 | 81193.5 | 80361 | 14.2146 | 14.2683 | 98.9747 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» освоено 20 444,6 тыс.руб.: - 25 городских мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта (из них 7 мероприятий в режиме онлайн); - 1 городское мероприятие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), - участвовали в 11 выездных мероприятиях. МАУ Спортивный комплекс - заключены договоры на физическую охрану объектов, произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, приобретено оборудование, инвентарь для выполнения требований санитарного законодательства, средства индивидуальной защиты (перчатки одноразовые, маски защитные). Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» освоено 59 916,4 тыс.руб.: - проведено 18 городских мероприятий, принято участие в 14 выездных мероприятиях. - на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. МБУ СШ - приобретена топиарная фигура для размещения на территории ФСК Атлант. -предоставлена субсидия из бюджета ХМАО - Югры на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. МБУ СШОР - приобретена спортивная форма для воспитанников отделений бокса и вольной борьбы. Заключены договоры на услуги физической охраны объектов, на приобретение оборудование, инвентаря для выполнения требований санитарного законодательства (рециркуляры, передвижные стойки, термометры бесконтактные, перчатки одноразовые и т.п.). | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % - (план 44) Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % - 54,6 или 103% к плану (план 53) Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % - (план 17) Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % - (план 8,6) Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % - (план 83,8) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % - (план 9,5) Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % - (план 37,3) -из них доля учащихся, %, - (план 60,4) Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %- (план 93,8). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. -12,5%. | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2356.1 | 2911.1 | 2122.6 | 1290.1 | 54.7557 | 44.3166 | 60.7792
|  |  |  | местный бюджет | 559696.8 | 560212.7 | 78982.6 | 78982.6 | 14.1117 | 14.0987 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 440111.6 | 0 | 2117 | - | 0.48101 | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 3202 |  | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  | 0
6 | Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе | № 426-па от 10.12.2018 (с изм. от 23.06.2020 №258-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 10000.4 | 10729 | 6134.8 | 6113 | 61.1276 | 56.9764 | 99.6447 | Подпрограмма 1 "Содействие трудоустройству граждан" - предусмотрено 2 738,2 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020 заключен 21 договор по организации временного трудоустройства 184 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 976,8 тыс.рублей. Трудоустроено 124 человека. Произведена компенсация расходов работодателя по оплате труда на сумму 147,2 тыс.руб. Заключено 6 договоров по организации оплачиваемых общественных работ для 7 граждан незанятых трудовой деятельностью на сумму 168,0 тыс.руб. Трудоустроено 7 человек. Произведена компенсация расходов работодателя по оплате труда на сумму 148,5 тыс.руб. Заключено 2 договора по временному трудоустройству 2 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на сумму 433,5 тыс.руб. Трудоустроено 5 человек. Произведена компенсация расходов работодателя по оплате труда на сумму 112,6 тыс.руб. Заключено 3 договора на организацию стажировки 5 выпускников в возрасте до 25 лет на сумму 408,6 тыс.руб. Трудоустроено 4 человека. Произведена компенсация расходов работодателя по оплате труда на сумму 317,3 тыс.руб. Региональный проект «Старшее поколение». Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. По состоянию на 01.10.2020 заключено 2 договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 4 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (МБОУ СОШ №1 - 2 человека, МБОУ СОШ №5 - 2 человека). | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в муниципальном образовании (на конец года), % -0,2 или 100% к плану ( план 0,2) Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек - 1 или 0% к плану (план 0), рассчитывается по итогам года. Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % - (план 50). Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек - (план 1). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 25,0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 25
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4560.3 | 4560.3 | 1947.4 | 1925.6 | 42.2253 | 42.2253 | 98.8806
|  |  |  | местный бюджет | 5440.1 | 6168.7 | 4187.4 | 4187.4 | 76.9728 | 67.8814 | 100 | Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях", предусмотрено 7 094,7 тыс. руб. - на совершенствование механизма управления охраной труда израсходовано 5 026,5 тыс. руб. на выплату заработной платы работникам, налоги, услуги связи. - проведено обучение по охране труда, обучение первой помощи, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах в МАУ К "КДЦ", изготовлено 4 баннера по охране труда (размещено 2). Израсходовано 360,9 тыс.руб Подпрограмма 3 "Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве", запланировано 167,5 тыс. руб.: - планируется организация стажировки 2 инвалидов, включая инвалидов молодого возраста и инвалидов, на вновь созданные специальные рабочие места.
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
7 | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | № 431-па от 10.12.2018 (с изм. от 15.09.2020 №371-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 30190.9 | 30926.8 | 12247 | 12166.6 | 40.2989 | 39.34 | 99.3435 | По состоянию на 01.10.2020 г. на территории города зарегистрировано 5 личных подсобных хозяйств, 7 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 индивидуальных предпринимателя. Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства». Плановый объем субсидий на 2020 год из бюджета автономного округа 27 693,1 тыс. руб. - получатели субсидий 3 главы КФХ, 1 - ИП, исполнение на 01.10.2020г. составило 10 105,7 тыс. руб. - на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., за отчетный период финансирование не осуществлялось. Подпрограмма 3. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных», предусмотрено 2 343,8 тыс. руб., исполнение на 01.10.2020г. -2 060,9 тыс. руб.: Заключен муниципальный контракт с подрядчиком ИП Салимгереевым А.Ш. За отчетный период отловлено бродячих животных (собак) - 130 ед., поступило жалоб от населения о нападении безнадзорных и бродячих животных - 31 ед. Подпрограмма 4. «Общепрограммные мероприятия», предусмотрено 154,0 тыс. руб., публикации в СМИ запланированы в 4 квартале 2020г. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), (тонн) - 46,6 или 38,8% к плану (план - 120,0). Производство молока в хозяйствах (тонн) - 133,8 или 58,7% к плану (план - 228,0). Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, %. Показатель достигается по итогам года: - мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) - 1,6 или 29% к плану (план - 5,5); - молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) - 1 или 58,8% к плану (план - 1,7); Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов - 62 или 110,7% к плану (план - 56). Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (ед.) - 7 или 100% к плану (план - 7). Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ед.) - 101 или 53,4% к плану (план - 189). Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования - 1 или 100% к плану (план - 1). Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных - по состоянию на 01.07.2020г. поступило 19 жалоб. Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. -68,7% | 8 | 3 | 3 | 2 | 68.7
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 29236.9 | 29236.9 | 11649.2 | 11568.8 | 39.5692 | 39.5692 | 99.3098
|  |  |  | местный бюджет | 954 | 1689.9 | 597.8 | 597.8 | 62.6625 | 35.3749 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
8 | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | № 429-па от 10.12.2018 (с изм. от 14.09.2020 №369-па) | Управление по жилищным вопросам | Всего по программе | 820572.3 | 807177.4 | 527074.7 | 527074.7 | 64.2326 | 65.2985 | 100 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности» -заключен муниципальный контракт на проведение работ по выполнению обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) от 27.05.2020 № 61. Выполнение работ осуществляется в 2 этапа: 1. территория "сквер победы"; 2. 1-2 мкр. в установленных границах. Выполнены работы по 1-му этапу. Оплата работ будет осуществлена по завершению 2 этапа. - для реализации мероприятия "Разработка местных нормативов градостроительного проектирования" осуществляется подготовка документов для заключения договора. Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства»: - на приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда запланировано 16 517,2 тыс. руб. Произведена оплата возмещения за изымаемое жилье 4 семьям на сумму 3 183,0 тыс. руб. Объявлен аукцион на приобретение жилого помещения для 1 семьи. -демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда на 01.10.2020г демонтировано 2 МКД, исполнение 6 696,5 тыс. руб. - на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений предусмотрено 730 019,4 тыс.руб. Предоставлено 114 жилых помещений по договорам коммерческого найма (лимиты 2019 года). Заключены муниципальные контракты на приобретение 130 жилых помещений. Выданы 64 гарантийных письма гражданам для приобретения жилья, реализовали свое право 52 семьи. Заключены муниципальные контракты на демонтаж 665 ед. строений. Исполнение на 01.10.2020г. составило 494 197,5 тыс. руб. В целях исполнения решения суда приобретено 2 жилых помещения на сумму 5 589,6 тыс. руб. | Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год. - 1,034 или 3,5% (план 30). Доля обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования - 100% к плану (план 100). Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % - 100 или 167,7% к плану (план 60) Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков на которые заключены договоры комплексного освоения территории, ед - (план 1) Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, % - 5,3 или 101,9% к плану (план 5,4). Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом - 58,6 или 90,0% (план 65,1). Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м. - 0,002 или 40% (план 0,005) Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м. - 18,3 или 97,9% к плану (план 18,7) Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей - 0,19 или 57,6% к плану (план 0,33) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 73,2% | 9 | 3 | 3 | 3 | 73.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 10137.6 | 10137.6 | 945 | 945 | 9.3217 | 9.3217 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 718320.4 | 705862.3 | 462573.6 | 462573.6 | 64.3966 | 65.5331 | 100 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» - улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. Всего в списке 29 человек, по состоянию на 01.10.2020г. Департаментом строительства ХМАО-Югры в сводный список получателей субсидий на 2020 год включено 3 человека. По 1 гарантийному письму право реализовано, 1 в стадии реализации. Исполнение на 01.10.2020г. 945,0 тыс. руб. - обеспечение жильем молодых семей. В списке состоит 18 молодых семей, по состоянию на 01.10.2020г. в список получателей субсидий Департаментом строительства ХМАО-Югры на 2020 год включена 1 семья. Оплата по гарантийному письму запланирована на 4 квартал. - на осуществ отд. Гос. полномочий (канц., товары) затрачено 9,8 тыс. руб. Подпрограмма IV "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха" - на реализацию функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ затрачено на 01.10.2020г. - 16 453,4 тыс. руб.
|  |  |  | местный бюджет | 92114.3 | 91177.5 | 63556.1 | 63556.1 | 68.997 | 69.7059 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
9 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха | № 444-па от 13.12.2018 (с изм. от 06.04.2020 №128-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 436739.3 | 556502.5 | 215875.1 | 215875.1 | 49.4288 | 38.7914 | 100 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами". ВОС-1: Осуществлена и оплачена за счет местного бюджета корректировка проекта. Получены положительные заключения государственной и ценовой экспертиз. Стоимость объекта составила 385 541,86 тыс. руб., что существенно превышает объем доведенных лимитов на данный объект. Заключен муниципальный контракт от 20.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на выполнение работ по реконструкции объекта: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в г.Пыть-Ях" 2 этап со сроком выполнения работ до 02.2021года. Заключен договор на оказание услуг по проведению авторского надзора (проектного сопровождения).Ведутся работы по установке фундамента здания очистки воды 1500 тыс.куб. в сутки. Заключен и оплачен договор на оказание услуг по экспертному сопровождению объекта. Готовность объекта 0,91%. Исполнение на 01.10.2020г. - 7 001,4 тыс. руб. ВОС-3: 30.09.2019г. заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы ООО "Универсал СК" г. Москва со сроком выполнения работ: октябрь 2019-декабрь 2020. В настоящее время в рамках муниципального контракта завершены работы подготовительного характера. Завершены свайные работы. Выполнено основание под резервуар чистой воды 100%. Завершены внутриплощадочные сети 100%. Подготовлена фундаментная площадка под оборудование в главном корпусе. Приобретено и монтировано технологическое оборудование ВОС. Подготовлена площадка для хозяйственно-питьевого водопровода. Произведены строительные работы камеры №3.Сборка металлоконструкций главного корпуса (колонны, связи, фермы). Заключен контракт на строительный контроль объекта как проекта, реализуемого с привлечением средств федерального бюджета. Исполнение на 01.10.2020г. - 101 411,8 тыс. руб. КНС в мкр. № 6 "Пионерный": оформлено разрешение на строительство № 86-ru86308000 - 7 - 2020 от 19.03.2020. По состоянию на 01.10.2020 заключен муниципальный контракт от 31.09.2020 с ООО "РИА-ИНЖИНИРИНГ" на выполнение работ по строительству объекта: "строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" в г.Пыть-Ях". Срок выполнения работ до 30.11.2020г. | Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % - 100% к плану (план 32,0) Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц - (план 1) Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед. - 95 или 92,2% к плану (план 103) Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», % - 21 или 175% к плану (план 12) Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % - 97,4 или 99,6% к плану (план 97,8) Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % - 33,3 или 84,1% к плану (план 39,6) Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % - 1,3 или 25% к плану (план 5,1) Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % - (план 100) Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % - (план 30) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 64% | 9 | 2 | 3 | 4 | 64
|  |  |  | федеральный бюджет | 64769.3 | 64769.3 | 35025.3 | 35025.3 | 54.077 | 54.077 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 346567.4 | 443081.2 | 161201.8 | 161201.8 | 46.5138 | 36.382 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 25402.6 | 48652 | 19648 | 19648 | 77.3464 | 40.3848 | 100 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения". - на проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду предусмотрено 31 662,2 тыс. руб. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Работы на трех объектах теплоснабжения и одном участке сетей водоснабжения завершены в полном объеме. Формируется пакет документов для направления заявки в Департамент ЖКК и Э для финансирования работ. - определение размера платы за содержание жилого помещения, для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, исполнение на 01.10.2020г составило - 300,0 тыс. руб. - на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы затрачено на 01.10.2020г. 96 513,9 тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 10840 | - | 10593.1 | - | 97.7223 | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" 23.01.2020 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство общественных территорий. Осуществлено строительство Скейт-парка во 2 А мкр. "Лесников". Исполнение на 01.10.2020г. составило 951,2 тыс. руб., окончательный расчет октябрь 2020г. По благоустройству дворовых территорий: 2 мкр. дом 31; 5 мкр. дом 16; 5 мкр. дом 21 выполнены работы на сумму 6 261,8 тыс. руб. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по устройству освещения детских площадок по адресам: 1 мкр. дом №20, 2 мкр. дома №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 выполнены работы на сумму 3 435,1 тыс. руб.
10 | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе | № 425-па от 10.12.2018 (с изм. от 03.08.2020 №309-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 4022.6 | 4022.6 | 3235.4 | 3224.7 | 80.1646 | 80.1646 | 99.6693 | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" запланировано 3 777,6 тыс.руб. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. - 689,9 или 190% к плану (план 1306) - обратный показатель, рассчитывается нарастающим по итогам года. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), обратный показатель - 218,4 или 152,9% к плану (план 333,9) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 171,5% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | 100 | 100 | - на создание условий для деятельности народных дружин - запланировано 139,1 тыс. руб. Исполнение на 01.10.2020г.- 110,2 тыс. руб. Изготовлены жилеты, удостоверения, нарукавные повязки для народных дружинников; - обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха, заключены договоры с ООО "Техносервисгрупп". На обслуживание городской системы видеонаблюдения на 01.10.2020г затрачено 1 490,5 тыс. руб. - на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии на 01.10.2020г. исполнение 1 332,7 тыс. руб. (услуги связи, почтовые расходы, заработная плата и начисления на заработную плату, взносы во внебюджетные фонды). - в рамках осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции приобретены марки, конверты, произведена оплата за размещение на сумму 7,2 тыс. руб. - на организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, затрачено 22,8 тыс. руб. Изготовлен баннер и листовки. - на проведение всероссийского Дня Трезвости затрачено - 29,9 тыс. руб. Приобретены подарочные сертификаты для участников велоэстафеты и грамоты. Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», запланировано 245,0 тыс.руб. Изготовлен баннер, флэш-браслеты, размещена профилактическая информация в лифтах города. Исполнение на 01.10.2020г. 231,4 тыс. руб.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2231.7 | 2231.7 | 1816.8 | 1806.1 | 80.9293 | 80.9293 | 99.4111
|  |  |  | местный бюджет | 1783.7 | 1783.7 | 1411.4 | 1411.4 | 79.1277 | 79.1277 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
11 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе | № 382-па от 22.11.2018 (с изм. от 04.12.2019 №489-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 3903.6 | 4063.6 | 3769.9 | 3769.9 | 96.575 | 92.7724 | 100 | Подпрограмма 1 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов", запланировано из м/б 133,4 тыс.руб. За отчетный период был опубликован 21 материал, направленный на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма; организовано информационное сопровождение в СМИ мероприятий муниципальной программы в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. Подпрограмма 2 "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма", исполнение на 01.10.2020г. составило 133,1 тыс.руб. За отчетный период в дворовых клубах в режиме онлайн проведены викторины, акции, конкурсы рисунков, направленные на популяризацию и поддержку русского языка. Охват 430 человек. Проведены: - мероприятия празднования Дня Победы в учреждениях образования и молодежной политики проводились в онлайн режиме. Всего проведено 36 мероприятий по данному направлению с охватом 4600 человек. - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На базе шести общеобразовательных организаций прошли общешкольные линейки, минуты молчания, классные, информационные часы по данной тематике, охват 4515 человек. Распространены буклеты, памятки. Подпрограмма III. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании. Заключены контракты с ООО Костанта, ООО "Ультра", ООО "Салон МС". Приобретены металлодетекторы, мобильные ограждения и ручные металлодетекторы на сумму 3 636,8 тыс. руб. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, % - (план 78) Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек - 17,4 или 92% к плану (план 18,9) Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек - 3,5 или 47% к плану (план 7,4) Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) - 95,9 или 100% к плану (план 95,9) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 59,8% | 4 | 1 | 1 | 2 | 59.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 106.7 | 106.7 | 53.2 | 53.2 | 49.8594 | 49.8594 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 3796.9 | 3956.9 | 3716.7 | 3716.7 | 97.8878 | 93.9296 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
12 | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | № 432-па от 10.12.2018 (с изм. от 11.08.2020 №320-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 23240.5 | 23240.5 | 16140.8 | 16140.8 | 69.4512 | 69.4512 | 100 | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций» - запланировано 2 875,2 тыс.руб.: - изготовлены памятки в количестве 3500 штук на сумму 44,1 тыс. руб.; - повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Заключены договоры на обслуживание системы оповещения, на обслуживание системы ТАСЦО, на приобретение оборудования для системы оповещения населения. Исполнение на 01.10.2020г.- 1 934,0 тыс. руб. - заключен МК на изготовление 1 видеоролика по противопожарной безопасности, 1 ролика "Безопасность на льду". Исполнение на 01.10.2020г. 39,5 тыс. руб. -изготовлены знаки по безопасности на водных объектах в количестве 5 шт., затрачено 13,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». -проведены работы по обустройству и содержанию минерализованных полос на общую сумму 835,9 тыс. руб. Подпрограмма 3 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха", исполнение на 01.10.2020г. - 13 274,3 тыс.руб. В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне проведено 351 выступление и публикация в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них: на ТВ – 169 выступлений; в периодической печати – 15; на интернет-порталах – 77, соц. сети - 90. - распространено 906 памяток по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и с массовым пребыванием людей, в том числе детей. Проинструктировано 1 272 чел. - проведено 6 объектовых тренировок и учений с привлечением персонала и учащихся по теме «Действия персонала при пожаре». | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. - (план 3) Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. -100% к плану (план 3500) Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. - 100% к плану (план 2) Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, % - 100% к плану (план 100) Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов, % - 50% к плану (план 100) Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт. -(план 5) Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 % - 100% к плану (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 64,3%. | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.3
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 23240.5 | 23240.5 | 16140.8 | 16140.8 | 69.4512 | 69.4512 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
13 | Экологическая безопасность города Пыть-Яха | № 438-па от 11.12.2018 (с изм. от 06.07.2020 №276-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 6253.7 | 6253.7 | 2866.1 | 2866.1 | 45.8305 | 45.8305 | 100 | На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» произведена оплата специалисту в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Израсходовано на 01.10.2020г. - 120,6 тыс. руб. На организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации территорий в г.Пыть-Яхе запланировано из окружного бюджета 3 223,1 тыс.руб. Заключены МК с ООО "Альфа-Дез" на сумму 788, 6 тыс. руб., с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 902,7 тыс. руб. Исполнение на 01.10.2020г. - 1 691,3 тыс. руб. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» запланировано на 4 квартал 2020г. Организация и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Мероприятия не проводились в связи с пандемией по COVID-19. По мероприятию "Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок". Заключен муниципальный контракт № 80 от 01.07.2020 с ИП Жукова Н.И. на сумму 600,0 тыс. руб. исполнение на 01.10.2020г. - 103,2 тыс. руб. На содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозных) на 01.10.2020г. затрачено 951,0 тыс. руб. | Объем вывезенного мусора, м3 - (план 800) Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) - 100% к плану (план 4) Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га - 100% к плану (план 2184,8) Площадь территории, очищенной от свалок, га - (план 6) Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, 0,2 км ежегодно - (план 0,2) Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом) - (план 0,046) Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % - (план 51,05) Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) - 66 или 91% к плану (план 60) Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г.- 32,3%. | 9 | 2 | 1 | 6 | 32.3
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3343.7 | 3343.7 | 1811.9 | 1811.9 | 54.1885 | 54.1885 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 2910 | 2910 | 1054.2 | 1054.2 | 36.2268 | 36.2268 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | -
14 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | № 423-па от 10.12.2018 (с изм. от 28.07.2020 №303-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 51661.9 | 53041 | 32124.8 | 32124.8 | 62.1828 | 60.566 | 100 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности». На проведение всероссийской переписи населения 2020 года в городе Пыть-Яхе запланировано 624,2 тыс. руб. Ведутся подготовительные работы к проведению ВПН (подбор помещений, персонала) Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципального управления": В соответствии с Соглашением № 8 от 09.01.2020 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ за январь-сентябрь 2020 года оказано 40 023 консультаций и услуг, в том числе: 24 330 - федеральные; 12 812 - региональные; 2 785 - муниципальные. ЦИК - 28, окно для Бизнеса - 68. Кроме этого, выдано 11 858 единиц готовых документов. Исполнение на 01.10.2020г. составило - 27 813,2 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства». Подписано соглашение на получение субсидии из окружного бюджета на софинансирование подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства». - финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. Предоставлены субсидии в общей сумме 4 208,1 тыс. руб. 31 субъекту МСП, в том числе 20 субъектам, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции на сумму 2 183,9 тыс. руб. За отчетный период: 1)Оказана информационно-консультационная поддержка по 80 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2) -28.02.2020г. организовано совещание по обеспечению усиленного дезинфекционного режима с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами и непродовольственными товарами (количество участников мероприятия - 18). -10.03.2020г. организован «круглый стол» на тему: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (количество участников мероприятия - 23). - 25.08.2020 организован Круглый стол на тему: «Возможности развития бизнеса в сфере социального предпринимательства» (количество участников мероприятия - 9). - проведены 3 деловые игры на тему "Финансовая грамотность" для учащихся общеобразовательных учреждений города Пыть-Яха (количество участников - 78). 3) Заключены муниципальные контракты: - №17 от 28.02.2020г. на сумму 189,7 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. - №32 от 23.03.2020г. на сумму 280,00 тыс. рублей на организацию и проведение муниципальных конкурсов «Предприниматель года - 2020», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха». 4) продолжает деятельность координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, деятельность и состав которого утверждены постановлением главы города от 19.05.2008 № 77. С целью открытости и доступности информации о работе координационного совета, протоколы заседаний координационного совета публикуются на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Малое и среднее предпринимательство». За отчетный период проведено 4 заседания (06.02.2020г., 18.05.2020г., 22.05.2020г., 05.06.2020г.)заседания (06.02.2020г., 18.05.2020г., 22.05.2020г., 05.06.2020г.) Оказаны услуги по изготовлению полиграфической продукции на сумму 100,0 тыс. руб., иформационные услуги на сумму 3,50 тыс. руб. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц - 22 600 или 39,6% к плану (план 57 000) Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут -100% (план 15) Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % - 99,1 или 110,1% к плану (план 90) Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % -56,9 или 57,2% к плану (план 99,5) Количество малых и средних предприятий, единиц -385 или 98,7% (план 390) Количество индивидуальных предпринимателей, единиц – 1083 или 103,1% (план 1050) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек - 4,9 или 272,2% к плану (план 1,8) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц - 31 или 221,4% к плану (план 14) Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц - 96,7 или 99,7% к плану (план 97,0) Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % -47,8 или 53% к плану (план 90,2) Уровень реальной среднемесячной заработной платы (к предыдущему году), % - 98,3 или 88,2% к плану (план 111,5). Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс % - 2,3 или 3,1% к плану (план 74,4) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 103,9%. | 12 | 5 | 5 | 2 | 103.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 624.2 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 34621.4 | 35621.4 | 19327.2 | 19327.2 | 55.8244 | 54.2573 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 16416.3 | 16795.4 | 12797.6 | 12797.6 | 77.9567 | 76.1971 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | На предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции запланировано 3 444,2 тыс. руб. Планируется возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за аренду (субаренду), коммунальные услуги. На 01.10.2020 поступило 32 заявления. На пропаганду, популяризацию и продвижение налогового режима «Налог на профессиональный доход» запланировано 18,0 тыс. руб. Планируется изготовление 4-х баннеров для размещения на территории города.
15 | Цифровое развитие города Пыть-Яха | № 415-па от 05.12.2018 (с изм. от 15.07.2020 №288-па) | Отдел по информационным ресурсам | Всего по программе | 7710.9 | 7710.9 | 4423 | 4423 | 57.3604 | 57.3604 | 100 | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем: заключены договоры с ООО «Софт-Мажор» на техническое сопровождение официальных сайтов администрации и Думы города на сумму 54,0 тыс.руб. На 01.10.2020г. исполнение 24,0 тыс. руб. Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления - исполнение на 01.10.2020г. - 2 742,4 тыс. руб. На модернизацию оборудования, развитие и поддержку корпоративной сети органа местного самоуправления на 01.10.2020г. затрачено 1 486,0 тыс. руб. Федеральный проект «Информационная безопасность» - заключен договор с АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра, ООО "Программный центр" на предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ, с АО "СофтЛайн Трейд" на передачу кодов доступа к сервисам виртуальных конференций Cisco Webex, с ООО "Айдеко" на предоставление права использования программного обеспечения, с ООО «Радиоэлектронные системы» на поставку средств защиты информации, исполнение на 01.10.2020г.-170,6 тыс. руб. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.) - 100% к плану (план 3) Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) - 2 или 20% к плану (план 10) Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час) - (план 24) по итогам года. Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%) - (план 38) Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения (%) - (план 70) Доля домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (не менее 10 Мбит/с) - 100% к плану (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 44% | 6 | 2 | 0 | 4 | 44
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 7710.9 | 7710.9 | 4423 | 4423 | 57.3604 | 57.3604 | 100
в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
16 | Современная транспортная система города Пыть-Яха | № 439-па от 11.12.2018 (с изм. от 07.07.2020 №278-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 170575.3 | 171211.6 | 111622.8 | 111622.8 | 65.439 | 65.1958 | 100 | Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт" Предоставлена субсидия МУПАТП на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в размере 3 458,0 тыс.руб., исполнение на 01.10.2020 г. -100% На создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа на 01.10.2020г. затрачено 52 251,8 тыс. руб. Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - исполнение на 01.10.2020г. - 31 608,6 тыс. руб. На улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами израсходовано на 01.10.2020г. - 345,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты: на выполнение работ по технической оценке состояния путепровода, на выполнение работ по изготовлению бланков специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, для выполнения работ по разработке плана обеспечения транспортной безопасности для объекта транспортной инфраструктуры "Путепровод через ж/д пути в г.Пыть-Ях". На мероприятие по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.10.2020г. затрачено 23 178,7 тыс.руб. -выполнен капитальный ремонт ул. Романа Кузоваткина. Работы по участку от ПК 6+36,18 до ПК 14+13,36. - локальный ремонт участков автодорог ( ремонт ул. Дорожная , а/д "Путепровод, ремонт ул. Магистральная от остановочного пункта "5 мкр." до остановочного пункта "Центр современник"). - выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции "Путепровода". На демонтаж старых 2 остановок во 2а мкр., закупка и установка 2 новых остановок Подпрограмма 4 "Безопасность дорожного движения" Оказаны услуги по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 780,7 тыс. руб. | Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел. - 451,4 или 31,2% к плану (план - 1 447); Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км - 77,3 км или 100,7% к плану (план -76,8); Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км - 100% к плану (план 31,7); Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % - 100% к плану (план - 58,8). Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), % -100% Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) - 100% Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 83,5% | 6 | 5 |  | 1 | 88.7
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2510.9 | 2510.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 168064.4 | 168700.7 | 111622.8 | 111622.8 | 66.4167 | 66.1662 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
17 | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе | № 410-па от 04.12.2018 (с изм. от 25.09.2020 №391-па) | Комитет по финансам | Всего по программе | 7401.4 | 11810.8 | 930.1 | 930.1 | 12.5665 | 7.875 | 100 | Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в м.о.г.о. город Пыть-Ях" В целях своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета принято постановление администрации города от 14.07.2014 № 175-па. Начало работы по составлению проекта бюджета города начинается с утверждения Графика подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. На 2020 год и плановый период 2021-2022 годы бюджет города Пыть-Яха утверждён решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2020 года № 285. Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом в м.о.г.о. город Пыть-Ях" Оплата процентов по состоянию на 01.10.2020 года составила 930,1 тыс.руб. в том числе: по муниципальному контракту №0187300019417000517-0269542-01 от 10.01.2018 заключенному с ПАО "СБЕРБАНК России"" -236,8 тыс.руб. Муниципальный контракт № 0187300019419000159 от 13.12.2019 года с ПАО "Совкомбанк" - 693,3 тыс. руб. Подпрограмма 3 "Формирование резервных средств в бюджете города" В соответствии с утвержденным порядком конкурсного отбора отобраны проекты инициативной группы жителей: топиарный парк «Ноев ковчег» на сумму 4996,7 тыс. руб. и благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу г. Пыть-Ях, 3 мкр, ул. С. Урусова д. 12, д. 14 на сумму 3 999,1 тыс. руб., средства перераспределены на муниципальную программу "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" . | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, % - (план 95%) - показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020г. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, % - (план 95%) - показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020г. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100% - 100% к плану (план 100) Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», % - (план 100) Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, % - 100% к плану (план 5) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, % - 99,9% к плану (план 100%) Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, - 100% Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, - 100%. Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 55,6% | 8 | 5 | 0 | 3 | 55.6
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | местный бюджет | 7401.4 | 11810.8 | 930.1 | 930.1 | 12.5665 | 7.875 | 100
в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года
внебюджетные источники
18 | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе | № 414-па от 05.12.2018 (с изм. от 08.06.2020 №225-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 31628.7 | 31628.7 | 19811.9 | 19811.9 | 62.639 | 62.639 | 100 | Заключены договоры: - от 06.05.2020 №31 г. с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на предоставление субсидии (гранта) на сумму 606,8 тыс. руб., исполнение на 01.10.2020г. - 503,4,0 тыс. руб.; - от 06.05.2020 №32 с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на предоставление субсидии (гранта) на сумму 457,2 тыс.руб., исполнение на 01.10.2020г.- 353,6 тыс. руб. - заключен муниципальный контракт с ООО "Гардарика" на поставку и изготовление листовок на сумму 13,5 тыс. руб., исполнение 100%. - заключен муниципальный контракт МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" на оказание информационных услуг на сумму 49,4 тыс. руб. исполнение на 01.10.2020г. 12,2 тыс. руб. - заключено соглашение с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на сумму 30 501,7 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2020г. исполнение по телерадиовещанию - 12 911,6 тыс.руб.; в печатном СМИ - 6 017,6 тыс.руб. - издано 37 номеров общественно-политического еженедельника в количестве 839 300 шт., в т.ч. «Новая Северная газета» -118 000 шт. и информационного приложения «Официальный вестник» - 721 300 шт. - в телевизионном эфире вышли 180 программ. Количество изготовленных информационных объявлений в бегущую строку в количестве 72 мин. 06 с. Количество изготовленных информационных объявлений в блок полезной информации в количестве 28 мин. 18 сек. Количество изготовленных и прокатанных информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера в количестве 817 мин. 47 сек. Производство и распространение радиопрограмм 745 минуты 30 секунд, в том числе: - Новости (изготовление и размещение информационных выпусков) – 480 мин. 00 сек. - прокат роликов – 106 мин. 30 сек. - блок «Полезной информации» - 159 мин. 00 сек. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.) - 100% к плану (план 2). Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) (ед.) - 11 или 47,8% к плану (план 23) Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%) - 100% к плану (план 44). Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Пыть-Яхе - 2 или 67% к плану (план 3). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 78,7% | 4 | 2 | 1 | 1 | 78.7
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 31628.7 | 31628.7 | 19811.9 | 19811.9 | 62.639 | 62.639 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
19 | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха | № 409-па от 04.12.2018 (с изм. от 17.09.2020 № 374-па) | Управление по муниципальному имуществу | Всего по программе | 21576.5 | 21936.5 | 16146.3 | 16146.3 | 74.8328 | 73.6047 | 100 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом. Исполнение на 01.10.2020г. составило 1 262,7 тыс. руб. - проведены кадастровые работы по 21 объекту недвижимости и 2-х земельных учстков, заключено 4 контракта; - заключено 7 контрактов на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 35 объектов муниципальной собственности; - заключен агентский договор с ООО "РКЦ-ЖКХ» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма; - проведен демонтаж 1 обекта недвижимости; - проведено обследование 4-х домов на предмет ветхости, аварийности. На обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества на 01.10.2020г. затрачено 14 774,7 тыс.руб. - оплачена задолженность за ноябрь, декабрь 2018 года, а так же текущая перед УК и УГХ за незакрепленные жилые и нежилые помещения, заключено 111 муниципальных контрактов и соглашений. - в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах заключены 4 дополнительных соглашения с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС . - отремонтировано 9 объектов недвижимости, застраховано 18 объектов. На проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию запланировано 500,0 тыс. руб. На межевание, постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки на 01.10.2020г. затрачено 108,9 тыс. руб. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), - муниципальные унитарные предприятия - (план 100) - объекты муниципальной казны - 99,5 или 99,5% к плану (план 100) Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в % - 0,6 или 83,3% к плану (план 0,5) Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, за исключением земельных участков (%) -97,6 или 97,6% к плану (план 100) Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%) - 63 или 63% к плану (план 100) Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозяйных сетей ТВС (%) - 52,1 или 52,1% к плану (план 100) Увеличение количество земельных участков, предоставляемых по результатам торгов ( ед) - 2 или 5 % к плану (план 40) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г - 57,2% | 7 | 0 | 5 | 2 | 57.2
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 21576.5 | 21936.5 | 16146.3 | 16146.3 | 74.8328 | 73.6047 | 100
в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года
внебюджетные источники
20 | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе | № 430-па от 10.12.2018 (с изм. от 23.09.2020 № 384-па) | Управление делами | Всего по программе | 474409.3 | 473680.7 | 352486.4 | 352437.4 | 74.2897 | 74.404 | 99.9861 | На повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в г. Пыть-Яхе затрачено по состоянию на 01.10.2020г. 399,1 тыс. руб. Доп. проф. образование получили 38 муниципальных служащих, в т.ч. лица, состоящие в кадровом резерве. На обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха затрачено 347 593,7 тыс.руб. Выплачена заработная плата и начисления на заработную плату за январь-сентябрь 2020 г., услуги связи, командировочные расходы, приобретены хозяйственные и канцелярские товары. На осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния израсходовано на 01.10.2020г - 4 444,6 тыс.руб. На 01.10.2020 проведено 6 заседаний конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 10 кандидатов, 4 кандидата рекомендованы к назначению на должности без проведения повторного конкурса ( в связи с признанием его несостоявшимся по 4-м должностям м/с). В Думе города 2 заседания конкурсной комиссии (на замещение 2 должностей муниципальной службы - отобрано 2 кандидата). | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % - 54,2 или 54,2% к плану (план 100) Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % - 55 или 78,5% к плану (план 70) Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, % - 100% к плану (план 90) Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, % -100% к плану (план 100) Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % - 100% к плану (план 94) Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % - 100% к плану (план 100) Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % - 100% к плану (план 100) Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. - 1403 или 17% к плану (план 8244) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 81,2% | 8 | 5 | 2 | 1 | 81.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 4032.5 | 4032.5 | 3746.6 | 3746.6 | 92.9101 | 92.9101 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1076.2 | 1076.2 | 747 | 698 | 64.8578 | 64.8578 | 93.4404
|  |  |  | местный бюджет | 469300.6 | 468572 | 347992.8 | 347992.8 | 74.1514 | 74.2667 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
21 | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе | № 437-па от 11.12.2018 (с изм. от 31.03.2020 № 119-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 117741.6 | 118854.8 | 79858.2 | 79858.2 | 67.825 | 67.1897 | 100 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов - исполнение на 01.10.2020г. - 11 883,0 тыс.руб.: поставку электроэнергии на территории м.о. г.о. город Пыть-Ях осуществляет АО "Газпром энергосбыт Тюмень", исполнение на 01.10.2020г. - 8 807,7 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт ИП Юферицин В.В. на обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей, исполнение на 01.10.2020г. -3 075,3 тыс.руб.; - озеленение городской территории - исполнение на 01.10.2020г. -3 437,0 тыс. руб. - содержание мест захоронения - исполнение на 01.10.2020г. - 5 665,3 тыс. руб.: на территории городского кладбища выполнен комплекс работ по уборке мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега с пешеходных дорожек, посыпка песком дорожек в зимний период. - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха - исполнение на 01.10.2020г. - 4 041,3 тыс.руб.: выполняются работы по санитарной уборке улиц, подготовке мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, вывоз и утилизация мусора. - летнее и зимнее содержание городских территорий, исполнение на 01.10.2020г - 17 078,5 тыс. руб.: выполняются работы по механизированной уборке внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов. - на повышение уровня культуры населения затрачено 37 752,9 тыс. руб., в т.ч.: -по реконструкции Мемориального комплекса - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" выполнены работы по поставке и установке Памятника "Советскому солдату" на сумму 27 956,5 тыс. руб. -создана единая и уникальная тематическая парковая зона для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» на сумму 4 996,7 тыс. руб. - установлен объект монументально декоративного искусства бронзовой скульптуры «Мамонтенок» в честь 30-летнего юбилея со Дня образования города Пыть-Яха на сумму 3 600,0 тыс. руб. - по благоустройству дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый" выполнены подготовительные работы на сумму 1 199,7 тыс. руб., завершение благоустройства территории в полном объеме планируется к 01.12.2020 г. | Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне - 100% к плану (план 54,4%). Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 - 100% к плану (план 142 227) Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) - 100% к плану (план 53 900). Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. - 6 или 75% к плану (план 8). Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. - 1 или 33,3% к плану (план 3). Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 - 100% к плану (план 262 993,67). Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 - 706 871,0 тыс. руб. или 54,3% к плану (план 1 301 840,15) Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2- 100% к плану (план 164 326,8). Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. - (план 63) Содержание городского фонтана, объект - (план 1). Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. - (план 1). Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" - (план 1) Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % - (план 100) Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", объект - 100 % к плану (план 1) Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг., шт. - 9 или 128,6% к плану (план 7) Приобретение, доставка монтаж (демонтаж) элементов праздничного оформления в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг. - 100% к плану (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.07.2020г. - 68,2% | 16 | 9 | 2 | 5 | 68.2
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4000 | 4000 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 113741.6 | 114854.8 | 76294.2 | 76294.2 | 67.0768 | 66.4267 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 45000 | - | 27956.5 | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -