Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-июнь 2017 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» составило 78,9%: введен  в эксплуатацию второй  корпус  д/с «Фантазия», где соблюдены условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию. В МБОУ СОШ№6, МДОАУ д/с «Фантазия» - 2 обеспечены  условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию.  В муниципальных учреждениях культуры 10 сотрудников  назначены ответственными  по  оказанию  помощи инвалидам.  В автомобильном парке МУП АТП  14,0% автобусов, задействованных по городским маршрутам, оборудованы для перевозки инвалидов. МАУК «Централизованная  библиотечная  система», организовано и предоставлено услуг 100,0%  инвалидам от числа заявившихся. В соответствии с требованиями законодательства, с учетом потребности инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 образовательные организации оснащены необходимыми для обучения учебными, техническими, демонстрационными, наглядными пособиями и расходными материалами, в том числе играми и игрушками, приобретенных за счет субвенций на реализацию программ дошкольного и общего образования.

МАУК «Централизованная  библиотечная  система», подведомственными учреждениями Департамента образования и молодежной политики на основании приказов образовательных организаций, в соответствии с учебными планами, составлены расписания по обучению детей-инвалидов на дому, определена учебная нагрузка, организовано и предоставлено услуг 100,0%  инвалидам от числа заявившихся. МАУК «Централизованная  библиотечная  система» посредством межбиблиотечного обслуживания двум инвалидам по зрению предоставляются  соответствующие услуги, созданы специализированные АРМ для инвалидов с установленным специализированным программным обеспечением Yaws (Windows XP) и пакетом программ Microsoft. В МАУ «Спортивный комплекс» для инвалидов организованы систематические занятия физкультурой, включая адаптивную физическую культуру.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): по итогам рабочего совещания, проведенного 21.06.2017 года (протокол от  21.06.2017):

- В целях централизации и эффективного использования денежных средств, полномочия по исполнению бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию в 2017 году мероприятия муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 гг.» по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта Пыть-Яхской городской организации инвалидов, будут переданы  для реализации в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом м.о. г.о. г. Пыть-Ях на 2016-2020 годы». Проводится работа по подготовке проекта постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 гг.». Объем финансового обеспечения на мероприятие программы по повышению уровня  доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Пыть-Яхской городской организации инвалидов составит «-760,0 тыс.руб.».

- По результатам аукциона, проведенного МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» на выполнение работ для МАУК «Централизованная библиотечная система», образовалась экономия в размере 229,5 тыс.руб. (тип средств 01.01.00).

Планируется перераспределение экономии на приоритетные направления бюджетной политики.

Объем финансового обеспечения по мероприятию программы: выполнение работ для  МАУК «Централизованная библиотечная система» составит «245,5 тыс.руб.» (475,0 тыс.руб. - 229,5 тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения по муниципальной программе на 2017 год  составит «245,5 тыс. рублей» (1235,0 тыс.руб. – 760,0 тыс.руб. – 229,5 тыс.руб.).

Изменение объемов финансирования по мероприятиям муниципальной программы не повлияют на значение показателей.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, соответствующих (полностью, частично, условно) требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, в общей численности муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, % | 78,8 | 78,1 | 99,1 | Показатель доступности (ПД) рассчитывается как отношение (выраженное в процентах) всех муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, доступных (полностью, частично, условно) для посещения инвалидами всех категорий, к общему количеству муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, включенных в Перечень нежилых объектов социального назначения Управления по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Ях. | Фактическое значение показателя будет отражено по факту реализации программных мероприятий. |
| 2 | Увеличение доли муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, на которых, в рамках программы, проведены работы по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, к общему количеству муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, охваченных паспортизацией, % | 3,5 | 0 | 0,0 | Показатель (коэффициент – К) рассчитывается как отношение (выраженное в процентах) количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры, охваченных работами по повышению уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг социальной инфраструктуры города, к общему количеству муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, охваченных паспортизацией. | Фактическое значение показателя будет отражено по факту реализации программных мероприятий. |
| 3 | Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, % | 100,0 | 78,9 | 78,9 | Показатель определяется по результатам мониторинга реализации мероприятий «дорожной карты», в соответствии с распоряжением администрации города от 14.12.2015 №2387-ра «О плане мероприятий («дорожной карте»), реализуемых для достижения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях. | *по результатам мониторинга «дорожной карты» за 1 полугодие 2017 года в срок после 15 июля 2017 года. |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 59,3 | х | х |

* 1)  	п. 2.1.1. «дорожной карты»: не введен в эксплуатацию объект ГДК Россия – выполнение мероприятия составило 50,0%;

2) 	п. 2.3. 	«дорожной карты»:  размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  в сфере транспорта выполнено на 50,0%, таким образом, общее выполнение по показателю составило 75,0%;

3) 	п. 3.2. «дорожной карты»: возложение на работников учреждений административно-распорядительным актом работодателя  обязанностей  по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг в сфере физической культуры и спорта выполнено на 0%, в сфере транспорта - 0%, таким образом, общее выполнение по показателю составило 50,0%;

4) 	п. 3.5. «дорожной карты»: обеспечение в образовательных организациях  и  учреждениях специальных условий для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, организация инклюзивного образования выполнено на 50,0%.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам 2017 года.

Руководитель   программы:        __________________ 		      Слепухова И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Аминева Ольга Вячеславовна

8 3463 46 55 58