## Лист1
Таблица 1
Приложение к пояснительной записке
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы" за январь - июнь 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе, утвержденный постановлением администрации города № 360-па от 18.12.2015 (с изм. от 07.04.2017 №91-па) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Испол-нение % | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Выполнение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной инфраструктуры города: | 1235 |  |  | 1235 |  | 1235 |  |  | 1235 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1.1. Полномочия по исполнению бюджетных обязательств в объеме 2017 года "760,0 тыс.руб." будут переданы для исполнения в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом м.о. г.о. г. Пыть-Ях на 2016-2020 гг". 1.2. МКУ "УКС г. Пыть-Ях" проведен аукцион на выполнение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МАУК "Централизованная библиотечная система г. Пыть-Яха". Цена контракта составила 245,5 тыс.руб. В 3 квартале 2017 года будут внесены изменения по объему финансирования на "-229,5 тыс.руб.". 1.3. Финансирование мероприятия программы в 2017 году не предусмотрено. Общий объем финансирования на 2017 год по программе составит 475,0 тыс.руб.
1.1. | Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (показатель 1, 2 таблицы 1) | 760 |  |  | 760 |  | 760 |  |  | 760 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пыть-Ях (показатель 1, 2 таблицы 1) | 475 |  |  | 475 |  | 475 |  |  | 475 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3. | Муниципальное казенное учреждение «Администрация г. Пыть-Ях» (помещение отдела по труду и социальным вопросам) (показатель 1, 2 таблицы 1)
2 | Выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной инфраструктуры города (показатель 3 таблицы 1) | [16 empty] | Финансирование мероприятий "дорожной карты" муниципальной программой "Доступная среда в м.о. г.о. г. Пыть-Ях на 2016-2020 годы" не предусмотрено и осуществляется за счет средств в рамках муниципальных программ в установленных сферах.
| Всего по муниципальной программе | 1235 |  |  | 1235 |  | 1235 |  |  | 1235 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Руководитель программы: | ______________________________ |  |  |  |  | И.А. Слепухова
| Исполнитель: | О.В. Аминева 8 (3463) 465558