Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

(полное наименование программы)

за I квартал 2016 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

За отчетный  период в рамках реализации муниципальной программы  проведены следующие мероприятия:

- 15.02.2016 года был заключен муниципальный контракт №33 с ИП Аптюкова на сумму 44 135,00 рублей, на изготовление памяток, общим тиражом 3 500 штук и сроком изготовления до 31.03.2016 года. Памятки изготовлены и получены;

- 15.02.2016 года был заключен муниципальный контракт  №32 «На оказание услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57 600,00 рублей, и срок действия до 20.12.2016 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4 460 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат;

- 22.01.2016 года  с МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях заключено соглашение № 6    о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных организациями на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью сроком действия до 25 июля 2016 года и общей суммы субсидии 492 500,00 рублей;

- сформирован и направлен в отдел муниципального заказа пакет документов, необходимого для проведения в апреле 2016 года аукциона на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов с начальной максимальной ценой 539 300,00 рублей Срок выполнения работ до 30.06.2016 года. Срок приема заявок - до 13 апреля 2016 года.

- сформирован и направлен в отдел муниципального заказа пакет документов, необходимого для проведения в мае 2016 год аукциона на представления услуг по корректировки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» с начальной максимальной ценой 630 000,00 рублей Срок оказания услуг октябрь.2016 года.

- На организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" в 2015 года  затрачено 5168166,72 рублей из предусмотренных на 2016 году 18680100,00 рублей, что составляет 27,6%.

В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:

-19.04.2016 года запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям  и обеспечению пожарной безопасности  муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором будут рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду,

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне проведено в 1 квартале 2016 года:

- Проведено1 выступления руководящего состава в СМИ;

- в телевизионный эфир выпущено 6 видеосюжетов, вышло 1 тематических выпуска телепрограмм по проблемам безопасности жизнедеятельности,

- в печатных СМИ опубликовано: статей, заметок - 8, оперативных сводок о пожарах, происшествиях и ЧС – 3. Материалов, связанных с сезонными рисками – 2.

- на сайте муниципальных образований размещено -6 информации;

- проведено 9 массовых мероприятий, акций по безопасности населения, на которых проинструктировано -430 человек.

- распространено 8 видов листовок, памяток общим тиражом 208 экземпляров, которые размещены в зданиях общественного назначения, жилищных организациях, образовательных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте.

Всего за I квартал обучено ППБ - 638 человек, в т.ч. должностных лиц по программе пожминимума 43.

- в соответствии с распоряжением администрации города от 02.12.2015 года № 2294 «О проведении на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях объектовых тренировок» проведено 9 объектовых тренировок по теме «Действия при пожаре»  в результате которых, обучено действиям при пожаре 364 человека;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

Размещение муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с  планом-графиком, мероприятия выполняются в сроки, указанные  в муниципальных контрактах.

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства:

Мероприятий по строительству каких либо объектов, муниципальной программой не предусмотрено.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

После проведения конкурсных мероприятий и образовавшейся экономии финансовых средств будут внесены изменения в перераспределении доведенных лимитов финансирования.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС с 3 до 13 человек. | 2 | 0 | 0 |  | Планируется провести обучение в IV квартале 2016 года |
| 2.1 | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов с 4000 до 32000 шт. . | 4 000 | 3 500 | 87,5 | 15.02.2016 года был заключен муниципальный контракт №33 с ИП Аптюкова на сумму 44 135,00 рублей, на изготовление памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 31.03.2016 года. Памятки изготовлены и получены. |  |
| 1.3 | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера с 2 до 12 раз. | 2 | 2 | 100 | 15.02.2016 года был заключен муниципальный контракт №32 «На оказание услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57600,00 рублей, и срок действия до 20.12.2016 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4460 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат |  |
| 1.4 | Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах с 1 до 6 штук. | 1 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано на июнь- июль 2016 года. |
| 1.5 | Увеличение количества обследований водолазами дна водоема в 5 микрорайоне с 1 до 6 штук. | 1 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано на летние месяцы 2016 года. |
| 1.6 | Увеличение количества лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне с 10 до 60 штук. | 10 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано на летние месяцы 2016 года. |
| 1.7 | Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100%. | 100 | 100 | 100 | За отчетный период чрезвычайных ситуаций на водных объектах не допущено, |  |
| 1.8 | Внесение корректировок в «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 1 шт. | 1 | 0 | 0 |  | сформирован и направлен в отдел муниципального заказа пакет документов, необходимого для проведения в мае 2016 год аукциона на представления услуг по корректировки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» с начальной максимальной ценой 630 000,00 рублей Срок оказания услуг октябрь.2016 года. |
| 2.1 | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 % | 100 | 100 | 100 | 22.01.2016 года с МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях заключено соглашение № 6 о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных организациями на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью сроком действия до 25 июля 2016 года и общей суммы субсидии 492 500,00 рублей |  |
| 2.2 | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % . | 100 | 0 | 0 |  | сформирован и направлен в отдел муниципального заказа пакет документов, необходимого для проведения в апреле 2016 год аукциона на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов с начальной максимальной ценой 539 300,00 рублей Срок выполнения работ до 30.06.2016 года. Срок приема- заявок до 13 апреля 2016 года. |
| 3.1 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100%. | 100 | 100 | 100 | За отчетный период чрезвычайных ситуаций не допущено, |  |
| Средний процент достижения показателей |  | 44,3 |  |  | х | х |

Руководитель программы: ________________                 Стробыкин Д.Н.