## целевая прогамма
Отчет о ходе реализации целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
за I квартал 2016 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение планируется в IV вартале 2016 года
1.2 | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакато | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 44135 | 0 | 0 | 44135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02.2016 года был заключен муниципальный контракт №33 с ИП Аптюкова на сумму 44 135,00 рублей, на изготовление памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 31.03.2016 года. Памятки изготовлены и получены.
1.3 | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 58465 | 0 | 0 | 58465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02.2016 года был заключен муниципальный контракт №32 «На оказание услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57600,00 рублей, и срок действия до 20.12.2016 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4460 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат
1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на июнь-июль 2016 года.
1.5 | Обследование водолазами дна водоема в 5 микрорайоне | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на летние месяцы 2016 года.
1.6 | Лабораторные исследования воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на летние месяцы 2016 года.
1.7 | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в местах массового отдыха людей на водных объектах (ликвидация непредвиденных ситуаций, изготовление и установка информационных табличек) | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на летние месяцы 2016 года.
1.8 | Корректировка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован и направлен в отдел муниципального заказа пакет документов, необходимого для проведения в мае 2016 год аукциона на представлния услуг по корректировка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» с начальной максимальной ценой 630 000,00 рублей Срок оказания услуг октябрь.2016 года.
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1 | Оказание финансовой поддержки организациям путем предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, понесённых организациями на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 985000 | 0 | 0 | 985000 | 0 | 985000 | 0 | 0 | 985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01.2016 года с МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях заключено соглашение № 6 о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных организациями на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью сроком действия до 25 июля 2016 года и общей суммы субсидии 492 500,00 рублей
2.2 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 599200 | 0 | 0 | 599200 | 0 | 539300 | 0 | 0 | 539300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован и направлен в отдел муниципального заказа пакет документов, необходимого для проведения аукциона на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов с начальной максимальной ценой 539 300,00 рублей Срок выполнения работ до 30.06.2016 года. Срок приема заявок - до 13 апреля 2016 года.
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18680100 | 0 | 0 | 18680100 | 0 | 18541600 | 0 | 0 | 18541600 | 0 | 5168166.72 | 0 | 0 | 5168166.72 | 0 | Освоено 5168166,72 рублей
| Итого: | 21399300 | 0 | 0 | 21399300 | 0 | 21087400 | 0 | 0 | 21087400 | 0 | 5168166.72 | 0 | 0 | 5168166.72 | 0
Руководитель программы: ___________________________ Стробыкин Д.Н.