## Лист2, целевые (hidden)
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей | План 2019 | Факт 2019 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54.4 | 54.4 | 100 | 54,4х100/54,4
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 0 | 0х100/0
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 8 | 8 | 100 | 8х100/8
5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 3 | 3 | 100 | 3х100/3
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 1301840.15 | 1301840.15 | 100 | 1301840,15х100/1301840,15
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 63 | 63 | 100 | 63х100/63
10 | Содержание городского фонтана, объект | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 6 | 6 | 100 | 6х100/6
12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 0 | 0 | 0х100/1
13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2019 составляет |  |  | 92.3077
Исп. Главный специалист УЖКК,ТиД Изотова Т.И.

## Лист1
Приложение №2 к Порядку
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" за 3 квартал 2021 года
№ п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 16578 |  |  | 16578 |  | 15978 |  |  | 15978 |  | 10449.865 |  |  | 10449.865 |  | 65.4% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 12268.3 |  |  | 12268.3 |  | 12268.3 |  |  | 12268.3 |  | 8151.834 |  |  | 8151.834 |  | 66.45% | Заключен контракт №200/ПЮ от 19.11.2020 с АО Газпромэнергосбыт Тюмень на сумму 10534,1тыс.руб.. Оплата произведена за фактическое потребление.
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 4309.7 |  |  | 4309.7 |  | 3709.7 |  |  | 3709.7 |  | 2298.031 |  |  | 2298.031 |  | 61.95% | Заключен муниципальный контракт 0187300019420000352 с ИП Юферицин В.В. на сумму 1541,4 тыс.руб. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Проведена электронная закупка на выполнение работ во 2 полугодии 2021 года. Контракт в стадии подписания. Сумма контракта 2145,4 тыс.руб.
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 5271.686 |  |  | 5271.686 |  | 4699.347 |  |  | 4699.347 |  | 89.14% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1)
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 5271.686 |  |  | 5271.686 |  | 4699.347 |  |  | 4699.347 |  | 89.14% | Заключен муниципальный контракт с ИП Устарханова С.А. на озеленение городских территорий от 26.05.2021 №070 на сумму 4046,9 тыс.руб. и муниципальный контракт №076 от 27.05.2021 с ИП Ивлев А. на поставку вазонов для благоустройства городских территорий на сумму 1177,5 тыс.руб. (контракт исполнен в полном объеме).
2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах, приобретение семян ) (показатель № 3 из таблицы 1)
3 | Содержание мест захоронения | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 9615.6 |  |  | 9615.6 |  | 6450.807 |  |  | 6450.807 |  | 67.09% | В соответсвии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставлена субсидия по заявкам учреждения, по фактической потребности. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 9615.6 |  |  | 9615.6 |  | 6450.807 |  |  | 6450.807
3.2. | Увековечение памяти участников Великой отечественной войны
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: | 10496.6 |  |  | 10496.6 |  | 9234.741 |  |  | 9234.741 |  | 1470.101 |  |  | 1470.101 |  | 15.92% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 90.99 |  |  | 90.99 |  | 99.99% | Заключен муниципальный контракт №48/21 от 25.05.2021 с ИП Мотороина Н.Б. на сумму 90,9 тыс.руб. Контракт поставлен на учет.
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 4153.2 |  |  | 4153.2 |  | 2743.38 |  |  | 2743.38 |  | 257.4 |  |  | 257.4 |  | 9.383% | Заключен муниципальный контракт № 079 от 07.06.2021 с ИП Гуфенков И.А. на поставку детского игрового и спортивного оборудования на сумму 2468,5 тым.руб. Контракт исполняется с нарушением сроков. Муниципальный контракт с ООО ПК Фирма ФРАМ, ООО КСИЛ-Югра исполнены в полном объеме.
4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 155 |  |  | 155 |  | 499.14 |  |  | 499.14 |  | 446.036 |  |  | 446.036 |  | 89.36% | МК с ООО "Лучший выбор" . Оплачено 446,0 тыс.руб.
4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 785 |  |  | 785 |  | 758.221 |  |  | 758.221 |  | 461.375 |  |  | 461.375 |  | 60.85% | Заключен МК 044 от 19.04.2021 и МК №5 от 19.04.2021 с ИП Юферицин В.В.на подключение электроаппаратуры на сумму 437,3 тыс.руб. и МК №5 от 09.04.2021 сумму 255,2 тыс.руб.на монтаж/демонтаж баннеров, флагов к 9 мая. МК №5 от 09.04.2021 на сумму 255,166 тыс.руб., МК №117 от 17.09.2021 на сумму 41,68 тыс.руб. на исполнении.
4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 | [7 empty] | Реализация мероприятий при снятии ограничительных мер по COVID-19
4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53
4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 0 |  |  | 0
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5.1 из таблицы 1) | 4939 |  |  | 4939 |  | 4939 |  |  | 4939 |  | 214.3 |  |  | 214.3 |  | 4.339% | В рамках муниципального контракта №0187300019420000268 выполнены работы по демонтажу ледового городка на сумму 80,0 тыс.руб. Также, выполнены работы по муниципальному контракту №281 от 18.12.2020 по монтажу/жемонтажу элементов благоустройства (олени, деревья с яблоками, светящиеся шлейфы) на сумму 134,3 тыс.руб . В настоящее время организована работа по составлению технического задания для проведения закупки. Срок обьявления аукциона - до 1 августа 2021 года.
4.10. | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию юбилейных дат (75-летие Победы в Великой отечественной Войне, 30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель №16, №17 таблицы №1)
4.11. | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа)
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 36065.6 |  |  | 36065.6 |  | 34599.068 |  |  | 34599.068 |  | 29120.089 |  |  | 29120.089 |  | 84.16% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1)
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) | 30233.2 |  |  | 30233.2 |  | 30233.184 |  |  | 30233.184 |  | 26709.195 |  |  | 26709.195 |  | 88.34% | Заключен муниципальный контракт с ООО Городострой по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных проездов №349 от 28.12.2019 на сумму 9057,9 тыс.руб. (контракт исполнен в полном оъеме). Заключен МК по зимнему и летнему содержанию городских территорий с ООО УК Гарант сервис № 001 от 15.02.2021 на сумму 11125,7 тыс. руб. Исполнение составило 33,0%. Заключкны муниципальные контрактЫ: с ИП Мубораков М.А. на вывоз снежных масс на общую суммму 5763,1 тыс.руб.; с ИП Жукова Н.И. на вывоз снежных масс на общую сумму 1199,9 тыс. руб.; с ООО УК Гарант сервис на вывоз снежных масс с объекта "Фонтан" на сумму 579,1 тыс. руб.; с ИП Мубораков М.А. по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов на сумму 600,0 тыс.руб. Контракты исполнены в полном объеме.
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) | 4097.8 |  |  | 4097.8 |  | 3755.1 |  |  | 3755.1 |  | 1800.11 |  |  | 1800.11 |  | 47.94% | Заключен муниципальный контракт с ООО ПК Фирма ФРАМ № 054 от 27.04.2021 на сумму 3100,0 тыс.руб. Исполнение составило 13%. Заключены муниципальные контракты с ИП Юферицин В.В. по демонтажу элементов благоустройства (праздничные контрукции, фоторамки) № 52 от 15.04.2021 на сумму 277,6 тыс.руб., контракт исполнен в полном объеме, и муниципальный контракт №79 от 17.06.2021 на демонтаж МАФ (детского игрового оборудования, вазонов). Контракт в стадии исполнения.
5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) | 1123.8 |  |  | 1123.8 | [12 empty] | В 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" запланировано выполнение работ по благоустройству сквера с фонтаном. Выполнение работ по содержанию городского фонтана в 2021 году осуществляться не будет.
5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1)
5.6. | ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города | 610.8 |  |  | 610.8 |  | 610.784 |  |  | 610.784 |  | 610.784 |  |  | 610.784 |  | 100% | МКУ УКС заключены муниципальные контракты №7 от 14.04.2021 на выполнение работ по ремонту лестничного спуска в 9 МКР. "Черемушки" на сумму 311,07 тыс.руб. и муниципальный контракт №9 от 09.04.2021 на выполнение ПИР по обустройству лестничного спуска в ГСК "Балык" на сумму 299,7 тыс.руб.
6 | Повышение уровня культуры населения | 57372.877 |  | 8704.37 | 48668.507 |  | 58043.107 |  | 8704.4 | 49338.707 |  | 12715.978 |  |  | 12715.978 |  | 21.91% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 | [7 empty] | Участие в конкурсе принимается на основании НПА субъекта РФ.
6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" | 12734.37 |  | 8704.37 | 4030 | [12 empty] | В настоящее время организована работа по заключению Соглашения в региональной информационной системе в бюджетной сфере и в сфере налогов и сборов, в целях перечисления субсидии из бюджета авономного округа бюджету городского округа Пыть-Ях на реализацию пректа
6.2.1. | "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 13 из таблицы 1)
6.2.2. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель № 14 из таблицы 1)
6.2.3. | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый"
6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 15 из таблицы 1) | 44543.507 |  |  | 44543.507 |  | 44543.507 |  |  | 44543.507 |  | 12715.978 |  |  | 12715.978 |  | 28.55% | МКУ УКС заключены муниципальныые контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. г. Пыть-Ях»: с ООО ПК Фирма "Фрам" МК №010 от 19.02.2021 на сумму 16 315 897,40 руб., исполнение составило 8,0%; муниципальный контракт с ООО СЕАЛАНС № 27 от 28.06.2021 на сумму 599,5 тыс.руб. Исполнено 0%; муниципальный контракт с ИП Шлегель М.И. № 15 от 21.04.2021 на сумму 22,7 тыс.руб., исполнено 0%; муниципальный контракт с ООО "СФЕРА-ГК" №51/212 от 04.06.2021 на сумму 398,1 тыс.руб., исполнение составило 100%; муниципальный контракт с ИП Мурзин В.В. №8 от 02.04.2021 на сумму 295,0 тыс.руб., исполнение составмло 100%.
6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» (показатель № 14 из таблицы 1) | [5 empty] | 13404.6 |  | 8704.4 | 4700.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Заключен муниципальный контракт с ИП Толстых Н.В. №0187300019421000205 на поставку топиарных фигур. Срок выполнения работ: 05.11.2021.
| Всего по муниципальной программе | 135349.377 |  | 8704.37 | 126645.007 |  | 132742.202 |  | 8704.4 | 124037.802 |  | 64906.187 |  | 0 | 64906.187 |  | 48.9%
Ответственный исполнитель, руководитель программы:
| Начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  |  |  |  | С.Р. Ковалёв
исп. Аминева Ольга Вячеславовна 8 3463 46 51 84