## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-июнь 2020 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
1.1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатели 1,3,4,5,6) | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 201.9 | 0 | 0 | 201.9 | 0 |  | 21.7073 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 21.7073
1.1.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатели 1,3,4,5,6,7) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |  | 4.424 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 4.424
1.1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (показатели 1,3,4,5,6) | 1169.3 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | 1169.3 | 0 | 0 | 1169.3 | 0 | 271.3 | 0 | 0 | 271.3 | 0 |  | 23.2019 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 23.2019
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,4,5,6,7) | 24817 | 0 | 0 | 23979.5 | 837.5 | 24817 | 0 | 0 | 23979.5 | 837.5 | 11596.9 | 0 | 0 | 11596.9 | 0 |  | 48.3617 | #DIV/0! | 0 | 0.4673 |  |  | 46.7297
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,4,5,6) | 6078.3 | 0 | 0 | 6078.3 | 0 | 6078.3 | 0 | 0 | 6078.3 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 |  | 10.957 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 10.957
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 1,2,3,4,5,6,7) | 436145.3 | 0 | 0 | 436145.3 | 0 | 436145.3 | 0 | 0 | 436145.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
1.1.7 | Оказание поддержки некоммерческим организациям (показатели 1,3,4,5,6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме I: | 469499.4 | 0 | 0 | 468661.9 | 837.5 | 469499.4 | 0 | 0 | 468661.9 | 837.5 | 12752 | 0 | 0 | 12752 | 0 |  | 2.7209 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2.7161
2. | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. физической культуры и спорта» | [16 empty] | 2.7161
2.1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатели 1,3,5) | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |  | 8.2224 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 8.2224
2.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (показатели 1,3,5) | 2576.5 | 0 | 0 | 2576.5 | 0 | 2576.5 | 0 | 0 | 2576.5 | 0 | 765.3 | 0 | 0 | 765.3 | 0 |  | 29.7031 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 29.7031
2.3 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,5) | 87573.8 | 0 | 1139.2 | 84070.1 | 2364.5 | 86797.1 | 0 | 362.5 | 84070.1 | 2364.5 | 39008.6 | 0 | 0 | 39008.6 | 0 |  | 46.4001 | 0 | 0 |  | 44.9423 |  |  | 44.5437
2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,5) | 4109.2 | 0 | 0 | 4109.2 | 0 | 4109.2 | 0 | 0 | 4109.2 | 0 | 1634.8 | 0 | 0 | 1634.8 | 0 |  | 39.7839 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 39008.6 |  | 39.7839
2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 1064 | 0 | 1010.8 | 53.2 | 0 | 1064 | 0 | 1010.8 | 53.2 | 0 | 234 | 0 | 222.3 | 11.7 | 0 |  | 21.9925 | 21.9925 | #DIV/0! |  |  | 84432.6 |  | 21.9925
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2.6 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 309.9 | 88.3 | 206.1 | 15.5 |  | 309.9 | 88.3 | 206.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| Итого по подпрограмме II: | 95843.8 | 88.3 | 2356.1 | 91034.9 | 2364.5 | 95067.1 | 88.3 | 1579.4 | 91034.9 | 2364.5 | 41660 | 0 | 222.3 | 41437.7 | 0 |  | 45.5185 | 14.075 | 0 | 43.8217 |  |  | 43.4666
| Итого по программе: | 565343.2 | 88.3 | 2356.1 | 559696.8 | 3202 | 564566.5 | 88.3 | 1579.4 | 559696.8 | 3202 | 54412 | 0 | 222.3 | 54189.7 | 0 |  | 9.682 | 14.075 | 0
|  | 519853.1 | 475.9 | 2976.1 | 513611.9 | 2789.2 | [5 empty] | 105168.7 |  | 103330.9 |  |  |  | 9.6378 |  |  |  |  | 46.2009 |  | 9.6
Руководитель программы: |  | Начальник отдела А.Л. Кириллов | [9 empty] | ПОДПРОГ 2
|  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись
9.6246