## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Культурное пространство города Пыть-Яха"
за январь - июнь 2023г.
№ | Наименование | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
| подпрограмм, мероприятий | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
1.1 | Региональный проект "Культурная среда" (1, 2) | 18940.5 | 7137.8 | 11164.2 | 638.5 | 0 | 18975.5 | 7137.8 | 11164.2 | 673.5 | 0 | 8386.7 | 3195.1 | 4997.4 | 194.2 | 0 |  |  | -35
1.1.1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (1, 2) | 10286.5 | 3931.5 | 6149.2 | 205.8 | 0 | 10286.5 | 3931.5 | 6149.2 | 205.8 | 0 | 8359.7 | 3195.1 | 4997.4 | 167.2 | 0 | Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-008 на сумму 10 286 428 руб., в том числе ФБ - 3 931 500,0 руб., ОБ - 6 149 200,0 руб., МБ - 205 728,0 руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств. Исполнение: Заключено 20 контрактов, кассовое исполнение на 01.07.2023 составило 8 386,7 тыс. руб, в т.ч.: ФБ 3 195,1 т.р., АО - 4 997,4 т.р., МБ - 167,2 т.р. Исполнение 44,3% | 44.28% | 0
1.1.2 | Техническое оснащение муниципальных музеев (1, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Капитальный ремонт муниципальных музеев (1, 2) | 8654 | 3206.3 | 5015 | 432.7 | 0 | 8689 | 3206.3 | 5015 | 467.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-004 на сумму 8 654 000,0 руб., в том числе ФБ - 3 206 300,0 руб., ОБ - 5 015 000,0 руб., МБ - 432 700,0 руб. на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев. Исполнение: Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха». Заключены контракты с ООО ПКФ «ФРАМ»: - МК № 0187300019423000018 от 03.04.2023 на сумму 5 536,5 тыс. руб. (срок выполнения работ до 24.07.2023); - МК 0187300019423000076 от 19.06.2023 на сумму 2 855,478 тыс. руб. (срок выполнения работ до 31.08.2023). По состоянию на 01.07.2023 выполнены работы: ремонт помещений здания этнографического музея (срок – до 15.07.2023); ремонт отмостки и цоколя здания (срок – до 07.07.2023). По состоянию на 01.07.2023 исполнение прошло на сумму 27,00 тыс. руб. (негосударственная экспертиза по капитальному ремонту этнографического музея). 19.06.2023 в Департамента культуры ХМАО-Югры направлена заявка на оплату выполненных работ (ремонт кровли музея) на сумму 90 847,92 рублей (письмо от 19.06.2023 № 19-Исх-496). Исполнение 0,3% | 0.312% | -35
1.2 | Региональный проект "Цифровая культура" (1, 4, 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано
1.3 | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" (1, 3) | 72750.3 | 65.1 | 400 | 72085.2 | 200 | 77533 | 65.1 | 870 | 76597.9 | 0 | 40920.3 | 65.1 | 296.6 | 39497.3 | 1061.3 | Произведены расходы по Соглашениям с Департаментом кульутры ХМАО-Югры: 1. Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 27.01.2023 № 18 на сумму 377 058,82 руб., в том числе ОБ - 320 500,0 руб. МБ - 56 600,0 руб. на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек): - комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов - подписка (приобретение) периодических изданий - подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (ежемесячное обслуживание) - на оказание услуг доступа к Базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека - обновление электронных баз данных (Гарант, ЛитРес) (ежемесячное обслуживание) 2. Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-009 на комплектование библиотесного фонда на сумму 170 117,65 руб., в том числе ФБ - 65 100,0 руб., ОБ - 79 500,0 руб. МБ - 25 600,0 руб. Приобретены 389 экземпляров литературы разной жанровой направленности. Денежные средства освоены в полном объеме. 3. Постановлением Думы ХМАО-Югры от 21.12.2022 № 614 учреждению предоставлены средства на: - пополнение библиотечного фонда в размере 30 000,0 руб. Приобретено 54 экз. детской литературы. Денежные средства освоены в полном объеме (пункт 2.18.10); - приобретение интерактивной панели с программным обеспечением, интерактивного учебного пособия, уличных качелей, электромобилей, подвесных кресел на стойке в размере 340 000,0 руб. (пункт 2.11.7). Освоение планируется в 3 квартале 2023 года. - пополнение библиотечного фонда в размере 100 000,0 руб. (пункт 2.36.3). Освоение планируется в 3 квартале 2023 года. |  | -4782.7
[17 empty] | Другие расходы из местного бюджета: - содержание объктов МАУК "МКЦ "Феникс" - обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объктов) - выплата заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий Исполнение 56% | 56.25% | 0
1.4 | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" (1, 3) | 14787.3 | 0 | 0 | 14587.3 | 200 | 14469 | 0 | 0 | 14469 | 0 | 7694.9 | 0 | 0 | 7523.3 | 171.6 | Произведены расходы на: - содержание объктов МАУК "МКЦ "Феникс" - обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объктов) - выплату заработной платы сотрудникам - Исполнение 52% | 52.04% | 318.3
1.5 | Основное мероприятие "Развитие парка культуры и отдыха" (1, 3) | 41777.7 | 0 | 0 | 41777.7 | 0 | 40100.5 | 0 | 0 | 40100.5 | 0 | 14231.8 | 0 | 0 | 12065.4 | 2166.4 | Произведены расходы на: - содержание объктов МАУК "МКЦ "Феникс" - обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объктов) - выплату заработной платы сотрудникам Исполнение 34% | 34.07% | 1677.2
1.6 | Укрепление матерально-технической базы учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется проведение работ по комплексному обследованию технического состояния подпорной железобетонной стены, расположенной вдоль улицы Святослава Фёдорова объекта МАУК «МКЦ «Феникс».
| Итого по подпрограмме 1 | 148255.8 | 7202.9 | 11564.2 | 129088.7 | 400 | 151478 | 7202.9 | 12034.2 | 132240.9 | 0 | 71233.7 | 3260.2 | 5294 | 59280.2 | 3399.3 | Исполнение 48% | 48.05% | -3222.2
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
2.1 | Региональный проект "Творческие люди" (1,3,4,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано
2.2 | Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" (1,3) | 90076.8 | 0 | 0 | 89976.8 | 100 | 81031.9 | 0 | 0 | 81031.9 | 0 | 43013.6 | 0 | 0 | 42789.2 | 224.4 | Произведены расходы на: - содержание объкта МБОУ ДО "Детская школа искусств" - обеспечение комплексной безопасности объекта (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объкта) - выплату заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий. Исполнение 47,8% | 47.75% | 9044.9
2.3 | Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" (1,3) | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | Произведены расходы на: - создание концертов, концертных программ, организация и проведение творческих курсов повышения квалификации, мастер-классов, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных, всероссийских, региональных; - создание условий для новаторских концертных и театральных постановок, создание концертов, концертных программ и трансляция их в сети Интернет. Исполнение 86% | 85.92% | 0
2.4 | Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании" (1,3) | 98938 | 0 | 0 | 93938 | 5000 | 99559 | 0 | 0 | 99559 | 0 | 52196.6 | 0 | 0 | 50578.2 | 1618.4 | Произведены расходы на: - содержание объктов МАУК "КДЦ" - обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объктов) - выплату заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий. Исполнение 52,8% | 52.76% | 50.8% | -621
| Итого по подпрограмме 2 | 189264.8 | 0 | 0 | 184164.8 | 5100 | 180840.9 | 0 | 0 | 180840.9 | 0 | 95425 | 0 | 0 | 93582.2 | 1842.8 | Исполнение 50,4% | 50.42% | 51.75% | 93582.2
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
3.1 | Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано | #DIV/0!
3.2 | Основное мероприятие "Развитие архивного дела" (п.п. 10, 11 таблицы № 4) | 369.9 | 0 | 369.9 | 0 | 0 | 369.9 | 0 | 369.9 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | Приобретено: - архивные папки (220 ед.) на сумму 61,6 тыс. руб., договор с ООО "Ваш архив" от 25.01.2023 № 6 - визуализатор на сумму 160,0 тыс.руб., договор с ООО "Ваш архив" от 25.01.2023 № 7 - подвесная тросовая система на сумму 108,4 тыс. руб. договор №08 от 26.01.2023 - подставки для рамещения выставки из орг. стекла на сумму 6,298 тыс. руб., договор от 03.05.2023 № 67 - тумба офисная, шкаф "Практик" на сумму 28,652 тыс.руб., договор от 03.05.2023 № 66 - размещение информации в СМИ на сумму 4,950 тыс.руб. договор от 03.05.2023 №65 (оплата планируется в 3 квартале) - подвесная тросовая система на 108,4 тыс. руб. Исполнение 98,7% | 98.68%
| Итого по подпрограмме 3 | 369.9 | 0 | 369.9 | 0 | 0 | 369.9 | 0 | 369.9 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | Исполнение 98,7% | 98.68%
Подпрограмма 4. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (п.п. 4, 5 таблицы 1; п. 12 таблицы № 4) | 2170.5 | 0 | 0 | 2170.5 | 0 | 2170.5 | 0 | 0 | 2170.5 | 0 | 874.4 | 0 | 0 | 874.4 | 0 | Произведены расходы на: - выплата заработной платы, сотрудникам ресурного центра поддержки СОНКО (2 чел.), оплата налогов на выплату по оплате труда - оплата медосмотра при приеме на работу сотрудника РЦ - услуги связи (ежемесячное обслуживание) Исполнение 40,3% | 40.29%
4.2 | Основное мероприятие "Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано
| Итого по подпрограмме 4 | 2170.5 | 0 | 0 | 2170.5 | 0 | 2170.5 | 0 | 0 | 2170.5 | 0 | 874.4 | 0 | 0 | 874.4 | 0 | Исполнение 40,3% | 40.29%
Подпрограмма 5. Доступная среда
5.1 | Основное мероприятие "Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы культура для инвалидов и других маломобильных групп населения" (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 340061 | 7202.9 | 11934.1 | 315424 | 5500 | 334859.3 | 7202.9 | 12404.1 | 315252.3 | 0 | 167898.1 | 3260.2 | 5659 | 153736.8 | 5242.1 | Исполнение 49,4% | 49.37%
В том числе:
| Проектная часть | 18940.5 | 7137.8 | 11164.2 | 638.5 | 0 | 18975.5 | 7137.8 | 11164.2 | 673.5 | 0 | 8386.7 | 3195.1 | 4997.4 | 194.2 | 0
| Процессная часть | 306333.2 | 65.1 | 769.9 | 300198.2 | 5300 | 301014.8 | 65.1 | 1239.9 | 299709.8 | 0 | 151816.5 | 65.1 | 661.6 | 146019.3 | 5070.5
В том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
| Прочие расходы | 340061 | 7202.9 | 11934.1 | 315424 | 5500 | 334859.3 | 7202.9 | 12404.1 | 315252.3 | 0 | 167898.1 | 3260.2 | 5659 | 153736.8 | 5242.1 | Исполнение 15% | 49.37%
В том числе:
| Управление по культуре и спорту | 318189.1 | 65.1 | 400 | 312424 | 5300 | 313187.4 | 65.1 | 870 | 312252.3 | 0 | 159044 | 65.1 | 296.6 | 153611.8 | 5070.5 | Исполнение 16% | 49.98%
| Отдел по делам архивов | 369.9 | 0 | 369.9 | 0 | 0 | 369.9 | 0 | 369.9 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | Исполнение 60% | 98.68%
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Исполнение 98,7% | #VALUE!
| МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха» | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | Исполнение 4,2% | 4.167% | 4.167%
Начальник управления по культуре и спорту |  | 9: Е.А. Усова
(подпись)
Исполнитель: главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Корнилова Роза Николаевна
главный специалист отдела по культуре и искусству
Корнилова Роза Николаевна
тел.: 8 (3463) 42-11-88

## Показатели
Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период
№ | Наименование показателей результатов | План на 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 280 | 78.9 | 28.2% | Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 №542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019г. № 915" Формула расчета: I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + J(t) + K(t) + L(t), где: I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций; C(t) - число посещений музеев; J(t) - число посещений кинотеатров; K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта; L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств; t - отчетный период. Показатель расчитывается по итогам квартала, года. За 3 мес. 2023 число посещений составило: 78 860 / 1000 = 78,86, в том числе: число посещений библиотек: 43 670 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 11 362 число посещений музеев: 1 065 число посещений кинотеатров: 7 649 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 13 700 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 1 414 (без нарастания) Всего посещения - 78 860
2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0% | В 2023 году планируется приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для МБОУ ДО "Детская школа искусств». Показатель определяется по итогам года.
3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, нарастающим итогом) | 45 |  | 0% | Расчет показателя: 2019 год (8 чел.) + 2020 год (7 чел.) + 2021 год (10 чел.) + 2022 год (10 чел.) = 35 чел. В 2022 год показатель 10 чел., По состоянию на 07.07.2023 документы на обучение приняты по 7 чел., в том числе: МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 2 специалистов МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 3 специалист МАУК «КДЦ» - 2 специалиста.
4 | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, (%) | 0 | -
5 | Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%) | 0 | -
5 | Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) | 2 | 2 | 100 | Проведено мероприятие - праздник народа ханты «Вороний день» (16.04.2021) Установлены информационные таблички с QR-кодами на объектах краеведческого экомузея (28.07.2021)
5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%) | 33.3 | 33.3 | 100% | Рассчитывается в соответствии с приказом Министерства труда России от 10.05.2017 N 420 (ред. от 21.11.2018): U = Zi / Ni * 100%, где: U - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры, проценты; Zi - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры; Ni - общее количество объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель определяется по итогам года.
МАУК «КЦ: библиотека-музей»: В 2020 году – 1 объект: комплектование объекта «Культурный комплекс. Библиотека-краеведческий музей в городе Пыть-Ях» (1 ед.) в целях улучшения доступности для инвалидов В 2021 году – 2 объекта: комплектование объектов «Культурный комплекс. Библиотека-краеведческий музей в городе Пыть-Ях» (1 ед.), «Этнографический музей» (1 ед.). В 2022 году- 2 объекта: детская школа искусств, ГДК "Россия". За 2022 г. в учреждениях культуры приобретено: КДЦ: - доступ к онлайн-версии системы SOL («Surdo-Onlaine») договор с ООО «Интеллектуальные Технологии Возможностей» от 30.05.2022 № 30-05/22 на сумму 19,5 т.р. - вэбкамера для онлайн-версии системы SOL на сумму 3,0 т.р. - прорезиненное покрытие для установки на полу входной группы в концертный зал ГДУ «Россия» на сумму 44,7 т.р. ДШИ - вывеска тактильная 1 ед., комплексная тактильная табличка 5 ед., звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации 1 ед., бегущая строка 1 ед. (договор с ООО «Круст» на сумму 52,0 т.р.) Расчет показателя: 2 объекта / 6 объектов всего * 100 = 33,3%
3 | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) | 430 | 421 | 97.9 | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек). Nпольз / Р * 10 000, Nпольз – число пользователей архивной информацией, человек; Р – численность постоянного населения муниципального образования на 1 января отчетного года, человек. Получение сведений: о численности постоянного населения муниципального образования на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным Росстата; о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59. Показатель расчитывается по итогам квартала, года. За 9 мес 2022: 1 661 / 39 436 * 10 000 = 421
4 | Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) | 16 | 15 | 93.7 | Получение сведений из формы № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59. Формула расчет показателя: Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100. Показатель расчитывается по итогам квартала, года. 224 (визиты за 1 кв. 2022) + 111 (визиты за 2 кв. 2022) + 612 (визиты за 3 кв 2022) / 1005 (визиты на базовый период) * 100 = 94,2; 33,3 * 16 / 100 = 5,3%
Средний процент достижения по 3 показателям |  |  |  | 42.73%