Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Культурное пространство города Пыть-Яха»

за 2 квартал 2023 года

(с нарастающим итогом)

1.	Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице № 1.

-	о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения: не предусмотрено

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

изменения в муниципальную программу «Культурное пространство города Пыть-Яха» от 23.11.2021 № 520-па вносятся по мере внесения изменений в Решение Думы города от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2.	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателей результатов | План на 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 280 | 156,42 | 55,8 | Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019г. № 915" Формула расчета: I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + J(t) + K(t) + L(t), где: I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций; C(t) - число посещений музеев; J(t) - число посещений кинотеатров; K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта; L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств; t - отчетный период. За 3 мес. 2023 года число посещений составило: 78 860 / 1000 = 78,86, в том числе: число посещений библиотек: 43 670 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 11 362 число посещений музеев: 1 065 число посещений кинотеатров: 7 649 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 13 700 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 1 414 (без нарастания) Всего посещения - 78 860 За 6 мес. 2023 года число посещений составило: 156 417 / 1000 = 156,417, в том числе: число посещений библиотек: 83 880 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 30 327 число посещений музеев: 2 131 число посещений кинотеатров: 10 272 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 28 231 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 1 576 (без нарастания) Всего посещения – 156 417 |  |
| - 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0 | Заключено соглашения с Департаментом культуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету: (№ 71885000-1-2023-008 от 30.01.2023) на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МБОУ ДО "Детская школа искусств». Показатель определяется по итогам года. |  |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, нарастающим итогом) | 45 | 38 | 84 | Расчет показателя: 2019 год (8 чел.) + 2020 год (7 чел.) + 2021 год (10 чел.) + 2022 год (10 чел.) = 35 чел. На 2023 год плановое значение - 10 чел. Учебными заведениями подтверждено обучение по 7 специалистам: МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 2 специалистов МАУК «МКЦ «Феникс» - 3 специалист МАУК «КДЦ» - 2 специалиста. По состоянию на 01.07.2023 прошли обучение 3 специалиста МАУК «МКЦ «Феникс» (май, июнь), получение документов об образовании планируется в 3 квартале 2023 года. Обучение 4 чел. планируется в 3-4 квартале 2023 года: - 2 специалиста МАУК «Культурно-досуговый центр»; - 2 специалиста МБОУ ДО «Детская школа искусств». До конца 2023 года планируется обучение дополнительно 3х человек. |  |
| 4 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%) | 33,3 | 33,3 | 100 | Рассчитывается в соответствии с приказом Министерства труда России от 10.05.2017 № 420 (ред. от 21.11.2018): U = Zi / Ni * 100%, где: U - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры, проценты; Zi - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры; Ni - общее количество объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель определяется по итогам года. Расчет показателя: 2 объекта / 6 объектов всего * 100 = 33,3% |  |
| Средний процент достижения по 4 показателям 60% |  |  |  |  |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года.

Исполнитель: главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Корнилова Роза Николаевна

Конт. тел.: 8 (3463) 42-11-88