## муниципальная прогамма
Таблица №1
Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»
за январь-июнь 2019 года
тыс.руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе, утвержденный постановлением администрации города |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету, утвержденный решением Думы |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
1.1. | Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования, прогнозирования и программирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципального управления"
2.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (1,2,3,4) | 45561.6 | 0 | 25892.7 | 19668.9 | 0 | 45248.2 | 0 | 25892.7 | 19355.5 | 0 | 21947.1 | 0 | 11083.1 | 10864 | 0 | По подпрограмме 2 "Совершенствование муниципального управления": В соответствии с Соглашением № 29 от 22.01.2019 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ запланировано 25 892,7 тыс.руб. (софинансирование местного бюджета 5% - 1 362,8 тыс.руб.). Исполнение на 01.07.2019 - 21 947,1 тыс.руб. (11 083,1 тыс.руб. - окружной бюджет, 10 864,0 тыс.руб. - местный бюджет). За январь-июнь 2019 года оказано 31 085 консультаций и услуг, в том числе: 19 063 - федеральные; 9 285 - региональные; 2 732 - муниципальные, оказано 5 услуг - в "окне для бизнеса" для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, выдано 8 309 единиц готовых документов.
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
3.1. | Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 5397.3 | 0 | 4857.5 | 539.8 | 0 | 5397.3 | 0 | 4857.5 | 539.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | За отчетный период: 1) предоставлена информационно-консультационная поддержка по 35 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц, проведено 1 заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 2) в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, размещенном на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Деятельность/Экономика», включено 14 записей; 3) в целях проведения прямых консультаций на открытых площадках, а также прямого диалога с представителями бизнес-сообщества состоялись: - 20.02.2019г. «семинар-совещание» на тему: ««Контрольно-кассовая техника: третий этап перехода на онлайн-кассы». Мероприятие проводилось в целях повышения информированности налогоплательщиков ЕНВД и ПСН, осуществляющих такие виды деятельности, как розничная торговля и услуги общественного питания, у которых есть наемные рабочие, а также налогоплательщиков всех систем налогообложения, оказывающих услуги населению (участие приняли 13 человек); - 26-27.02.2019г. Стратегическая сессии по формированию муниципальной модели продуктивного взаимодействия власти, институтов поддержки предпринимательства, сообщества предпринимателей и инициативных граждан «Бизнес для устойчивого развития территории» (участие приняли 83 человека); - 14.03.2019г. «семинар-совещание» на тему: «Повышение правовой грамотности в сфере пожарной безопасности» для предпринимателей г.Пыть-Яха, а также граждан, желающих начать предпринимательскую деятельность (участие приняли 10 человек); - 24.05.2019г. «круглый стол» на тему: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» (участие приняли 27 человек). 4) заключен муниципальный контракт: - №48 от 06.05.2019г. на сумму 50 тыс. руб. на оказание информационных услуг. Оплата по контракта произведена на сумму 2,54 тыс. руб.
3.1.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (6,7,10) | 900 | 0 | 810 | 90 | 0 | 900 | 0 | 810 | 90 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0
3.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (9) | 4497.3 | 0 | 4047.5 | 449.8 | 0 | 4497.3 | 0 | 4047.5 | 449.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период финансовая поддержка не предоставлялась. В связи с изменением условий предоставления финансовой поддержки в государственной программе, а также изменение объемов финансирования мероприятий подпрограммы, в связи с подписанием Соглашения, в целях приведения действующего порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствие требованиям государственной программы постановлением администрации города от 25.06.2019 №238-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе» утвержден порядок предоставления субсидий. Прием заявлений на предоставление субсидий запланирован с 05.07.2019г. по 19.07.2019г.
3.2. | Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации города в сети Интернет http://adm.gov86.org в разделах «Деятельность//Экономика// Предпринимательство», «Лента новостей», «Пресс-релизы». Заключен муниципальный контракт №49 от 06.05.2019г. на сумму 3,50 тыс. руб. на оказание информационных услуг.
3.2.1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет (8) | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей»
4.1. | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 50962.4 | 0 | 30750.2 | 20212.2 | 0 | 50649 | 0 | 30750.2 | 19898.8 | 0 | 21949.6 | 0 | 11083.1 | 10866.5 | 0
И. о начальника управления по экономике |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  | Л.С. Бондаренко
Исполнитель: Пешкина К.А., 8 (3463) 46-55-82 Никитина И.А., 8 (3463) 46-55-63
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.