Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»

за январь – июнь 2019 г.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности».

В рамках мероприятия «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования, прогнозирования и программирования»:

Подготовлен отчет об исполнении «Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года» за 2018 год.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» ведется в постоянном режиме внесение информации в систему «ГАС Управление».

Сводная информация об эффективности и результативности муниципальных и ведомственных целевых программ (постановление администрации города от 02.10.2009 № 168-па) за 2018 год направлена: главе города, комитет по финансам, в Думу города в составе отчета об исполнении бюджета за 2018г., размещена на официальном сайте администрации города.

Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации программ, подготовлена:

- оперативная информация о реализации программ;

- информация о ходе реализации государственных программ автономного округа в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях (сетевой график) к ВКС.

Ежеквартально и по итогам года формируется отчет о реализации программ, действующих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: отчет за 2018 год и первый квартал 2019 года размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Сводная информация об исполнении муниципальных программ».

В соответствии с постановлением администрации города от 30.08.2018 №259-па (с изм. от 15.02.2019 №46-па) «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» методическое руководство при разработке и реализации муниципальных программ осуществляется постоянно.

Сбор информации и мониторинг по показателям социально-экономического развития города формируются ежеквартально нарастающим итогом. Итоги социально-экономического развития г.Пыть-Ях за 2018 год и первый квартал 2019 года направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры; комитет по финансам; размещены на официальном сайте администрации города.

В рамках мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» все необходимые НПА, действующие на территории города и регулирующие инвестдеятельность, размещены на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность».

В отчетном периоде проведено 1 заседание Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Пыть-Яхе. Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, ведется постоянно. На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа.

На территории города в целях создания благоприятного инвестиционного климата реализуются 7 проектов на основе проектной инициативы в сферах образования, спорта и транспортной инфраструктуры. Утвержден план-график запуска 6 социально-значимых проектов, реализуемых на территории города. Кроме этого, в рамках проектного управления реализуются мероприятия 4 региональных портфелей проектов, сформированных по основным направлениям стратегического развития РФ (приоритетные проекты) и 5 региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, и определенных перечнем поручений Президента РФ.

В целях поддержки инвестиционной деятельности, а также повышения степени защиты инвесторов на территории города Пыть-Яха c 01.02.2019 года запущен «Инвестиционный портал города Пыть-Яха» http://invest.gov86.org/investitsionnyy-pasport-g-pyt-yakh/, задачей которого является обеспечение эффективного взаимодействия инвесторов с институтами поддержки бизнеса, деловыми объединениями, а также органами муниципальной власти.

Начиная с 2019 года в муниципалитете реализуются портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации. Муниципальное образование городской округ г. Пыть-Ях участвует в реализации 20 региональных проектов в рамках 7 портфелей проектов.

В 1 полугодии 2019 года проведено 5 заседаний проектного комитета, на которых утвержден план работы проектного комитета на 2019 год, сформирован перечень проектных инициатив, а также рассмотрен вопрос об участии муниципального образования г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации. Информация о заседаниях проектного комитета размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Деятельность» - «Экономика» - «Проектная деятельность».

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей».

В 2019 году отделом по предпринимательству, ценовой политике и защиты прав потребителей администрации города Пыть-Ях на регулярной основе реализуются мероприятия по обеспечению защиты прав потребителей:

- размещены информационные материалы на официальном сайте администрации г.Пыть-Яха в разделе «Новости», пресс-релизах, а также на страницах администрации г.Пыть-Яха в социальных сетях;

- обратилось - 28 граждан по вопросам защиты прав потребителей, из них урегулировано потребительских споров в добровольном (досудебном, внесудебном) порядке - 22;

- оказана помощь потребителям в составлении письменной претензии (требования), заявления - 25. Оказана помощь потребителям в составлении исковых заявлений - 5.

Телефоны и контактные данные отдела по защите прав потребителей доступны на официальных сайтах: администрации города Пыть-Яха, департамента внутренней политики ХМАО-Югры.

Источником актуальной информации в нашем городе по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) является официальный сайт администрации города (разделы «Для граждан/Защита прав потребителей», «Лента новостей», «Пресс-релизы»), кроме того, вопросы по защите прав потребителей периодически освещаются в городском еженедельнике «Новая Северная газета».

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

По состоянию на 01.07.2019 года проект постановления «О внесении изменения в постановление администрации города от 10.12.2018 № 423-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» проходит процедуру согласования. Изменения внесены с целью приведения объема финансирования в соответствие с решением Думы города от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. от 14.06.2019 № 257).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

И. о. начальника

управления по экономике                		                                           Л.С. Бондаренко

К.А. Пешкина, 8(3463) 46-55-82

И.А. Никитина, 8(3463) 46-55-63

Е.Н. Керимова, 8(3463) 46-55-80