О Т Ч Е Т

о ходе реализации «Программы социально-экономического развития

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» в 2013 году

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях – это современный город, который из года в год динамично развивается, увеличивает темпы социально -	экономического роста. В городе реализуются муниципальные программы во многих отраслях экономики, создан благоприятный климат для предпринимательской деятельности, развития социальной сферы.

Одним из основных стратегических документов развития города является Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы (далее по тексту – Программа), основные положения, которой, направлены на достижение долгосрочных целей, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2020 года.

Большинство мероприятий Программы имеют социальную направленность: вложение в человеческий капитал, в повышение уровня благосостояния и качества жизни горожан.

В 2013 году продолжилась работа по строительству комфортного и доступного жилья, объектов социальной сферы, по развитию системы образования, а также других отраслей социальной сферы, по развитию транспортной инфраструктуры, по увеличению объема и расширению спектра  работ и услуг потребительского рынка, благоустройству и повышению качества жилищно-коммунальных услуг, по созданию новых рабочих мест (в том числе в малом и среднем бизнесе), повышению размеров заработной платы.

Итоги реализации Программы социально-экономического развития в 2013 году представлены в Приложениях к отчету.

Основными результатами реализации Программы в 2013 году стали:

- Реализация инвестиционных проектов, строительство социально значимых объектов города, соответствующих стратегическим приоритетам города.

- Повышение качества и стандартов жизни населения города.

- Улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, оказание активной консультационной поддержки и обучения предпринимателей, формирование привлекательного имиджа предпринимательства.

Результатом выполнения программных мероприятий стала положительная динамика основных демографических показателей.

По итогам 2013 года коэффициент рождаемости достиг 19,41 человек на 1000 жителей, и превысил План по завершении реализации программы 2015 года на 7,82%.

Коэффициент смертности к концу 2013 года снизился по сравнению с 2012 годом и сложился в размере 5,50 единиц (2012г. - 5,73).

Рынок труда города Пыть-Яха в 2013 году находился под влиянием позитивной динамики большинства социально-экономических показателей. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,38% (в 2012г.-0,49%, план по завершении реализации программы 2015 года -1,20%).

Основным ресурсом развития города является человеческий капитал, формирование которого невозможно без стабильного социального климата - доходов и качества жизни населения.

Усиление экономики в последние годы положительно влияет на доходы и качество жизни населения - обеспечиваются ежегодные темпы роста заработной платы. За 2013 год реально располагаемые денежные доходы населения  составили 402,4 тыс. рублей, и по сравнению с 2012 годом выросли на 8,57%, а к ожидаемому показателю по окончанию программы – на 67,67%. При этом стоит отметить продолжающееся деление населения по уровням доходов, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума держится на уровне 2012 года и составляет 3,4% в 2013 году. Тем не менее, на территории города наблюдается сохранение уровня покупательской способности населения (соотношения величины среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума) в 2012-2013 годах в пределах 3,3-3,1 величины.

Показатель доступности приобретения гражданами жилья (соотношение между доходом человека и средней стоимостью одного квадратного метра жилья) в 2013 году улучшился по сравнению с 2012 годом, и составил 0,69 единицы против  0,67 единицы.

Улучшению благосостояния жителей города способствует и рост жилищного строительства, и, как следствие снижение очередности для получения жилья.

В 2013 году  построено жилья общей площадью 22 506,4 кв. м, в том числе:

-16 объектов индивидуального жилищного строительства, общей площадью 3 228,0 кв.м.;

- 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 19 278,4 кв. м (350 квартир).

Обеспеченность жильем по итогам 2013 года составила 15,13 квадратных метров в среднем на одного жителя, что на 0,89% больше плана по завершении реализации программы 2015 года (15,00) и на 2,95% больше фактического показателя обеспеченности за 2012 год (14,70).

По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения достиг 475,62 тыс. руб., что выше показателя 2012 года на 9,28% и плана по завершении реализации программы 2015 года на 18,90%.

Одним из приоритетных направлений реализации программы является инвестиционная привлекательность города, привлечение инвестиций в развитие основных сфер деятельности города.

Для поддержания и развития данного направления в 2013 году был реализован комплекс мер, а также намечены перспективные планы инвестиционной привлекательности и деятельности города.

Так, в 2013 году инвестиции  в основной капитал  по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям составили 930,8 млн. рублей, что по отношению к 2012 году составило 31,66% в сопоставимых ценах. Снижение инвестиций обусловлено не уменьшением объемов инвестиций в отчетном году, а реализацией в 2012 году масштабного инвестиционного проекта «Увеличение выработки ШЛФУ» "Южно-Балыкским ГПЗ" - филиалом ОАО "СибурТюменьГаз".

В целях создания необходимых условий для подключения объектов жилищного строительства к инженерным коммуникациям были введены в эксплуатацию 4 объекта инженерного обеспечения.

В рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в 2013 году завершено строительство 10 объектов электроснабжения, общей стоимостью 502,2 млн. рублей.

Из объектов социальной сферы завершено строительство детского сада на 260 мест в мкр. №6 «Пионерный» (30.10.2013г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), завершена реконструкция сквера с городским фонтаном.

Доходы бюджета на душу населения по итогам 2013 года составили 82,95 тыс. рублей, (2012г. - 87,84 тыс.руб., плана по завершении реализации программы 2015 года - 85,00 тыс.руб.). Исполнение доходной части бюджета муниципального образования за 2013 год составило 3 393,5 млн. рублей или 99,30% к уточненному годовому плану по доходам. Расходная часть бюджета по итогам отчетного года исполнена в сумме 3 755,4 млн. рублей, исполнение составило 83,2% к утвержденным бюджетным назначениям, дефицит бюджета -  361,9 млн. рублей.

В структуре доходов 59,8% - безвозмездные поступления (в 2012г. – 65,3%). Собственные доходы составили 1 363,6 млн. руб. (101,2% к плану и 109,3% к объему 2012 года).

Планомерными темпами растет показатель потребления населения товаров и услуг на душу населения. Если в 2012 году он составлял 151,63 тыс.руб. на 1 человека, то в 2013г. -169,01 тыс.рублей на 1 человека.

По итогам 2013 года показатели, отражающие уровень безопасности на территории муниципального образования сформировались значительно меньше планируемых, следовательно, характеризуют эффективную работу проведенных мероприятий. По сравнению с 2012 годом количество зарегистрированных преступлений значительно снизилось (с 718 до 504 единиц).

В сфере обеспеченности населения учреждениями социальной сферы необходимо отметить, что реализуемые мероприятия по строительству детских дошкольных учреждений, открытию групп кратковременного пребывания детей, на фоне роста рождаемости, позволят достичь нормативную обеспеченность по дошкольным образовательным учреждениям  в городе  к 2016 году.

В сфере здравоохранения мероприятия, направленные на укомплектование кадрового состава в учреждениях здравоохранения, позволили сохранить обеспеченность населения средним медицинским персоналом и  квалифицированными  врачами.

Уровень обеспеченности горожан амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2013 году увеличился к 2012 году на 2,14% и составил 226,35 посещений на 10 тыс. населения, что превышает установленную нормативную обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (181,5 посещений на 10 тыс.населения) на 24,72%.

В целом, несмотря на сложности с финансированием ряда мероприятий, предусмотренных Программой, конструктивное сотрудничество органов местного самоуправления, руководителей всех хозяйствующих субъектов при эффективном взаимодействии с региональными органами государственной власти позволили выполнить основные показатели, запланированные Программой социально-экономического развития муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2010-2015 годы.