Мониторинг выполнения комплекса мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

за 12 месяцев 2013 года

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Демографическая политика |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Естественный прирост населения за 2013 год составил 596 человек. Родилось 794 младенца, что на 30 детей больше показателя 2012 года. Управление социальной защиты населения по городу Пыть-Ях в полном объеме осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию. |
| 1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников: контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников. Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8. | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Проведены 6 заседаний рабочей группы по вопросам миграции, 1 рабочее совещание по вопросам миграции. Произведена корректировка (уменьшение) дополнительной квоты на привлечение ИРС на 2013 год до 36 единиц и утверждение основной квоты на 2014 год – 366 единиц. Сформирован баланс восполнения трудовых ресурсов. Коэффициент освоения квоты на 2013 год 49,3% (35 человек). |
| 2. Занятость и трудовые отношения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города. | Отдел по труду и социальным вопросам | 2013-2015 | Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи. | Финансирование в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» за счет средств окружного и федерального бюджетов. | В 2013 году на территории города продолжалась реализация мероприятий целевой программы автономного округа «Содействие занятости населения на 2011-2013 и на период до 2015 года». В рамках содействия занятости молодежи за 2013 год трудоустроено 497 человек, в том числе: несовершеннолетних – 444, выпускников – 10. Осуществляется еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда, информация направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры. Уровень безработицы на 31 декабря 2013 года составлял 0,38%. На 1 января 2014 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 350 вакансий, из них 242 для замещения рабочих профессий. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Финансирование в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» за счет средств окружного и федерального бюджетов. | В рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» по государственной услуге по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации безработных граждан (профессиональному обучению) КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» переобучение по рабочим профессиям прошли 52 человека, в том числе: 34 – из числа безработных, 16 – из числа женщин осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3-х лет, в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, 2 – из числа граждан предпенсионного, пенсионного возраста. |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Отдел по здравоохранению | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В структурных подразделениях МБУЗ «Городская больница» (детская поликлиника и городская поликлиника) проведено анкетирование по опросу удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. По результатам анкетирования 70% опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи. |
| 3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | Отдел по здравоохранению | 2013-2015 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Учреждения здравоохранения в своей работе руководствуются федеральными и региональными порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Выполнение стандартов контролируется в соответствии с Приказом МБУЗ «ГБ» № 11-од от 15.01.13 г. «О контроле качества оказания медицинской помощи». В работе используются приказы Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи. |
| 3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | В рамках целевых программ: «Современное здравоохранение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 и на период до 2015 года»; «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы». | За 2013 год в МБУЗ «Городская больница» укомплектовано 150 рабочих мест компьютерами (детская, взрослая поликлиники, женская консультация, отделение скорой помощи), установлен программный комплекс ПК “Здравоохранение”, разработчик ООО “КОМТЭК”, финансирование за счет средств ОМС. В рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы» в МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» создано 11 автоматизированных рабочих мест для подключения к централизованной МИС. В учреждении функционирует запись к врачам в электронном виде через сеть Интернет. |
| 3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города | На конец 2013 года укомплектованность врачами составляет 82%, средними мед. работниками 84,2 %. Принято на работу: 9 врачей (врач терапевт -2, врач – педиатр- 4, ЛОР – врач-1, зав. педиатрическим отделением, врач -педиатр -1 , врач -стажер ОСМП-1) 12 средних мед. работников. |
| 4. Образование и наука |  |  |  |  |  |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Услуги учреждений физической культуры и спорта в 2013 году оказывались в полном объеме, новые виды услуг не вводились. С 1 декабря 2013 года в МАУ «Спортивный комплекс» открыта группа здоровья «Скандинавская ходьба». |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рамках целевой программы «Новая школа Югры на территории МО городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы» | На укрепление материально-технической базы системы образования в рамках целевой программы «Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» было освоено 866,30 тыс.руб. Приобретена мебель, завершено обустройство актового зала в МБОУ СОШ № 4. |
| 4.10. Проектировка и строительство: - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортплощадки СОШ №1,3 - ЦДТ - спортзала СОШ № 2 | Управление капитального строительства Управление по образованию | 2013-2015 | Спортзал СОШ №2 Центр детского творчества Укладка искусственной травы пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ №1, СОШ №3 | Спортзал СОШ № 2, ЦДТ, укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 – объемы и источники финансирования объектов будут определены после разработки ПСД | В рамках подписанного соглашения между ДОиМП ХМАО-Югры и администрацией города, в 2014 году планируется проведение работ по обустройству спортивной площадки МБОУ СОШ №1, в том числе по укладке искусственной травы. По остальным объектам, в связи с отсутствием финансирования, работы не ведутся. |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | В дошкольных образовательных учреждениях функционируют группы кратковременного пребывания детей (516 детей). Основные мероприятия во внедрению новых схем оказания услуг дошкольного образования были выполнены в 2012 году. |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Освещение деятельности в сфере образования в 2013 году проводилось в рамках целевой программы «Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» в рамках заключенного договора с МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» на сумму 29,00 тыс.руб. Выпущено в эфир 88 видеосюжетов. На сайте Департамента образования и молодежной политики администрации города http://ko.mmc-pytyach.org/news.php постоянно размещается необходимая информация. На сайтах образовательных учреждений проводится еженедельное обновление информации. |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  |  | 895,30 тыс. руб. |
| 5. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел территориального развития | 2010 - 2015 | Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки | Местный бюджет, сумма 2500,0 тыс.руб. | Решением Думы города от 15.02.2013 № 195 утверждены Правила землепользования и застройки города в новой редакции. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в МО ГО г. Пыть-Ях на 2011 – 2013 годы» выполнены работы по муниципальному контракту по внесению изменений в градостроительный план города на сумму 2 161,20 тыс.рублей. |
| 5.2. Привлечение архитекторов для проектирования по инновационным проектам и технологиям, формирующим новый облик городской среды (при необходимости) | Отдел территориального развития | При необходимости | Распоряжение о проведении архитектурного конкурса | Средства городского бюджета и привлеченных средств | В 2013 году работы не проводились, в привлечении архитекторов не было необходимости. |
| 5.3.Разработка цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | Отдел территориального развития | При необходимости | Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений | За счет средств местного бюджета | В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» были разработаны цветовые решения: - сквера с городским фонтаном, мкр. №2; - улицы Центральная – размещение вазонов, ограждений; - схема благоустройства сквера имени Виктора Рябихина, 5 мкр. |
| 5.4.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а «Вертолетка» - инженерные сети мкр.8 «Горка» - строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях - ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство объектов | Финансирование по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в рамках реализации мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. | Первые 5 объектов введены в эксплуатацию в 2010-2012 годах. Из-за отсутствия финансирования не велись работы по объектам: - «Инженерные сети мкр. 6 а «Вертолетка»; - «Инженерные сети мкр. 8 «Горка»; - «Ливневая канализация на территории мкр. № 3, ул. Р. Кузоваткина - С.Федорова – С.Урусова». Реализация инвестиционного проекта «Строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г. Пыть-Ях» предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК-РС», в настоящий момент ведутся проектные работы. Срок окончания ПИР по договору – апрель 2014г. |
| 5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений | 1 916 363,48 тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств | 130 060,52 тыс.руб. |
| 5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» Отдел территориального развития | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | 5 316 031,00 тыс.руб. средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов | 357 430,79 тыс.руб. |
| 5.8. Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД | В ходе реализации программы целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в 2013 году было отремонтировано 23 702,0 кв.м. улично- дорожной сети города, установлено 44 опоры освещения по ул. Магистральная, на пешеходных переходах и Путепроводе через ж/д., проведен ремонт Кольцевой автодороги. Общая сумма проведенных работ составила 19 915,87 тыс. руб. |
| 5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | Отдел территориального развития, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программы «Благоустройство города Пыть-Яха» | В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы»: 1. Были разработаны следующие схемы благоустройства территории: - придомовой проезд у жилых домов №№ 24,27 в микрорайоне №5 «Солнечный»; - придомовой проезд у жилых домов №№ 13,14 в микрорайоне № 2 «Нефтяников»; - расположения жилых домов в целях проведения субботников по экологической Акции «Спасти и сохранить»: - территория жилых домов №№6, 31в микрорайоне №5 «Солнечный»; - расположения земельных участков с разграничением территории под благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 20,24,25,27 ТСЖ «Сибиряк»; -благоустройства и озеленения территории кольцевой автодороги. 2. Произведено озеленение города (высадка цветочных композиций, высадка деревьев), выставление топиарных форм в скверах и парках на общую сумму 15 400,00 тыс. руб.; Проведены плановые работы по ремонту и содержанию МАФ, установке скамеек на детских игровых площадках, оборудованы 2 игровые площадки (3 мкр. д. 29 и 1 мкр. д. 16). Установлено 12 скамеек в сквере «Вдохновение» 4 мкр. и в районе жилых домов №25 и №1 во 2 мкр. на общую сумму 699,20 тыс. руб. От НБФ «Мы вместе» безвозмездно установлены 50 скамеек. |
| 5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | Отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и | В рамках целевой ведомственной программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в МО ГО г. Пыть-Ях на 2010-2013 годы» заключено 2 муниципальных контракта на выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) с ООО «Эталон Урал Плюс» на общую площадь 75 га. Работы выполнены в полном объеме на общую сумму 667,50тыс.руб., в сроки в соответствии с условиями контрактов. |
| 5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды | Финансирование в рамках целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы» | В целях обеспечения доступа для маломобильных групп населения в городе пандусами были оборудованы следующие объекты: администрация г. Пыть-Ях, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ КСК «Кедр», МАУ аквацентр «Дельфин», МАУК «Централизованная библиотечная система», рентгенологический кабинет и кабинет флюорографического осмотра МБУЗ «Городская больница». ПИР выполнены по объектам: Городская общественная организация по делам инвалидов, МОУДОД «Центр детского творчества», МБУ «Современник» Дворовый клуб «Ровесник». По заключенным договорам работы выполнены в полном объеме на общую сумму 5 716,10 тыс. руб. |
| - Разработка решений праздничного оформления города | Отдел территориального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | Разработаны решения праздничного оформления города: - фасад здания и прилегающей территории администрации города флаговыми композициями и стяговыми полотнищами; - визуального пространства территории в мкр. № 2 «Нефтяников», д. № 8, № 9 (со стороны перекрестка улицы Нефтяников и Н. Самардакова) путем установки информационно-декоративного флагштока и разбивки пешеходных связей. В рамках целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» произведено праздничное оформление флагами расцвечивания, установлена флаговая композиция, выполнено подключение и содержание электроаппаратуры на общую сумму 508,80 тыс. руб. |
| - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | Отдел территориального развития Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | В отчетном году, в ходе реализации ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» было выполнено: - 15.02.2013 утверждены Правила землепользования и застройки города; - сформированы земельные участки под строительство 5-ти многоквартирных жилых домов: № 2а «Лесников» стр. №№ 9, 10; мкр. № 3 «Кедровый», стр. № 44/1; мкр. № 5 «Солнечный», стр. № 19, 2 очередь; мкр. № 2а «Лесников» б/н; - выданы разрешения на строительство 5-ти многоквартирных жилых домов (строительные №№ 2а-8, 3-11/1; 3-11/2; 4-8а; 5-19/2); - введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, общей площадью 19 278,35 кв.м.; - получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86308000-223-13 от 30.10.2013г. «Детский сад на 260 мест в мкр. № 6 «Пионерный»; Введены в эксплуатацию следующие объекты инженерной инфраструктуры: - КНС-5 и ВЛ 35кВ «Солнечная»; - сети газоснабжения в мкр. "Черемушки" и пос. Набережный; - «РП 6 кВ в 5 микрорайоне с переводом питания 4,5 микрорайонов с ПС 35/6 кВ «Таёжная» на ПС 35/6 кВ «Южная»; - КЛ 6 кВ в мкр. жилой застройки г.Пыть-Ях. |
| - Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | Финансирование за счет средств городского и окружной бюджетов, в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | В 2013 году завершено строительство «Модульной лыжной базы с комплектом спортивного оборудования и инвентаря». Строительство «Физкультурного спортивного комплекса с ледовой ареной в 1 мкр. г.Пыть-Ях» будет продолжено в 2014 году. Строительство спортивных объектов позволит увеличить материально-техническую базу учреждений спорта города, и следовательно, привлечь большее количество населения для занятия физической культурой и спортом, а также обеспечит созданием новых рабочих мест. |
| - Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | В 2013 году мероприятие не проводилось. |
| 5.18. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | Финансирование в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2013 год и на плановый период 2013-2014 годов в рамках мероприятия «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района (ПИР)». | Строительство межмуниципального полигона финансируется из средств автономного округа в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утвержденной постановлением правительства от 13.12.2013 №542-п. |
| 5.19. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012 № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях» | За 2013 год в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций было проведено 26 объектовых тренировок по действиям персонала учреждений социальной сферы при пожаре. |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  |  | 532 559,98 тыс. рублей |
| 6. Культура |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Актуальная база данных | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В Реестре творческих коллективов учреждений социальной сферы, утвержденном распоряжением администрации города от 06.11.2012г. №2771-ра «Об утверждении реестра творческих коллективов», по состоянию на конец 2013 года, функционирует 91 коллектив. |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы». | На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства было направлено 2 509,49 тыс.руб В 2013 продолжилось строительство и реконструкцию объектов культурного назначения. |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города. | За 2013 год проведено освещение деятельности в сфере культуры в СМИ: в программе новостей «Наше время» было освещено 33 мероприятия учреждений культуры и искусства; в еженедельном вестнике «Новая Северная газета» было размещено 20 статей, а также в рубрике «Афиша недели» размещено 48 рекламных объявления о текущих мероприятиях, 10 объявлений о проведенных мероприятиях. На официальном сайте администрации города была размещена информация - 78 единиц. На сайтах учреждений культуры и искусства проводится еженедельное обновление информационного материала. В МАУК «КДЦ» приобретена и установлена рекламная тумба на сумму 160,00 тыс. руб. За 2013 год на информационную деятельность в сфере культуры и искусства было израсходовано 181,90 тыс. руб. |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  |  | 2 691,39 тыс. рублей |
| 7. Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Реестр детских и молодежных общественных объединений г. Пыть-Яха ведется в МБУ Центр «Современник» - молодежным объединением «Твой шанс», проводится ежемесячное обновление. |
| 7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» за счет средств местного бюджета. | Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики в 2013 году осуществлялось за счет средств поступающих от предпринимательской деятельности муниципальных автономных учреждений молодежной политики, средств местного бюджета. За 2013 год освоено 2 718,71 тыс.руб., в том числе 750,00 тыс.руб.- благотворительные средства от депутата Тюменской областной Думы Дубровина С.В. |
| 7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2013 году в рамках целевой программы «Развитие молодежной политики в МО городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» на мероприятия по освещению деятельности в сфере молодежной политики в средствах массовой информации освоено 214,20 тыс. руб. Выпущено в эфир 8 роликов о деятельности учреждений молодежной политики, 25 рекламных сюжетов. |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  |  | 2 932,91 тыс. рублей |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 2013 год в период проведения окружных соревнований проводились семинары среди тренеров и судей по спорту по повышению квалификации и обмену опытом работы, 3 тренера-преподавателя прошли обучающие семинары (2 тренера по вольной борьбе, 1 тренер по айкидо). |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | За 2013 год в учреждениях физической культуры и спорта фактическое укрепление материально-технической базы осуществлялось за счет привлеченных дополнительных средства, за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, средств от предпринимательской деятельности на сумму 684,40 тыс.руб. был приобретен спортивный инвентарь, экипировка и оборудование. Учреждением МАУ «Спортивный комплекс» организована работа по прокату спортивного инвентаря и оборудования. |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Информация о деятельности учреждений физической культуры и спорта размещена в каталоге спортивных объектов ХМАО-Югры на сайте www.rossportreestr.ru Информация о предоставлении муниципальных услуг учреждениями размещена на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе «Проекты административных регламентов». В печатном СМИ за 2013 год было опубликовано 46 статей в «Новой северной газете». В рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» рекламно-информационных услуг выполнено на сумму 90,30 тыс.руб. |
| 8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту | 2012-2015 | Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от численности населения) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2013 году охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 9 875 человек (24,2 % от численности населения) |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  |  | 774,70 тыс. руб. |
| 9. Охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | Управление внутренних дел, Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС) | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 2013 год обращения на телефон «горячей линии» не поступали. На «телефон доверия» в дежурной части ОМВД России по г.Пыть-Яху, поступило 78 обращений граждан. По «телефону доверия» МБУ Центр «Современник» было оказано 768 консультации (оказание экстренной психологической помощи). |
| 9.2 Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Администрация города | Ежегодно Не менее 2 раз в год | Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2013 году инспекторами по делам несовершеннолетних отдела ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях проведены мероприятия в микрорайонах города с детьми, подростками и молодежью -профилактические беседы о необходимости посещения организованных форм досуга, а именно кружков, секции дополнительного образования. В настоящее время на профилактическом учете состоит 37 несовершеннолетних, из них по инициативе инспекторов ОДН вовлечены в организованные формы досуга 36 человек. В рамках «Плана мероприятий по профилактике и противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы», за 2013 год исполнено – 500,00 тыс.руб.: - создание социальной рекламы по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни – 100,0 тыс. руб.; - спортивно-массовые мероприятия -150,0 тыс. руб.; - изготовление афиш о предоставлении информации о мероприятиях социальной сферы, направленных на пропаганду здорового образа жизни - 100,0 тыс.руб.; - изготовление полиграфической продукции по пропаганде здорового образа жизни – 20,0 тыс.руб. - проведение профилактических мероприятий – 130,0 тыс.руб. |
| 9.3. Организация видеонаблюдения в городе | Администрация города | 2012-2013 | Осуществление видеонаблюдения в городе | Финансирование в рамках текущих полномочий | Произведена оплата в январе 2013 года за системы видеонаблюдения, приобретенные в 2012 году в размере 10 967,00 тыс.руб. Выполнены работы по муниципальным контрактам: - разработка проектной документации на проведение работ по расширению сети системы видеофиксации -1 192,20 тыс.руб.; - поставка и установка систем видеофиксации - 3 997,60 тыс.руб.; - выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в 4 и 5 мкр. города (29 цифровых видеокамер) - 3 161,20 тыс.руб.; - поставка товара (компьютеры, телевизоры) - 180,80 тыс.руб. Общая сумма на выполнение мероприятия составила 19 498,80 тыс.руб. |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  |  | 19 998,80 тыс.руб. |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 10.1 Разработка Плана мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Управление по экономике | 2012-2013 | План мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Распоряжением администрации города от 15.03.2013 №536-ра утвержден «План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-3015 годы», размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность». |
| 10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | Управление по экономике | 2012-2015 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена вся необходимая информация для инвесторов. Кроме того, в 2013 году в других разделах сайта, а также в «ленте новостей» размещались информационные материалы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, информация о проведении аукционов на земельные участки, общая информация о социально-экономическом развитии города. |
| 11. Информатизация |  |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Официальный сайт администрации города Пыть-Ях работает в постоянном режиме, в соответствии с постановлением администрации города от 26.12.2009 № 311-па «Об обеспеченности доступа к информации о деятельности Администрации города Пыть-Яха». На постоянной основе проводятся работы по направлению контентом и модернизации, как самой структуры сайта, так и сервисов взаимодействия с гражданами. |
| 11.2. Внедрение элементов электронных услуг | Управление делами, отраслевые подразделения администрации | 2010-2014 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Распоряжением администрации города от 18.11.2011 № 2593-ра (изм. от 25.07.2013 №1716-ра) утвержден перечень муниципальных услуг, требующих межведомственного взаимодействия, в который включено 11 услуг, предоставляемые пятью структурными подразделениями администрации. Определены уполномоченные должностные лица, ответственные за предоставление сведений по единой системе межведомственного электронного взаимодействия. На рабочих местах специалистов установлены программы VipNet. Продолжается работа по обновлению ключевых дистрибутивов. |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» | В ходе реализации мероприятий целевой программы «Информационное общество – Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» за 2013 год освоено 1 692,40 тыс. руб. |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» | В рамках реализации мероприятий целевой программы «Информационное общество – Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» освоено 2 771,20 тыс. руб., из них 1 118,20 тыс. руб. средства окружного бюджета. Приобретено оборудование, программное обеспечение и неисключительные права на использование программных продуктов, как для администрации города, так и для МБУ МФЦ г.Пыть-Яха. Закуплено серверное и компьютерное оборудование по муниципальному контракту с фирмой ООО «СК-ГРУПП». |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах не проводилось в связи с перенесением финансирования на другие приоритетные направления по данной программе. |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  |  | 4 463,60 тыс. рублей |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города - акция «Чистый город» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В рамках акции «Чистый город» проведены общегородские субботники (в мае 5 дней, августе 3 дня, сентябре 5 дней). Всего приняло участие 10 962 человека, убрано территории 862,45 га, собрано мусора 30 557,8 кг. На организацию акции было израсходовано 25,00 тыс. руб. |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | За 2013 год было опубликовано 4 статьи в газете «Новая Северная газета», выпущено 2 информационных ролика и 4 бегущие строки на ТРК «Пыть-Яхинформ» (на сумму 85,00 тыс. руб.). |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, Департамент образования и молодежной политики | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов | Проводимыми мероприятиями в рамках акции «Спасти и сохранить» охвачено 50% (3 861 чел.) детей школ, детских садов, библиотек (проведение книжных выставок, игровых программ, викторин, конкурса рисунков, фотоконкурса). |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | За 2013 год были ликвидированы несанкционированные свалки на 15 территориях города на общую сумму 1 099,00 тыс.руб. |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | В рамках проведения мероприятий, приуроченных к XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Ях» проведены: - посадка тополиной аллеи в 5 мкр. около д.№ 31 и № 6; - конкурс детского рисунка «Зеленый автобус»; -фотоконкурс «Природа в объективе»; - конкурс «Лучшая клумба». Всего освоено 243,00 тыс. руб. |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  |  | 1 452,50 тыс.руб. |
| 14. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования | Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период |  | Разработан и утвержден решением Думы города от 29.11.2012 №183 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2013 год и плановый период 2004 и 2015 годов» (с изменениями от 13.06.2013 №219) В целях реализации Прогнозного плана приватизации проведено 6 аукционов по продаже муниципального имущества. По результатам проведенных аукционов реализовано 14 объектов муниципального имущества. Всего в 2013 году от реализации имущества в местный бюджет поступило 10 651,60 тыс.руб. |
| Итого по программе |  |  |  |  | 565 769,19 тыс. рублей |

Таблица №1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение за 2013 год (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2011-2015 | 114 170,00 | 0 | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция КОС -7000 | 2013-2015 | 620 000,00 | 0 | Местный бюджет, привлеченные средства |
| 3. | Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840,00 | 0 | Местный бюджет, привлеченные средства |
| 4. | Строительство РП в 5 мкр. с переводом питания 4, 5 мкр. на ПС «Южная» (ПСД в наличии) | 2012-2013 | 59 871,00 | 52 300,62 | Местный бюджет, привлеченные средства |
| 5. | Внеплощадочные сети к жилому дому № 19 в микрорайоне 5 | 2011 2012-2013 | 11 986,30 16 271,10 | 15 878,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 6. | Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г») | 2011-2015 | 93 516,00 | 29 936,20 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 7. | Реконструкция водоводов от ВОС-1 до ж.д. № 20 по ул.Центральная; от ВОС-1 до мкр.1 по ул.Первопроходцев | 2013 | 17 700,00 | 12 483,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 8. | Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | 2013-2014 | 43 500,00 | 18 507,10 | ПСД- Окружной бюджет, Местный бюджет, привлеченные внебюджетные средства |
| 9. | Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 2012-2015 | 99 275,00 |  | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 10. | Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования | 2012-2013 | 9 500,00 | 955,60 | ПСД - Окружной бюджет, Местный бюджет |
|  | Итого |  | 1 916 363,48 | 130 060,52 |  |

Таблица №2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение мероприятий за 2013 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2015 | 520 000,00 | 0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 2. | Реконструкция ГДК «Россия» | 2012-2014 | 189 510,00 | 37 431,70 | Привлеченные средства |
| 3. | Завершение строительства объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» в 4 мкр. | 2012-2013 | 156 261,00 | 125 027,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 4. | Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» | 2013-2015 | 6 040,00 | 0 | Местный бюджет Привлеченные средства |
| 5. | Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях | 2012-2015 | 393 413,00 | 2 309,80 | Местный бюджет, источник будет определен после прохождения экспертизы проекта |
| 6. | Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря в г.Пыть-Ях | 2011-2013 | 18 415,00 | 11 227,60 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 7. | Дворовые спортивно-игровые площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр.,2А мкр., 3 мкр., 5 мкр.) | 2012-2015 | 14 695,00 | 0 | Местный бюджет |
| 8. | Реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику в микрорайоне № 2, дом 16а в г.Пыть-Ях» | 2011-2014 | 189 474,00 | 132 312,20 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 9. | Реконструкция помещения пищеблока под лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ | 2011-2014 | 20 006,00 | 0 | Окружной бюджет |
| 10. | Нежилое строение свободного назначения мкр №2 «Нефтяников» (Гостиница с рестораном) | 2011-2013 | 110 000,00 | - | Привлеченные средства |
| 11. | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150,00 | 0 | Привлеченные средства |
| 12. | Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400,00 | 0 | Привлеченные средства; Местный бюджет |
| 13. | Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000,00 | 0 | Привлеченные средства |
| 14. | Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2015 – до исполнения | 84 000,00 | 0 | Местный бюджет, |
| 15. | Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000,00 | 0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 16. | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км. 696+454 автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск | 2012-2013 | 34 576,00 | 3 851,69 | Привлеченные средства |
| 17. | Видеонаблюдение города Пыть-Ях | 2012-2015 | 77 000,00 | 19 498,80 . | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 18. | Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600,00 | 0 | ПСД- Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 19. | Детский сад в 3 микрорайоне (второй) | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД- Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 20. | Детский сад в мкр. «Горка» | 2013-2015 | 360 929,00 | 0 | ПСД- Местный бюджет; источник будет определен после прохождения экспертизы проекта |
| 21. | Детский сад | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД- Местный бюджет; источник будет определен после прохождения экспертизы проекта |
| 22. | Реконструкция сквера с городским фонтаном | 2013 | 28 000,00 | 25 772,00 | Привлеченные средства |
|  | ИТОГО |  | 5 316 031,00 | 357 430,79 |  |